Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «14» марта 2024 года № 18

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | Общественное объединение инвалидов «Реабилитационный центр «САМАЛ» (далее -Центр) |
| **Приоритетное направление гранта:** | Развитие гражданских инициатив на селе |
| **Тема гранта:** | **Менің ауылым-туған ауылым/Село моё-село родное** |
| **Цель проекта:** | Вовлечение и стимулирование граждан, в том числе людей с инвалидностью, НПО, местных органов власти и собраний местного сообщества в развитие местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории |
| **Территория реализации проекта:** | Территория Павлодарской области, в частности сельская зона г. Аксу: с. Алгабас, с.Калкаман, с. Достык, с. Кызылжар и/или др. |
| **Целевая группа проекта:** | Население местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе не состоящее в НПО и/ или инициативной группе, желающие принять участие в развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных в сельской зоне г. Аксу, Павлодарской области |
| **Период реализации социального проекта:** | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | В ходе реализации социального проекта будут достигнуты следующие результаты:* Подготовлены и проведены: не менее 7 основных мероприятий социального проекта.
* Организована деятельность Курултая местного самоуправления, в рамках которого:
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * увеличен не менее чем на 10% уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;
* определён уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;

-повышена осведомленность граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;-выявлены и решены конкретные проблемы, в том числе людей с инвалидностью, на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества;-созданы устойчивые инициативные группы и/или НПО, в том числе с участием людей с инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;-разработаны положительные кейсы (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др. |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** | * ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области».
* ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Аксу».
* Международное Антиядерное Движение «Невада-Семипалатинск».
* Общественное объединение «Союз Чернобыль» Павлодарской области».
* Общественный фонд «Будущее поколение».
* Общественный фонд «Молодая гвардия».
* Медицинский центр «Мардалейшвили», Республики Грузия.
* Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области».
* ТОО «Рекламист» и/или др.
 |

*Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |
| --- |
| **Штатные сотрудники организации** |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Багненко Зинаида Дмитриевна | Руководитель социального проекта | 87056112954 | Общее руководство социальным проектом, координация действий привлекаемых специалистов/лекторов/консультант ов/экспертов и волонтёров, взаимодействие с партнёрами, государственными органами, НПО, СМИ, задействованными всоциальном проекте и др. | 20% |
| Махметова Мадина Сериковна | Координатор социального проекта | 87013983018 | Ведение координирующей работы привлеченных специалистов/лекторов/консультант ов/ экспертов по социальному проекту, в соответствии с утверждённым планом работы, указаниями руководителя социального проекта и др. | 20% |
| Журавлёва Татьяна Николаевна | Бухгалтер/финансист социального проекта | 87775332866 | Ведение финансового планирования, бухгалтерского учёта, подготовка отчётов по социальному проекту, в соответствии с нормами действующего законодательства, требованиями «Грантодателя» и др. | 20% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорошенко Анатолий Павлович | Методист-организатор социального проекта | 87021999408 | Ведение методической работы, разработка плана мероприятий, методического материала,взаимодействие соспециалистами/лекторами/консульт антами/ экспертами и волонтерами по деятельности социальногопроекта и др. | 20% |
| Омарова Светлана Дюсеновна | Менеджер/специалист по связям с общественностью социального проекта | 87071280521 | Информационное сопровождение реализации социального проекта. Подготовка материалов для освещения мероприятий в СМИ, социальных сетях и др. | 20% |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Москаленко Нина Петровна (предварительно) | Специалист/лектор/ консультант/эксперт социального проекта | 8 777 940 38 59 | Взаимодействие с руководителем, координатором, методистом-организатором социального проекта, оказание услуг/выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско- правового характера и др. | Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера |
| Павленко Юрий Фёдорович (предварительно) | Специалист/лектор/ консультант/эксперт социального проекта | 8 701 501 92 39 | Взаимодействие с руководителем, координатором, методистом-организатором социального проекта, оказание услуг/выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско- правового характера и др. | Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Григораш Алексей Владимирович | Специалист/лектор/ консультант/ эксперт социального проекта | 8 701 512 53 20 | Взаимодействие с руководителем, координатором, методистом-организатором социального проекта, оказание услуг/ выполнение работы, на основании условий заключаемого договорагражданско-правового характера и др. | Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера |

*Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.*

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |
| --- |
| **Задача 1. Обеспечение условий для деятельности по социальному проекту** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)**[**1**](#_bookmark0) | **Место проведения**[**2**](#_bookmark1) | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)**[**3**](#_bookmark2) | **Планируемые индикаторы**[**4**](#_bookmark3) | **Сроки выполнения**[**5**](#_bookmark4) |
| **1.** | Мероприятие:1 Привлечение квалифицированныхспециалистов/лекторов/конс ультантов/ экспертов и | Место проведения: Республика | Привлечение квалифицированных специалистов (административные работники) | Не менее 5административных работников (резюме) | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024года |

1Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.

2 Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

3Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.

4 Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

5 Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.2 | партнёров по социальному проекту, подготовка к мероприятиям и др.:* заключение трудовых договоров/соглашений с

техническими заданиями с квалифицированными специалистами(административныеработники): руководитель социального проекта,бухгалтер/финансист социального проекта, координатор социального проекта, методист- организатор социального проекта,менеджер/специалист по связям с общественностью.* заключение договоров/ соглашений гражданского правового характера с

другимиквалифицированными специалистами/лекторами/ консультантами/экспертами. | Казахстан, в частности: г.Павлодар: пр.Н.Назарбаева, 42/2 и др.Сельская зона г. Аксу: с. Алгабас, с. Калкаман, с. Достык, с. Кызылжар и/или др. | Привлечение специалистов/лекторов/ консультантов /экспертов | Не менее 5 договоров/ соглашений(резюме, дипломы, сертификаты) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31.41.5 | заключение возмездных договоров и безвозмездныхсоглашений/меморандумов с партнёрами социального проекта.* привлечение волонтёров.
* создание и распространение изданных экземпляров

информационной продукции:✔разработка и изготовление проектного баннера;✔разработка и изготовление информационного буклета. |  | Заключение с партнёрами по социальному проекту: возмездных договоровЗаключение с партнёрами по социальному проекту безвозмездных соглашений/меморандумовСоставление списка волонтеров (с указанием контактных данных и мероприятий)Разработка и изготовление проектного баннераРазработка и издание информационных буклетов | Не менее 7 возмездных договоровНе менее 8безвозмездных соглашений/ меморандумовНе менее 20 волонтеров1 эскиз проектного баннера1 эскизинформационного буклетаНе менее 400 экземпляровинформационного буклета (на государственном и русском языках)1 ведомость выдачи информационныхбуклетов |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | - проведение публичных презентаций по реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон (на началодеятельности,промежуточная реализация и окончание социального проекта). |  | Проведение публичных презентаций по социальному проекту (начало деятельности, промежуточная реализация, окончание социального проекта) | 1 фотоотчет (неменее 20 фото)Не менее 3 публичных презентацийНе менее 3 «прямых эфиров»Не менее 3 пресс- релизов публичных презентацийНе менее 5фото/скриншотов (с каждой публичной презентации)Не менее 60 человек, участников публичных презентаций |  |
| **Задача 2. Организация деятельности Курултая местного самоуправления** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание****мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели****(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.**1.1 | Организация деятельности Курултая местного самоуправления:- увеличение не менее чем на 10% уровня | Место проведения: Республика Казахстан,В частности: г. Павлодар: пр. Н. | Организация Курултая местного самоуправления. | 1 Курултай местного самоуправления1 положение о деятельности Курултая | 01 апреля 2024 года-15 ноября 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.- определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области. | Назарбаева, 42/2 и др.Примечание: Сельская зона г. Аксу: с. Алгабас, с. Калкаман, с. Достык, с. Кызылжар и/или др. | Определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области. | Отчёт деятельности Курултая (в рамках предоставляемой отчётности«Грантодателю»)статистическиеданные/информация органов местного государственного управления/другая информация, находящиеся в свободном доступе и др.)1 срез/анализ на начальном этапе реализации социального проекта. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31.41.51.61.7 | * повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.
* выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающихся людей с инвалидностью, на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г Аксу, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества.
* создание устойчивых инициативных групп и/или НПО, в том числе с участием людей с

инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообщества на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.Проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок,деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.)- разработкаположительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и/или др. | Сельская зона г. Аксу: с. Алгабас, с.Калкаман, с. Достык, с. Кызылжар и/или др.Сельская зона г. Аксу: с. Алгабас, с. Калкаман, с. Достык, с. Кызылжар и/или др. | Повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области и др.Увеличение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельскихнаселенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской областиВыявление и решение конкретных проблем, в том числе касающиеся людей с инвалидностью, с активным вовлечением местного сообществаСоздание устойчивых инициативных групп, в том числе с участием людей с инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообществаПроведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок,деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.)Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.Проведение анализа удовлетворённости бенефициаровпредоставленными услугами | Разработка и распространение 1 методического пособия,посредством публикаций в СМИ, сети -интернет, в вотсап группах)5 писем от МИО (с подтверждением повышения осведомленности граждан)Не менее чем на 10%, посредством опроса в онлайн формате Не менее 2 конкретных проблемНе меньше 2 устойчивых инициативных группНе менее 2 онлайн- тренингов с охватом не менее 25 участников накаждомНе менее 2 списков участниковНе менее 2 пресс- релизовНе менее 5фото/скриншотов (с каждого онлайн- тренинга, 2 видеозаписи)Не менее 4 положительных кейсов (successstory)Достижение уровня удовлетворённости участников мероприятий социального проекта: не менее 85 % (анкеты обратной связи / отзывами в социальных сетях) |  |

|  |
| --- |
| **Задача 3. Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.**1.11.21.3 | Мероприятие 1:Информационное освещениемероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др:* освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;
* освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;
* освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;
 | Место проведения: Республика Казахстан,в частности, г. Павлодар: пр. Н.Назарбаева, 42/2 и др.Сельская зона г. Аксу: с. Алгабас, с.Калкаман, с. Достык, с. Кызылжар и/или др. | Медиа план с пресс-релизамиОсвещение тематики социального проекта в телевизионных СМИОсвещение мероприятий социального проекта в социальных сетях | 1 медиа планНе менее 1 телесюжетНе менее 20 публикаций | 15 марта 2024 года-15ноября 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.41.5 | * изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях;
* размещение постов в сети интернет и др.
 |  | Освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсахИзготовление и публикации видеоролика в социальных сетяхПост в сети интернетУникальные просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерахИнформационный охват, посредством освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации социального проекта) | Не менее 18 публикацийНе менее 1 видеороликНе менее 20 постовНе менее 2 000 просмотров (подтверждение скриншотами)Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/эфирн ыми справками) |  |
| **Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к****мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Мероприятие 1: Проведение промежуточного мониторинга/анализа для корректировки проводимой работы | Место проведения: Республика Казахстан,в частности: г. Павлодар: | Проведение промежуточного мониторинга/анализа оценки проводимой работы, с целью своевременной корректировки деятельности по социальному проекту (в случае необходимости) | Не менее 2промежуточных мониторингов/анали зов | 15 марта 2024 года-1. июля 2024 года
2. июля 2024 года-15

ноября 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др. |  |  |  |
| **2.** | Мероприятие 2: Проведение мониторинга/анализа конечного исполнения цели и задач социального проекта | Место проведения: Республика Казахстан,в частности: г. Павлодар: пр. Н. Назарбаева, 42/2и др. | Проведение мониторинга/анализа исполнения цели и задач по завершении социального проекта и планированию работы в дальнейшем | Не менее 1 итоговый мониторинг/анализ | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года |
| **Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчетность в рамках реализуемого социального проекта** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Мероприятие 1:Предоставлениепромежуточной отчётности по социальному проекту | Место проведения: Республика Казахстан, вчастности: г. Павлодар: ул. Пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др. | Подготовка и предоставление промежуточных программного и финансового отчетов«Грантодателю» | Не менее 1 промежуточныйпрограммный отчёт Не менее 1промежуточный Финансовый отчет | Не позднее 25 июля 2024 год |
| **2.** | Мероприятие 2:Предоставление итоговой отчётности по социальному проекту | Место проведения: Республика Казахстан,в частности: г. Павлодар: пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др. | Подготовка и предоставление заключительных программного и финансового отчетов, по завершению мероприятий социального проекта | Не менее 1 заключительный программный отчётНе менее 1 заключительный финансовый отчет | Не позднее 15 ноября 2024года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Примечание: Другие места реализации мероприятий социального проекта, в основном расположенные натерритории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области, будут определены в рабочем порядке, исходя из возникшей необходимости и сложившихсяусловий |  |  |  |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Мероприятие 1:Проведение публичной презентации по итогам реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всехзаинтересованных сторон и др. | Место проведения: Республика Казахстан,в частности: г. Павлодар: пр. Н.Назарбаева,42/2 и др./онлайн формат | Проведение итоговой презентации | Не менее 1публичная презентацияНе менее 1 пресс- релиз публичной презентацииНе менее 1 «прямой эфир» | Ноябрь (до 15 ноября) 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее 5фото/скриншотов Не менее 20 человек, участников публичной презентации |  |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Канал коммуникации**[**6**](#_bookmark5) | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.**1.11.21.31.41.5 | Мероприятие 1:Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др:* освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;
* освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;
* освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;
* изготовление и публикация видеоролика в социальных сетях;
* размещение постов в сети интернет и др.
 | На страницах в социальных сетях и/или на сайтах: 1.[https://www.inst](https://www.instagram.com/samal_proekt/) [agram.com/samal\_](https://www.instagram.com/samal_proekt/) [proekt/](https://www.instagram.com/samal_proekt/) 2.[https://www.yout](https://www.youtube.com/channel/UCW3PgNl9lUJY92mNppdE5XA) [ube.com/channel/](https://www.youtube.com/channel/UCW3PgNl9lUJY92mNppdE5XA) [UCW3PgNl9lUJY](https://www.youtube.com/channel/UCW3PgNl9lUJY92mNppdE5XA)[92mNppdE5XA](https://www.youtube.com/channel/UCW3PgNl9lUJY92mNppdE5XA)1. [https://adimo-](https://adimo-pvl.kz/) [pvl.kz](https://adimo-pvl.kz/)
2. [http://www.goro](http://www.gorodpavlodar.kz/) [dpavlodar.kz](http://www.gorodpavlodar.kz/)
3. [https://www.face](https://www.facebook.com/samal.proekt) [book.com/samal.pr](https://www.facebook.com/samal.proekt) [oekt](https://www.facebook.com/samal.proekt) и/или др.
 | Медиа план с пресс-релизамиОсвещение тематики социального проекта в телевизионных СМИОсвещение мероприятий социального проекта в социальных сетяхОсвещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсахИзготовление и публикации видеоролика в социальных сетяхПост в сети интернет | 1 медиа планНе менее 1ТелесюжетНе менее 20ПубликацийНе менее 18публикацийНе менее 1видеороликНе менее 20 постов | 15 марта 2024 года- 15ноября 2024 года |

6 Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уникальные просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерахИнформационный охват, посредством освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации социальногопроекта) | Не менее 2 000 просмотров (подтверждение скриншотами)Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/эфирными справками) |  |

**БЛОК IV**

**Социальный эффект проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** |
| **1.** | Количество прямых бенефициаров | человек | Не менее 200, в основном из числа сельских жителей, в том числе людей с инвалидностью, проживающих на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.Также, в данном социальном проекте планируется задействовать не менее 10% граждан местного сообщества, трудоспособного |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в развитии одного или болеесельских пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области |
| **2.** | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | Не менее 200 000 |
| **3.** | Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров | человек | Не менее 5 |
| **4.** | Количество привлеченных специалистов | человек | Не менее 3, на условиях 5 договоров ГПХ |
| **5.** | Количество охваченных НПО | организация | Не менее 4 |
| **6.** | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | Не менее 8 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель: Общественное объединение инвалидов «Реабилитационный центр «Самал»**

|  |
| --- |
| **Председатель** **Багненко Зинаида Дмитриевна** |
| М.П. |

«**СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

# НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

# Председатель Правления Диас Л.

М.П.

# И.о. заместителя председателя Правления Каримова А.Е.

**Директор Департамента управления проектами Куликов Д.А.**

**Главный менеджер Департамента управления проектами Утебаев Д.Е.**