Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «14» марта 2024 года № 18

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | Общественное объединение инвалидов «Реабилитационный центр «САМАЛ» (далее -Центр) |
| **Приоритетное направление гранта:** | Развитие гражданских инициатив на селе |
| **Тема гранта:** | **Менің ауылым-туған ауылым/Село моё-село родное** |
| **Цель проекта:** | Вовлечение и стимулирование граждан, в том числе людей с инвалидностью, НПО, местных органов власти и собраний местного сообщества в развитие местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории |
| **Территория реализации проекта:** | Территория Павлодарской области, в частности сельская зона г. Аксу: с. Алгабас, с.  Калкаман, с. Достык, с. Кызылжар и/или др. |
| **Целевая группа проекта:** | Население местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе не состоящее в НПО и/ или инициативной группе, желающие принять участие в развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных в сельской зоне г. Аксу, Павлодарской области |
| **Период реализации социального проекта:** | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | В ходе реализации социального проекта будут достигнуты следующие результаты:   * Подготовлены и проведены: не менее 7 основных мероприятий социального проекта. * Организована деятельность Курултая местного самоуправления, в рамках которого: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * увеличен не менее чем на 10% уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области; * определён уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;   -повышена осведомленность граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;  -выявлены и решены конкретные проблемы, в том числе людей с инвалидностью, на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества;  -созданы устойчивые инициативные группы и/или НПО, в том числе с участием людей с инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;  -разработаны положительные кейсы (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др. |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** | * ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области». * ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Аксу». * Международное Антиядерное Движение «Невада-Семипалатинск». * Общественное объединение «Союз Чернобыль» Павлодарской области». * Общественный фонд «Будущее поколение». * Общественный фонд «Молодая гвардия». * Медицинский центр «Мардалейшвили», Республики Грузия. * Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области». * ТОО «Рекламист» и/или др. |

*Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Штатные сотрудники организации** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Багненко Зинаида Дмитриевна | Руководитель социального проекта | 87056112954 | Общее руководство социальным проектом, координация действий привлекаемых специалистов/лекторов/консультант ов/экспертов и волонтёров, взаимодействие с партнёрами, государственными органами, НПО, СМИ, задействованными в  социальном проекте и др. | 20% |
| Махметова Мадина Сериковна | Координатор социального проекта | 87013983018 | Ведение координирующей работы привлеченных специалистов/лекторов/консультант ов/ экспертов по социальному проекту, в соответствии с утверждённым планом работы, указаниями руководителя социального проекта и др. | 20% |
| Журавлёва Татьяна Николаевна | Бухгалтер/финансист социального проекта | 87775332866 | Ведение финансового планирования, бухгалтерского учёта, подготовка отчётов по социальному проекту, в соответствии с нормами действующего законодательства, требованиями «Грантодателя» и др. | 20% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорошенко Анатолий Павлович | Методист-организатор социального проекта | 87021999408 | Ведение методической работы, разработка плана мероприятий, методического материала,  взаимодействие со  специалистами/лекторами/консульт антами/ экспертами и волонтерами по деятельности социального  проекта и др. | 20% |
| Омарова Светлана Дюсеновна | Менеджер/специалист по связям с общественностью социального проекта | 87071280521 | Информационное сопровождение реализации социального проекта. Подготовка материалов для освещения мероприятий в СМИ, социальных сетях и др. | 20% |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Москаленко Нина Петровна (предварительно) | Специалист/лектор/ консультант/эксперт социального проекта | 8 777 940 38 59 | Взаимодействие с руководителем, координатором, методистом-  организатором социального проекта, оказание услуг/выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско- правового характера и др. | Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера |
| Павленко Юрий Фёдорович (предварительно) | Специалист/лектор/ консультант/эксперт социального проекта | 8 701 501 92 39 | Взаимодействие с руководителем, координатором, методистом-  организатором социального проекта, оказание услуг/выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско- правового характера и др. | Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Григораш Алексей Владимирович | Специалист/лектор/ консультант/ эксперт социального проекта | 8 701 512 53 20 | Взаимодействие с руководителем, координатором, методистом-  организатором социального проекта, оказание услуг/ выполнение работы, на основании условий заключаемого договора  гражданско-правового характера и др. | Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера |

*Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.*

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Обеспечение условий для деятельности по социальному проекту** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)**[**1**](#_bookmark0) | **Место проведения**[**2**](#_bookmark1) | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)**[**3**](#_bookmark2) | **Планируемые индикаторы**[**4**](#_bookmark3) | **Сроки выполнения**[**5**](#_bookmark4) |
| **1.** | Мероприятие:1 Привлечение квалифицированных  специалистов/лекторов/конс ультантов/ экспертов и | Место проведения: Республика | Привлечение квалифицированных специалистов (административные работники) | Не менее 5  административных работников (резюме) | 15 марта 2024 года-  15 ноября 2024года |

1Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.

2 Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

3Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.

4 Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

5 Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1  1.2 | партнёров по социальному проекту, подготовка к мероприятиям и др.:   * заключение трудовых договоров/соглашений с   техническими заданиями с квалифицированными специалистами  (административные  работники): руководитель социального проекта,  бухгалтер/финансист социального проекта, координатор социального проекта, методист- организатор социального проекта,  менеджер/специалист по связям с общественностью.   * заключение договоров/ соглашений гражданского правового характера с   другими  квалифицированными специалистами/лекторами/ консультантами/экспертами. | Казахстан, в частности: г.Павлодар: пр.  Н.Назарбаева, 42/2 и др.  Сельская зона  г. Аксу:  с. Алгабас,  с. Калкаман,  с. Достык,  с. Кызылжар и/или др. | Привлечение специалистов/лекторов/ консультантов /экспертов | Не менее 5 договоров/ соглашений  (резюме, дипломы, сертификаты) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3  1.4  1.5 | заключение возмездных договоров и безвозмездных  соглашений/меморандумов с партнёрами социального проекта.   * привлечение волонтёров. * создание и распространение изданных экземпляров   информационной продукции:  ✔разработка и изготовление проектного баннера;  ✔разработка и изготовление информационного буклета. |  | Заключение с партнёрами по социальному проекту: возмездных договоров  Заключение с партнёрами по социальному проекту безвозмездных соглашений/меморандумов  Составление списка волонтеров (с указанием контактных данных и мероприятий)  Разработка и изготовление проектного баннера  Разработка и издание информационных буклетов | Не менее 7 возмездных договоров  Не менее 8  безвозмездных соглашений/ меморандумов  Не менее 20 волонтеров  1 эскиз проектного баннера  1 эскиз  информационного буклета  Не менее 400 экземпляров  информационного буклета (на государственном и русском языках)  1 ведомость выдачи информационных  буклетов |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | - проведение публичных презентаций по реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон (на начало  деятельности,  промежуточная реализация и окончание социального проекта). |  | Проведение публичных презентаций по социальному проекту (начало деятельности, промежуточная реализация, окончание социального проекта) | 1 фотоотчет (не  менее 20 фото)  Не менее 3 публичных презентаций  Не менее 3 «прямых эфиров»  Не менее 3 пресс- релизов публичных презентаций  Не менее 5  фото/скриншотов (с каждой публичной презентации)  Не менее 60 человек, участников публичных презентаций |  |
| **Задача 2. Организация деятельности Курултая местного самоуправления** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание**  **мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели**  **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.**  1.1 | Организация деятельности Курултая местного самоуправления:  - увеличение не менее чем на 10% уровня | Место проведения: Республика Казахстан,  В частности: г. Павлодар: пр. Н. | Организация Курултая местного самоуправления. | 1 Курултай местного самоуправления  1 положение о деятельности Курултая | 01 апреля 2024 года-  15 ноября 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.  - определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области. | Назарбаева, 42/2 и др.  Примечание: Сельская зона  г. Аксу:  с. Алгабас,  с. Калкаман,  с. Достык,  с. Кызылжар и/или др. | Определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области. | Отчёт деятельности Курултая (в рамках предоставляемой отчётности  «Грантодателю»)  статистические  данные/информация органов местного государственного управления/другая информация, находящиеся в свободном доступе и др.)  1 срез/анализ на начальном этапе реализации социального проекта. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3  1.4  1.5  1.6  1.7 | * повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области. * выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающихся людей с инвалидностью, на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г Аксу, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества. * создание устойчивых инициативных групп и/или НПО, в том числе с участием людей с   инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообщества на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.  Проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок,  деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.)  - разработка  положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и/или др. | Сельская зона  г. Аксу: с. Алгабас, с.Калкаман,  с. Достык,  с. Кызылжар и/или др.  Сельская зона  г. Аксу: с. Алгабас, с. Калкаман,  с. Достык,  с. Кызылжар и/или др. | Повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области и др.  Увеличение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских  населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области  Выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающиеся людей с инвалидностью, с активным вовлечением местного сообщества  Создание устойчивых инициативных групп, в том числе с участием людей с инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообщества  Проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок,  деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.)  Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.  Проведение анализа удовлетворённости бенефициаров  предоставленными услугами | Разработка и распространение 1 методического пособия,  посредством публикаций в СМИ, сети -интернет, в вотсап группах)  5 писем от МИО (с подтверждением повышения осведомленности граждан)  Не менее чем на 10  %, посредством опроса в онлайн формате  Не менее 2 конкретных проблем  Не меньше 2 устойчивых инициативных групп  Не менее 2 онлайн- тренингов с охватом не менее 25 участников на  каждом  Не менее 2 списков участников  Не менее 2 пресс- релизов  Не менее 5  фото/скриншотов (с каждого онлайн- тренинга, 2 видеозаписи)  Не менее 4 положительных кейсов (successstory)  Достижение уровня удовлетворённости участников мероприятий социального проекта: не менее 85 % (анкеты обратной связи / отзывами в социальных сетях) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 3. Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.**  1.1  1.2  1.3 | Мероприятие 1:  Информационное освещениемероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др:   * освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ; * освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях; * освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах; | Место проведения: Республика Казахстан,  в частности, г. Павлодар: пр. Н.Назарбаева, 42/2 и др.  Сельская зона  г. Аксу:  с. Алгабас,  с.Калкаман,  с. Достык,  с. Кызылжар и/или др. | Медиа план с пресс-релизами  Освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ  Освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях | 1 медиа план  Не менее 1 телесюжет  Не менее 20 публикаций | 15 марта 2024 года-15  ноября 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4  1.5 | * изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях; * размещение постов в сети интернет и др. |  | Освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах  Изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях  Пост в сети интернет  Уникальные просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерах  Информационный охват, посредством освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации социального проекта) | Не менее 18 публикаций  Не менее 1 видеоролик  Не менее 20 постов  Не менее 2 000 просмотров (подтверждение скриншотами)  Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/  эфирн ыми справками) |  |
| **Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к**  **мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Мероприятие 1: Проведение промежуточного мониторинга/анализа для корректировки проводимой работы | Место проведения: Республика Казахстан,  в частности: г. Павлодар: | Проведение промежуточного мониторинга/анализа оценки проводимой работы, с целью своевременной корректировки деятельности по социальному проекту (в случае необходимости) | Не менее 2  промежуточных мониторингов/  анали зов | 15 марта 2024 года-   1. июля 2024 года 2. июля 2024 года-15   ноября 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др. |  |  |  |
| **2.** | Мероприятие 2: Проведение мониторинга/анализа конечного исполнения цели и задач социального проекта | Место проведения: Республика Казахстан,  в частности: г. Павлодар: пр. Н. Назарбаева, 42/2и др. | Проведение мониторинга/анализа исполнения цели и задач по завершении социального проекта и планированию работы в дальнейшем | Не менее 1 итоговый мониторинг/анализ | 15 марта 2024 года-  15 ноября 2024 года |
| **Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчетность в рамках реализуемого социального проекта** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Мероприятие 1:  Предоставление  промежуточной отчётности по социальному проекту | Место проведения: Республика Казахстан, вчастности: г. Павлодар: ул. Пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др. | Подготовка и предоставление промежуточных программного и финансового отчетов  «Грантодателю» | Не менее 1 промежуточный  программный отчёт  Не менее 1  промежуточный Финансовый отчет | Не позднее 25 июля 2024 год |
| **2.** | Мероприятие 2:  Предоставление итоговой отчётности по социальному проекту | Место проведения: Республика Казахстан,  в частности:  г. Павлодар: пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др. | Подготовка и предоставление заключительных программного и финансового отчетов, по завершению мероприятий социального проекта | Не менее 1 заключительный программный отчёт  Не менее 1 заключительный финансовый отчет | Не позднее 15 ноября 2024года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Примечание: Другие места реализации мероприятий социального проекта, в основном расположенные натерритории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области, будут определены в рабочем порядке, исходя из возникшей необходимости и сложившихся  условий |  |  |  |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Мероприятие 1:  Проведение публичной презентации по итогам реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех  заинтересованных сторон и др. | Место проведения: Республика Казахстан,  в частности: г. Павлодар: пр. Н.Назарбаева,42/  2 и др./онлайн формат | Проведение итоговой презентации | Не менее 1  публичная презентация  Не менее 1 пресс- релиз публичной презентации  Не менее 1 «прямой эфир» | Ноябрь (до 15 ноября) 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее 5  фото/скриншотов  Не менее 20 человек, участников публичной презентации |  |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Канал коммуникации**[**6**](#_bookmark5) | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.**  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5 | Мероприятие 1:  Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др:   * освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ; * освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях; * освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах; * изготовление и публикация видеоролика в социальных сетях; * размещение постов в сети интернет и др. | На страницах в социальных сетях и/или на сайтах: 1.[https://www.inst](https://www.instagram.com/samal_proekt/) [agram.com/samal\_](https://www.instagram.com/samal_proekt/) [proekt/](https://www.instagram.com/samal_proekt/) 2.[https://www.yout](https://www.youtube.com/channel/UCW3PgNl9lUJY92mNppdE5XA) [ube.com/channel/](https://www.youtube.com/channel/UCW3PgNl9lUJY92mNppdE5XA) [UCW3PgNl9lUJY](https://www.youtube.com/channel/UCW3PgNl9lUJY92mNppdE5XA)  [92mNppdE5XA](https://www.youtube.com/channel/UCW3PgNl9lUJY92mNppdE5XA)   1. [https://adimo-](https://adimo-pvl.kz/) [pvl.kz](https://adimo-pvl.kz/) 2. [http://www.goro](http://www.gorodpavlodar.kz/) [dpavlodar.kz](http://www.gorodpavlodar.kz/) 3. [https://www.face](https://www.facebook.com/samal.proekt) [book.com/samal.pr](https://www.facebook.com/samal.proekt) [oekt](https://www.facebook.com/samal.proekt) и/или др. | Медиа план с пресс-релизами  Освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ  Освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях  Освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах  Изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях  Пост в сети интернет | 1 медиа план  Не менее 1  Телесюжет  Не менее 20  Публикаций  Не менее 18  публикаций  Не менее 1  видеоролик  Не менее 20 постов | 15 марта 2024 года- 15  ноября 2024 года |

6 Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уникальные просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерах  Информационный охват, посредством освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации социального  проекта) | Не менее 2 000 просмотров (подтверждение скриншотами)  Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/  эфирными справками) |  |

**БЛОК IV**

**Социальный эффект проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** |
| **1.** | Количество прямых бенефициаров | человек | Не менее 200, в основном из числа сельских жителей, в том числе людей с инвалидностью, проживающих на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.  Также, в данном социальном проекте планируется задействовать не менее 10% граждан местного сообщества, трудоспособного |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в развитии одного или более  сельских пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области |
| **2.** | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | Не менее 200 000 |
| **3.** | Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров | человек | Не менее 5 |
| **4.** | Количество привлеченных специалистов | человек | Не менее 3, на условиях 5 договоров ГПХ |
| **5.** | Количество охваченных НПО | организация | Не менее 4 |
| **6.** | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | Не менее 8 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель: Общественное объединение инвалидов «Реабилитационный центр «Самал»**

|  |
| --- |
| **Председатель**  **Багненко Зинаида Дмитриевна** |
| М.П. |

«**СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

# НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

# Председатель Правления Диас Л.

М.П.

# И.о. заместителя председателя Правления Каримова А.Е.

**Директор Департамента управления проектами Куликов Д.А.**

**Главный менеджер Департамента управления проектами Утебаев Д.Е.**