|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении государственного гранта от «15» марта 2023 года № 35 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: **Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»**
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: **Семгалиев Мэлс Зайнуллинович**
3. Юридический адрес, контактный телефон: индекс 010000 г. Астана, пр. Р.Кошкарбаева, 50, оф.10 тел: +7 7172 28 02 12
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «**Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия к правоохранительным органам**» направления «**Повышение уровня доверия к правоохранительным органам**»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: **март 2023 года- декабрь 2024 года**
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: **66 000 000** тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

**Задача 1 Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними**

**Направлено 16 писем стейкхолдерам, проведено 4 встречи.**

**Мероприятие 1**

РОО «ЖАҢАРУ» в рамках проекта подписал меморандум с МВД РК. **Место проведения:** г.Астана. **Количество участников: 5. Дата проведения:** 20.06.2023г.

**Мероприятие 2**

Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта. Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними. г. Ұлытау. Подписан меморандум с Акимом области Улытау, в рамках проекта. **Место проведения:** Улытауская область, город Жезказган. **Дата проведения:** 19.09.2023г.

**Мероприятие 3**

Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта. Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними. Восточно-Казахстанским областным филиалом РОО «Общенациональное движение против коррупции» ЖАҢАРУ» и партии " AMANAT МК "Жастар Рухы" при ВКО подписано двустороннее соглашение. Место проведения: ВКО, город Усть-Каменогорск. **Дата проведения: 17.10.20**23 г.

**Мероприятие 4**

Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта. Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними. Подписан меморандум с Акимом области Жамбыл, в рамках проекта. Место проведения: город Тараз. **Дата проведения: 29.10.20**23 г.

**Задача 2 Организация и проведение семинар-тренинга. Установочное совещание. Презентация проекта**

**Количество мероприятии: 1. В формате ZOOM (офлайн,онлайн)**

**Мероприятие 5**

Проведен установочный семинар-тренинг по разъяснению целей и задач проекта. Разъяснение и актуализация наиболее сложных вопросов реализации задач проекта. Модератором мероприятия выступил председатель РОО «ЖАҢАРУ», руководитель проекта Семгалиев Мэлс Зайнуллиннович. В работе мероприятия приняли участие почетный председатель РОО «ЖАҢАРУ» Абдыкаримов Оралбай Абдыкаримович, заместитель председателя РОО "ЖАҢАРУ" Мамраев Бейбит Баймаганбетович, менеджер проекта Алиев Кабдулла Хамитович, пресс-секретарь Бактыбай Жумадильдин, уполномоченный партнер проекта Койбаков Сейтжан Молдабекович, руководитель молодежной организации «Жас Қыран» при РОО «ЖАҢАРУ» Талғат Нурдаулет, активисты РОО «ЖАҢАРУ, представители НПО, государственных органов, депутаты городских и районных маслихатов в регионах, представители партнеров, а также СМИ. **Место проведения:** г.Астана. **Количество участников:** 26. **Дата проведения:** 13.04.2023г.

**Задача 3 Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекции, круглых столов с участием представителей государственных органов, правопорядка, общественных советов, экспертного сообщества, ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акции, флеш-мобов.**

**Мероприятие 6**

 Проведена лекция для молодежи. Цель мероприятия - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. В работе лекции приняли участие студенты и преподаватели, руководство колледжа, члены Совета филиала, ученые. **Место проведения:** г.Алматы, «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2». **Количество участников: 35. Дата проведения:** 13.04.2023г.

 **Мероприятие 7**

 Проведена встреча для молодежи. Цель мероприятия - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. В работе лекции приняли участие студенты и преподаватели, руководство колледжа, члены Совета филиала, ученые. **Место проведения:** г.Алматы, «КГКП «Алматинский колледж телекоммуникации и машиностроения». **Количество участников: 50. Дата проведения:** 20.04.2023г.

 **Мероприятие 8**

 Проведена лекция для молодежи. Цель мероприятия повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий.Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. В нем приняли участие студенты колледжа, проектный офис «Адалдык аланы», депутаты маслихата, общественные организации и партии, военные, сотрудники правоохранительных органов, ветераны и активисты «ЖАҢАРУ», представители СМИ. **Место проведения:** г.Тараз, «Высший политехнических колледж». **Количество участников: 266. Дата проведения:** 24.04.2023г.

 **Мероприятие 9**

 Проведена дискуссионная площадка для молодежи на тему: «Правовой нигилизм – основа коррупции». Цель мероприятия - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. На мероприятии присутствовали члены Совета Алматинского городского филиала Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»: депутат маслихата г.Алматы VIII Созыва, доктор наук по специальности «Общая медицина» Аканова Асия Айкановна; Ахметсафин М.М.- представитель АГФ РОО «ЖАҢАРУ» в Турксибском районе г.Алматы, полковник в отставке; Калимолдин Марат Маутенович - советник акима Алмалинского района по вопросам противодействия коррупции, руководитель проектного офиса «Almaty-Adaldyg Alany» района; Таубаева Эльмира Биляловна –практикующий юрист. **Место проведения:** г.Алматы, АО «Инновационный технический колледж». **Количество участников: 40. Дата проведения:** 27.04.2023г.

**Мероприятие 10**

 Проведена встреча для молодежи. Цель данного мероприятия - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. Поиски новых форм работы в вопросах антикоррупционного воспитания молодежи. Гостями мероприятия были члены Совета АГФ РОО «ЖАҢАРУ», ветераны правоохранительных органов, полковники в отставке: Ахметсафин Мубарак Мухатаевич, Исраилов Алимжан Юнусович, Маханов Рахат Бисенгалиевич; советник акима Алмалинского района по вопросам противодействия коррупции Калимолдин Марат Маутенович; старшие преподаватели кафедры Алматинской Академии МВД Республики Казахстан им.М.Есбулатова, майор полиции Ситников Павел Владимирович и капитан полиции Султанова Айым Маултаевна. **Место проведения:** г.Алматы, «Алматинский колледж строительства и народных промыслов». **Количество участников: 45. Дата проведения:** 04.05.2023г.

**Мероприятие 11**

 Проведен круглый стол, в котором собрались представители общественности, активисты гражданского общества, государственные органы и представители правоохранительных и оборонных ведомств, образовательных учреждений, а также центральной мечети. **Место проведения:** г.Тараз, «Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати». **Количество участников: 48. Дата проведения:** 11.05.2023г.

**Мероприятие 12**

 Проведена встреча с учащимися №28 школы-гимназии г.Актау с участием полковника МВД в отставке. Цель встречи: Популяризация положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** Мангистауская область, г.Актау, «№28 школа-гимназия». **Количество участников: 35. Дата проведения:** 11.05.2023г.

**Мероприятие 13**

 Проведена встреча со студентами Алматинского колледжа железнодорожного транспорта. Цель данного мероприятия - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. Поиски новых форм работы в вопросах антикоррупционного воспитания молодежи. Гостями мероприятия были члены Совета АГФ РОО «ЖАҢАРУ», ветераны правоохранительных органов, полковники в отставке: Ахметсафин Мубарак Мухатаевич, Исраилов Алимжан Юнусович, Маханов Рахат Бисенгалиевич; старшие преподаватели кафедры Алматинской Академии МВД Республики Казахстан им.М.Есбулатова, майор полиции Ситников Павел Владимирович и капитан полиции Султанова Айым Маултаевна. **Место проведения:** г.Алматы, «Алматинский колледж железнодорожного транспорта». **Количество участников: 35. Дата проведения:** 23.05.2023г.

**Мероприятие 14**

 Проведена встреча с курсантами Академии Национальной гвардии Республики Казахстан. Цель данного мероприятия - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:** Северо-Казахстанская область, г.Петропавл, Академия Национальной гвардии Республики Казахстан». **Количество участников: 257. Дата проведения:** 23.05.2023г.

**Мероприятие 15**

 Проведена лекция со студентами Высшего агротехнического колледжа с участием директора филиала «ЖАҢАРУ» по Акмолинской области и офицера в отставке. Цель данного мероприятия - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:** Акмолинская область, с.Чаглинка, актовый зал Высшего агротехнического колледжа. **Количество участников: 56. Дата проведения:** 23.05.2023г.

**Мероприятие 16**

 Проведена лекция со студентами Алматинского колледжа полиграфии. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы повышения уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. В работе приняли участие ветераны МВД, работники госорганов и практикующие юристы. **Место проведения:** г.Алматы, Алматинский колледж полиграфии. **Количество участников: 41. Дата проведения:** 24.05.2023г.

**Мероприятие 17**

 Проведена молодежная акция и флеш-моб со студентами «Құлан агротехникалық жоғары колледжі». Тема мероприятия: «Жастар-қоғам айнасы». Цель данного мероприятия - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения: Жамбылская область**, г.Тараз, «Құлан» агротехникалық жоғары колледжі. **Количество участников: 119. Дата проведения:** 25.05.2023г.

**Мероприятие 18**

 Проведена встреча со студентами колледжа «Болашак». В ходе мероприятия были обсуждены актуальные проблемы реализации антикоррупционной политики, формирование у молодежи отношения к личной свободе, возможности для саморазвития, повышение уровня доверия к правоохранительным органам. В работе приняли участие ветераны МВД, директор филиала РОО «ЖАҢАРУ», работники госоорганов. **Место проведения:** г.Шымкент, колледж «Болашак». **Количество участников: 102. Дата проведения:** 29.05.2023г.

**Мероприятие 19**

 Проведена встреча со студентами Боровского профессионально-технического колледжа им.К.Доненбаевой. В ходе мероприятия были обсуждены актуальные проблемы реализации антикоррупционной политики, формирование у молодежи отношения к личной свободе, возможности для саморазвития, повышение уровня доверия к правоохранительным органам. На встрече с молодёжью приняли участие ветераны МВД, руководители правоохранительных органов, депутаты областного маслихата, представители МЧС и ДУИС. **Место проведения:** г.Костанай, «Боровской профессионально-технический колледж им. К.Доненбаевой». **Количество участников: 48. Дата проведения:** 29.05.2023г.

**Мероприятие 20**

 Проведена встреча со студентами Гуманитарно-технического колледжа им.Гани Муратбаева. В ходе мероприятия были обсуждены актуальные проблемы реализации антикоррупционной политики, формирование у молодежи отношения к личной свободе, возможности для саморазвития, повышение уровня доверия к правоохранительным органам. На встрече с молодёжью приняли участие руководители правоохранительных органов. Особое внимание было уделено проблеме воспитания подростков в духе уважения к законам и формирования доверия к правоохранительным органам. **Место проведения:** Туркестанская область, город Жетысай, гуманитарно-технический колледж им.Гани Муратбаева, Зал мажилиса. **Количество участников: 205. Дата проведения:** 30.05.2023г.

**Мероприятие 21**

 Проведена лекция со студентами «Колледжа бизнеса и транспорта». В ходе мероприятия были обсуждены актуальные проблемы реализации антикоррупционной политики, формирование у молодежи отношения к личной свободе, возможности для саморазвития, повышение уровня доверия к правоохранительным органам. На встрече с молодёжью приняли участие руководители правоохранительных органов. Особое внимание было уделено проблеме воспитания подростков в духе уважения к законам и формирования доверия к правоохранительным органам. **Место проведения:** Улытауская область, город Жезказган. **Количество участников: 35. Дата проведения:** 30.05.2023г.

**Мероприятие 22**

 Проведена лекция со студентами «Колледжа им.Д.Кунаева». Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** Колледж им.Д.Кунаева в г.Астана, ул.Манаса, 23/2, ауд.10, конференц-зал. **Количество участников: 51. Дата проведения:** 31.05.2023г.

**Мероприятие 23**

 Проведена лекция со студентами «Бизнес және құқық колледжі». Цель: Повышение уровня правовой грамотности молодежи. Укрепление доверия к правоохранительным органам посредством диалога, гражданских инициатив и двустороннего сотрудничества. Реализация и разработка мер по предотвращению коррупции.

В мероприятии приняли участие Атырауское городское управление образования, Управления юстиции Атырауской городской прокуратуры, Атырауского городского департамента полиции, Атырауского городского суда №2, Атырауский университет имени Х.Досмухамбетовой, депутаты маслихата, ветераны НПО и партий, военно-оборонных и внутренних дел, правоохранительные органы, активисты обновления и представители СМИ. **Место проведения:** Конференц-зал гостиничного комплекса "River Palace" г.Атырау. **Количество участников: 70. Дата проведения:** 02.06.2023г.

**Мероприятие 24**

 Проведена встреча с жителями на Дворовой площадке КГУ «КППК №1» для детей с особыми образовательными потребностями, со студентами «Колледжа им.Д.Кунаева» в г.Конаев Алматинской области. Цель мероприятия: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** Дворовая площадка КГУ «КППК №1» для детей с особыми образовательными потребностями, г.Конаев, Алматинская область. **Количество участников: 45. Дата проведения:** 31.05.2023г.

**Мероприятие 25**

 Проведена дискуссионная площадка для молодежи. Цель мероприятия: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. На мероприятии присутствовали председатель РОО «ЖАҢАРУ» Семгалиев Мэлс Зайнуллинович, директор филиала РОО «ЖАҢАРУ» в области Абай- Батыров Ерболат, ректор университета, преподаватели и студенты. **Место проведения:** Конференц-зал НАО «Медицинский Университет Семей», Абайская область, г.Семей. **Количество участников: 60. Дата проведения:** 01.06.2023г.

**Мероприятие 26**

 Проведена дискуссионная площадка для молодежи. Цель мероприятия: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. На мероприятии присутствовали председатель РОО «ЖАҢАРУ» Семгалиев Мэлс Зайнуллинович, директор филиала РОО «ЖАҢАРУ» по Абайской области Батыров Ерболат. На встрече с молодёжью приняли участие руководители правоохранительных органов. **Место проведения:** г.Семей, Малый зал библиотеки им.Абая. **Количество участников: 50. Дата проведения:** 02.06.2023г.

**Мероприятие 27**

 Проведена встреча с участием молодежи педагогического колледжа им.М.Ауэзова. Цель мероприятия: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. На мероприятии присутствовали председатель РОО «ЖАҢАРУ» Семгалиев Мэлс Зайнуллинович, Жанаева Шагангул Алдамжаровна Директор колледжа, кандидат филологических наук,директор филиала РОО «ЖАҢАРУ» по Абайской области Батыров Ерболат. **Место проведения:** Педагогический колледж им.Мухтара Ауезова, г.Семей, Абайская область. **Количество участников: 45. Дата проведения:** 03.06.2023г.

**Мероприятие 28**

 В общеобразовательной школе проведена лекция с участием Члена Общественного совета Акмолинской области, члена Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Партии «AMANAT», эксперта РОО "Әділдік жолы" Тайтеновой Самиры Омирбаевны, руководителя ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, спорта и развития языков г.Косшы" Конбай Айнагуль Конбайкызы с коллективом общеобразовательной школы с.Тайтобе. **Место проведения:** с.Тайтобе, г.Косшы, Акмолинская область. **Количество участников: 36. Дата проведения:** 05.06.2023 г.

**Мероприятие 29**

Трудовому коллективу детского сада "Сұлу-ай" проведена лекция с участием Члена Общественного совета Акмолинской области, члена Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Партии «AMANAT», эксперта РОО "Әділдік жолы" Тайтеновой Самиры Омирбаевны, руководителя ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, спорта и развития языков г.Косшы" Конбай Айнагуль Конбайкызы. **Место проведения:** с.Тайтобе, г.Косшы, Акмолинская область. **Количество участников: 26. Дата проведения:** 05.06.2023 г.

**Мероприятие 30**

 Сотрудникам семейно-врачебной амбулатории проведена лекция с участием Члена Общественного совета Акмолинской области, члена Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Партии «AMANAT», эксперта РОО "Әділдік жолы" Тайтеновой Самиры Омирбаевны, руководителя ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, спорта и развития языков г.Косшы" Конбай Айнагуль Конбайкызы. **Место проведения:** с.Тайтобе, г.Косшы, Акмолинская область.  **Количество участников: 12. Дата проведения:** 05.06.2023 г.

**Мероприятие 31**

 На базе КГУ "Молодежный ресурсный центр" Акимата г.Косшы проведена лекция с участием Члена Общественного совета Акмолинской области, члена Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Партии «AMANAT», эксперта РОО "Әділдік жолы" Тайтеновой Самиры Омирбаевны, руководителя ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, спорта и развития языков г.Косшы" Конбай Айнагуль Конбайкызы с трудовой и рабочей молодежью, волонтерами г.Косшы. **Место проведения:** с.Тайтобе, г.Косшы, Акмолинская область. **Количество участников: 27. Дата проведения:** 05.06.2023 г.

**Мероприятие 32**

 На базе ГУ "Отдел полиции г.Косшы департамента полиции Акмолинской области МВД Республики Казахстан" проведена лекция с участием Члена Общественного совета Акмолинской области, члена Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Партии «AMANAT», эксперта РОО "Әділдік жолы" Тайтеновой Самиры Омирбаевны, руководителя ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, спорта и развития языков г.Косшы" Конбай Айнагуль Конбайкызы с сотрудниками ГУ "Отдел полиции г.Косшы департамента полиции Акмолинской области МВД Республики Казахстан". **Место проведения:** с.Тайтобе, г.Косшы, Акмолинская область. **Количество участников: 32. Дата проведения:** 05.06.2023 г.

**Мероприятие 33**

 Проведена встреча с сотрудниками «Территориальной инспекции Комитета государственной инспекции МСХ РК по г.Алматы». Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** г.Алматы.  **Количество участников: 18. Дата проведения:** 06.06.2023 г.

**Мероприятие 34**

 Проведена лекция студентам «Многопрофильного колледжа г.Конаева». Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** «Многопрофильный колледж г.Конаева» ГУ «Управление образования Алматинской области». **Место проведения:** Алматинская область, г.Конаев,  **Количество участников: 120. Дата проведения:** 06.06.2023 г.

**Мероприятие 35**

 Проведен круглый стол со студентами Академии «Болашак» г.Караганда. В мероприятии приняли участие Председатель РОО «ЖАҢАРУ» Семгалиев Мэлс Зайнуллинович, общественный и государственный деятель РК, почетный председатель РОО "ЖАҢАРУ" Оралбай Абдыкаримов, заместитель председателя РОО «ЖАҢАРУ» - профессор Мамраев Бейбит Баймаганбетович, менеджер проекта К.Х.Алиев, директор Карагандинского областного филиала РОО "ЖАҢАРУ", кандидат наук Сембиев К.З., ректор Академии, преподаватели. Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** г.Караганда, Академия «Болашақ». **Количество участников: 81. Дата проведения:** 08.06.2023 г.

**Мероприятие 36**

 Состоялась встреча с курсантами Карагандинской Академии МВД РК им.Баримбека Бейсенова организованная РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» и Карагандинской академией МВД РК им.Барымбека Бейсенова. Модератором встречи выступил Председатель РОО «ЖАҢАРУ» Семгалиев Мэлс Зайнуллинович. В мероприятии приняли участие общественный и государственный деятель РК, почетный председатель "ЖАҢАРУ" Оралбай Абдыкаримов, заместитель председателя РОО «ЖАҢАРУ» - профессор Мамраев Бейбит Баймаганбетович, начальник Карагандинской Академии МВД РК им. Барымбека Бейсенова, генерал-майор полиции Дарменов Акынкали Даутбаевич, заместитель начальника Академии МВД РК им.Барымбека Бейсенова Сейтжанов Олжас Темиржанович, руководитель антикоррупционного департамента Карагандинской области Тулеубаев Мурат Ахтанович, руководитель аппарата РОО "ЖАҢАРУ", менеджер проекта К.Алиев, директор Карагандинского областного филиала РОО "ЖАҢАРУ", кандидат наук Сембиев К. З. Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** г.Караганда, Академия МВД РК им.Б.Бейсенова.  **Количество участников: 518. Дата проведения:** 08.06.2023г.

**Мероприятие 37**

 На базе Зерендинского филиала партии «AMANAT» проведена лекция с участием экс-заместителя Департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции Акмолинской области, руководителя филиала РОО «Әділдік жолы» по Акмолинской области, руководителя ОО «Белый блоггер» Жайыкбаева Ерлаза Мухтаровича с государственными служащими Акимата Зерендинского района и самостоятельных отделов. **Место проведения:** с.Зеренда, Акмолинская область.  **Количество участников: 24. Дата проведения:** 09.06.2023г.

**Мероприятие 38**

На базе ГКП на ПХВ "Зерендинская районная больница" проведена лекция с участием экс-заместителя Департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции Акмолинской области, руководителя филиала РОО «Әділдік жолы» по Акмолинской области, руководителя ОО «Белый блоггер» Жайыкбаевам Ерлаза Мухтаровича с трудовым коллективом ГКП на ПХВ "Зерендинская районная больница" Управления здравоохранения Акмолинской области. **Место проведения:** с.Зеренда, Акмолинская область,  **Количество участников: 55. Дата проведения:** 09.06.2023г.

**Мероприятие 39**

 На базе Сoworking center проведена лекция с участием экс-заместителя Департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции Акмолинской области, руководителя филиала РОО «Әділдік жолы» по Акмолинской области, руководителя ОО «Белый блоггер» Жайыкбаева Ерлаза Мухтаровича с трудовыми коллективами Зерендинского районного отдела образования, школ и детских садов с.Зеренда. **Место проведения:** с.Зеренда, Акмолинская область.  **Количество участников: 21. Дата проведения:** 09.06.2023г.

**Мероприятие 40**

 РОО "Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» провело встречу со студентами Международного колледжа цифровых технологии, архитектуры и права в рамках проекта «Повышение правовой грамотности молодежи и уровня ее доверия к правоохранительным органам». Спикерами выступили:Баяхов А.Н.- депутат Западно-Казахстанского областного маслихата, ректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, зам.директора ЗКО филиала "ЖАҢАРУ"; Рахметов Т.Х. – полковник полиции, заслуженный работник МВД РК, кандидат юридических наук, профессор Университета инновационных и телекоммуникационных систем Казахстана, член Национального антикоррупционного движения «ЖАҢАРУ»; Джуматов А.Б. – выпускник Академии МВД Республики Казахстан, подполковник полиции, магистр юридических наук, докторант Академии МВД Республики Казахстан, старший преподаватель Казахстанского ууниверситета инновационных и телекоммуникационных систем; Айтимов Д.А. – вице-президент Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, директор колледжа, магистр педагогических наук. Так же на встрече в режиме онлайн приняли участие представители Западно-Казахстанского регионального управления Агентства по предупреждению коррупции в РК, которые показали специально подготовленные обучающие видеоролики. Цель мероприятия: Повышение правовой грамотности молодёжи, ознакомление её с видами правонарушений и преступлений, воспитание законопослушности и уважения к правовым нормам РК. **Место проведения:** г.Уральск, Международный колледж цифровых технологии, архитектуры и права. **Количество участников: 58. Дата проведения:** 12.06.2023г.

**Мероприятие 41**

 Проведена молодежная акция со студентами Кызылординского агроколледжа им.И.Абдикаримова. Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** г.Кызылорда, Кызылординский агроколледж им.И.Абдикаримова. **Количество участников: 119. Дата проведения:** 22.06.2023г.

**Мероприятие 42**

 Проведена лекция сотрудникам «АО Теплотранзит». Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** г.Астана, ул.Жансугурова, 17, конференц - зал, **Количество участников: 57. Дата проведения:** 11.07.2023г.

**Мероприятие 43**

 Проведена встреча с сотрудниками врачебной амбулатории села Бесагаш Алматинской области. Участие принял Аугамбаев Едил-директор Алматинского областного филиала РОО, офицер КГБ в отставке. Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** Алматинская область, Талгарский район, село Бесагаш. **Количество участников: 12. Дата проведения:** 11.07.2023г.

**Мероприятие 44**

 Проведена лекция в Управлении специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области МВД РК. Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:**г.Уральск. **Количество участников: 57. Дата проведения:** 20 июля 2023 г.

**Мероприятие 45**

 Встреча с военнослужащими по контракту и офицерами воинских частей №5570, №5573, №3656 Национальной гвардии Республики Казахстан. Целью мероприятия были разъяснения и обсуждения с военнослужащими по контракту и офицерами воинских частей Национальной гвардии РК о государственной антикоррупционной политике, повышения уровня правовой грамотности, формирования позитивного имиджа правоохранительных органов в молодежной среде. Модератором встречи выступил Председатель РОО «ЖАҢАРУ» Семгалиев М.З. В мероприятии приняли участие общественный и государственный деятель РК, почетный председатель "ЖАҢАРУ" Оралбай Абдыкаримов, заместитель председателя РОО «ЖАҢАРУ» профессор Мамраев Б.Б. генерал-майор, доктор юридических наук Койбаков С.М. В ходе встречи от имени командования было вручено Благодарственное письмо движению «ЖАҢАРУ». **Место проведения:** г.Астана, **Количество участников: 203. Дата проведения:** 21.07 2023 г.

**Мероприятие 46**

 Проведена встреча со служащими в/ч №5517. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности молодежи и правовой защищенности от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:**г.Уральск, в/ч №5517. **Количество участников: 68. Дата проведения:** 28.07.2023 г.

**Мероприятие 47**

 Проведено дискуссионное мероприятие с сотрудниками партии Аманат. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой защищенности и правовой грамотности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Алматы, здание партии Аманат. **Количество участников: 12. Дата проведения:** 31.07.2023 г.

**Мероприятие 48**

 Проведена встреча с молодежью. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Шымкент, «Altuha bratuga» спорт-клуб, **Количество участников: 46. Дата проведения:** 09.08.2023 г.

**Мероприятие 49**

 Проведено дискуссионное мероприятие коллективом территориальная инспекция МСХ РК. Цель встречи повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:**г.Астана, **Количество участников: 14. Дата проведения:** 10.08.2023 г.

**Мероприятие 50**

 Проведение молодежных акций и флэш-мобов с молодежью в рамках проекта. В областных населенных пунктах ВКО Казталов, Жалпактал, Коктерек, Жангала студенты встретились с молодежными группами и населением. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** ВКО, **Количество участников: 1775. Дата проведения:** 22.08.2023 г.

**Мероприятие 51**

 Проведена дискуссионная площадка с участием государственных органов, органов правопорядка, общественных советов, экспертного сообщества, ветеранских и других НПО на базе АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева», город Астана. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. Принимали участия: 1. Семгалиев Мэлс Зайнуллинович – Председатель Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ», член Общественного совета при Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан, Нарикбаев Талгат Максутович – Председателя Правления «MAQSUT NARIKBAEV UNIVERSITY», Тулебаев Марат Сагинтаевич – Начальник Департамента полиции города Астаны, Утеев Шаттык Тынымбаевич – Начальник Департамента Агентства по противодействию коррупции РК по городу Астана , Каналимов Ерлан Ермекович – Председатель Маслихата города Астаны, Комекбаев Али Амантаевич – Руководитель Департамента Агенства РК по делам государственной службы по городу Астана, Гаипов Зулфухар Султанович – Председатель Общественного совета города Астаны, Мамраев Бейбит Баймаганбетович – Общественный и политический деятель, доктор филологических наук, профессор, член Совета РОО «ЖАНАРУ», Койбаков Сейтжан Мелдебекович – Генерал-майор КНБ РК, доктор юридических наук, член Совета РОО «ЖАҢАРУ», Сулейменов Берик Кенесович – И.О. начальника Департамента по делам обороны города Астана, Утегенов Ерлан Рахимжанович – Прокурор города Астаны. МОДЕРАТОР Рахметуллин Д.Р. **Место проведения:** г.Астана, **Количество участников: 60. Дата проведения:** 08 .09.2023 г.

**Мероприятие 52**

 Проведена лекция с участием государственных органов, органов правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества, ветеранских и других НПО. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Шымкент, Отдел полиции, **Количество участников: 60. Дата проведения:** 08.09.2023 г.

**Мероприятие 53**

 Проведена встреча с участием государственных органов, органов правопорядка, общественных советов, экспертного сообщества, ветеранских и других НПО. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Актобе, №1 городская больница. **Количество участников: 50. Дата проведения:** 11.09.2023 г.

**Мероприятие 54**

Проведен круглый стол с участием государственных органов, органов правопорядка, членов общественных советов, экспертов, ветеранов МВД и других НПО. Цель встречи повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. В ходе мероприятия выступил Председатель РОО «ЖАҢАРУ», член Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции М.З. Семгалиев, где подробно остановился на проблемах формирования правовой грамотности, роли семьи, учреждений образования, молодежных объединений, социальных проектов. В мероприятии участвовали сотрудники правоохранительных и судебных органов, представители научных и образовательных организаций, студенты ВУЗов и колледжей, члены молодежных оганизаций, активисты РОО «ЖАҢАРУ», журналисты СМИ. В прениях выступили, вице-президент, академик НИА РК, профессор, директор Западно-Қазақстанского областного филиалами РОО «ЖАҢАРУ» Айтимов А.С., руководитель Департамента по Западно-Қазақстанской области Агентства РК по противодействию коррупции Сабуров А.Б. и другие участники. Присутствовашие студенты активно участвовали в обсуждении, где выразили свою точку зрения по вопросам противодействия коррупции, получили ответы на интересующие вопросы.

**Место проведения:** город Уральск, центр искусств «Атамекен», **Количество участников: 60. Дата проведения:** 11 сентября 2023 г.

**Мероприятие 55**

 Проведена встреча с участием государственных органов, органов правопорядка, общественных советов, экспертного сообщества, ветеранских и других НПО. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Тараз, Высший медицинский колледж, актовый зал. Адрес: Пушкина 24., **Количество участников: 110. Дата проведения:** 14.09.2023 г.

**Мероприятие 56**

 Проведена встреча со студентами Мангистауского энергетического колледжа. В мероприятии приняли участие председатель организации «Ветераны боевых действий, участвовавшие в урегулировании межэтнических конфликтов в Нагорном Карабахе Мангистауской области» Н.Абдирашит, эксперт проектного офиса «Мангистау – Площадь Честности» М.Ширакбай, директор Мангистауского энергетического колледжа Жумагали А.,директор Мангыстауского филиала РОО «ЖАНАРУ» Усипбаев Д.М., член Мангистауского областного отделения ассоциации Шамшадинова А. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Актау, **Количество участников: 61. Дата проведения: 22**.09.2023 г.

**Мероприятие 57**

 Проведена лекция студентам Политехнического колледжа. В мероприятии приняли участие ветеран Афганской войны Д.Абдугаликов, член Мангистауского областного отделения РОО «Обновление» Общенационального движения против коррупции А.Шамшадинова. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** город Актау, **Количество участников: 29. Дата проведения: 25.09.**2023 г.

**Мероприятие 58**

 Проведена встреча в Высшем колледже имени Құрмаша Нұрғалиұлы Нұрғалиева (ветеран ВОВ, обладатель звания «Народный учитель СССР»). Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г. Оскемен, ВКО. **Количество участников: 48. Дата проведения: 26** .09.2023 г.

**Мероприятие 59**

 Проведена лекция студентам колледжа ЕНУ. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Астана, **количество участников: 32. Дата проведения: 03.10.** 2023 г.

**Мероприятие 60**

 Проведена лекция в Атырауском государственном университете имени Халела Досмұхамедова. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Атырау, **количество участников: 17. Дата проведения: 03.10.** 2023 г.

**Мероприятие 61**

 Проведена встреча со студентами Индустриально-технического колледжа. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Шымкент, **Количество участников: 120. Дата проведения: 10.10.**2023 г.

**Мероприятие 62**

 Проведен круглый стол со студентами Абайского университета. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий.

На круглый стол были приглашены преподаватели и студенты ВУЗов г.Алматы, руководители и представители государственных и правоохранительных органов южной столицы, депутаты маслихатов г.Алматы, члены общественных советов и общественных организаций г. Алматы, представители СМИ, активисты РОО «ЖАҢАРУ». Работу круглого стола вел заместитель Председателя РОО «ЖАҢАРУ», член Совета РОО «ЖАҢАРУ», академик, доктор филологических наук, профессор Мамраев Б.Б. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** гАлматы, **Количество участников: 62. Дата проведения: 11.10.**2023 г.

**Мероприятие 63**

 В актовом зале Шымкентского транспортного колледжа КазККА имени М. Тынышбаева прошла встреча с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:** г.Шымкент., **Количество участников: 92. Дата проведения: 11.10.**2023 г.

**Мероприятие 64**

 В конферец зале «Тамақтандыру индустриясы және сервис колледж» прошла встреча с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:** г.Шымкент, **Количество участников: 51. Дата проведения: 12 октября** 2023 г.

**Мероприятие 65**

 В спортивной площадке «Шымкент аграрлық-техникалық колледж» прошла молодежная акция и флэш-моб с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:** г.Шымкент, **Количество участников: 304. Дата проведения: 16.10.** 2023 г.

**Мероприятие 66**

 В Университете инновации и телесвязи РК состоялась встреча со студентами на тему "Развитие культуры против коррупции в обществе". В мероприятии приняли участие ректор университета, депутат областного маслихата, заместитель председателя филиала ЗКО РБ «ЖАНАРУ» Алиби Науханулы Баяхов, начальник управления по ЗКО АДЗ Адильхан Бадельханулы Сабуров, полковник полиции в отставке, кандидат юридических наук Рахметов Талгат Гасанулы. В ходе встречи студенты получили ответы на вопросы, связанные с действующим антикоррупционным законодательством. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:** г.Уральск. **Количество участников: 66. Дата проведения: 16.10.**2023 г.

**Мероприятие 67**

 В актовом зале колледжа «Саз» прошла встреча с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:** г.Шымкент, **Количество участников: 92. Дата проведения: 17.10.**2023 г.

**Мероприятие 68**

 В актовом зале Колледжа искусств и дизайна им. А.Кастеева и Колледжа автомобильного транспорта г.Шымкент прошла встреча с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий.  **Место проведения:** г.Шымкент. **Количество участников: 132. Дата проведения: 18.10.** 2023 г.

**Мероприятие 69**

 В актовом зале колледжа Энергетики и связи прошла встреча с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:** г.Шымкент, **Количество участников: 53. Дата проведения: 20.10.**2023 г.

**Мероприятие 70**

 В актовом зале Гуманитарно-технического колледжа имени Ғани Мұратбаева прошла встреча с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи - повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий.  **Место проведения:** Туркестанская область гЖетысай, **Количество участников: 164. Дата проведения: 23.10.**2023 г.

**Мероприятие 71**

 В актовом зале Политехнического колледжа прошла встреча с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. **Место проведения:**г.Шымкент, **Количество участников: 63. Дата проведения: 23.10.**2023 г.

**Мероприятие 72**

 Атырауским областным филиалом РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» в рамках социального проекта «Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия к правоохранительным органам» была проведена встреча со студентами в Высшем медицинском колледже г.Атырау. К данной встрече студенты отнеслись с большим интересом, где они участвовали в дискусии по теме «Формирование антикоррупционной культуры в обществе», а также получили ответы от специалистов на свои вопросы, касающиеся действующего антикоррупционного законодательства. **Место проведения:**г Атырау, **Количество участников: 37. Дата проведения: 25.10.**2023 г

**Мероприятие 73**

 Костанайским областным филиалом РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» в рамках социального проекта «Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия к правоохранительным органам» в Костанайском региональном университете имени А.Байтұрсынұлы был организован Круглый стол. Целью мероприятия было повышение уровня информированности молодежи. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. На данном мероприятии участвовали представители государственных органов, в том числе правоохранительных органов по Қостанайской области, депутаты маслихата Қостанайской области, представители НПО и СМИ, студенты, активисты РОО «ЖАҢАРУ», представители университета, всего 90 человек. **Место проведения:**г Атырау, **Количество участников: 90. Дата проведения: 27.10.**2023 г

**Мероприятие 74**

 В актовом зале колледжа Легкой промышленности прошла встреча с коллективом колледжа и молодежью. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий.  **Место проведения:** г.Шымкент, **Количество участников: 90. Дата проведения: 26.10.2**023 г.

**Мероприятие 75**

 Проведена встреча и молодежная акция со студентами «Высшего медицинского колледжа». Данное мероприятие было организовано с целью информирования и повышения уровня правовой защиты и правовой грамотности, информирования о ходе реализации позитивного имиджа правоохранительных органов в молодежной среде. Ведущим модератором встречи был И.О. Директора Жетысуского областного филиала РОО «ЖАҢАРУ» Инкибаев Дастан. На данном мероприятии приняли участие и выступили:- Начальник отделения противодействия наркопреступности, старший инспектор ювенальной полиции г.Талдықорған Мырзакулов Дастан, депутат маслихата г. Талдықорған Оразбаев Шалкар Елисулы. В ходе встречи Диас Инкибаев доложил о ходе реализации работы по сохранению академической честности и добропорядочности для каждого учебного заведения, профилактике фактов коррупции, повышению правовой грамотности молодежи. Мырзакулов Дастан в ходе открытой беседы с участниками встречи подробно информировал их о методах борьбы с употреблением наркотических препаратов. Очень важна готовность каждого гражданина нашей страны внести личный вклад в снижение коррупции, предлагать меры по профилактике коррупции и формированию антикоррупционной культуры в обществе, только открытость и гласность помогут искоренить коррупцию в нашем государстве,  отметил в своем выступлении Мырзакулов Дастан. В ходе проведения мероприятия участникам были розданы буклеты и флаера, проведено анкетирование. М**есто проведения:**г.Талдыкорган, **Количество участников: 30. Дата проведения: 30.10.** 2023 г.

**Мероприятие 76**

На базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва был организован Круглый стол. В круглом столе приняли участие студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва, обучающиеся по специальности «Государственное и местное управление».  **Место проведения:**г.Астана, **Количество участников: 17. Дата проведения: 02 ноября** 2023 г.

**Мероприятие 77**

 На базе Атырауского гуманитарного колледжа имени Қ. Дутбаевой был организован Круглый стол. В ходе мероприятия специалисты правоохранительных органов посредством «вопросов и ответов» оказали конкретную юридическую помощь студентам, молодым преподавателям и сотрудникам колледжа.  Место **проведения:** г.Атырау, **Количество участников: 35. Дата проведения: 30.10.** 2023 г.

**Мероприятие 78**

 Была организована встреча представителей правоохранительных органов и активистов РОО «ЖАҢАРУ» с коллективом Маңғыстауского энергетического колледжа. На встрече участвовали молодые сотрудники и студенты Маңғыстауского энергетического колледжа. Место **проведения:**г.Актау, **Количество участников: 44. Дата проведения: 07.11.**2023 г.

**Задача 4 (мероприятия)** **Диалог с представителями органов государственного управления.**

**Мероприятие 79**

 Проведен диалог с представителями государственного органа с участием Члена Общественного совета Акмолинской области, члена Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Партии «AMANAT», эксперта РОО "Әділдік жолы" Тайтеновой Самиры Омирбаевны, руководителя ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, спорта и развития языков г.Косшы" Конбай Айнагуль Конбайкызы с государственными служащими Акимата г.Косшы и самостоятельных отделов. **Место проведения:** с.Тайтобе, г.Косшы, Акмолинская область. **Количество участников: 41. Дата проведения:** 05.06.2023 г.

**Мероприятие 80**

 Проведен **диалог с представителями органов государственного управления** – с коллективом акимата района Байконыр. Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** г.Астана. **Количество участников: 20. Дата проведения:** 28.07.2023 г.

**Мероприятие 81**

 Проведен **диалог с представителями органов государственного управления** - с коллективом акимата района Сарысу. Цель встречи: Повышение правовой грамотности молодежи, формирование доверительных отношений между сотрудниками правоохранительных органов и молодежи. **Место проведения:** Жамбылская область, район Сарысу, акимат Сарысу. **Количество участников: 61. Дата проведения:** 01.08.2023 г

**Мероприятие 82**

 Проведен диалог с представителями органов государственного управления с участием государственных органов, органов правопорядка, общественных советов, экспертного сообщества, ветеранских и других НПО. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Тараз, акимат Жамбылского района, **Количество участников: 20. Дата проведения:** 20.09.2023 г.

**Мероприятие 83**

 Диалог с представителями органов государственного управления. Был проведен диалог с представителями органов государственного управления. г.Астана, акимат Есильского района. **Место проведения:** г.Астана, **Количество участников: 24. Дата проведения: 31.10.** 2023 г.

**Мероприятие 84**

 Мангистауским областным филиалом РОО «ЖАНАРУ», и АО «Центр поддержки гражданских инициатив» Министерства культуры и информации РК проведен диалог с молодежью Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора в рамках социального проекта. В мероприятии приняли участие Д.Усипбаев- директор Мангистауского филиала РОО «ЖАНАРУ», Б.Хайруллин- первый заместитель начальника Мангистауского областного департамента антикоррупционного агентства Республики Казахстан, Ж. Дуанаев- И.О. начальника ветеринарной территориальной инспекции. Участники встречи задали вопросы с области права, и высказали свое мнение. На содержательной встрече молодые люди в команде проявили активность и заявили, что приложат все свои усилия для развития страны в будущем. **Место проведения:** г.Актау, **количество участников: 20, дата проведения: 25** .09.2023 г.

**Задача 5.** **Участие молодежных лидеров и медийных лиц, журналистов, кинематографистов и писателей**

**Мероприятие 85**

В проекте принимали участия бывший спикер Сената, общественный и политический деятель О.Абдыкаримов, Региональный советник по борьбе с коррупцией в Центральной Азии и Южном Кавказе УНП ООН В. Козин, Тулебаев Марат Сагинтаевич – Начальник Департамента полиции города Астаны, Утеев Шаттык Тынымбаевич – Начальник Департамента Агентства по противодействию коррупции РК по городу Астана , Каналимов Ерлан Ермекович – Председатель Маслихата города Астаны, Комекбаев Али Амантаевич – Руководитель Департамента Агенства РК по делам государственной службы по городу Астана, Гаипов Зулфухар Султанович – Председатель Общественного совета города Астаны, Мамраев Бейбит Баймаганбетович – Общественный и политический деятель, доктор филологических наук, профессор, член Совета РОО «ЖАНАРУ», Койбаков Сейтжан Мелдебекович – Генерал-майор КНБ РК, доктор юридических наук, член Совета РОО «ЖАҢАРУ», Сулейменов Берик Кенесович – И.О. начальника Департамента по делам обороны города Астана, Утегенов Ерлан Рахимжанович – Прокурор города Астаны, Зауреш Кабылбековна Батталова — казахстанский политический деятель, Утешов Нурлан – заместитель председателя профсоюза РК, Еримбетов Серикбай Садыкович – советник юстиции третьего класса, кандитат юридических наук, член совета РОО ЖАНАРУ, Байкен Есет – зам.акима города Астана, Абзал Темиргалиулы Куспан - Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

**Задача 6** Изготовление баннеров и паучка.

**Мероприятие 86**

Было изготовлено два баннера и два паучка в рамках проекта.

Выполнено на 100%.

**Задача 7.** **Распространение наглядных материалов правового характера**

Изготовление и распространение флаеров, буклетов правового характера среди молодежи, раздаточных материалов

**Мероприятие 87**

Было изготовлено и распространено 5000 флайеров и буклетов.

**Задача 8.** **Изготовление и ротация видеороликов правового характера для молодежной аудитории.**

**Мероприятие 88**

Было снято и размещено в соцсетях два видеоролика с названиями «Ценою жизни» и «Подвиг офицера».

**Задача 9. Информационная поддержка в печатных СМИ.**

Выпуск специального номера газеты «ЖАНАРУ», посвященного теме проекта.

**Мероприятие 89**

Был выпущен специальный выпуск газеты «ЖАҢАРУ» тиражом в 1000 экз.

Публикация тематических материалов в СМИ.

**Мероприятие 90**

В предверии Национального праздника – Дня Республики вышло большое интервью Почетного Председателя «ЖАҢАРУ» - члена Совета РОО О.Абдыкаримова в газете «Егемен Қазақстан», где было рассказано о Проекте. Были даны интервью телеканале «24 Хабар» Председателя РОО «ЖАНАРУ» Семгалиева М.З по итогам международной конференции и обпубликовано материалы в республиканском газете «Егемен Казақстан». Мероприятия были показаны по телеканалам «Jambyl TV», «МТРК». Вышли статьи по теме проекта в газетах Жамбылской, Мангистауской и Костанайской областях. По итогам международной конференции газета «Егемен Казахстан» разместила материал о конференции - «Қоғам дертімен ымырасыз күресу керек».

**Задача 10.** **Направление рекомендации в адрес государственных органов.**

Выработка и направление рекомендации в адрес государственных органов.

**Мероприятие 91**

Были даны рекомендации, которые были составлены на мероприятиях Министерства науки и высшего образования, Управления образования г.Астана.

По итогам конференции направлены рекомендации в адрес Парламента Правительства РК, центральных государственных органов.

**Задача 11.** **Распространение брошюр и методических пособий, адаптированных для молодежи с целью разъяснения норм законодательства, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения.**

Подготовка и рассылка методического пособия по правовому просвещению молодежи.

**Мероприятие 92**

Было изготовлено два методических пособия в рамках проекта на двух языках с рецензиями от видных ученых.

**Задача 12.** **Анализ внимания социальных сетей и информационных агенств к проблемам взаимоотношений молодежи и силовых структур.**

**Мероприятие 93**

Был сделан один анализ социальных сетей и информационных агенств.

**Задача 13 Проведение рейдов, посещений, ознакомление с работой органов МВД, Вооруженных сил, МЧС, пограничной службы**

**Мероприятие 94**

 Проведен рейд и посещение базы батальона патрульной полиции г.Актобе с участием молодежи. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Актобе, **Количество участников: 50. Дата проведения: 21.09.**2023 г.

**Мероприятие 95**

 Проведен рейд с Департаментом полиции г.Тараз. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** Департамент полиции г.Тараз, Жамбылская область. К**оличество участников: 43. Дата проведения: 29.09.**2023 г.

**Мероприятие 96**

 Проведен рейд с Департаментом полиции г.Оскемен. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** Департамент полиции г.Оскемен, **Количество участников: 25. Дата проведения: 06.10.**2023 г.

**Мероприятие 97**

 Проведен рейд и посещение с департаментом полиции г.Шымкент района Абай. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** Департамент полиции г.Шымкент, **Количество участников: 33. Дата проведения: 10.10.**2023 г.

**Мероприятие 98**

 Проведен рейд и посещение Департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области .В рейде участвовали учащиеся 11 классов Тимирязевского района и района Шал ақын Северо-Казахстанской области, активисты РОО «ЖАНАРУ» и представители молодежной организации «Жас Қыран» при РОО «ЖАНАРУ». Рейд проходил на территории В/Ч №6637 Национальной гвардии РК. Данный рейд организовали директор Северо-Казахстанского областного филиала РОО «ЖАҢАРУ» Абильмажинов Темиргали Текебасович, командир В/ч №6637 полковник Кибаев Галымжан Аманович, заместитель командира воинской части №6637 майор Мукаев Максат Бекжанович, представитель молодежного крыла «Жас Қыран» при РОО «ЖАҢАРУ» Букуева Анар Туйгыновна. Цель встречи: Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. **Место проведения:** г.Петропавл., **Количество участников: 62. Дата проведения: 12.10.**2023 г.

**Мероприятие 99**

 Ознакомление с работой штаба «Центр оперативного управления» Департамента полиции г.Астаны. Данное мероприятие было организовано в рамках проекта «Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия к правоохранительным органам» с целью повышения уровня доверия молодежи к правоохранительным органам, более широкого ознакомления их с работой правоохранительных органов, повышения интереса к полицейской деятельности. **Место проведения:** г.Астана, **Количество участников: 12. Дата проведения: 20.10.**2023 г.

**Мероприятие 100**

 Проведен рейд по ознакомлению с работой спецЦОНа населения для автовладельцев г.Астаны. Данное мероприятие направлено на повышение уровня доверия молодежи к правоохранительным органам, более широкое ознакомление их с работой правоохранительных органов, информирование о ходе реализации позитивного имиджа правоохранительных органов в молодежной среде, консультирование, оказание реальной помощи. Присутствовали директор РОО “ЖАҢАРУ” по г.Астана Рахметуллин Даулеткерей Рахметоллаевич, руководитель аппарата РОО ”ЖАҢАРУ" Кабдулла Алиев, Начальник процессингового центра административной полиции Департамента полиции г.Астаны, подполковник полиции Темирбеков Арман Жарболдыбевич, старший государственный инспектор процессингового центра майор полиции Алимов Куанышбек Кайратович, гос.инспектор полиции- старший лейтенант полиции Ергеш Бекмурат Беканович, руководитель молодежного крыла "ЖАС ҚЫРАН" Касым Исламбек, Комплаенс-офицер АТУ-Нурлан Мамиев, активист Ерлибек Шайкемелов и студенты университета ЕНУ и АТУ. В ходе мероприятия были заданы вопросы молодежи, что вызвало большой интерес. **Место проведения:**г.Астана, **Количество участников: 47. Дата проведения: 24.10.**2023 г

**Мероприятие 101**

 Проведен рейд с посещением «Модель сервизного центра» специального полицейского участка совместно с департаментом полиции г. Астана. Приняли участие студенты ЕНУ и КазГЮУ, а также активисты РОО «ЖАНАРУ». **Место проведения:** г.Астана, **Количество участников: 46. Дата проведения: 30.10.**2023 г.

**Мероприятие 102**

 Жетысуским областным филиалом РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» был организован рейд студентов Высшего медицинского колледжа г. Талдықорған в Департамент полиции г.Талдықорған, где ознакомились с деятельностью данного правоохранительного органа. В ходе мероприятия студенты участвовали в инструктаже подразделений патрульной полиции, мобилизуемых для обеспечения общественной безопасности. Такие мероприятия открывают путь к участию молодежи в проведении реформ, направленных на повышение качества работы правоохранительных органов.  Участники рейда осмотрели выставку специальной техники, специальных средств и другого снаряжения полицейских, получили информации о методах оперативного расследования преступлений, способах профилактики преступлений, получили советы экспертов по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия к правоохранительным органам. **Место проведения:** г.Талдыкорган, **Количество участников: 13. Дата проведения: 31.10.** 2023 г.

**Мероприятие 103**

 Был организован рейд студентов Атырауского гуманитарного колледжа имени Қ. Дутбаевой в здание полицейского участка Департамента полиции г.Атырау для ознакомления работой полицейских. Место **проведения:** г.Атырау, **Количество участников: 32. Дата проведения: 24.10.** 2023 г.

**Мероприятие 104**

 Проведение рейда и посещение студентами многопрофильного колледжа «Астана». Посещение Управления пограничной службы КНБ и Музея пограничной охраны в пограничном комплексе «БЕСАГАШ». Цель встречи - ознакомление с работой правоохранительных органов. Укрепление положительного образа сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. Место **проведения:** г.Шымкент, **Количество участников: 47. Дата проведения: 24.11.**2023 г.

**Мероприятие 105**

 Посещение Управления пограничной службы КНБ и Музея пограничной охраны в пограничном комплексе «БЕСАГАШ». Цель встречи - ознакомление с работой правоохранительных органов. Укрепление положительного образа сотрудников правоохранительных органов в молодежной среде. Место **проведения:** г.Шымкент, **Количество участников: 12. Дата проведения: 24.11.** 2023 г.

**Мероприятие 106**

 Было организовано посещение студентами Атырауского гуманитарного колледжа имени Қ. Дутбаевой здания ЦОУ г.Атырау для ознакомления с работой полицейских. Место **проведения:**г.Атырау, **Количество участников: 32. Дата проведения: 24.11.**2023 г.

**Задача 14.** **Промежуточный анализ реализации проекта.**

Организация и проведение собрания Движения с участием стейкхолдеров, ученых, экспертов, депутатов.

**Мероприятие 107**

Было организовано мероприятие с участием стейкхолдеров, ученых, экспертов, депутатов, международных организаций. **Место** **проведения:** г.Астана, здание Национальной Академической библиотеки, Зал Конституции. **Количество участников: 82. Дата проведения: 24 .11.2023 г.**

**Задача 15.** **Подведение промежуточных итогов проекта.**

**Мероприятие 108**

Сдача отчета заказчику

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Повышение уровня информированности, правовой грамотности и правовой защищенности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** |  |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1.** Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта. | Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними | Март-ноябрь 2023 | Все области и города РК | 28 | Подписаны меморандумы с МВД РК, Совет Генералов, Народный конгресс. Направлены 14 писем для привлечения организаций к проекту. Подписаны соглашения с Жамбылской , Алматинской областями и Улытау, Подписан меморандум с "AMANAT МК "Жастар Рухы" при ВКО. | Письма, телефонные звонки и встречи,составление совместных мероприятии.Отправлены 20 писем и организованы 8 встреч | По мере необходимости | 100% | Привлечение стейкхолдеров и планирование совместных действийРазработка и внедрение комплексного подхода в продвижение правовой грамотности среди молодежи.Повышение уровня положительных образов правоохранительных органов и правовой грамотности среди молодежи. Популяризация правоохранительных органов.  |
| **Задача 2.** Организация и проведение семинар-тренинга. Установочное совещание. Презентация проекта. | Проведение установочного семинар-тренинга по разъяснению целей и задач проекта. Разъяснение и актуализация наиболее сложных вопросов реализации задач проекта. | Март 2023 | г.Астана | 26 | Разъяснение и актуализация наиболее сложных вопросов реализации задач проекта | Семинар-тренинг | 1 | 1 | Разъяснение и актуализация наиболее сложных вопросов реализации задач проекта. Уточнение задач и взаимодействия со стейкхолдерами  |
| **Задача 3.** Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов, правопорядка, общественных советов, экспертногосообщества, ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведение цикла встреч сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, военнослужащих с молодежью.Проведение цикла лекций для молодежиПроведение дискуссионных Мероприятий. Проведение круглых столов. Организация и проведение молодежных акций и флеш-мобов. | С апреля, мая 2023 по декабрь  | Все области и города РК | Свыше 6 тысяч | Повышение правовой грамотности молодежи, разъяснение положений проводимой государственной политики и положений законодательства. | ВстречиЛекцииДискуссионные меропрятияКруглые столыАкции, флеш-мобы |  5 10 2 2 5 |  33  20  8 7 6 | Повышение правовой грамотности молодежи, разъяснение положений проводимой государственной политики и положений законодательства. Обсуждение правоприменительной практики. Формирование доверительного диалога. Проведения целевого воздействия для укрепления положительных образов представителей вооруженных сил и правоохранительных органов в молодежной среде.Выработка навыков ведения полемики на конкретных примерах.Актуализация проблем взаимодействия органов государственной власти, общества и молодежи. Подготовка рекомендаций. Привлечение к этой работе депутатов всех уровней, ученых, специалистов, международных экспертов, членов РОО «Совет генералов». Повышение уровня правовой защищенности и правовой грамотности молодежи от противоправных действий и бездействий. Активное вовлечение членов молодежного крыла РОО «ЖАҢАРУ» «ЖАС ҚЫРАН», других молодежных объединений, учебных заведений, в т.ч. Академии МВД в реализацию проекта |
| **Задача 4**. Диалог с представителями органов государственного управления | Проведение диалогов с целью актуализации вопросов реализации молодежной политики | С октября 2023 по декабрь 2023 | Все области и города РК | 186 | Актуализации вопросов реализации молодежной политики. Выработка эффективных и наиболее возможных путей решения проблем | Диалоги с государственными органами | По мере необходимости |  **6** | Актуализации вопросов реализации молодежной политики. Выработка эффективных и наиболее возможных путей решения проблем. |
| **Задача 5.** Участие молодежных лидеров и медийных лиц, журналистов, кинематографистов и писателей | Привлечение молодежных лидеров и медийных лиц, журналистов, кинематографистов и писателей к мероприятиям в рамках проекта | Постоянно | Все области и города РК | 65 |  | По заявкам участников мероприятий | По мере необходимости | 100% | Вовлечение к реализации проекта молодежных лидеров и медийных лиц, журналистов, кинематографистов и писателей, формирующих актуальную повестку дня  |
| **Задача 6.** Изготовление баннеров и паучка | Изготовление баннеров и паучка | **Апрель 2023** | Все области и города РК | - | - | Баннер и паучок | **2** | **3** | Обеспечение мероприятий гранта символикой и темой гранта  |
| **Задача 7.** Распространение наглядных материалов правового характера | Изготовление и распространение флаеров, буклетов правового характера среди молодежи, раздаточных материалов | С мая 2023 по декабрь 2023 | Все области и города РК | 5000 экз | - | Изготовление флаеров, буклетов, раздаточных материалов | 5000 экз. | **100%** | Доведение до целевой аудитории наглядных материалов в доступной форме  |
| **Задача 8.** Ротация видеороликов правового характера | Изготовление и ротация видеороликов правового характера для молодежной аудитории | Сентябрь 2023 по декабрь 2023 | Все области и города РК |  | Было снято два видеоролика с названиями «Ценою жизни» и «Подвиг офицера» | Изготовление и ротация видеороликов | **2** | **2** | Популиризация и пропаганда героизма сотрудников правоохранительных органов среди молодежи. |
| **Задача 9.** Информационная поддержка в печатных СМИ | Выпуск специального номера газеты «ЖАНАРУ», посвященного теме проекта  | Декабрь 2023 | Все области и города РК |  | Был выпущен специальный выпуск газеты «ЖАҢАРУ» | Выпуск специального номера газеты «ЖАНАРУ» тиражом 1000 экз. | 1 | 1  | Информационное обеспечение проекта. Освещение актуальных проблем молодежи. Пропаганда передового опыта. |
| **Задача 9.** Информационная поддержка в печатных СМИ | Публикация тематических материалов в СМИ | Постоянно | Все области и города РК |  | В предверии Национального праздника – Дня Республики вышло большое интервью Почетного Председателя «ЖАҢАРУ», члена Совета РОО О.Абдыкаримова в газете «Егемен Қазақстан», где было рассказано о проекте. Были даны интервью телеканалам 24 хабар (Председателя РОО Семгалиева М.З.), Атырау TV. Мероприятия были показаны по телеканалам Jambyl TV, МТРК. Вышли статьи по теме проекта в газетах Жамбылской области, Мангистауской области и Костанайской области. По итогам конференции вышла статья в Егемен Казахстан, сюжеты в Хабар 24 на двух языках. | Публикации тематических материалов в СМИ | 5 |  **7** | Разработка и внедрение комплексного подхода в продвижение правовой грамотности среди молодежи.Повышение уровня положительных образов правоохранительных органов и правовой грамотности среди молодежи. Популяризация правоохранительных органов. |
| **Задача 10.** Направление рекомендаций в адрес государственных органов | Выработка и направление рекомендаций в адрес государственных органов | С ноября 2023 по декабрь 2023 | Все области и города РК |  | Были даны рекомендации, которые были составлены на мероприятиях,круглый стол, конференции, диалоговых площадок  | Рекомендации в адрес государственных органов Сенат РК,Мажилис парламента РК,Зам. Председателя Правительства РК, Антикор, Администрация Президента, МКиОР РК, Агенства Государственных служащих РКМинистерство науки и высшего образованияРК,Управления образования города Астана | не менее 1 |  **9** | Направление в адрес государственных органов рекомендаций по итогам проведенных мероприятий |
| **Задача 11.** Распространение брюшюр и методических пособий, адаптированных для молодежи с целью разъяснения норм законодательства, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения | Подготовка и рассылка методического пособия по правовому просвещению молодежи | Сентябрь-октябрь 2023 | Все области и города РК | 25 | Сделано два методических пособия. | Подготовка методического пособия | **2** | **2** | Обеспечение регионов методическими пособиями по правовому просвещению и патриотическому воспитанию молодежи |
| **Задача 12.** Анализ внимания социальных сетей и информационных агенств к проблемам взаимоотношений молодежи и силовых структур | Изучение и анализ освещения взаимоотношения молодежи и силовых структур в социальных сетях и информационных агенствах | С июня 2023 по август 2023 | Все области и города РК |  |  | Проведение анализа | **1** | **1** | Получение реального среза освещения в социальных сетях и информационных агенствах проблемы взаимоотношений молодежи и правоохранительных органов |
| **Задача 13.** Ознакомление с работой органов МВД, воинских частей | Проведение рейдов, посещений, ознакомление с работой органов МВД, Вооруженных сил | С августа 2023 по декабрь 2023 | Все области и города РК | 454 | Ознакомления с работой правоохранительных органов  | Рейды и посещения | 3 рейда, 3 посещения | 5 рейдов, 6 посещений | Знакомство молодого поколения с реальной обстановкой в воинских частях и участках полиции |
| **Задача 14.** Промежуточный анализ реализации проекта | Организация и проведение собрания движения с участием стейкхолдеров, ученых, экспертов, депутатов. | Декабрь 2023 | г.Астана | 82 | Организация и проведение собрания движения с участием стейкхолдеров, ученых, экспертов, депутатов. | Организация мероприятия | 1 |  1 | Промежуточный анализ реализации проекта. Анализ хода реализации проекта. При необходимости внесение коррективов в работу |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 1000 | 6309 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 500 000 | свыше 2 млн |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек |  | 354 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация |  | 41 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге |  | 9 284 210,51 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге |  | 1 022 968 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге |  | 22 692 821,49 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | Свыше 100 | Свыше 150 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: все индикаторы значительно перевыполнены**

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

- Проведен анализ внимания социальных сетей и информационных агенств к проблемам взаимоотношений молодежи и силовых структур.

- Создана и организационно окрепла молодежная антикоррупционная организация «Жас Қыран» при РОО «ЖАҢАРУ».

- По итогам обследования, встреч, проведения мероприятий направлены предложения и рекомендации в адрес различных государственных органов.

- Выпущены и ротированы 2 видеоролика о героическом подвиге сотрудников силовых структур для молодежной аудитории.

- Выпущен специальный номер газеты «ЖАҢАРУ» тиражом 1000 экз.

- На международной конференции с участие представителей ООН рассказано о проекте.

- Проведены рейды, посещения, ознакомление с работой органов МВД, Вооруженных сил.

- Опубликованы тематических материалов в СМИ, в т.ч. на Хабар 24, Егемен Казахстан, региональных телеканалах.

- Выпущены методические пособия на двух языках по повышению правовой грамотности и доверия молодежи к правоохранительным органам.

- Изготовлены и распространены флаера, буклеты правового характера среди молодежи, раздаточные материалы общим тиражом свыше 5 тыс. экземпляров.

- Проведено 33 встреч, 20 лекций, 8 дискуссионных меропрятий, 7 круглых столов 6 акции и флеш-мобов, 5 рейдов и 6 посещений подразделений МВД РК , МО РК, МЧС РК.

В проекте приняло участие свыше 6 тыс. молодых людей с информационным охватом более 3 млн. человек.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

**Получены благодарственные письма от командования подразделений Национальной гвардии, КНБ, Антикора, Департамента полиции г.Астана, партий, учебных заведений, МИО.**

**15 выпускников КазИИТУ получили из рук министра МВД РК приглашения на работу.**

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 6309 | 4217 | 2092 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 6309 | - | 5390 | 483 | 120 | 5 | 157 | 5 | 58 | 36 | 55 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 6309 | 1075 | 3947 | 555 | 289 | 216 | 165 | 62 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* **проектом охвачено свыше 6 тыс. молодых людей всех категорий. Информационный охват составил более 3 млн. человек. Многие молодые люди изъявили желание лично участвовать в мероприятиях проводимых молодежным крылом «Жас Қыран» при РОО «ЖАҢАРУ».**
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):***проект актуализировал процесс взаимодействия правоохранительных органов и общественных организаций по проведению мероприятий с целью повышения уровня доверия молодежи к правоохранительным органам и их сотрудникам.**
* *устойчивость социального проекта/социальной программы;* **устойчивость проектасвязана с пониманием государственных органов необходимости пропагандистской и разъяснительной работой в молодежной среде.**
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* **социально-экономический эффект проекта будет выражен косвенно, так как проект влияет на социально-поведенческую модель молодежи. Повышение правовой грамотности, внедрение антикоррупционной культуры, привитие уважения к закону, нравственным ориентирам и традициям народа среди молодежи даст эффект как в социальном, так и в экономическом плане.**

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

**Взаимодействие со структурами МВД РК, МЧС РК, МО РК, МНиВО РК, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по делам государственной службы, акиматами и маслихатми областей и районов, высших и средних специальных учебных учреждений в значительной степени позволило повысить эффективность проекта, в режиме реального времени актуализировать возникающие запросы со стороны участников и бенефициаров проекта. Со многими партнерами РОО «ЖАНАРУ» имеет долгосрочные соглашения о сотрудничестве, что позволит продолжить взаимодействие.**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Агентство РК по противодействию коррупции и региональные департаменты | Содействие в организации мероприятии | ул. С.Сейфуллина 37 |  |
| Агентство РК по делам государственной службы и региональные департаменты | Содействие в организации мероприятии | пр. Абая 33 |  |
| Евразийский Национальный Университет имени Л.Н.Гумилева | Содействие в организации мероприятии | ул. К.Сатпаева 2 |  |
| ТОО «Костанай медиа»  | Изготовление и выпуск газеты | г.Костанай, ул. Темирбаева, 39  |  |
| Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова | . Содействие в организации мероприятии | г. Усть-Каменогорск, улица 30 Гвардейский дивизии 34 |  |
| Министерство образования и науки Казахстана | Подписан меморандум. Содействие в организации мероприятии | г.Астана, улица № 35, дом № 8 |  |
| Евразийский технологический университет | Содействие в организации мероприятии | г.Алматы, улица Толе Би 109 |  |
| Алматинский колледж технологий и флористики | Содействие в организации мероприятии | г.Алматы пр-т. Сейфуллина 467 |  |
| Алматинский технологический университет  | Содействие в организации мероприятии | улица Толе Би 100, Алматы |  |
| Алматинский колледж строительства и менеджмента | Содействие в организации мероприятии | пр-т. Абая 10, Алматы  |  |
| Таразский колледж сервиса и технологий | Содействие в организации мероприятии | ул. Толе Би 196, Тараз |  |
| Атырауский университет имени Халела Досмухамедова  | Содействие в организации мероприятии | Студенческий просп. 212, Атырау |  |
| Академия Болашақ города Караганда | Содействие в организации мероприятии | ул. Ерубаева 16, Караганда  |  |
| Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева | Содействие в организации мероприятии | ул. Серикбаева 19, Усть-Каменогорск |  |
| Кызылординский педагогический высший колледж имени М.Маметовой | Содействие в организации мероприятии | улица Коркыт-Ата 24, Кызылорда |  |
| Мангистауский Гуманитарный колледж | Содействие в организации мероприятии | г.Актау, 2-й микрорайон, 57 |  |
| Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем  | Содействие в организации мероприятии | г.Уральск, ул.Маметова 81 |  |
| Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева | Содействие в организации мероприятии | ул. Магжана Жумабаева улица Жумабаева, 114 |  |
| Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова  | Содействие в организации мероприятии | улица Байтурсынова 47, Костанай |  |
| Жамбылскии Гуманитарный колледж имени Абая | Содействие в организации мероприятии | Улица Желтоксан, Тараз |  |
| Министерство обороны Республики Казахстан | Содействие в организации мероприятии |  [Астана](https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYd4UneWedXkLQgAUrL0E28Z1wrYQ:1669792042969&q=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SMszsFjEynNhwsXGi00XNlzYe2EDAOVGe8wbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnceMrNX7AhXuCBAIHX6pCrcQmxMoAXoECF0QAw), Левый берег реки [Ишим](https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYd4UneWedXkLQgAUrL0E28Z1wrYQ:1669792042969&q=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSurMhZxMpxYcbFjgs7LuwBAINiJWAYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnceMrNX7AhXuCBAIHX6pCrcQmxMoAnoECF0QBA); [ул. Достык](https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYd4UneWedXkLQgAUrL0E28Z1wrYQ:1669792042969&q=%D1%83%D0%BB.+%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyMyosNq_KWsQqdLH5wm49hQtTLuy72Hix6WL3hV0ABIqWXyYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnceMrNX7AhXuCBAIHX6pCrcQmxMoA3oECF0QBQ), [д.14](https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYd4UneWedXkLQgAUrL0E28Z1wrYQ:1669792042969&q=%D0%B4.14&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqNzEyyCqpXMTKemGLnqEJAN8yVwUZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDnceMrNX7AhXuCBAIHX6pCrcQmxMoBHoECF0QBg) |  |
| ОБСЕ в Астане | Содействие в организации мероприятии. Популяризация проекта | ул. Бейбитшилик, 10 |  |
| ООН | Популяризация проекта | Вена, Австрия |  |
| Центр поддержки гражданских инициатив | Содействие в организации мероприятии. | г. Астана, Проспект Қабанбай батыр, 11/5 , БЦ «Нұрлы орда», 5 этаж |  |
| МВД РК  | Содействие в организации мероприятии. | Тауелсиздик 1 |  |
| Акиматы областей, городов Астана, Алматы, Шымкент | Содействие в организации мероприятии. |  |  |
| Маслихаты областей, городов Астана, Алматы, Шымкент,Тараз,Уст-Каменогорск,Актау,Уральск,Актобе,Ұлытау,Кызылорда  | Содействие в организации мероприятии. |  |  |
| Абай университет  | Содействие в организации мероприятии. | г.Алматы ул.Достык 13 |  |
| MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY | Содействие в организации мероприятии. | г.Астана,Кургалджинское шоссе 9 |  |
| Аграрный университет им. С.Сейфуллина  | Содействие в организации мероприятии. | г.Астана пр.Победы 39 |  |
| Шымкентский транспортный колледж КазАТК имени М. Тынышпаева​ | Содействие в организации мероприятии. | г. Шымкент, улица Аймаутова, 1б |  |
| ГККП «Колледж Легкой Промышленности и Сервиса» | Содействие в организации мероприятии. | г.Шымкент, Аль-Фараби район, Улица Туркестанская, Д. 2А |  |
| Южно - Казахстанский Политехнический Колледж | Содействие в организации мероприятии. | ​Улица Желтоксан, 30/1 |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
| **Повышение правовой грамотности молодежи** | **Повышение правовой и антикоррупционной грамотности молодежи**  | **Состояние правовой и особенно антикоррупционной грамотности молодежи требует проведения комплекса мероприятий с целью ее повышения на постоянной основе.** | **150 млн. тенге** | **Долгосрочный****3 года** | **Повышение уровня правовой грамотности и антикоррупционной культуры среди молодежи** | **Повышение правовой грамотности молодежи** |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **1.Администрация Президента РК** | Депутатам Парламента, судьям, политическим государственным служащим, а также руководителям квазигосударственного сектора, исходя из концепции «Адал Азамат», не дожидаясь 2027 года, опубликовать декларации об имуществе, доходах и расходах на соответствующих сайтах, проявив полное понимание значимости личного примера в борьбе с коррупцией. | **1-841 от 30.11.2023** |
| **2.Мажилис Парламента РК** | Парламенту Республики Казахстан провести парламентские слушания по вопросам законодательного обеспечения и выполнения законов по противодействию коррупции. | **1-838 от 30.11.2023** |
| **3.Сенат Парламента РК** | Парламенту Республики Казахстан провести парламентские слушания по вопросам законодательного обеспечения и выполнения законов по противодействию коррупции. | **1-839 от 30.11.2023** |
| **4.Правительство РК** | Реализовать на базе РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» государственно-частное партнерство по повышению правовой грамотности граждан, укрепления антикоррупционного мировоззрения и принципа равенства всех перед законом, утверждения в обществе института репутации. | **1-840 от 30.11.2023** |
| **5.МКиОР РК** | Ввести в практику обсуждение и осуждение каждого факта коррупционного проявления в коллективах, на заседаниях общественных советов и в средствах массовой информации.Реализовать на базе РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» государственно-частное партнерство по повышению правовой грамотности граждан, укрепления антикоррупционного мировоззрения и принципа равенства всех перед законом, утверждения в обществе института репутации. | **1-836 от 30.12.2023** |
| **6.Антикор** | Подготовку Национального доклада по противодействию коррупции поручить независимым общественным организациям, с привлечением научного и экспертного сообщества. Ввести в практику обязательность обсуждения проекта Национального доклада на заседании Общественного совета с участием представителей неправительственного сектора. | **1-837 от 30.11.2023** |
| **7.Агентство по делам госслужбы РК** | Депутатам Парламента, судьям, политическим государственным служащим, а также руководителям квазигосударственного сектора, исходя из концепции «Адал Азамат», не дожидаясь 2027 года, опубликовать декларации об имуществе, доходах и расходах на соответствующих сайтах, проявив полное понимание значимости личного примера в борьбе с коррупцией.Ввести в практику обсуждение и осуждение каждого факта коррупционного проявления в коллективах, на заседаниях общественных советов и в средствах массовой информации. | **1-842 от 30112023** |
| **8.МНиВО РК** | Предложения по образовательным программам и разъяснительной работе | **1-832 от 22.11.2023** |
| **9.Управление образования акимата г.Астана** | Предложения по учебным дисциплинам и повышению правовой грамотности | **2-291 от 22.11.2023** |

**Общее количество страниц отчета: 40 страниц**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

  **Председатель Семгалиев М.З.**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_