Приложение № 3

к  Дополнительному соглашению

№4 от «       »  декабря  2023 года

Договора о предоставлении государственного

гранта №63 от «10» апреля 2023 года

Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «10» апреля 2023 года № 63

- ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Корпоративный фонд «Bilim Foundation» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «BF Line - служба психологической поддержки несовершеннолетних и молодых людей» по приоритетному направлению «Развитие культуры обращения за психологической помощью у молодых поколений» |
| Сумма гранта: | 44 913 910 (сорок четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч девятьсот десять) тенге 18 тиын |
| Цель проекта: | Снижение уровня тревожности молодежи относительно своего будущего в сравнении с уровнем 2022 года. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Укрепление психологического здоровья молодежи. Повышение уровня культуры обращения за психологической помощью у молодых поколений. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | # 3 партнера, - РГП на ПХВ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" МЗ РК; - Медицинский Университет Астана; - ОФ “Аяулы алақан” |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |
| Айтмухамбетов Ерлан Аманжолович | Президент | 8 701 738 67 42 | Планирование, организация и контроль проекта | 80% |
| Арыкбаева Айнагуль Максутовна | Бухгалтер | 8 701 738 67 42 | Выполнение работ по ведению бухгалтерского учета и составление финансового отчета | 80% |
| Сералиев Жандос Маратович | IT специалист | 8 775 930 81 86 | Проведение технических работ по обновлению, локализации и сопровождению платформы BF Line. | 100% |
| Қазизова Айгерім Мұратқазықызы | Республиканский координатор | 8 771 284 40 39 | Координация проекта по республике, формирование отчета | 100% |
| Джексембаева Гульнур Сабеткановна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Нургожина Маншук Жайыковна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Утаров Нурлан Серикович | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Бекахметова Жулдыз Жаскайратовна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Сармулдинова Анель Туребековна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Капизова Адилия Сейтжановна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Қалдан Айгерім Жанғалиқызы | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Досжанова Жанат Абдижамиевна | Психиатр | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 70% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Определение уровня тревожности и уровня культуры обращения за психологической помощью молодого поколения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Исследование и сбор информации с местных исполнительных органов (далее-МИО) и молодежных центров (МЦ) по определению уровня тревожности и обращения молодежи за психологической помощью в 2022 году. Формирование статистической базы на 2022 год. | 6 меморандум 1 база данных 1 детальных планов 1 алгоритм работы | Меморандум База статистических данных на 2022 год Детальный план Алгоритм работы | апрель-июль 2023 года | согласно Приложению №2 |
| Задача 2. Создание условии, доступности онлайн психологической помощи молодым людям и оказания бесплатной психологической помощи |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Запуск сайта BF Line для самодиагностики и самообращения несовершеннолетними и молодыми людьми за психологической помощью. Оказание онлайн бесплатной психологической помощи 6-ти регионам (Западно-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская, Улытауская, Актюбинская, Атырауская области). Снижение уровня тревожности молодежи относительно своего будущего в сравнении с уровнем 2022 года. Проведение замеров тревожности у обратившихся за помощью молодых людей посредством опроса. | 1 сайт 1 справка не менее 1200 обращений на сайте не менее 600 опросов по тревожности | Запуск сайта BF Line Справка по мероприятию Повышение уровня культуры обращения за психологической помощью у молодых людей Снижение уровня тревожности молодежи | апрель-декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |
|  | Подготовка специалистов и технических возможностей для оказания психологической помощи. | 1 справка | Справка по мероприятию | апрель-июнь 2023 года | согласно Приложению №2 |
| Задача 3. Повышение уровня культуры обращения за психологической помощью молодежи |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Организация информационной работы среди молодежи посредством социальных сетей: Tik-Tok, Instagram и Facebook. | 1 1 | Контент план по трем социальным сетям Отчет по проделанной работе | апрель-декабрь 2023 год | согласно Приложению №2 |
| 2. | Организация информационных семинаров для молодых людей в возрасте 15- 18 лет. Данное мероприятие реализуется в двух этапах. Первый этап — это проведение вебинара для педагог-психологов организации образования с предоставлением методики и презентационного материала. Второй этап - организация и координация проведения семинаров педагог-психологами в своих организациях образования для учащихся 15-18 лет. | 1 презентация 1 методика 1 справка | Презентация информационного семинара на двух языках Методика по проведению семинара на двух языках Справка по проделанной работе | июнь-декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |
| Задача 4. Создание информационного ресурса проекта |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Разработка и создание материалов для сайта, социальных сетей. | 1 справка | Справка по проделанной работе | май-декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |
| Задача 5. Подведение итогов проекта и разработка рекомендации |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка методических рекомендации по 6-и регионам: Западно-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская, Улытауская, Актюбинская, Атырауская области. | 1 методические рекомендации | Методические рекомендации на двух языках в форме письма | ноябрь-декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение круглого стола в г. Астана с приглашением представителей Управления образования, Управления здравоохранения вышеуказанных регионов для подведения итогов проекта на 2023 год. | 1 протокол | Протокол круглого стола | ноябрь-декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |
|  | Замер уровня удовлетворенности целевой аудитории. | не менее 80 % от полученных консультации молодых людей | Уровень удовлетвенности целевой группы | апрель-декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |
| - Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Создание и ведение Instagram, Tik - Tok и Facebook страниц по проекту | 1 Instagram страница 1 Tik - Tok страница 1 Facebook страница | Instagram страница Tik -Tok страница Facebook страница | май-декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |
|  | Разработка постов для Instagram, Facebook Разработка сторисов для Instagram | Не менее 100 постов в год Не менее 520 сторисов в год | Посты Сторисы | май -декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |
|  | Разработка постов для Tik - Tok | Не менее 520 постов в год | Посты | май -декабрь 2023 года | согласно Приложению №2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Президент КФ «Bilim Foundation» _________________ Айтмухамбетов Е.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

__________________ Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

_________________ Рахимжанов А.Б.

Директор Департамента управления проектами

___________________Ахатаева Р.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами

________________ Байжиенова А.М.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.