Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «14» наурыздағы №17

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «ҚСА» Республикалық студенттер қозғалысы» |
| **Гранттың басым бағыты:** | Ауылда азаматтық бастамаларды дамыту |
| **Грант тақырыбы:** | «Арқа кеңесі» ауыл азаматтарына арналған жергілікті басқару мектебі |
| **Жоба мақсаты:** | Ауылдық қоғамдастықтарды дамыту және жергілікті көшбасшылықты, қоғамдық белсенділікті және азаматтық қоғам институттарын дамыту арқылы Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы ауылдарының әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешуге азаматтарды тарту.  Жобаны іске асыру шеңберінде бір немесе одан да көп ауылдық елді мекендерді басқаруға және дамытуға ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топта тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын тарту деңгейін кемінде 10%-ға ұлғайту. |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы (34 елді мекен, 2 кенттік әкімдік және 12 ауылдық округ) |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | - Белсенді ауыл азаматтары, еріктілер;  - ҮЕҰ ретінде тіркелмеген азаматтардың бастамашыл топтары;  - Жұмыс тәжірибесі жоқ, белсенді емес ҮЕҰ басшылары. |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | 1 сәуір 2024 жыл-31 тамыз 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | Жергілікті биліктің қолдауымен және азаматтық қоғамдастықтың белсенді бөлігін тарта отырып жүргізілетін ауқымды жұмыс барысында халықтың Конституциялық нормаларын іске асыруға, жергілікті өзін-өзі басқару мен ҮЕҰ қозғалысының қызметі мен даму негіздерін құруға, жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуде азаматтардың рөлін арттыруға, азаматтардың аумақтарды басқаруға тікелей қатысуы үшін жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Жобаның қызметі алдағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы» ҚР Заңының қоғамдық қатынастардың барлық қағидаттарын сынақтан өткізуге және демократиялық қоғамның одан әрі қалыптасуына жол ашуға мүмкіндік береді. Креативті индустрия нысандары арқылы әлеуметтік және еңбек интеграциясы бар еңбекке қабілетті жастағы мүгедектігі бар адамдардың үлесін кемінде 50%-ға ұлғайту көзделді.  1) ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топтарда тұрмайтын, тиісті аумақты басқаруға және дамытуға еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін айқындау;  2) жобаны іске асыру аумағын басқаруға және дамытуға қатысу мәселелері туралы азаматтардың хабардарлығын арттыру;  3) жергілікті қоғамдастықты белсенді түрде тарта отырып, жобаны іске асыру аумағындағы нақты проблемаларды анықтау және шешу;  4) жобаны іске асыру аумағында жергілікті қоғамдастықтың түрлі мәселелерін шешу жөніндегі орнықты бастамашыл топтарды немесе ҮЕҰ-ларды құру;  5) азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының оң кейстерін (success story) әзірлеу. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | Жобаның 21 серіктесі бар.  Олар:   * Ұлытау облысының қоғамдық даму басқармасы мемлекеттік мекемесі * Жаңаарқа ауданының ішкі саясат бөлімі мемлекеттік мекемесі * Қазақстан Студенттері Альянсының Ұлытау облыстық филиалы * Қазақстан Студенттері Альянсының 18 өңірлік филиалдары |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Наукен Ұлан Аманқазыұлы | Жоба жетекшісі | +7 747 960 48 25 | Жобаны жүргізу барысын басқарады. Бюджеттің сақталуын және Жобаның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді бақылайды. Іс-шараларды ұйымдастырады | 100% |
| Бахитова Аружан Қуандыққызы | Жоба үйлестірушісі | +7 778 123 69 85 | Жобаның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу бойынша іс-шаралар өткізеді, Іс-шараларды ұйымдастырады. | 100% |
| Досбаева Раушангүл | Жоба бухгалтері | +7 701 762 58 52 | Төлемдер жүргізеді, бюджеттің сақталуын бақылайды | 50% |
| Сейткәрім Сағындық Ермекұлы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | +7 708 699 15 92 | Бұқаралық ақпарат құралдарымен, бенефициарлармен, серіктестермен және мүдделі тараптармен байланыс орнатады | 100% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет.** ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топтарда тұрмайтын, тиісті аумақты басқаруға және дамытуға еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін айқындау үшін **окус-топтық зерттеу жүргізу** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Фокус топтық зерттеу жүргізу  Ауылдағы азаматтық қоғамды дамыту проблемаларын анықтау  мақсатында ауыл әкімімен, сондай-ақ ішкі саясат басқармасының  басшысымен және қызметкерлерімен  кездесулер | Жаңаарқа ауданы | Фокус топ саны  Фокус топ бойынша гайд  Респонденттер тізімі  Талдамалық есеп  Әлеуметтік желіде жарияланымдар  Фото есеп  Бейнеролик саны (кемінде 1 мин) | 1  1 (екі тілде)  1  1  1 (мемлекеттік және орыс тілдерінде)  5  1 | Сәуір |
| **2.** | ҮЕҰ-да және бастамашыл топтарда тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының тиісті аумақты басқаруға және дамытуға тартылу деңгейін айқындау (жобаны іске асырудың басы мен соңына) | Онлайн | Сауалнама жүргізу  Инструментарий  Респонденттер тізімі  Жергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін анықтау  (Жобаны іске асыру шеңберінде бір немесе одан да көп ауылдық елді мекендерді басқаруға және дамытуға ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топта тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын тарту деңгейін кемінде 10%-ға ұлғайту) | 2  1 (екі тілде)  1  2 талдамалық есеп (жобаны іске асырудың басында және соңында) | Сәуір - тамыз |
| **3.** | Ауылдағы азаматтық қоғамды дамыту проблемаларын анықтау  мақсатында ауыл әкімімен, сондай-ақ ішкі саясат басқармасының  басшысымен және қызметкерлерімен  кездесулер | Жаңаарқа ауданы | Кездесулер саны  Қатысушылар тізбесі  Қатысышулар саны  Бағдарлама  Фото есеп  Презентация  Ауданның қажеттіліктерін талдама (ауданның қазіргі жағдайы) | 1  1  Кемінде 2 қатысушы  1 бағдарлама  Кемінде 5 фото  Жоба туралы 1 презентация  1 есеп | Сәуір-мамыр |
| **4.** | «Арқа кеңесі» ауылдық форумы  *(Жаңаарқа ауылындағы негізгі әлеуметтік проблемаларды, сондай-ақ өзін-өзі ұйымдастыру және жергілікті қоғамдастықтарды дамытудағы ықтимал кедергілерді анықтау мақсатында жергілікті ҮЕҰ, белсенді азаматтар,*  *Бастамашыл топтар мен ЖАО қатысуымен 1 ауылдық форум өткізу)* | Жаңаарқа ауданы | Өткізілетін форум саны  Форум қатысушыларының саны *(жергілікті ҮЕҰ, белсенді азаматтар,*  *бастамашыл топтар мен ЖАО қызметкерлері ж/е т.б.)*  Қатысушылар тізімі  Форум бағдарламасы  Фото есеп  Форум өтуі бойынша бейнеролик  Ұсынымдары бар іс-шара хаттамасы  Анықталған нақты мәселелер  Белсенділер пулын құру *(форумның қорытындысы бойынша анықталған міндеттерді шешуге күш салуға дайын белсенді пулы құрылады)*  Меморандум саны *(жергілікті ҮЕҰ және азаматтық қоғам институттарын дамыту жөніндегі жобалау командасының өзара іс-қимылы бойынша меморандум жасалатын болады)*  ЖАО жіберілген хат  Әлеуметтік желідегі және БАҚ жарияланым  Сommunity center тұжырымдамасы  Креативті индустрия нысандары арқылы әлеуметтік және еңбек интеграциясы бар еңбекке қабілетті жастағы мүгедектегі бар адамдардың үлесін кемінде | 1  кемінде 100 адам  1  1  10  1 *(1 минуттан кем емес)*  1  5-7  1 пул (3 қатысушы)  Кемінде 3 меморандум  1  Кемінде 2  1  Кемінде 50% | Мамыр-маусым |
| **2 міндет. Жобаның бірыңғай ақпараттық ресурсын құру. Халықты ақпараттандыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Сайт түріндегі интернет портал және қауымдастықтар ашу  *(Бір беттік сайт түрінде жергілікті интернет-порталды құру (немесе жетілдіру), сондай-ақ WhatsApp және Telegram әлеуметтік желілерінде қауымдастықтар құру)* | Онлайн | Сайт ашу  Telegram және WhatsApp қауымдастықтар құру  Telegram және WhatsApp қауымдастықтардағы қатысушылар саны  Бір беттік сайт түрінде жергілікті интернет-порталында жарияланым саны  Telegram және WhatsApp қауымдастықтарда жарияланған ақпарат саны  БАҚ-тағы ж/е әлеуметтік желілердегі жариялымдар саны *(аудан тұрғындарын бір беттік портал құру туралы ақпараттандыру)*  QR кодтары бар парақшалар саны  Билборд және баннерлер саны *(Ресурстарға көшу үшін QR кодтары бар адамдар көп жиналатын орындарға ақпараттық билбордтар мен баннерлер орналастырылады)*  Фото есеп  Жаңаарқа ауданының халығының ақпараттық қамту саны  Қабылданған азаматтардың өтініштер саны / тіркеу журнал  Өтініштерді қарастыру бойынша талдамалық есеп  Сайт, қауымдастықтар жұмысы бойынша есеп  Пікірлер саны | 1  1 чат әр әлеуметтік желіде  20  кемінде 30  10  2  100  2  Кемінде 10  Халықтың 50% саны –  15 560  Кемінде 10 өтініш/ 1 журнал  1  1  1000 | Сәуір - тамыз |
| **3 міндет. Жергілікті белсенділерді, бастамашыл топтарды және ҮЕҰ-ны өзін-өзі жүзеге асыруға үйрету** | | | | | |
| **1.** | «Арқа кеңесі» Жергілікті өзін-өзі басқару мектебі» онлайн медиа мектебінің ашылуы.  *(10 оқыту бейнеролигін*  *әзірлеу. «Арқа кеңесі» Жергілікті өзін-өзі басқару мектебі» онлайн*  *мектебінің ашылуы және жұмысы)* | Жаңаарқа ауданы | Роликтер сценариі  АБҚОмен келісілген оқу роликтерінің саны *(Роликтер азаматтардың бастамаларын өзін-өзі жүзеге асыруға, көшбасшылық дағдыларды дамытуға, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамытуға, қоғамдық міндеттерді шешудегі ҮЕҰ рөлін түсіндіруге, ҮЕҰ құруға және қаржыландыру әдістеріне, жобаларды басқаруға және т. б. бағытталатын болады)*  Тарату каналдары  Қаралым саны  Қараған адамдар тізімі  Қорытындыларды талқылау бойынша кездесу *(қатысушыларға арналған коммуналдық орталық базасында офлайн кездесу өткізіледі)*  Кездесуге қатысушылар саны  Кездесудің фото және бейне есеп  Қатысушылардың пікірлері  Сарапшылар | Кемінде 10  Кемінде 10 (5 мин. кем емес)  БАҚ, әлеуметтік желі, оқу мекемелері  10 000 кем емес  1  1  20  Кемінде 5 фото және 1 бейне  Кемінде 10  2 | Мамыр-тамыз |
| **4 міндет.** **Бастамашыл топтар мен жаңадан құрылған ҮЕҰ бастамаларын қолдау** | | | | | |
| **1.** | «Сәтті қадам» қысқа мерзімді жобалардың жергілікті байқауөткізіп, 3 жеңімпазды марапаттау. | Жаңаарқа ауданы | «Сәтті қадам» байқауының ережесі  Байқаудың қатысушылар тізімі  Байқаудың қатысушылар саны  Конкурстық комиссия мүшелерінің тізімі  Байқау хаттамасы  Жүлделі орындар  Іске асырылатын қысқа мерзімді жеңімпаздар жобаларының саны  Конкурстық комиссияның іріктеуден өткен қатысушылар саны  Бейнеролик саны  Фото саны  Байқау сыйлықтары | 1 *(мемлекттік ж/е орыс тілінде)*  1 тізім  Кемінде 10 қатысушылар  1  1  3 үздік жобалар жеңімпаз ретінде атанады  3 қысқа мерзімді жобалар *(2 ай көлемінде)*  5-тен кем емес  1  10  табыстау актісі 1 | Шілде-тамыз |
| **2.** | Жеңімпаз жобаларды жүзеге асыру | Жаңаарқа ауданы | Жеңімпаздармен шарттар  Жобалар бойынша есеп (бағдарламалық және қаржылық)  Жеңімпаздар және жобалар туралы жарияланым | 3  3  Кемінде 3 | Шілде-тамыз |
| **5 міндет. Өңірде жобаның тұрақты дамуы үшін жағдай жасау** | | | | | |
| **1.** | Жобаға қатысушыларды гранттар мен әлеуметтік тапсырыстарға жобалар мен өтінімдер жасау дағдыларына үйрету. Жаңа ҮЕҰ тіркеу | Жаңаарқа ауданы | Жаңадан ашылған ҮЕҰ саны  Растаушы құжаттар (анықтама)  ҮЕҰ жасалған өтінімдер (АБҚО, МӘТ)  ҮЕҰ Қоғамдық кеңестерге қосылу үшін таныстыру  Интернет портал мен әлеуметтік желілердің қызметін қолдау мақсатында модераторды сайлау | 5 ҮЕҰ ашылады  5 растайтын құжаттар *(ҮЕҰ ашылуы бойынша)*  5  1  1 модератор *(2 ай көлеміне әкімші сайланады)* | Мамыр-тамыз |
| **2.** | Жобаның белсенді қатысушыларын жергілікті атқарушы органдар жанындағы Қоғамдық кеңестердің құрамына енгізуге ауыл тұрғындары арасынан ұсыну. | Жаңаарқа ауданы | Ауданның өзекті мәселелеріне қатысты белсенді азаматтардың ұсынысы  Проблемалардың негіздік базасын құру *(аймақ халқысы өз ұсыныстарын қайда жібере алады)*  Қоғамдық кеңестердің құрамына енгізуге ауыл тұрғындары арасынан ұсыну  Қоғамдық кеңестердің құрамына енген ауыл тұрғындары саны | Кемінде 3  1 база  3 хат  Кемінде 1 адам | Мамыр-тамыз |
| **6 міндет**. **Нәтижелі жобаларды танымал ету (Success story)** | | | | | |
| **1.** | Жобаны танымал ету үшін оң нәтижелі кейс жинағын жасау  *(азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының оң кейстерін (success story) әзірлеу)* | Жаңаарқа ауданы | Жинақта жарияланатын кейстер саны  Әлеуметтік желіде жарияланымдар  Республикалық ж/е өңірлік БАҚ-та жариялау | 10  2  2 | Сәуір-тамыз |
| **2.** | Қоғамдық жұмысқа ерікті ауыл азаматтарын тарту | Жаңаарқа ауданы | Тартылған азаматтар саны  Фото есеп | 30  10 | Сәуір-тамыз |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаны іске асыру туралы қорытынды жария презентация | Онлайн | Қазақ, орыс тіліндегі қорытынды презентация  Скриншоттар | 1  Кемінде 5 | Сәуір |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | БАҚ-қа жоба туралы ақпараттар тарату. | Ақпараттық сайттар арналар | БАҚтағы жарияланымдар | 3 | Сәуір-тамыз |
| **2.** | Әлеуметтік жобаны іске асыру туралы әлеуметтік желілердегі Жарияланымдар | Instagram. Telegram ж/е т.б. | Әлеуметтік желіддегі жарияланым  Инфографика  Қаралымдар | 100  10  10 000 кем емес | Сәуір-тамыз |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 160 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 16 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 4 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 1 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 5 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 21 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «ҚСА» Республикалық студенттер қозғалысы»**

**Төраға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наукен Ұлан Аманқазыұлы**

М.О.

«**КЕЛІСІЛДІ»**

**Грант беруші: «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**

**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.**

М.О.

**Басқарма төрағасы орынбасарының м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.**

**Жобаларды басқару департаментінің директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.**

**Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Өтебаев Д.Е.**