Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «14» наурыздағы №17

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | «ҚСА» Республикалық студенттер қозғалысы» |
| **Гранттың басым бағыты:** | Ауылда азаматтық бастамаларды дамыту |
| **Грант тақырыбы:**  | «Арқа кеңесі» ауыл азаматтарына арналған жергілікті басқару мектебі |
| **Жоба мақсаты:** | Ауылдық қоғамдастықтарды дамыту және жергілікті көшбасшылықты, қоғамдық белсенділікті және азаматтық қоғам институттарын дамыту арқылы Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы ауылдарының әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешуге азаматтарды тарту.Жобаны іске асыру шеңберінде бір немесе одан да көп ауылдық елді мекендерді басқаруға және дамытуға ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топта тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын тарту деңгейін кемінде 10%-ға ұлғайту. |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы (34 елді мекен, 2 кенттік әкімдік және 12 ауылдық округ) |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | - Белсенді ауыл азаматтары, еріктілер; - ҮЕҰ ретінде тіркелмеген азаматтардың бастамашыл топтары;- Жұмыс тәжірибесі жоқ, белсенді емес ҮЕҰ басшылары. |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | 1 сәуір 2024 жыл-31 тамыз 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | Жергілікті биліктің қолдауымен және азаматтық қоғамдастықтың белсенді бөлігін тарта отырып жүргізілетін ауқымды жұмыс барысында халықтың Конституциялық нормаларын іске асыруға, жергілікті өзін-өзі басқару мен ҮЕҰ қозғалысының қызметі мен даму негіздерін құруға, жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуде азаматтардың рөлін арттыруға, азаматтардың аумақтарды басқаруға тікелей қатысуы үшін жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Жобаның қызметі алдағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы» ҚР Заңының қоғамдық қатынастардың барлық қағидаттарын сынақтан өткізуге және демократиялық қоғамның одан әрі қалыптасуына жол ашуға мүмкіндік береді. Креативті индустрия нысандары арқылы әлеуметтік және еңбек интеграциясы бар еңбекке қабілетті жастағы мүгедектігі бар адамдардың үлесін кемінде 50%-ға ұлғайту көзделді.1) ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топтарда тұрмайтын, тиісті аумақты басқаруға және дамытуға еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін айқындау;2) жобаны іске асыру аумағын басқаруға және дамытуға қатысу мәселелері туралы азаматтардың хабардарлығын арттыру;3) жергілікті қоғамдастықты белсенді түрде тарта отырып, жобаны іске асыру аумағындағы нақты проблемаларды анықтау және шешу;4) жобаны іске асыру аумағында жергілікті қоғамдастықтың түрлі мәселелерін шешу жөніндегі орнықты бастамашыл топтарды немесе ҮЕҰ-ларды құру;5) азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының оң кейстерін (success story) әзірлеу. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | Жобаның 21 серіктесі бар. Олар:* Ұлытау облысының қоғамдық даму басқармасы мемлекеттік мекемесі
* Жаңаарқа ауданының ішкі саясат бөлімі мемлекеттік мекемесі
* Қазақстан Студенттері Альянсының Ұлытау облыстық филиалы
* Қазақстан Студенттері Альянсының 18 өңірлік филиалдары
 |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Наукен Ұлан Аманқазыұлы | Жоба жетекшісі | +7 747 960 48 25 | Жобаны жүргізу барысын басқарады. Бюджеттің сақталуын және Жобаның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді бақылайды. Іс-шараларды ұйымдастырады | 100% |
| Бахитова Аружан Қуандыққызы | Жоба үйлестірушісі | +7 778 123 69 85 | Жобаның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу бойынша іс-шаралар өткізеді, Іс-шараларды ұйымдастырады. | 100% |
| Досбаева Раушангүл | Жоба бухгалтері | +7 701 762 58 52 | Төлемдер жүргізеді, бюджеттің сақталуын бақылайды | 50% |
| Сейткәрім Сағындық Ермекұлы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | +7 708 699 15 92 | Бұқаралық ақпарат құралдарымен, бенефициарлармен, серіктестермен және мүдделі тараптармен байланыс орнатады | 100% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет.** ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топтарда тұрмайтын, тиісті аумақты басқаруға және дамытуға еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін айқындау үшін **окус-топтық зерттеу жүргізу** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Фокус топтық зерттеу жүргізуАуылдағы азаматтық қоғамды дамыту проблемаларын анықтаумақсатында ауыл әкімімен, сондай-ақ ішкі саясат басқармасыныңбасшысымен және қызметкерлеріменкездесулер | Жаңаарқа ауданы | Фокус топ саныФокус топ бойынша гайд Респонденттер тізіміТалдамалық есепӘлеуметтік желіде жарияланымдарФото есепБейнеролик саны (кемінде 1 мин) | 1 1 (екі тілде)11 1 (мемлекеттік және орыс тілдерінде)51 | Сәуір |
| **2.** | ҮЕҰ-да және бастамашыл топтарда тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының тиісті аумақты басқаруға және дамытуға тартылу деңгейін айқындау (жобаны іске асырудың басы мен соңына)  | Онлайн | Сауалнама жүргізуИнструментарийРеспонденттер тізіміЖергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін анықтау(Жобаны іске асыру шеңберінде бір немесе одан да көп ауылдық елді мекендерді басқаруға және дамытуға ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топта тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын тарту деңгейін кемінде 10%-ға ұлғайту) | 21 (екі тілде)12 талдамалық есеп (жобаны іске асырудың басында және соңында) | Сәуір - тамыз  |
| **3.** | Ауылдағы азаматтық қоғамды дамыту проблемаларын анықтаумақсатында ауыл әкімімен, сондай-ақ ішкі саясат басқармасыныңбасшысымен және қызметкерлеріменкездесулер | Жаңаарқа ауданы | Кездесулер саныҚатысушылар тізбесіҚатысышулар саныБағдарламаФото есепПрезентацияАуданның қажеттіліктерін талдама (ауданның қазіргі жағдайы) | 11Кемінде 2 қатысушы1 бағдарламаКемінде 5 фотоЖоба туралы 1 презентация1 есеп | Сәуір-мамыр |
| **4.** | «Арқа кеңесі» ауылдық форумы*(Жаңаарқа ауылындағы негізгі әлеуметтік проблемаларды, сондай-ақ өзін-өзі ұйымдастыру және жергілікті қоғамдастықтарды дамытудағы ықтимал кедергілерді анықтау мақсатында жергілікті ҮЕҰ, белсенді азаматтар,**Бастамашыл топтар мен ЖАО қатысуымен 1 ауылдық форум өткізу)* | Жаңаарқа ауданы | Өткізілетін форум саныФорум қатысушыларының саны *(жергілікті ҮЕҰ, белсенді азаматтар,**бастамашыл топтар мен ЖАО қызметкерлері ж/е т.б.)*Қатысушылар тізіміФорум бағдарламасыФото есепФорум өтуі бойынша бейнероликҰсынымдары бар іс-шара хаттамасыАнықталған нақты мәселелерБелсенділер пулын құру *(форумның қорытындысы бойынша анықталған міндеттерді шешуге күш салуға дайын белсенді пулы құрылады)*Меморандум саны *(жергілікті ҮЕҰ және азаматтық қоғам институттарын дамыту жөніндегі жобалау командасының өзара іс-қимылы бойынша меморандум жасалатын болады)*ЖАО жіберілген хатӘлеуметтік желідегі және БАҚ жарияланымСommunity center тұжырымдамасы Креативті индустрия нысандары арқылы әлеуметтік және еңбек интеграциясы бар еңбекке қабілетті жастағы мүгедектегі бар адамдардың үлесін кемінде  | 1кемінде 100 адам11101 *(1 минуттан кем емес)*15-71 пул (3 қатысушы)Кемінде 3 меморандум1Кемінде 21Кемінде 50% | Мамыр-маусым |
| **2 міндет. Жобаның бірыңғай ақпараттық ресурсын құру. Халықты ақпараттандыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Сайт түріндегі интернет портал және қауымдастықтар ашу*(Бір беттік сайт түрінде жергілікті интернет-порталды құру (немесе жетілдіру), сондай-ақ WhatsApp және Telegram әлеуметтік желілерінде қауымдастықтар құру)* | Онлайн | Сайт ашуTelegram және WhatsApp қауымдастықтар құруTelegram және WhatsApp қауымдастықтардағы қатысушылар саныБір беттік сайт түрінде жергілікті интернет-порталында жарияланым саныTelegram және WhatsApp қауымдастықтарда жарияланған ақпарат саныБАҚ-тағы ж/е әлеуметтік желілердегі жариялымдар саны *(аудан тұрғындарын бір беттік портал құру туралы ақпараттандыру)*QR кодтары бар парақшалар саны Билборд және баннерлер саны *(Ресурстарға көшу үшін QR кодтары бар адамдар көп жиналатын орындарға ақпараттық билбордтар мен баннерлер орналастырылады)*Фото есепЖаңаарқа ауданының халығының ақпараттық қамту саныҚабылданған азаматтардың өтініштер саны / тіркеу журнал Өтініштерді қарастыру бойынша талдамалық есепСайт, қауымдастықтар жұмысы бойынша есепПікірлер саны | 11 чат әр әлеуметтік желіде20кемінде 30 1021002Кемінде 10Халықтың 50% саны – 15 560Кемінде 10 өтініш/ 1 журнал111000 | Сәуір - тамыз |
| **3 міндет. Жергілікті белсенділерді, бастамашыл топтарды және ҮЕҰ-ны өзін-өзі жүзеге асыруға үйрету** |
| **1.** | «Арқа кеңесі» Жергілікті өзін-өзі басқару мектебі» онлайн медиа мектебінің ашылуы.*(10 оқыту бейнеролигін**әзірлеу. «Арқа кеңесі» Жергілікті өзін-өзі басқару мектебі» онлайн**мектебінің ашылуы және жұмысы)* | Жаңаарқа ауданы | Роликтер сценариіАБҚОмен келісілген оқу роликтерінің саны *(Роликтер азаматтардың бастамаларын өзін-өзі жүзеге асыруға, көшбасшылық дағдыларды дамытуға, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамытуға, қоғамдық міндеттерді шешудегі ҮЕҰ рөлін түсіндіруге, ҮЕҰ құруға және қаржыландыру әдістеріне, жобаларды басқаруға және т. б. бағытталатын болады)*Тарату каналдарыҚаралым саныҚараған адамдар тізіміҚорытындыларды талқылау бойынша кездесу *(қатысушыларға арналған коммуналдық орталық базасында офлайн кездесу өткізіледі)*Кездесуге қатысушылар саныКездесудің фото және бейне есепҚатысушылардың пікірлеріСарапшылар | Кемінде 10Кемінде 10 (5 мин. кем емес)БАҚ, әлеуметтік желі, оқу мекемелері10 000 кем емес1120Кемінде 5 фото және 1 бейнеКемінде 102 | Мамыр-тамыз |
| **4 міндет.** **Бастамашыл топтар мен жаңадан құрылған ҮЕҰ бастамаларын қолдау** |
| **1.** | «Сәтті қадам» қысқа мерзімді жобалардың жергілікті байқауөткізіп, 3 жеңімпазды марапаттау. | Жаңаарқа ауданы | «Сәтті қадам» байқауының ережесіБайқаудың қатысушылар тізіміБайқаудың қатысушылар саныКонкурстық комиссия мүшелерінің тізіміБайқау хаттамасыЖүлделі орындарІске асырылатын қысқа мерзімді жеңімпаздар жобаларының саныКонкурстық комиссияның іріктеуден өткен қатысушылар саныБейнеролик саныФото саныБайқау сыйлықтары | 1 *(мемлекттік ж/е орыс тілінде)*1 тізімКемінде 10 қатысушылар 113 үздік жобалар жеңімпаз ретінде атанады3 қысқа мерзімді жобалар *(2 ай көлемінде)*5-тен кем емес110табыстау актісі 1 | Шілде-тамыз |
| **2.** | Жеңімпаз жобаларды жүзеге асыру  | Жаңаарқа ауданы | Жеңімпаздармен шарттарЖобалар бойынша есеп (бағдарламалық және қаржылық)Жеңімпаздар және жобалар туралы жарияланым | 33Кемінде 3 | Шілде-тамыз |
| **5 міндет. Өңірде жобаның тұрақты дамуы үшін жағдай жасау** |
| **1.** | Жобаға қатысушыларды гранттар мен әлеуметтік тапсырыстарға жобалар мен өтінімдер жасау дағдыларына үйрету. Жаңа ҮЕҰ тіркеу | Жаңаарқа ауданы | Жаңадан ашылған ҮЕҰ саныРастаушы құжаттар (анықтама)ҮЕҰ жасалған өтінімдер (АБҚО, МӘТ)ҮЕҰ Қоғамдық кеңестерге қосылу үшін таныстыруИнтернет портал мен әлеуметтік желілердің қызметін қолдау мақсатында модераторды сайлау | 5 ҮЕҰ ашылады5 растайтын құжаттар *(ҮЕҰ ашылуы бойынша)*511 модератор *(2 ай көлеміне әкімші сайланады)* | Мамыр-тамыз |
| **2.** | Жобаның белсенді қатысушыларын жергілікті атқарушы органдар жанындағы Қоғамдық кеңестердің құрамына енгізуге ауыл тұрғындары арасынан ұсыну. | Жаңаарқа ауданы | Ауданның өзекті мәселелеріне қатысты белсенді азаматтардың ұсынысыПроблемалардың негіздік базасын құру *(аймақ халқысы өз ұсыныстарын қайда жібере алады)*Қоғамдық кеңестердің құрамына енгізуге ауыл тұрғындары арасынан ұсынуҚоғамдық кеңестердің құрамына енген ауыл тұрғындары саны | Кемінде 3 1 база3 хатКемінде 1 адам | Мамыр-тамыз |
| **6 міндет**. **Нәтижелі жобаларды танымал ету (Success story)** |
| **1.** | Жобаны танымал ету үшін оң нәтижелі кейс жинағын жасау*(азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының оң кейстерін (success story) әзірлеу)* | Жаңаарқа ауданы | Жинақта жарияланатын кейстер саныӘлеуметтік желіде жарияланымдарРеспубликалық ж/е өңірлік БАҚ-та жариялау | 1022  | Сәуір-тамыз |
| **2.** | Қоғамдық жұмысқа ерікті ауыл азаматтарын тарту | Жаңаарқа ауданы | Тартылған азаматтар саны Фото есеп | 3010 | Сәуір-тамыз |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаны іске асыру туралы қорытынды жария презентация | Онлайн | Қазақ, орыс тіліндегі қорытынды презентацияСкриншоттар  | 1Кемінде 5 | Сәуір  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | БАҚ-қа жоба туралы ақпараттар тарату. | Ақпараттық сайттар арналар | БАҚтағы жарияланымдар | 3 | Сәуір-тамыз |
| **2.** | Әлеуметтік жобаны іске асыру туралы әлеуметтік желілердегі Жарияланымдар | Instagram. Telegram ж/е т.б. | Әлеуметтік желіддегі жарияланымИнфографикаҚаралымдар | 1001010 000 кем емес | Сәуір-тамыз |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 160 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 16 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 4 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 1 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 5 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 21 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «ҚСА» Республикалық студенттер қозғалысы»**

**Төраға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наукен Ұлан Аманқазыұлы**

 М.О.

«**КЕЛІСІЛДІ»**

**Грант беруші: «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**

**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.**

М.О.

**Басқарма төрағасы орынбасарының м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.**

**Жобаларды басқару департаментінің директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.**

**Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Өтебаев Д.Е.**