Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «14» марта2024 года № 13

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕСОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:**  | Объединение юридических лиц «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области» |
| **Приоритетное направление гранта:** | Развитие гражданских инициатив на селе |
| **Тема гранта:**  | Развитие местных сельских сообществ в селах Камыстыбас (Аральский район), Баймурат Батыр (город Кызылорда), Гани Муратбаев (Казалинский район) Кызылординской области |
| **Цель проекта:** | Консолидация сельских гражданских активистов для определения приоритетов местного сообщества и решения социальных проблем. |
| **Территория реализации проекта:**  | Кызылординская область, Село Баймурат Батыр (город Кызылорда), село Гани Муратбаев (Казалинский район), село Камыстыбас (Аральский район) |
| **Целевая группа проекта:** | Молодежь, граждане местного сообщества трудоспособного возраста, НПО трех сельских населенных пунктов. |
| **Период реализации социального проекта:** | Март – ноябрь 2024 год  |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | **Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии сел Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас.** Будут активно вовлечены не менее 50 граждан местного сообщества в каждом селе (общее количество не менее 150) трудоспособного возраста в деятельность проекта.Будут созданы условия для целенаправленного продвижения запросов сельских жителей в различные государственные законодательные и исполнительные органы и органы местного самоуправления. Будут созданы возможности для укрепления сельских сообществ и мотивированной вовлеченности жителей села в деятельность по улучшению качества жизни и природной среды.Будут созданы условия для налаживания механизмов обратной связи по проблемам сельчан через взаимодействие созданных и работающих в селах НПО с органами государственной власти, бизнесом, депутатами и т.д.Будут выявлены и решены не менее 3 конкретных проблем в каждом селе (общее количество 9). Создание двух новых неправительственных организаций, работа трех НПО в селах в рамках мероприятий проекта, разработка проектов организаций содействуют устойчивому развитию инициатив местного сообщества. Наиболее успешные примеры участия граждан в решении проблем местного сообщества будут распространены и опубликованы в СМИ.Местные активисты будут объединены инициативами, актуальными проблемами и вопросами, в дальнейшем будут интегрироваться в реализации проектов, программ и продвижении вопросов улучшения качества жизни и совершенствования села. Организация культурных и досуговых мероприятий создадут возможности для решения социальных проблем через творчество. Улучшится уровень культуры общения населения. Вовлечение сельчан в сельское самоуправление содействует социально-экономическому развитию территорий, улучшению экологической обстановки, предоставлению разноплановой государственной поддержки, развитию кулутры, образования, здравоохранения, сельскохозяйственного сектора, предпринимательства. |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** | Управление культуры, архивов и документаций Кызылординской областиУправление общественного развития Кызылординской области |

*Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |
| --- |
| **Штатные сотрудники организации**  |
| **ФИО**  | **Должность**  | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте**  |
| Изден Анар Жарылкасынкызы | Руководитель проекта | 87027285554 | Управление процессом, финансовыми средствами, общее руководство, планирование, представление проекта в СМИ, госорганах, НПО, ответственность за реализацию проекта согласно плану. Утверждение кадрового состава проекта, планирование поездок, утверждение затрат по проекту, обеспечение достижения индикаторов проекта, подготовка материалов методического пособия, перевод на казахский язык, информирование о деятельности проекта в госорганах и бизнес-структурах. | 50% |
| Есбосын Каракоз Кожаккызы | Координатор проекта | 87770871965 | Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов. Обеспечение логистики мероприятий, обеспечение организации мероприятий согласно плану. Логистика выезда членов команды в сельских округах. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. | 50% |
| Издикулова Азиза Гажденбеккызы | Художественный руководитель | 87016128318 | Организация творческих постановок по трем проблематикам: экологическая проблема, домашнее насилие, финансовая безграмотность с участием молодежи. | 50% |
| Берденова Жанар Адильхановна | Бухгалтер | 8 7772897826 | Ведение бухгалтерского учета средств проекта, обеспечение налогового учета. Организация документооборота, связанного с финансовой деятельностью проекта. Расчет и выплата заработной платы сотрудникам проекта. Ведение взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг по проекту. Организация конкурса назакуп товаров и услуг стоимостью выше 50 000 тенге, подготовка финансовой отчетности согласно требованиям донора | 25% |
| Маликова Лаззат Ермековна | Координатор в селе Камыстыбас | 87023511788 | Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас | 25% |
| Мусаева Гульнар Сагатовна  | Координатор в селе Гани Муратбаева | 87772943404 | Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас | 25% |
| Бапахова Лаура Турехановна | Координатор в селе Баймурат Батыра | 87054306691 | Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас | 25% |

|  |
| --- |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** |
| **ФИО**  | **Должность**  | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте**  |
| - | - | - | - | - |

*Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.*

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |
| --- |
| **Задача 1. Повышение потенциала местных сообществ черезсоздание устойчивых инициативных групп или НПО** |
|  | **Мероприятие****(Краткое описание мероприятия)[[1]](#footnote-1)** | **Место проведения[[2]](#footnote-2)** | **Количественные и качественные показатели** **(к мероприятиям)[[3]](#footnote-3)** | **Планируемые индикаторы[[4]](#footnote-4)** | **Сроки выполнения[[5]](#footnote-5)** |
|  | Создание НПО из числа местных жителей. *(Произойдут видимые изменения в понимании сельских жителей о роли местного сельского сообщества в развитии региона)* | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Создание НПО из числа местных жителейПакет документов об открытии НПО (копии уставов, учредительных документов, справка о государственной регистрации организации)Партнеры социального проекта | не менее 2х НПО2 пакета документов3 НПО (заключение меморандумов) | Апрель-май 2024 года |
|  | Обеспечение3-х офисов НПО | В селах Баймурат Батыр, Камыстыбас Кызылординской области  | Функционирование офисовСписок предоставленной техникиРезюме специалистов  | 3 офиса (фото)3 списка3 резюме(по 1 специалисту в каждом селе, с предоставлением ежемесячного отчета) | На постоянной основе |
|  | Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории | Онлайн(в селах Баймурат Батыр, Камыстыбас Кызылординской области) | Проведение опросаАнкета-опросникКоличество респондентовОпределение уровня вовлеченности граждан местного сообщества(Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного сельского округа населенного пункта в рамках реализации проекта) | 2 опроса (на начало и конец)1 анкетане менее 150 респондентов /с каждого села по 50 человек/2 анализа (на начало и конец реализации проекта) | Апрель-октябрь 2024 год |
|  | Проведение в каждом селе 3 собрания жителей по определению, обсуждению и решению проблем сел | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Собраниежителей по определению, обсуждению и решению проблем селПресс-релизПрограммаСписки участниковКоличество участниковФотоотчетВидеоотчетСоздание карты потребностей | не менее 9 собраний (по 3 в каждом селе)9 пресс-релизов9 программ9 списковне менее 90 человек(по 30 человек с каждого села) не менее 5 фото (с каждого собрания)не менее 1 видеозаписи (с каждого собрания)3 карты потребностей | Май-июнь 2024 года |
|  | Проведение опросов среди местных активистов по анализу приоритетов и потребностей развития(*Данный анализ сельских территорий создадут возможности для дальнейшей раелизации проекта, или частей проекта, что станет основой устойчивости данного проекта. Проведение 2 опроса в каждом селе в начале и в конце проекта.Данный индикатор будет выявлен через опрос, видеоотзы членов команды. По количеству выявленных проблем.* *Будут выявлены не менее 9 конкретных проблем, которые будут предложены к обсуждению местного сообщества)* | Онлайн(в селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области) | Анкета-опросникПроведение опросов среди местных активистовКоличество респондентов исследованияОпределение приоритетов местного сообщества и решение социальных проблемВыявление конктретных проблем в территории реализации проекта Видеоотзывы | не менее 3х опросников не менее 2 опросов (в каждом селе на начало и конец реализации проекта)не менее 120 респондентов3 анализане менее 9 выявленных проблем сел3 отзыва | Апрель- октябрь 2024 года |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров для сельских общественников на темы:1. «Работа НПО в рамках государственного социального заказа и взаимодействия с международными фондами»;2.«Механизмы самоорганизации и продвижению интересов и инициатив граждан»;3. «Механизмы реализации Концепции развития сельских территорий в РК»с участием местного сообщества | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Количество обучающих семинаровПрограммы семинаровРезюме тренераСписки участниковКоличество участниковПре-тестПост-тестПовышение уровня осведомленности граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации проектаФотоотчетОтзывы участников | 3 семинара (3 темы в каждом селе)3 программы1 резюме3 спискане менее 60 человек (по 20 человек с каждого села)3 теста3 теста3 анализа (по 1 анализу с кажого села)не менее 5 фото (с каждого семинара)не менее 2 отзывов (с каждого семинара) | Июль- август 2024 года |
|  | Организация рабочих визитов сельских общественников в город Астана для ознакомления с деятельностью НПО при поддержке Гражданского Альянса Казахстана и Гражданских альянсов города Астана. *(Улучшится межведомственное взаимодействие в решении проблем села.* *В работе визита примут участие 4 человек из числа активистов сел. Видеоотзыв участников визита)* | г.Астана | Организация рабочих визитов сельских общественников в города АстанаСписок участниковФотоотчетВидеоотзывы участников визитаВыработка рекомендаций | 1 программа визита4 человекане менее 10 фотоне менее 4 отзыва1 пакет документов | Август 2024 года |
| **Задача 2. Продвижение и развитие нематериально-культурного наследия, как возможностей к объединению и созданию благоприятного климата села** |
|  | **Мероприятие** **(Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели****(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Организация творческих постановок по трем проблематикам: 1.Экологическая проблема;2.Домашнее насилие;3.Финансовая безграмотность с участием молодежи. | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Творческие постановки с участием молодых жителей селаРазработка сценарияКоличество участников творческих постановокКоличество зрителейФотоотчетВидеоотчетОтзывы участниковОхват сельских округов | 3 постановки 3 сценарияне менее 40 человекне менее 1000 человекне менее 5 фото (с каждой творческой постановки)не менее 1 видео (с каждой постановки)не менее 5 отзывов3 села | Май-сентябрь 2024 года |
| **Задача 3. Анализ приоритетов и потребностей развития сельских территорий и продвижение этих приоритетов в повестку дня публичной политики с вовлечением граждан местного сообщества** |
|  | **Мероприятие** **(Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели** **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Организация встреч местных активистов с депутатами Сената, Мажилиса, областного, районного, городского маслихатов.*(Доведение до принятия решений не менее 3 конкретным проблемам села)* | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Организация встречПрограммаСписки участниковКоличество участниковДоведение до принятия решений проблем селАнализ принятых решенийФотоотчетыВидеоотчетОтзывы участников | не менее 9 встреч (в каждом селе по 3 встречи)9 программы9 спискане менее 15 человек(с каждой встречи)не менее 3 решеных проблем (по 1в каждом селе)3 анализане менее 5 фото (с каждой встречи)не менее 1 видео (с каждого мероприятия)не менее 9 отзывов | Апрель-май 2024 года |
|  | Организация встреч с акимами по выявлению и решению конкретных проблем по каждому сельскому округу. Обсуждение плана развития села, выявление возможностей и обственных ресурсов территорий преимуществ, анализ слабых и сильных сторон с выработкой рекомендаций для каждого сельского округа*(Анализ приоритетов и потребностей развития сельских территорий создадут возможности для дальнейшей раелизации проекта, или частей проекта, что станет основой устойчивости данного проекта)* | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Проведение встречСписки участниковРезюме экспертаКоличество участников (члены местного сообщества и ПНО)Выработка предложений и рекомендаций ФотоотчетПисьма в МИО с рекомендациями | 3 встречи3 списка1эксперт с резюмене менее 30 человекне менее 10 рекомендаций (для каждого села)не менее 5 фото (с каждой встречи)не менее 3 писем с рекомендациями | Май-октябрь 2024 года |
|  | Разработка социальных проектов для действующих НПО в селах для дальнейшего направления и включения их в бюджет государственного социального заказа | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Разработка социальных проектов для включения в реестр ГСЗПисьма в МИО | 3 проекта ГСЗне менее 3 писем | Сентябрь –октябрь 2024 года |
|  | Разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Положительные кейсы Каналы размещения | не менее 3 кейсов 3 местных информационных ресурса (сайты/социальные сетй) | Сентябрь -октябрь 2024 года |
|  | Презентация успехов НПО в развитие местного сообщества на примерах мировой практики и Казахстана на тему «Роль местного сельского сообщества в развитии региона»*(Организация презентаций в каждом селе направлена на объединение групп учителей, молодежи, медицинских работников и фермеров)* | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Проведение встреч-презентацийРазработка итоговой презентацииСписки участниковКоличество участниковФотоотчетВидеоотчетПубликация в СМИ | не менее 2 встреч-презентаций (в каждом селе)2 презентации (на государственном языке)6 списковне менее 15 человек (с каждой встречи-презентации)не менее 5 фото (с каждой встречи-презентации)1 видео (с каждой встречи)1 публикация | Сентябрь -октябрь 2024 года |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** |
|  | **Мероприятие** **(Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели** **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Прямой эфир в соцальных сетях с результатами проекта  | Онлайн (платформа ZOOM) | Информирование общественности о результатах проекта посредством прямого эфира в социальных сетяхСкриншоты с указанием количества участниковИтоговая презентация проекта | 1 эфирне менее 2 скриншотов1 презентация | Ноябрь 2024 год |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** |
|  | **Мероприятие** **(Краткое описание мероприятия)** | **Канал коммуникации[[6]](#footnote-6)** | **Количественные и качественные показатели** **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Освещение проекта в социальных сетях и на сайте npokzo.kz | Ведение рубрики на сайте npokzo.kzВ социальных сетях (фейсбук и инстаграмм), на страницах Альянса НПО Кызылординской области  | Информационные материалыПосты в социальных сетях о ходе реализации и результатах проектаИзготовление и публикация в социальных сетях видеоотчетов о ходе реализации проекта | 10 материалов15 постов5 видеоотчетов  | Апрель-сентябрь 2024 год |
|  | Организация публикаций в СМИ | Областные газеты «Кызылординские вести» и «Сыр бойы» | Публикации статей в газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы» | 2 статьи в газетах | Апрель-октябрь 2024 год |
|  | Организация публикаций в республиканских интернет сайтах | Интернет сайты | Публикации статей в республиканских интернет сайтах | 3 статьи  | Апрель-октябрь 2024 год |
|  | Продвижение контента в социальных сетях, СМИ и других платформах | Социальные сети, СМИ | Дайджест публикацийИнформационный охват | 1 итоговый дайджестНе менее 10 000  | Апрель-октябрь 2024 год |

**БЛОК IV**

## Социальный эффект проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | Единица измерения | **Планируемый уровень** |
| **1.** | Количество прямых бенефициаров | человек | 450 сельских жителей |
| **2.** | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 10000 |
| **3.** | Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров | человек | 7 |
| **4.** | Количество привлеченных специалистов | человек | - |
| **5.** | Количество охваченных НПО | организация | 5 |
| **6.** | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области»**

**Исполнительный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Молдахметова А.Е.**

 М.П.

«**СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

**Председатель Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.**

 М.П.

**И.о. заместителя председателя Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.**

**Директор Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.**

**Главный менеджер Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Утебаев Д.Е.**

1. *Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)* [↑](#footnote-ref-6)