Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «14» марта2024 года № 13

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕСОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | Объединение юридических лиц «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области» |
| **Приоритетное направление гранта:** | Развитие гражданских инициатив на селе |
| **Тема гранта:** | Развитие местных сельских сообществ в селах Камыстыбас (Аральский район), Баймурат Батыр (город Кызылорда), Гани Муратбаев (Казалинский район) Кызылординской области |
| **Цель проекта:** | Консолидация сельских гражданских активистов для определения приоритетов местного сообщества и решения социальных проблем. |
| **Территория реализации проекта:** | Кызылординская область, Село Баймурат Батыр (город Кызылорда), село Гани Муратбаев (Казалинский район), село Камыстыбас (Аральский район) |
| **Целевая группа проекта:** | Молодежь, граждане местного сообщества трудоспособного возраста, НПО трех сельских населенных пунктов. |
| **Период реализации социального проекта:** | Март – ноябрь 2024 год |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | **Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии сел Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас.**  Будут активно вовлечены не менее 50 граждан местного сообщества в каждом селе (общее количество не менее 150) трудоспособного возраста в деятельность проекта.  Будут созданы условия для целенаправленного продвижения запросов сельских жителей в различные государственные законодательные и исполнительные органы и органы местного самоуправления.  Будут созданы возможности для укрепления сельских сообществ и мотивированной вовлеченности жителей села в деятельность по улучшению качества жизни и природной среды.  Будут созданы условия для налаживания механизмов обратной связи по проблемам сельчан через взаимодействие созданных и работающих в селах НПО с органами государственной власти, бизнесом, депутатами и т.д.  Будут выявлены и решены не менее 3 конкретных проблем в каждом селе (общее количество 9).  Создание двух новых неправительственных организаций, работа трех НПО в селах в рамках мероприятий проекта, разработка проектов организаций содействуют устойчивому развитию инициатив местного сообщества.  Наиболее успешные примеры участия граждан в решении проблем местного сообщества будут распространены и опубликованы в СМИ.  Местные активисты будут объединены инициативами, актуальными проблемами и вопросами, в дальнейшем будут интегрироваться в реализации проектов, программ и продвижении вопросов улучшения качества жизни и совершенствования села.  Организация культурных и досуговых мероприятий создадут возможности для решения социальных проблем через творчество. Улучшится уровень культуры общения населения.  Вовлечение сельчан в сельское самоуправление содействует социально-экономическому развитию территорий, улучшению экологической обстановки, предоставлению разноплановой государственной поддержки, развитию кулутры, образования, здравоохранения, сельскохозяйственного сектора, предпринимательства. |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** | Управление культуры, архивов и документаций Кызылординской области  Управление общественного развития Кызылординской области |

*Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Штатные сотрудники организации** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Изден Анар Жарылкасынкызы | Руководитель проекта | 87027285554 | Управление процессом, финансовыми средствами, общее руководство, планирование, представление проекта в СМИ, госорганах, НПО, ответственность за реализацию проекта согласно плану. Утверждение кадрового состава проекта, планирование поездок, утверждение затрат по проекту, обеспечение достижения индикаторов проекта, подготовка материалов методического пособия, перевод на казахский язык, информирование о деятельности проекта в госорганах и бизнес-структурах. | 50% |
| Есбосын Каракоз Кожаккызы | Координатор проекта | 87770871965 | Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов. Обеспечение логистики мероприятий, обеспечение организации мероприятий согласно плану. Логистика выезда членов команды в сельских округах. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. | 50% |
| Издикулова Азиза Гажденбеккызы | Художественный руководитель | 87016128318 | Организация творческих постановок по трем проблематикам: экологическая проблема, домашнее насилие, финансовая безграмотность с участием молодежи. | 50% |
| Берденова Жанар Адильхановна | Бухгалтер | 8 7772897826 | Ведение бухгалтерского учета средств проекта, обеспечение налогового учета. Организация документооборота, связанного с финансовой деятельностью проекта. Расчет и выплата заработной платы сотрудникам проекта. Ведение взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг по проекту. Организация конкурса назакуп товаров и услуг стоимостью выше 50 000 тенге, подготовка финансовой отчетности согласно требованиям донора | 25% |
| Маликова Лаззат Ермековна | Координатор в селе Камыстыбас | 87023511788 | Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас | 25% |
| Мусаева Гульнар Сагатовна | Координатор в селе Гани Муратбаева | 87772943404 | Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас | 25% |
| Бапахова Лаура Турехановна | Координатор в селе Баймурат Батыра | 87054306691 | Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас | 25% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| - | - | - | - | - |

*Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.*

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Повышение потенциала местных сообществ черезсоздание устойчивых инициативных групп или НПО** | | | | | |
|  | **Мероприятие**  **(Краткое описание мероприятия)[[1]](#footnote-1)** | **Место проведения[[2]](#footnote-2)** | **Количественные и качественные показатели**  **(к мероприятиям)[[3]](#footnote-3)** | **Планируемые индикаторы[[4]](#footnote-4)** | **Сроки выполнения[[5]](#footnote-5)** |
|  | Создание НПО из числа местных жителей.  *(Произойдут видимые изменения в понимании сельских жителей о роли местного сельского сообщества в развитии региона)* | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Создание НПО из числа местных жителей  Пакет документов об открытии НПО (копии уставов, учредительных документов, справка о государственной регистрации организации)  Партнеры социального проекта | не менее 2х НПО  2 пакета документов  3 НПО (заключение меморандумов) | Апрель-май 2024 года |
|  | Обеспечение3-х офисов НПО | В селах Баймурат Батыр, Камыстыбас Кызылординской области | Функционирование офисов  Список предоставленной техники  Резюме специалистов | 3 офиса (фото)  3 списка  3 резюме  (по 1 специалисту в каждом селе, с предоставлением ежемесячного отчета) | На постоянной основе |
|  | Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории | Онлайн  (в селах Баймурат Батыр, Камыстыбас Кызылординской области) | Проведение опроса  Анкета-опросник  Количество респондентов  Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества  (Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного сельского округа населенного пункта в рамках реализации проекта) | 2 опроса (на начало и конец)  1 анкета  не менее 150 респондентов /с каждого села по 50 человек/  2 анализа (на начало и конец реализации проекта) | Апрель-октябрь 2024 год |
|  | Проведение в каждом селе 3 собрания жителей по определению, обсуждению и решению проблем сел | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Собраниежителей по определению, обсуждению и решению проблем сел  Пресс-релиз  Программа  Списки участников  Количество участников  Фотоотчет  Видеоотчет  Создание карты потребностей | не менее 9 собраний (по 3 в каждом селе)  9 пресс-релизов  9 программ  9 списков  не менее 90 человек  (по 30 человек с каждого села)    не менее 5 фото (с каждого собрания)  не менее 1 видеозаписи (с каждого собрания)  3 карты потребностей | Май-июнь 2024 года |
|  | Проведение опросов среди местных активистов по анализу приоритетов и потребностей развития  (*Данный анализ сельских территорий создадут возможности для дальнейшей раелизации проекта, или частей проекта, что станет основой устойчивости данного проекта. Проведение 2 опроса в каждом селе в начале и в конце проекта.Данный индикатор будет выявлен через опрос, видеоотзы членов команды. По количеству выявленных проблем.*  *Будут выявлены не менее 9 конкретных проблем, которые будут предложены к обсуждению местного сообщества)* | Онлайн  (в селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области) | Анкета-опросник  Проведение опросов среди местных активистов  Количество респондентов исследования  Определение приоритетов местного сообщества и решение социальных проблем  Выявление конктретных проблем в территории реализации проекта  Видеоотзывы | не менее 3х опросников  не менее 2 опросов (в каждом селе на начало и конец реализации проекта)  не менее 120 респондентов  3 анализа  не менее 9 выявленных проблем сел  3 отзыва | Апрель- октябрь 2024 года |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров для сельских общественников на темы:  1. «Работа НПО в рамках государственного социального заказа и взаимодействия с международными фондами»;  2.«Механизмы самоорганизации и продвижению интересов и инициатив граждан»;  3. «Механизмы реализации Концепции развития сельских территорий в РК»с участием местного сообщества | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Количество обучающих семинаров  Программы семинаров  Резюме тренера  Списки участников  Количество участников  Пре-тест  Пост-тест  Повышение уровня осведомленности граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации проекта  Фотоотчет  Отзывы участников | 3 семинара (3 темы в каждом селе)  3 программы  1 резюме  3 списка  не менее 60 человек (по 20 человек с каждого села)  3 теста  3 теста  3 анализа (по 1 анализу с кажого села)  не менее 5 фото (с каждого семинара)  не менее 2 отзывов (с каждого семинара) | Июль- август 2024 года |
|  | Организация рабочих визитов сельских общественников в город Астана для ознакомления с деятельностью НПО при поддержке Гражданского Альянса Казахстана и Гражданских альянсов города Астана.  *(Улучшится межведомственное взаимодействие в решении проблем села.*  *В работе визита примут участие 4 человек из числа активистов сел. Видеоотзыв участников визита)* | г.Астана | Организация рабочих визитов сельских общественников в города Астана  Список участников  Фотоотчет  Видеоотзывы участников визита  Выработка рекомендаций | 1 программа визита  4 человека  не менее 10 фото  не менее 4 отзыва  1 пакет документов | Август 2024 года |
| **Задача 2. Продвижение и развитие нематериально-культурного наследия, как возможностей к объединению и созданию благоприятного климата села** | | | | | |
|  | **Мероприятие**  **(Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели**  **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Организация творческих постановок по трем проблематикам:  1.Экологическая проблема;  2.Домашнее насилие;  3.Финансовая безграмотность с участием молодежи. | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Творческие постановки с участием молодых жителей села  Разработка сценария  Количество участников творческих постановок  Количество зрителей  Фотоотчет  Видеоотчет  Отзывы участников  Охват сельских округов | 3 постановки  3 сценария  не менее 40 человек  не менее 1000 человек  не менее 5 фото (с каждой творческой постановки)  не менее 1 видео (с каждой постановки)  не менее 5 отзывов  3 села | Май-сентябрь 2024 года |
| **Задача 3. Анализ приоритетов и потребностей развития сельских территорий и продвижение этих приоритетов в повестку дня публичной политики с вовлечением граждан местного сообщества** | | | | | |
|  | **Мероприятие**  **(Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели**  **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Организация встреч местных активистов с депутатами Сената, Мажилиса, областного, районного, городского маслихатов.  *(Доведение до принятия решений не менее 3 конкретным проблемам села)* | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Организация встреч  Программа  Списки участников  Количество участников  Доведение до принятия решений проблем сел  Анализ принятых решений  Фотоотчеты  Видеоотчет  Отзывы участников | не менее 9 встреч  (в каждом селе по 3 встречи)  9 программы  9 списка  не менее 15 человек  (с каждой встречи)  не менее 3 решеных проблем (по 1в каждом селе)  3 анализа  не менее 5 фото (с каждой встречи)  не менее 1 видео (с каждого мероприятия)  не менее 9 отзывов | Апрель-май 2024 года |
|  | Организация встреч с акимами по выявлению и решению конкретных проблем по каждому сельскому округу. Обсуждение плана развития села, выявление возможностей и обственных ресурсов территорий преимуществ, анализ слабых и сильных сторон с выработкой рекомендаций для каждого сельского округа  *(Анализ приоритетов и потребностей развития сельских территорий создадут возможности для дальнейшей раелизации проекта, или частей проекта, что станет основой устойчивости данного проекта)* | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Проведение встреч  Списки участников  Резюме эксперта  Количество участников (члены местного сообщества и ПНО)  Выработка предложений и рекомендаций  Фотоотчет  Письма в МИО с рекомендациями | 3 встречи  3 списка  1эксперт с резюме  не менее 30 человек  не менее 10 рекомендаций (для каждого села)  не менее 5 фото (с каждой встречи)  не менее 3 писем с рекомендациями | Май-октябрь 2024 года |
|  | Разработка социальных проектов для действующих НПО в селах для дальнейшего направления и включения их в бюджет государственного социального заказа | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Разработка социальных проектов для включения в реестр ГСЗ  Письма в МИО | 3 проекта ГСЗ  не менее 3 писем | Сентябрь –октябрь 2024 года |
|  | Разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Положительные кейсы  Каналы размещения | не менее 3 кейсов  3 местных информационных ресурса (сайты/социальные сетй) | Сентябрь -октябрь 2024 года |
|  | Презентация успехов НПО в развитие местного сообщества на примерах мировой практики и Казахстана на тему «Роль местного сельского сообщества в развитии региона»  *(Организация презентаций в каждом селе направлена на объединение групп учителей, молодежи, медицинских работников и фермеров)* | В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области | Проведение встреч-презентаций  Разработка итоговой презентации  Списки участников  Количество участников  Фотоотчет  Видеоотчет  Публикация в СМИ | не менее 2 встреч-презентаций (в каждом селе)  2 презентации (на государственном языке)  6 списков  не менее 15 человек (с каждой встречи-презентации)  не менее 5 фото (с каждой встречи-презентации)  1 видео (с каждой встречи)  1 публикация | Сентябрь -октябрь 2024 года |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | | | | | |
|  | **Мероприятие**  **(Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели**  **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Прямой эфир в соцальных сетях с результатами проекта | Онлайн (платформа ZOOM) | Информирование общественности о результатах проекта посредством прямого эфира в социальных сетях  Скриншоты с указанием количества участников  Итоговая презентация проекта | 1 эфир  не менее 2 скриншотов  1 презентация | Ноябрь 2024 год |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | | | | | |
|  | **Мероприятие**  **(Краткое описание мероприятия)** | **Канал коммуникации[[6]](#footnote-6)** | **Количественные и качественные показатели**  **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Освещение проекта в социальных сетях и на сайте npokzo.kz | Ведение рубрики на сайте npokzo.kz  В социальных сетях (фейсбук и инстаграмм), на страницах Альянса НПО Кызылординской области | Информационные материалы  Посты в социальных сетях о ходе реализации и результатах проекта  Изготовление и публикация в социальных сетях видеоотчетов о ходе реализации проекта | 10 материалов  15 постов  5 видеоотчетов | Апрель-сентябрь 2024 год |
|  | Организация публикаций в СМИ | Областные газеты «Кызылординские вести» и «Сыр бойы» | Публикации статей в газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы» | 2 статьи в газетах | Апрель-октябрь 2024 год |
|  | Организация публикаций в республиканских интернет сайтах | Интернет сайты | Публикации статей в республиканских интернет сайтах | 3 статьи | Апрель-октябрь 2024 год |
|  | Продвижение контента в социальных сетях, СМИ и других платформах | Социальные сети, СМИ | Дайджест публикаций  Информационный охват | 1 итоговый дайджест  Не менее 10 000 | Апрель-октябрь 2024 год |

**БЛОК IV**

## Социальный эффект проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | Единица измерения | **Планируемый уровень** |
| **1.** | Количество прямых бенефициаров | человек | 450 сельских жителей |
| **2.** | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 10000 |
| **3.** | Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров | человек | 7 |
| **4.** | Количество привлеченных специалистов | человек | - |
| **5.** | Количество охваченных НПО | организация | 5 |
| **6.** | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области»**

**Исполнительный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Молдахметова А.Е.**

М.П.

«**СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

**Председатель Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.**

М.П.

**И.о. заместителя председателя Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.**

**Директор Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.**

**Главный менеджер Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Утебаев Д.Е.**

1. *Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)* [↑](#footnote-ref-6)