|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_ |
| --- | --- |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. **Полное наименование неправительственной организации:** Общественный фонд «Фонд социального и устойчивого развития молодежи»
2. **Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации:** Искаков Олжас Ильясович
3. **Юридический адрес, контактный телефон:** город Астана, район Есиль, улица Достык, 20, офис 1602, 87712990578
4. **Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление):** «ZHAS PROJECT: Jambyl, Ūlytau».
5. **Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы:** сентябрь 2023- ноябрь 2024 гг.
6. **Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:** 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

| **Цель проекта:** | | | Формирование активного, ответственного и успешного молодого поколения посредством развития навыков для жизни и работы, вовлечения в общественную и экономическую жизнь и поддержки инициатив временно неустроенной молодежи | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | 1. Созданы условия для социального и личностного развития молодых людей категории NEET (временно неустроенная молодежь) посредством информирования молодежи о возможностях для собственного развития, приобретения ими новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию и вовлечения в проект ZHAS PROJECT  2. Реализованы в Жамбылской и Улытауской областях 28 малых грантов, в том числе в Жамбылской – 8 малых грантов, Улытауской области – 20 малых грантов  3. Установлено партнерство с молодыми людьми посредством привлечения их в проект ZHAS PROJECT в качестве тренеров, менторов и экспертов и постоянной консультации с ними в процессе реализации проекта  4. Поддержаны молодежные инициативы посредством выявления и поддержки молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития страны и создание банка данных таких проектов  5. Обеспечена эффективная реализация проекта посредством бесперебойной работы Проектного офиса и строгого выполнения календарного плана  6. Создан банк данных о молодежных проектах и их авторах. Приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию. | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во уч-ков** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| 1. Создание и презентация работы Проектного офиса "ZHAS PROJECT: Jambyl, Ūlytau" Создание и презентация работы Проектного офиса "ZHAS PROJECT: Jambyl, Ūlytau" | 1. Открытие проектного офиса "ZHAS PROJECT: Jambyl, Ūlytau" | сентябрь - декабрь 2023 г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | не применим | см. приложение 1 к отчету | Создан и действует Проектный офис по реализации проекта «ZHAS PROJECT», который обеспечивает реализацию проекта на территории Жамбылской и Ұлытау области | 1 проектный офис  Пресс-релиз – 1 | 1 проектный офис  Пресс-релиз – 1 | Обеспечена эффективная реализация проекта посредством бесперебойной работы Проектного офиса и строгого выполнения календарного плана |
| 2. Информирование молодежи о возможностях социального и личностного развития | 2. Проведение информационных встреч с молодежью категории NEET | сентябрь - октябрь 2023 г. | | Жамбылская и Ұлытау области | 400 чел. |  | Информирование молодежи и их близких о проекте, об обучении навыкам 21 века, получении грантов на социальные и предпринимательские инициативы, а также о формах регистрации на проект  Проведены 16 встреч с молодежью категории NEET с ежегодным охватом 400 чел. | Количество встреч – 16, из них в:  области Ұлытау - 5  Жамбылской области – 11  Общий охват – 400 чел. | Количество встреч – 19, из них в:  области Ұлытау - 8  Жамбылской области – 11  Общий охват – 400 чел. | Созданы условия для социального и личностного развития молодых людей категории NEET (временно неустроенная молодежь) посредством информирования молодежи о возможностях для собственного развития |
| 3. Информирование молодежи в социальных сетях о возможности участия в проекте | сентябрь - декабрь 2023 г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | 140 тыс. чел. |  | Общий информационный охват - ежегодно 140 тыс. человек. | Страница в Инстаграм – 1  Публикация материалов о проекте в дополнительных пабликах в социальных сетях – 10  Текст рассылки на каз. и рус. языках – 1  Интервью в местных телеканалах – 2  Информационный охват в социальных сетях, местных СМИ и др. – 140 тыс. человек | Страница в Инстаграм – 1  Публикация материалов о проекте в дополнительных пабликах в социальных сетях – 12  Текст рассылки на каз. и рус. языках – 1  Интервью в местных телеканалах – 2  Информационный охват в социальных сетях, местных СМИ и др. – 280 тыс. человек |
| 4. Работа с местными органами и НПО | сентябрь - декабрь 2023 г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | не применим |  | Налажено информирование молодежи через местные органы и НПО | Направлены письма в местные органы и НПО – 20 организаций | Направлены письма в местные органы и НПО – 21 организаций |
| 5. Организация работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем | сентябрь - декабрь 2023 г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | 556 чел. |  | Обеспечена работа 1 единого колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. | 1 колл центр с единым и одним телефонным номером | 1 колл центр с единым и одним телефонным номером |
| 6. Регистрация молодежи категории NEET по результатам информирования | сентябрь 2023г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | 342 чел. |  | Потенциальные участники зарегистрированы в проекте  Создан специальный сайт для регистрации участников | Специальный сайт – 1  Количество зарегистрированных участников – 250 чел. | Специальный сайт – 1  Количество зарегистрированных участников – 342 заявок, из которых 111 подтвердили участие |
| 3. Развитие навыков молодежи, необходимых для жизни и работы | 7. Подготовка онлайн курса по навыкам 21 века, социальному и бизнес проектированию | октябрь 2023г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | не применим |  | Подготовлен специальный онлайн курс на казахском и русском языках | Количество модулей – 10 | Количество модулей – 10 | Созданы условия для социального и личностного развития молодых людей категории NEET (временно неустроенная молодежь) посредством приобретения ими новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию |
| 8. Организация однодневных мастер-классов по подготовке социальных и предпринимательских проектов для молодежи | октябрь 2023г. | | Жамбылская и Ұлытау области | 290 чел. |  | Проведены 16 мастер-классов по навыкам для жизни и работы в 21 веке и основам социального проектирования с ежегодным охватом 250 чел. | Количество мастер-классов – 16  Общий охват – 250 чел. | Количество мастер-классов – 16  Общий охват – 290 чел. |
| 4. Поддержка социальных и предпринимательских инициатив молодежи | 9. Республиканский конкурс социальных проектов молодежи | октябрь – декабрь 2023г. | | Жамбылская и Ұлытау области | 55 чел. |  | Выявление и поддержка молодежных идей и проектов, имеющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития страны  Обеспечена работа экспертной комиссии проекта с охватом не менее 15 человек, из них не менее 50% из числа самой молодежи | Количество членов экспертной комиссии – не менее 15 человек, из них:  не менее 50% из числа самой молодежи  Количество проектов поданных на участие в конкурсе – не менее 50 | Количество членов экспертной комиссии – не менее 15 человек, из них:  не менее 50% из числа самой молодежи  Количество проектов поданных на участие в конкурсе – не менее 50 | Реализованы в Жамбылской и Улытауской областях 28 малых грантов, в том числе в Жамбылской – 8 малых грантов, Улытауской области – 20 малых грантов  Установлено партнерство с молодыми людьми посредством привлечения их в проект ZHAS PROJECT в качестве тренеров, менторов и экспертов и постоянной консультации с ними в процессе реализации проекта  Поддержаны молодежные инициативы посредством выявления и поддержки молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития страны и создание банка данных таких проектов |
| 10. Наставничество (менторство) молодежных инициатив | ноябрь 2023 г. | | Жамбылская и Ұлытау области | 28 чел. |  | Всем 28 молодым людям, получившим малые гранты в 4-х группах оказана юридическая и консультативная (менторская) поддержка в течение периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов | Количество групп наставничества - 4 группы, из них: 3 в области Ұлытау и 1 в Жамбылской области  Количество участников наставничества – 28 человек  Количество групповых консультации для каждой группы – 3 встреч | Количество групп наставничества - 4 группы, из них: 3 в области Ұлытау и 1 в Жамбылской области  Количество участников наставничества – 28 человек  Количество групповых консультации для каждой группы – 3 встреч |
| 11. Финансирование малых грантов | ноябрь 2023 г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | не применим |  | Предоставлены на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленных на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области Ұлытау – 20 малых грантов, Жамбылской области – 8 малых грантов | Количество малых грантов – 28  Общая сумма малых грантов – 28 млн тенге | Количество малых грантов – 28  Общая сумма малых грантов – 28 млн тенге |
| 5. Тиражирование успешного опыта позитивного развития молодежи | 12. Подготовка и публикация истории успеха молодых людей | ноябрь – декабрь 2023г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | 10 чел. |  | Подготовлены и опубликованы не менее 10 истории успеха из жизни молодежи категории NEET, участвующей в проекте | Количество историй успеха – не менее 10 | Количество историй успеха – не менее 10 |  |
| 13. Проведение фестиваля успешной молодежи | декабрь 2023г. | | Жамбылская и Ұлытау области | 200 чел. |  | Проведены 2 итоговых мероприятий в Жамбылской и Ұлытау области с выставкой социальных проектов молодежи с охватом 200 чел. | Количество проведенных мероприятий - 2  Количество выставок – 2  Общее количество участников за 2 мероприятия - 200 чел. | Количество проведенных мероприятий - 2  Количество выставок – 2  Общее количество участников за 2 мероприятия - 200 чел. |
| 14. Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах | декабрь 2023г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | не применим |  | Сформирован банк данных со всеми молодежными проектами, поддержанным в ходе данного проекта. | Количество банка данных – 2  Количество Клубов социальных инноваторов – 2 | Количество банка данных – 2  Количество Клубов социальных инноваторов – 2 |
| 6. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | 15. Прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта | декабрь 2023 г. | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | 20 чел. |  | Информирование общественности о результатах проекта | Количество прямого эфира – 1  Количество социальных сетей в которых будет проходить прямой эфир – 2  Количество участников – не менее 20 чел. | Количество прямого эфира – 1  Количество социальных сетей в которых будет проходить прямой эфир – 2  Количество участников – не менее 20 чел. |  |
| 7. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | 16. Информирование молодежи в социальных сетях о возможности участия в проекте | сентябрь - декабрь 2023 года | | г.Астана, Жамбылская и Ұлытау области | 140 тыс. чел. |  | Общий информационный охват - ежегодно 140 тыс. человек. | Постоянно обновляемая страница в Инстаграм – 1  Публикация материалов о проекте в дополнительных пабликах в социальных сетях – 10  Текст рассылки на каз. и рус. языках – 1  Интервью в местных телеканалах – 2  Опубликованные истории успеха – 10  Информационный охват в социальных сетях, местных СМИ и др. – 140 тыс. человек | Постоянно обновляемая страница в Инстаграм – 1  Публикация материалов о проекте в дополнительных пабликах в социальных сетях – 10  Текст рассылки на каз. и рус. языках – 1  Интервью в местных телеканалах – 2  Опубликованные истории успеха – 10  Информационный охват в социальных сетях, местных СМИ и др. – 140 тыс. человек |  |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 400 | 400 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 280 000 | 280 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 4 | 4 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 5 | 5 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1792501 | 1792501 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 187738 | 187738 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 33 937 499 | 33 937 499 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 4 | 4 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** нет отклонений

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Цель достигнута за счет организованных мероприятий и постоянного контроля со стороны Проектного офиса.

3. **Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| --- | --- | --- |
| 28 | 10 | 18 |

**Социальный статус по категориям:**

| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | - | 28 | - | - | 1 | - | 28 | - | - | - |

**Возрастной показатель:**

| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | - | 5 | 13 | 10 | - | - | - |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* *устойчивость социального проекта/социальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление общественного развития области Ұлытау | Содействие в информировании, участие в отборе участников, мониторинг реализации проектов | 87102778142  [d.mukhan@ulytau-region.gov.kz](mailto:d.mukhan@ulytau-region.gov.kz) |  |
| Молодежный ресурсный центр области Ұлытау | Содействие в информировании, участие в отборе участников, мониторинг реализации проектов | 87102735197  [centr.mol.i@mail.ru](mailto:centr.mol.i@mail.ru) |  |
| Управление по вопросам молодежной политики Жамбылской области | Содействие в информировании, участие в отборе участников, мониторинг реализации проектов | 87262433430  [ump\_zhambyl@zhambyl.gov.kz](mailto:ump_zhambyl@zhambyl.gov.kz) |  |
| Молодежный ресурсный центр Жамбылской области | Содействие в информировании, участие в отборе участников, мониторинг реализации проектов |  |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.**

| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Искаков О.И.**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП