|  |
| --- |
|  |
|  | | Приложение 7 к Правилам формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности грантов  Форма |
|  | | Кому: Некоммерческому акционерному обществу "Центр поддержки гражданских инициатив" От кого: Общественного фонда «Экологический фонд Казахстана (указать полное наименование заявителя) |

**Заявка  
на участие в конкурсе на предоставление краткосрочных и среднесрочных грантов для неправительственных организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заявитель **Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана** | | | | | | | | | | | | |
| 1. БИН | | | 090740003243 | | | | | | | | | |
| 2. Дата регистрации организации | | | 08 июля 2009 года | | | | | | | | | |
| 3. Полное наименование организации | | | **Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана** | | | | | | | | | |
| 4. Юридический адрес организации | | | 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Республики, 43 А, кв./оф. 45 | | | | | | | | | |
| 5. Руководитель организации | | | фамилия  **Абдуалиева** | | | | имя  **Айгуль** | | отчество  **Кадесовна** | | должность  **Президент** | |
| 6. Основные виды деятельности организации согласно Уставу | | | ОФ «Экологический Фонд Казахстана» преследует благотворительные, научно - исследовательские, культурные, образовательные и другие общественно полезные цели. Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности:  - осуществление проведения экспертизы различных концепций, проектов, программ и другой документации в области гуманитарных и общественных наук;  - волонтерская деятельность в составе группы волонтеров;  - развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на организацию волонтерской деятельности;  - формирование здорового общества на основе создания эффективной системы управления окружающей средой, обеспечение защиты природных систем, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду для устойчивого развития;  - обеспечение доступа к экологической информации, привлечение общественности к участию в процессе принятия решений в соответствии с Орхусской конвенцией;  - развитие экологической статистики, экологическое образование, экологическую пропаганду, с целью повышения роли общественности в жизни государства;  - проведение научно-исследовательской и образовательной деятельности в области охраны окружающей среды;  - анализ, исследование и диагностика экологического, климатического и биологического состояния Республики Казахстан;  - разработка и реализация, а также содействие в разработке и реализации концепций, программ и проектов устойчивого развития Республики Казахстан;  - реализация концепций, программ, проектов по осуществлению альтернативного экологического, климатического и биологического мониторинга и их реализация в РК;  - сотрудничество и взаимодействие с учреждениями и организациями любой формы собственности, в том числе с международными организациями и экспертами по вопросам экологического, климатического и биологического мониторинга, разработки концепций, программ и проектов устойчивого развития;  - проведение общественной экологической экспертизы и подготовка заключений на научно-исследовательские и инвестиционные проекты и на проектно-сметную документацию;  - подготовка и проведение Оценки воздействия на окружающую среду и раздела Охраны окружающей среды для проектно-сметной документации;  - организация и участие в проведении мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;  - формирование экологического сознания, мышления и экологической культуры особенно молодёжи;  - взаимодействие с международными и благотворительными организациями с целью реализации совместных образовательных и исследовательских проектов. | | | | | | | | | |
| 7. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация | | | Основная целевая группа проекта городская и сельская молодежь и учащиеся, территориальных регионов РК, областных центров, городов республиканского значения, в том числе представители общеобразовательных структур, волонтеры, государственных структур, НПО, СМИ, экологических структур, экологи активисты и другие. | | | | | | | | | |
| 8. Контактный телефон организации | | | +7 7172 57 43 68, +7 701 777 91 74, +7 701 398 8564 | | | | | | | | | |
| 9. Адрес электронной почты | | | [Mae\_astana@mail.ru](mailto:Mae_astana@mail.ru)  [kamar1964@mail.ru](mailto:kamar1964@mail.ru) | | | | | | | | | |
| 10. Веб-сайт заявителя | | | <https://ekofond.kz> | | | | | | | | | |
| 11. Страницы (группы, аккаунты) в социальных сетях | | | [*https://www.instagram.com/eco.fondast/*](https://www.instagram.com/eco.fondast/)*,* [*https://www.facebook.com*](https://www.facebook.com)*,* | | | | | | | | | |
| 12. Основные реализованные проекты и программы \* Примечание. \* Документами, подтверждающими реализацию проектов и опыт работы заявителя, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В случае реализации социальных проектов за счет иностранных источников и в случае реализации грантов через Оператора - копии договоров и иных документов, подтверждающих реализацию социального проекта. | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Название социального проекта | Объем финансирования (в тенге.) | Источник/Заказчик финансирования | Период выполнения | | Основные результаты | | Начало | Окончание |  | | 1. | «Дети и состояние окружающей среды» (оценка ситуации состояния окружающей среды в привязке к детской заболеваемости. | 10 000 000 (десять миллионов) тенге | Министерства по делам религий и гражданского общества РК при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив | 01 апреля | 31 октября 2017 года | Выявлена экологическая обусловленность частоты заболеваемости детей в ходе изучения состояния здоровья детей в пяти регионах.  2. Выявлена связь врожденных заболеваний детского возраста с длительностью проживания их родителей в данных регионах, что доказывает необходимость дальнейшего исследования взаимосвязи экологии на здоровье детей в экологически неблагополучных районах Семей и Приаралья.  3. Сформировано повышенное внимание на экологические проблемы регионов, в том числе среди детского населения и их вовлечение в решении экологических проблем дали незамедлительные эффекты в виде формирования собственных инициатив по очистке и охране окружающей среды/  4. По результатам проведенной ревизии норм по взаимосвязи и взаимовлиянию состояния окружающей  среды и здоровья детей разработана сравнительная таблица о внесении изменений и дополнений в существующие нормативно-правовые акты.  5. Сравнительно-сопоставительное изучение официальных данных, где выявлены влияния выброса загрязняющих веществ на общую заболеваемость детей, что позволило разработать методологию изучения взаимосвязи и взаимовлияния экологии на здоровье детей.  6. Результаты социологического опроса специалистов и населения подросткового возраста показали необходимость продолжения экологического просвещения среди населения всех возрастов и всей территорий страны.  7. Всестороннее исследование влияния экологии на здоровье детей показало, что в последние годы отсутствует комплексный подход к изучению проблемы окружающей среды в контексте влияния на состояние здоровья детей  8. В ходе исследования Экологический Фонд Казахстана вырос профессионалом по оценке и анализу влияния состояния окружающей среды на здоровья детей. На сегодняшний день существуют единичные научные поиски по отдельным проблемам, в то время как за рубежом и в соседних странах экологический неправительственный сектор состоялся как активный участник обсуждений всех норм на законодательном уровне.  9. Разработаны и предложены в соответствующие государственные структуры конкретные рекомендации реализованных мероприятий в рамке проекта.  10. В ходе выполнения проекта налажено устойчивое сотрудничество с государственными структурами, НПО, международными организациями, научным сообщество по теме проекта. | | 2. | Дети и состояние окружающей среды»  (анализ продукции и товаров для детей на предмет экологической безопасности путем проведения мероприятий по эко-образованию | 10 003 000 (Десять миллионов три тысячи тенге) | Министерство информации и общественного развития при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» | 26 марта 2019 г | 29 ноября 2019 года | 1. Сформировано повышенное внимание на экологические проблемы регионов, в том числе среди детского населения и их вовлечение в решении экологических проблем дали незамедлительные эффекты в виде формирования собственных инициатив по очистке и охране окружающей среды; 2. Предоставлен сравнительно - сопоставительный анализ по выявлению опасных факторов продукции и товаров, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья детей и распространён по регионам страны в количестве 584 экз.; 3. В результате анализа были рассмотрены ряд международных и отечественных программ, преследующих подобные цели по защите детей от виртуального мира. Элементы лучших практик были изучены и включены в выпущенное пособие «Дети в информационном обществе». 4. Разработаны и предложены в соответствующие государственные структуры в количестве 41 конкретных рекомендации, реализованных мероприятий в рамке проекта. 5. В ходе выполнения проекта налажено устойчивое сотрудничество с государственными структурами, НПО, международными организациями, научным сообщество по теме проекта.   6.Посредством размещения имиджевых статей и радио\телевыступлении была проведена информационная кампании проекта. В целом более 25 статей о всех проведенных мероприятиях и 5 радио\телевыступлении.  7. Разработаны были и размещены в соцсетях и сайте организации интересные информационные продукты (комиксы) на русском и казахском языках.  8. Разработаны, и выпущены, и распространены постеры (флайеры) на казахском и русском языках в количестве 600 экземпляров о принципах экологически дружественного потребления, где предоставились практические советы по выбору товаров и услуг, при производстве, потреблении и утилизации которых наносится минимальный вред окружающей среде и здоровью. | | 3. | «Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи» | 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге | Министерство информации и общественного развития при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» | 30 марта 2022 года | 30 ноября 2022 года | 1. Распространены видео-контенты проекта «Киелі табиғат». Проведены таргетирования, по продвижению проекта среди широких слоев населения. Прямой охват: более 143 211 человек. Информационный охват: 744 378 человек. Созданы 30 видеороликов о защите флоры и фауны страны. 2. Создан ЭКО клуб на базе КГУ «Школа–центр дополнительного образования № 43» г. Астана. 3. Проведены акции: «Принеси 1 кг пластика -получи 1 бутылку сока», «Принеси 10 исписанных тетрадей – получи 1 чистую тетрадь». «Подарим дом птицам вместе». 4. Проведены 3 прямых эфира совместно с эко блогерами, экологами о защите флоры и фауны. 5. Проведены «Зеленые челенджи» по посадке именных деревьев с участием детей, молодежи, молодых пар, старшего поколения, приуроченных важным событиям страны. 6. Проведены онлайн видео-конкурсы, связанные с экологической культурой. 7. Проведены обучающие экологические тренинги среди школьников из разных регионов, областей страны. 8. Разработано и выпущено, и распространено по регионам страны методическое обучающее пособие для обучающихся средних классов. 9. Открыта аллея Молодежи «Жастар» с посадкой 100 деревьев и с установлением малой архитектурной формы в городе Шардара Туркестанской области | | | | | | | | | | |
| **2. Команда социального проекта** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | **Абдуалиева Айгуль Кадесовна – руководитель проекта** | | | | | | | | | |
| Опыт работы | | | **Профессиональный опыт:**  **1998 - 2001 г.** – Центральная районная больница Атбасарского района Акмолинской области в должности врача дерматовенеролога, заведующей кожно- венерологическим отделением.  **2001 - 2003 г.** – Акмолинский областной кожно-венерологический диспансер г. Кокшетау в должности врача венеролога-сифилидолога, заведующей организационно-методическим отделом с совмещением должности заместителя главного врача по лечебной работе.  **С 2003г - 2011 г.** Центр дерматологии и профилактики болезней, передающихся половым путем г. Астаны в должности заведующего орг-метод кабинетом, затем в должности заместителя директора по лечебно-профилактической работе.  **С 2011 г - 2012 г.** –Управление здравоохранения г. Астаны, в должности начальника отдела по лечебно-профилактической работе и лекарственного обеспечения, лицензионного отдела по г. Астане.  **С 2012 г** - **2016 г.** директор ТОО «Экомед Проект Сервис».  **С 2016г. – 2017 г**. главный врач Щучинского Детского дома ребенка.  **С февраля 2017 - август 2017** года Директор Областного центра формирования здорового образа жизни при Управлении здравоохранения Акмолинской области.  С 2017 г. – 2020 г. Директор ТОО «Экомед Проект Сервис».  **08.2020 г. – по настоящее время:**  - Президент учреждения «Международная академия экологии», председатель ТК по стандартизации № 60 "Экология. Экологическая чистая продукция, технология и услуга";  - Председатель ОЮЛ «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции»;  - Президент Общественного фонда «Экологический Фонд Казахстана»;  **Участие в общественной деятельности:**  - Член общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.  - Заместитель председателя Специальной мониторинговой группы «Ел Намысы».  - Руководитель рабочей группы по формированию реестра Экспертов при Министерстве информации и общественного развития. НАО «Центра поддержки гражданских инициатив». | | | | | | | | | |
| 2.2 ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | **Джазбаева Камарья Рамазановна – координатор проекта** | | | | | | | | | |
| Опыт работы | | | **Сертификаты:**   1. Эксперт по мониторингу и оценке государственного социального заказа; 2. Тренер экологических тренингов «Лидеры перемен» ОФ «Камеда» при поддержке МИОР РК; 3. «Лидерство и права человека» Глобального института WLP Women’s Learning Partnership»; 4. «Подготовка, разработка и реализация проектных предложений для участия в конкурсах по государственным закупкам»;   **Сертификаты** от Ассоциации развития гражданского общества «Арго», USAID   1. Разработка проектов; 2. Социальное предпринимательство; 3. Краудфандинг как инструмент альтернативного финансирования   ***ОПЫТ РАБОТЫ:***   * **2021 г. по настоящее время** – проектный менеджер ОФ «Экологический Фонд Казахстана».   Специалистпо стандартизации и сертификацииОЮЛ «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции»;   * **2021 (февраль) по настоящее время -** зам. директора Частного фонда «Green Upgrade»; * **2016 – 2019 гг.-** президент ОФ «Экологический Фонд Казахстана»; * **2009 года по 2015 гг** - вице-президент в Учреждений «Международная Академия экологии» (МАЭ); * **2008-2009 гг.** - ТОО «Издательство – полиграфическая компания» «Бизнес-Пресс» - менеджер по работе с клиентами; * **2005-2008 гг.** - ОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана» менеджер в реализации социально-значимых проектов и ГСЗ г. Астана; * **1996-2003 гг. -** учитель русского языка в специализированной школе – интернате для   одаренных в спорте детей г. Петропавловск;   * **1993-1996 гг. -** корреспондент в редакции районной газеты «Айыртауские зори» СКО; * **1986-1993 гг. -** учитель русского языка в средней школе в г. Ишиме, Тюменской области, РФ. | | | | | | | | | |
| 2.3 ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | **Абузова Куляш Наурызбаевна – бухгалтер проекта** | | | | | | | | | |
| Опыт работы | | | **Опыт работы**  Бухгалтером в одном лице работала:   * 1977-1998 – Целиноградский гормолзавод * 1998-2007 –ГККП «Школа искусств» * 2007 г. - ТОО «Алкон – Пласт» (Пр-во Пластиковых окон) * 2007-2008 – ТОО «Жас кала» (аренда, строительства) * 2008-2010 – ТОО «Оркен – Али» (строительства) * 2010-2011- ТОО «Ай-бирды» * 2011-2012 г. – ТОО «Компания ПолиАрт» (пластиковые карты) * 2012 г Учреждение «Международная академия экологии» * 2013 г по настоящее время - Общественный фонд «Экологический Фонд Казахстана» | | | | | | | | | |
| 2.4 ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | Сухоносенко Илья – проектный менеджер | | | | | | | | | |
| Опыт работы | | | **Опыт работы**  **01.2012-04.2012 г.** - Преддипломная практика, АО «Народный банк Казахстан», отдел – средний бизнес;  **07.2014–10.2014 г.** - Молодежная практика в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» - ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global»  **10.2014 –02.2015 г.** - Менеджер финансового планирования ТОО «Корпорация «Байтерек»  **03.2015 –02.2019 г.** - Исполнительный директор ТОО «Корпорация «Байтерек»  **07.2015 –02.2019 г.** - Координатор проектов ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global»  **02.2016 –02.2019 г.** - Исполнительный директор ОФ «Green Bridge & G-Global»  **01.2018 г.** - Менеджер по международному сотрудничеству ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана». | | | | | | | | | |
| 2.6 ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | **Елемесов Адильхан - журналист** | | | | | | | | | |
| **Опыт работы** | | | **сентябрь 2020 по 202 г. - Медиа - консультант**  Фонд ООН в области народонаселения ЮНФПА в Казахстане  (United Nations Population Fund UNFPA)  **Март 2018 — Сентябрь 2019 - Главный эксперт**  Служба Центральных коммуникаций (СЦК) Астана, ortcom.kz/ru  **Октябрь 2017 — Февраль 2018 - Журналист-редактор**  ТОО «Capital Media Centr», официальный сайт столичного  акимата astana.gov.kz.  **Май 2017 — Октябрь 2017**  **Телеканал Almaty.tv**  Корреспондент корпункта в Астане  Июль 2015 — Апрель 2017  **АО РТРК Казахстан «Казахское радио»**  Должность: редактор – ведущий редакции "Әлеумет"  **ОБРАЗОВАНИЕ**  2015 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва,  Журналистики и Политологии, Журналистика (бакалавр журналистики)  **Повышение квалификации, курсы**  2022 - Базовые принципы выявления и предупреждения мошеничества UNFPA  2022 - Вопросы продвижения гендерного равенства, противодействия гендерному насилию и концепции вовлеченного супружества и отцовства (MenEngage) UNFPA  2021 Prevention of sexual exploitation and abuse (PSEA)  UNICEF | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | |  | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | * <https://www.instagram.com/eco.fondast>; * <http://ecoblog.kz/>; * <https://vt.tiktok.com/ZSdf5eejL/>; * <https://ekofond.kz>. | | | | | | | | | |
| **3. О проекте** | | | | | | | | | | | | |
| 1.Приоритетное направление государственного гранта (выписывается из перечня приоритетных направлений государственных грантов) | | | **Развитие экологически и этически ответственного отношения молодежи к окружающему миру** | | | | | | | | | |
| 2. Название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант | | | **"Комплексные меры по повышению экологической культуры и создание благоприятных эко-условий для молодежи и детей"** | | | | | | | | | |
| 3. Описание проблемы с обоснованием социальной значимости социального проекта (проблема должна быть обоснована объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации, публикаций в СМИ и др.) | | | Проблема экологии в стране постепенно выходит на первый план. Об этом в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» говорил президент Касым-Жомарт Токаев, поручая кардинально пересмотреть механизм экологического регулирования и контроля в сторону ужесточения и приведения законодательства в соответствии с лучшим международным опытом. На фоне мирового опыта формирования экологической культуры населения ситуация в Казахстане требует системной повседневной и повсеместной работы. Важной движущей силой деятельности по соблюдению экологических норм является молодежь. Актуальность экологического воспитания подтверждена в Послании народу Казахстана Президентом РК Касымом-Жомартом Токаевм, где говорится, что «охрана окружаюей среды и экологическое развитие выходят на первый план казахстанской повестки дн. Школы и вузы дожны уделять внимание экологическому воспитанию порастающего поколения». В настоящее время в этом направлении сформировалось определенное научное направление, отраженное в трудах зарубежных ученых Намзалова Б.-Ц.Б., Феоктистовой Н.В., Шейнис Г.В., Ямскова А.Н., Рыжова В.В., Гришина А.В., Степанова С.А., Финогеновой Л.В.. В Казахстане идею экокультурологической готовности выдвигают ученые ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Длимбетова Г.К., Булатбаева К.Н., являющиеся членами группы исполнителей данного проекта: определены параметры и критерии оценивания экокультурологической готовности (См. Пособие «Экологизация деятельности вуза», 2020. С. 72-84). Проведенные исследования в экспериментальных группах студентов и магистрантов привели к положительным результатам, которые отражены в пособии этих ученых (См. Пособие «Экологизация деятельности вуза», 2020. С. 81-82). Выводы по проведенным исследованиям следующие: «...процесс становления экоцелостной личности, в частности формирования экокультурологической готовности в интеграции с экопсихологической готовностью, должен быть управляемым, ориентироваться на модернизированный опыт предыдущих поколений, включать все этапы формирования нравственно-экологического сознания (от знания до практической рефлективной деятельности). Следует отметить еще один положительный факт, что экокультурологическая работа с обучающимися служит действенной мерой по предупреждению эмоциональных, мотивационно-волевых загрязнений, препятствующих личностному росту, повреждения ценностно-смысловой и нравственно-духовной сфер личности.  Этот проект очень актуален, вовлекая граждан страны в реализацию проекта по защите окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора. Также немаловажная проблема решается в проекте - возгорание лесов в Костанайской области, где «Общая площадь пожара составила 46 тыс. га, из них 41 тыс. га - выгоревшие участки государственного лесного фонда», где [сообщило](https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/424171?lang=ru) Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по итогу спутникового мониторинга.  В огне пострадала экосистема уникальных хвойных лесов, краснокнижные виды птиц и животных. Погибло почти 50% лесного фонда Костанайской области. По прогнозам специалистов, для восстановления одного леса потребуется до 15 лет. На возрождение целостной экосистемы [потребуется](https://www.kt.kz/rus/ecology/ot_70_do_150_let_ponadobitsya_na_vosstanovlenie_ekosistemy_1377939276.html) от 70 до 150 лет. (<https://ia-centr.ru/experts/evgeniy-belichkov/kostanayskie-pozhary-i-sistemnye-problemy-kazakhstanskogo-upravleniya/>)  В Казахстане находится окоо 40 млрд. тонн отходов, образовавшихся в основном в результате деятельности промышленных предприятий.  Из них:  - токсичные отходы 9 млрд. тонн,  - радиоактивные около300 млн. тонн;  - отходов от производственной деятельности заводов цветной металлургии более 5,2 млрд. тонн и т.д.  Площади, занимаемые накопителями отходов цветной металлургии, занимают около 15 тыс. гектаров.  С каждым годом количество отходов увеличиваются в среднем на 1 млрд. тонн.  Большая часть промышленных отходов (89 %) размещена в специальных поверхностных хранилищах. Основные токсичные промышленные отходы сосредоточены в Жезказганской – 29,4 %, Восточно-Казахстанской – 25,7 %, Костанайской – 17 %, Павлодарской – 14,6 % областях. (<https://www.kt.kz/rus/ecology/v_kazahstane_nakopleno_2_7_mlrd_tonn_othodov_-_sklyar_1377923114.html>) | | | | | | | | | |
| 4. Цель социального проекта | | | **Повышение осведомленности и ценности к окружающей среде у детей и молодежи** | | | | | | | | | |
| 5. Задачи социального проекта | | | 1. Запуск экологического центра, проведение молодежных научных мероприятий, конкурсов, работ по экологии, школа молодых эко-лидеров и др.;  2. Размещение постов в социальных сетях и сайтах, сторизы видео с содержанием полезной информации о растительном и животном мире Казахстана;  3. Посадка не менее 200 деревьев в Костанайской области;  4. Проведение экологические акции, республиканские субботники и др.;  5. Формирование навыков, ценностных установок и норм отношения молодёжи необходимых для защиты и улучшения окружающей среды;  6. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. | | | | | | | | | |
| 6. Описание социального проекта: механизмы (методы) реализации (необходимо ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при этом задействованы) | | | - Будет совершенствоваться и распространяться среди молодёжи научно-просветительский видео-канал «Киелі табиғат», сайт **Ecoblog.kz;**  - Продолжится ведение аккаунта в Tik-Tok, запись авторских трендов и распространение среди детей и молодежи.  - Будет таргетирование по продвижению проекта среди широких слоев населения (электронные и печатные СМИ, социальные сети).  Выпуск 35 видеороликов и 3 видеоподкаса и распространение в социальных сетях, YouTube-каналах, сайтах фонда и партнеров.  - Посадка в Костанайской области Аулиекольского района не менее 200 саженцев  - Открытие экологического центра на базе «Neco» городе Костанай и экологический центр в г. Астане.  - Создание студии для проведения совместно с экоблогерами, экологами серию видеоподкастов на темы охрана окружающей среды.  - Проведение экологических акции, республиканских субботников, олимпиад, экскурсии;  - Создание студии для проведения совместно с экоблогерами, экологами серию видеоподкастов на темы охрана окружающей среды.  - Проведение нетворкинга-площадок для реализации экологических акции, субботников, экскурсии, тренингов и др. инвентов.  - Вовлекутся молодежь в разнообразные виды деятельности в природе и по её охране.  **-** Разработка и выпуск учебно-методического книги «МЕКТЕБ» с получением номера в книжной палате РК и свидетельства интеллектуальной собственности в НИИС РК. | | | | | | | | | |
| 7. Территория реализации социального проекта | | | Республика Казахстан | | | | | | | | | |
| 8. Дата начала реализации социального проекта | | | март 2023 года | | | | | | | | | |
| 9. Дата окончания реализации социального проекта | | | октябрь 2024 года | | | | | | | | | |
| 10. Целевые группы социального проекта | | | Непосредственной целевой группой являются население страны, в том числе молодежь территориальных регионов РК.  Второй целевой группой являются неправительственные организации, научные общества экологов, общеобразовательные структуры.  Третьей целевой группой являются служащие государственных структур, госструктур, НПО, СМИ, научных сообществ, общеобразовательных структур.  Прямой охват: 150 тыс. человек. Информационный охват: не менее 700 тысяч человек. | | | | | | | | | |
| **11. Результаты социального проекта,** направленные на исполнение целевых индикаторов | | | **Краткосрочные результаты:**  - Совершенствование и распространение среди молодёжи научно-просветительского видео-канала «Киелі табиғат», **Ecoblog.kz** по популяризации и уважительного отношения к окружающей среде, животным страны.  - Ведение аккаунта в Tik-Tok, запись авторских трендов и распространение среди детей и молодежи.  - Проведение таргетирования, по продвижению проекта среди широких слоев населения (электронные и печатные СМИ, социальные сети).  **Среднесрочные результаты:**  - Создание не менее 35 видеороликов и распространение в социальных сетях, YouTube-каналах, сайтах фонда и партнеров.  - Посадка не менее 200 деревьев в Костанайской области.  - Запуск экологического центра.  - Создание студии для проведения совместно с экоблогерами, экологами серию видеоподкастов на темы охрана окружающей среды.  - Проведение нетворкинга-площадок для реализации экологических акции, субботников, экскурсии, тренингов и др. инвентов.  - Уровень удовлетворения целевой группы, история успеха.  - Вовлекать молодежь в разнообразные виды деятельности в природе и по её охране.  **Долгосрочные результаты:**  **-** Разработка и выпуск учебно-методической книги «Экомектеп» на казахском, русском языках  - Увеличится уровень влияния НПО на общественно экологические процессы, явится уровень доверия к институтам гражданского общества.  - Повысится гражданская активность к сохранению окружающей среды.  - Экологизация мышления целевых групп. | | | | | | | | | |
| Количественные результаты | | | 1. Выпуск учебно-методической книги «Экомектеб» на казахском, русском языках 2. Тираж книги – 30 штук 3. Тренинги – 2 (СКО, Туркестанская, Мангистауская области) 4. Посадка саженцев не менее 200 шт. 5. Разработка и выпуск книги «Экомектеп» 6. Выпуск 35 видеороликов животном и растительном мире 7. Выпуск 4 видеоподкаста 8. Прямой охват: 130 тыс. человек. Информационный охват: не менее 700 тысяч человек. | | | | | | | | | |
| Качественные результаты и способы их измерения | | | 1. Улучшение экологического состояния района, создания благоприятных условии для сохранения и укрепления здоровья населения; 2. Повышение уровня экологической культуры и социальной ответственности молодёжи, формирование познавательных интересов к разным областям растительного и животного мира, окружающей среде; 3. Гуманное обращение к животным является - отражение высокого уровня развития общества; 4. Недопустимость плохого отношения к животным, о последствиях (последние суровые поправки в законодательство; 5. Познание методов правильного сортирования по раздельному сбору и правильной сортировке твердых бытовых отходов, энергосбережению, водосбережению по целям устойчивого развития; 6. Определение социального эффекта и достигнутых результатов реализации проекта. | | | | | | | | | |
| **12. Партнеры социального проекта\*** \* Данный пункт заполняется только для среднесрочных грантов и подтверждается письмами партнеров | | | **Партнеры** | | | | **Вид поддержки** | | | | | |
| 1. Аппарат акима Шардаринского района Туркестанской области | | | | * содействие в проведении экологических интерактивных тренингов с элементами игрофикации и погружением в атмосферу игровой ситуации + экотуризм на базах туристических зон нашего района или области, в том числе содействуйте привлечению внимания районных образовательных учреждении к реализации проекта по повышению своей социальной ответственности и экологической культуры населения, в том числе просим обеспечить местные и областные СМИ для освещения мероприятий. | | | | | |
| 1. Аппарат акима Аулиекольского района Костанайской области | | | | * поддержка в организационной деятельности для определения территорий для посадок саженцев, в назначении какие деревья сажать, предоставлении рекомендации НИИ, и внесении вклада в благоустройство объекта для эстетической привлекательности. В том числе обеспечением местные и областные СМИ для освещения мероприятий, и оказание содействия в привлечении компаний в предоставлении безвозмездных саженцев (не менее 100 саженцев) для посадок, а также обеспечение поливки и ухода за деревьями и в проведении других мероприятий. | | | | | |
| 3.Мангышлакский Экспериментальный  ботаническийсад(город Астана) | | | | * - поддержка проведения комплекса мероприятий по осуществлению действия в решении проблемы охраны окружающей среды, в формировании экологизации самосознания и экологического восприятия детей * - проведение мероприятий по решению проблемы охраны окружающей среды, способствование активному участию молодежи акциях, тренингах, посвящённых природе и животному миру. * - содействия в проведении экологических интерактивных тренингов среди учащихся и молодежи и экскурсия в ботаническом саду | | | | | |
| 4.ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» | | | | * пополнение и распространение среди молодёжи научно-просветительского видео-канала «Киелі табиғат» по популяризации и уважительного отношения к окружающей среде посредством трансляции интересных видеороликов, посвящённых природе и животному миру. * привлечение внимания общественности к успешным примерам молодежных инициатив, а также проблемам сохранения окружающей среды, популяризация успешных экологических волонтерских практик и опыта | | | | | |
| 5.КГУ школа - лицей № 88" Акимата города Нур-Султан | | | | * формирование экологизации самосознания и экологического восприятия молодежи, в продвижении экологических знаний и формировании экологической культуры и воспитание в молодых поколениях добиться понимания ими своей социальной ответственности по решению проблемы охраны окружающей среды | | | | | |
| 6. ГККП «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» акимата г. Нур-Султан | | | | - проведение мероприятий в школах Астаны по осуществлению действия в решении проблемы охраны окружающей среды, привлечению внимания школьников к проблеме мусора (загрязнения), чтоб повысили свою социальную ответственность и экологическую культуру, экскурсии в заповедник «Коргалжино», «Арнасай». | | | | | |
| 1. ОЮЛ «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции» | | | | - содействие в организационной, консультативной и информационной деятельности, а также в привлечении экспертов для реализации проекта  - формирование актуальной ресурсной базы для аналитической и научно-практической деятельности, содействующей повышению уровня экологического просвещения и экологической грамотности населения | | | | | |
|  | | | 1. КГУ "Центр поддержки детей находящихся   в трудной жизненной ситуации Айыртауского района" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | | | | * содействие участия в экологических тренингах воспитанников центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, специальных школ-интернатов, областных детских деревень семейного типа и др. | | | | | |
|  | | | 1. Общественный фонд «Экологический клуб «Neco» | | | | Открытие экологического центра на базе «Neco» городе Костанай для учащихся 6-10 классов школ г. Костанай, студентов Колледжей и ВУЗов.  **На базе которого будет:**   * Центр раздельного сбора отходов * Мини червеферма * Центр ВИЭ (возобновляемых источников энергии) * Эко магазин * Центр апсайклинга (перешив одежды) | | | | | |
|  | | | 1. Педагогический колледж международного университета Астана | | | | * формирование экологической культуры и воспитание в молодых поколениях добиться понимания ими своей социальной ответственности по решению проблемы охраны окружающей среды, роведение экологических субботников и др. мероприятий | | | | | |
|  | | | 1. ИП «Агентство социальных коммуникации «Target.KZ », | | | | поддержка по организации и проведения экспертных встреч с экоблогерами, экологами и создание серии видеоподкастов на темы охрана окружающей среды, которые будут опубликованы в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте фонда партнеров. | | | | | |
| 13. Как будет организовано информационное сопровождение социального проекта | | | Проведение таргетирования по продвижению проекта среди широких слоев населения (электронные и печатные СМИ, социальные сети). | | | | | | | | | |
| **4. Календарный план** | | | | | | | | | | | | |
| **№ п\н** | **Решаемая задача** | **Мероприятие, его содержание, место проведения** | | | **Дата Начала** | **Дата Окончания** | | **Ожидаемые результаты** | | | | |
| **1.** | Взаимодействие и сотрудничество | Разработка плана мероприятий на 2 года | | | март 2023 | март 2023 | | Разработан план мероприятий | | | | |
|  | Организация привлечения заинтересованных лиц в реализации проекта (обзвон и формирование представителей госструктур, НПО волонтеров, экологистов и др.) на 2 года. | | | март 2023 | март 2023 | | Налажены деловые контакты с представителями общественности, государственными структурами и научным обществом, налажено партнерство с бизнес-сообществом по РК. | | | | |
| **2.** | Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | 1. Проведение 2х пресс-конференции с привлечением СМИ о запуске/ходе реализации проекта и по итогам реализации проекта 2. Публикации в социальных сетях и СМИ. 3. Таргетирование по продвижению проекта среди широких слоев населения (электронные и печатные СМИ, социальные сети) 4. Разработка и выпуск баннеров к мероприятиям и лифлетов на экотемы.   Разработаются и выпустятся лифлеты (памятки), которые дадут практические советы по экологическим темам. | | | апрель 2023 | октябрь 2024 г. | | Опубликованы будут статьи по реализации проекта в СМИ и соцсетях   * <https://www.instagram.com/eco.fondast>; * <http://ecoblog.kz/>; * [http://ekofond.kz/](http://ekofond.kz/category/%d1%86%d0%bf%d0%b3%d0%b8/); * <https://vt.tiktok.com/ZSdf5eejL/>;   В официальные социальные сети проекта будет размещен видео-контент проекта, новости о ходе реализации проекта и полезные посты про экологию. Также в средствах массовой информации будут напечатаны статьи о реализации проекта.  Будут выпущены 6 баннеров для проведения мероприятий.  В количестве 5000 разработаются и выпустятся лифлеты (памятки), которые дадут практические советы по экологическим темам: [негативное воздействие автомобиля на окружающую среду](https://barnaul.org/upload/medialibrary/fea/rqyoohrng2n2shfuvsv5vy35cg4x0p3s/Negativnoe-vozdeystvie-avtomobilya-na-okruzhayushchuyu-sredu.pdf), [памятка "Экосумка"](https://barnaul.org/upload/medialibrary/84b/Ekosumka.jpg),  ["Скажи полиэтиленовому пакету "Нет!"](https://barnaul.org/upload/medialibrary/2d7/skazhi-polietilenovomu-paketu-net.pdf),  ["Энергосбережение"](https://barnaul.org/upload/medialibrary/b15/buklet-energosberezhenie.pdf), ["Что такое экомаркировка"](https://barnaul.org/upload/medialibrary/6e2/ekomarkirovka.pdf), ["Спасем деревья!"](https://barnaul.org/upload/medialibrary/1e0/Listovka-Spasem-derevya.jpeg), капля воды сбережет океан, как правиьно сортировать мусор.  Также бует информация "Куда обращаться. если вы стали свидетелем экологического правонарушения" | | | | |
|  | Запуск экологического центра, проведение молодежных научных мероприятий, конкурсов, работ по экологии, школа молодых эко-лидеров и др. | 1. Открытие экологического центра на базе «Neco» городе Костанай для учащихся 6-10 классов школ г. Костанай, студентов Колледжей и ВУЗов.   **На базе которого будет:**   * Центр раздельного сбора отходов * Мини червеферма * Центр ВИЭ (возобновляемых источников энергии) * Эко магазин * Центр апсайклинга (перешив одежды)  1. Открытие центра по охране окружающей среды, в том числе по защите животных по адресу г. Астана, улица Е-15, офис 24   В центр будут проводиться специальные мероприятия, нацеленных на повышение осведомленности населения об ответственном отношении к животным и окружающей среде.  4. Видеоконкурсы на лучший видеоролик среди студентов – экоблогеров университетов  Участники – молодежь будут участвовать в конкурсах, предоставляя различные видео, связанные с экологической культурой. | | | март 2023  март 2023 г.  май 2024 г | октябрь 2024  октябрь 2024 г.  сентябрь 2024 года | | · Не менее 1000 человек будут использовать в жизни приемы концепции «Zero Waste»  . Сформированы основные экологические факторы в жизни людей  ·Приводить примеры различных экологических лайфхаков применяемых в бытовой жизни учащихся  . Измерять экологический след  · Применять знания об экологических факторах для повышения уровня экологической осознанности.  Проведется консультационная поддержка очевидцам жестокого обращения с животными, подготовка заявлений для подачи в правоохранительные органы  - Проведение уроков доброты в центре и т..  - Разработка поправок по продвижению гуманных подходов в законодательство РК, касающееся животных.  Более 200 участников предоставят лучшие креативне видеоролики, соответствующие задачи ЦУР, связанные с охраной окружающей среды.  Эксперты (комиссия) конкурса определят самые креативные видео, которые займут лучшие места и будут награждены сертификатами, также призовыми награждениями в денежном эквиваленте. | | | | |
| **4.** | Размещение постов в социальных сетях и сайтах сторизы, видео с содержанием полезной информации о растительном и животном мире Казахстана | Совершенствование и распространение среди молодёжи научно-просветительского видео-проекта «Киелі табиғат», **Ecoblog.kz** по популяризации и уважительного отношения к окружающей среде, животным посредством трансляции интересных видеороликов, посвящённых природе и животному миру. | | | май 2023 | октябрь 2024 | | * Выпущены 35 видеоролика на государственном и русском языках о растительном и животном мире, для трансляции в социальных сетях: <https://www.instagram.com/eco.fondast>; * <http://ecoblog.kz/>; * [http://ekofond.kz/](http://ekofond.kz/category/%d1%86%d0%bf%d0%b3%d0%b8/); * <https://vt.tiktok.com/ZSdf5eejL/>, тиражирования в популярных мессенджерах, которые позволили повысить экологическую культуру и образованность населения и способствуют расширению знаний, формированию познавательных интересов к разным областям растительного и животного мира, окружающей среде. | | | | |
| 5. | Посадка более 100 + деревьев в Костанайской области | 1. Организация по согласованию мероприятий по посадке саженцев акиматом Аулиекольского района Костанайской области и другими ответственными структурами. 2. Круглый стол: «Обеспечение взаимодействия с ГО, НПО и заинтересованными лицами по посадкам саженцев в Аулиекольском районе Костанайской области  3. Посадка 100 саженцев в Аулиекольском районе Костанайской области + 100 деревьев (инвесторы).  Фонд продолжит восстановительные работы лесного массива в Костанайской области после пожара, посадят не менее 200 молодых деревьев. | | | март 2023  апрель 2023  май 2023 г. | апрель 2023  апрель 2023  май 2023 г. | | Взаимодействие с государственными структурами, НПО и др. заинтересованными лицами области.    Привлечено внимание широкой общественности и СМИ к проблемам зелёных насаждений области, сохранения зелёного фонда, охраны окружающей среды;  Помогать в борьбе против эрозии почв, воспитывать в людях любовь и бережное отношение к природе;  Посажены не менее 200 деревьев, для улучшения экологического состояния района, создания благоприятных условии для сохранения и укрепления здоровья населения. | | | | |
| 6. | Проведение экологические акции, республиканские субботники | 1. Организация и проведение Республиканских субботников среди молодежи, школ, колледжей и вузов 2. Акция «Бросай в желтый»   3. Экскурсия заповедник «Коргалжын» и «Арнасай»  Методом анкеты: «Что  знаю об экологии Казахстана» будет отбор в количестве 100 чел. среди более 200 детей, которые посещают кружки ГККП «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» акимата г. Астаны    4.«Моя Эко-школа жизни» образовательные методические экодни в школах города | | | апрель 2023 г.    май 2023  май 2023 | октябрь 2024 г.  август 2024 г  октябрь 2023 | | Выработаны бережного и внимательного отношения к природе;  Повышен уровень экологической культуры и социальной ответственности молодёжи.  Воспитание социальной ответственности у учащихся старших классов школ и других учебных заведений за чистоту в городе (школьный двор, подъезд, двор, улица, парк).  В количестве 100 детей смогут полюбоваться живописной природой заповедника и получить сведения о жизни редких, находящихся в нем животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения  Участники субботников 2023 год – 2000 человек  Участники субботников 2024 год – 2000 человек.  С учениками школ Астаны совместно ГККП «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» акимата г. Нур-Султан поведены экодни (показ мультфильмов, проведение тренингов).  участников не менее 500 человек. | | | | |
| 7. | Проведение научных работ по экологии, школа молодых эко-лидеров, в том числе молодежных научных конференций | 1. Разработка и выпуск книги «Экомектеп»   Книга будет предназначена для 1-4, 5-9, 10-11 классов, это курс дополнительного образования по экологическому образованию   1. Экологическая конференция по презентации книги «Экомектеп»   (офлайн и онлайн) с участием представителей госструктур, ученых, экологов, директоров школ РК и др. заинтересованных лиц. | | | апрель 2023 год  октябрь 2023 г. | сентябрь 2023  январь 2024 | | Разработана и выпущена книга «Экомектеб» 100 страниц) с современными формами и методами повышения экологической грамотности школьников, как мастер-классы, шоу-лекции, эко-квесты, интерактивные познавательные площадки и т.д.  Будет получен номер в книжной палате РК и свидетельство интеллектуальной собственности в НИИС РК в случае одобрения государственным органом.  Сформирована у школьников компетентность в управлении качеством жизни и побуждение к осознанному пониманию ее экологических и экономических возможностей.  При соблюдении практических советов при производстве, потреблении и утилизации потребителем нанесется минимальный вред окружающей среде и здоровью.  Тиражирование 220 книг и распространение. | | | | |
| 8. | Формирование навыков, ценностных установок и норм отношения молодёжи необходимых для защиты и улучшения окружающей среды | 1. Проведение экологических интерактивных тренингов по целям устойчивого развития   с элементами игрофикации и погружением его участников в атмосферу игровой ситуации + экоэкскурсия, экскурсия    1. Участники тренингов воспитанники КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района", СКО.    2. Участники молодежи   Шардаринского района  Туркестанской области.  **1.3** Участники молодежи  Мангистауской области (ботанический сад г. Актау)  Тренинги будут с использованием опыта специалистов, на основе совместных методических разработок в сфере защиты окружающей среды и экологической безопасности.   1. Организация и проведение 4х экспертной встречи с экоблогерами, экологами и создание серии видеоподкастов на темы охрана окружающей среды.   На студии ИП «Агентство социальных коммуникации «Target.KZ », оснащенной профессиональным оборудованием проведутся 4 экспертной встречи в прямом эфире или в записи (длительностью не более 1 часа) в формате не более трех спикеров, совместно с экоблогерами, экологами, депутатами и другими заинтересованными лицами. | | | июнь 2023 г.  июнь 2023 г.  июнь 2024  октябрь 2023 г.  октябрь 2023 г. | август 2023 г.  август 2023 г.  август 2024 год  сентябрь 2024 г.  сентябрь 2024 | | Формирование экологической культуры молодежи, экологических привычек в сфере защиты окружающей среды. Участники обладали возможность получить информацию об экологических проблемах и способах их решения, о законодательной базе РК в области охраны окружающей среды, о международных нормативно-правовых актах, об экологических организациях как международных, так и отечественных.  Не менее 300 участников из трех областей страны примут участие в экологических тренингах, где будут познаны методы правильного сортирования по раздельному сбору и правильной сортировке твердых бытовых отходов, энергосбережению, водосбережению, по целям устойчивого развития.    Будут рассмотрены важные экологические темы:  - экологический след и способы его уменьшения;  - осознанное потребление;  - эко-лайфхаки;  - принципы экологичного образа жизни.  Разработаны серии высококачественного видео контента (хронология не менее 1 мин) с использованием элементов дизайна, титрами, логотипами и звуковым оформлением на темы охрана окружающей среды и о недопустимости плохого отношения к животным, о последствиях.  Совместно с экоактивистами разработаются 4 видеоподкаста, которые будут опубликованы в Instagram, Facebook, YouTube и на официальном сайте фонда. | | | | |
| 9. | Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | 1. Итоговая презентация проекта 2. Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальых сетях и на сайте, и страницах соцсетей и сайта ОФ «Экологический Фонд Казахстана | | | октябрь 2024 год | октябрь 2024 год | | Будет проведен творческий отчет с анализом удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами посредством обратной связи и отзывами, историями успехов.  Итоговая презентация о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта.  По завершению проекта будут презентованы итоги проекта перед населением. На презентации будет обозначен социальный эффект и результаты проекта. В мероприятии примут участие предсставители НПО и представители уполномоченных органов.  Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта) | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |  | | | | |
|  | 5. Смета расходов социального проекта | | | | | | | | | | | |
|  | Статьи расходов | | | Единица  измерения | Количество | Стоимость, тенге | | Всего, тенге | Источники финансирования | | | Обоснование/ комментарий |
| Заявитель (собственный вклад) | Средства  гранта | |
|  | **Административные затраты:** | | |  |  |  | | **19 564200** |  | **19 564200** | |  |
|  | **Заработная плата, в т.ч.** | | |  |  |  | | **12 000 000** |  | **12 000 000** | |  |
|  | Руководитель проекта | | | месяц | 20 | 155000 | | 3100000 |  | 3100000 | |  |
|  | Координатор проекта | | | месяц | 20 | 155000 | | 3100000 |  | 3100000 | |  |
|  | Проектный менеджер | | | месяц | 20 | 100000 | | 2000000 |  | 2000000 | |  |
|  | Бухгалтер | | | месяц | 20 | 120000 | | 2400000 |  | 2400000 | |  |
|  | Специалист по связам общественностью | | | месяц | 20 | 70000 | | 1400000 |  | 1400000 | |  |
|  | **Социальный налог и социальные отчисления** | | | месяц | 20 | 51000 | | 1020000 |  | 1020000 | |  |
|  | **Обязательное медицинское страхование** | | | месяц | 20 | 12000 | | 240000 |  | 240000 | |  |
|  | **Банковские услуги** | | | месяц | 20 | 18450 | | 369000 |  | 369000 | |  |
|  | **Расходы на оплату услуг связи** | | | месяц | 20 | 31700 | | 634000 |  | 634000 | |  |
|  | **Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы** | | | месяц | 20 | 13000 | | 260000 |  | 260000 | |  |
|  | **Расходы на оплату аренды за помещения с интернет ресурсами и охраной** | | | месяц | 20 | 188480 | | 3769600 |  | 3769600 | |  |
|  | **Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в т.ч.** | | |  |  |  | | **364000** |  | **364000** | |  |
|  | - картриджи | | | штук | 8 | 6750 | | 54000 |  | 54000 | |  |
|  | -подписка ИТС | | | год | 2 | 125000 | | 250000 |  | 250000 | |  |
|  | антивирусный программное обеспечение | | | год | 2 | 15000 | | 30000 |  | 30000 | |  |
|  | - заправки картриджа | | | штук | 20 | 1500 | | 30000 |  | 30000 | |  |
|  | **Прочие расходы, в т.ч.** | | |  |  |  | | **907600** |  | **907600** | |  |
|  | Канцтовары | | | месяц | 20 | 45380 | | 907600 |  | 907600 | |  |
|  | **Материально-техническое обеспечение, в т. ч.:** | | |  |  |  | | **2025000** |  | **2 025 000** | |  |
|  | Принтеры цветной | | | штук | 1 | 325000 | | 325000 |  | 325000 | |  |
|  | Принтер МФУ лазерное Xerox | | | штук | 1 | 385000 | | 385000 |  | 385000 | |  |
|  | Ноутбук | | | штук | 1 | 450000 | | 450000 |  | 450000 | |  |
|  | Мусорный бак 80 литров | | | штук | 3 | 12500 | | 39000 |  | 39000 | |  |
|  | Мусорный бак 120 литров | | | штук | 3 | 13000 | | 39000 |  | 39000 | |  |
|  | Мусорный бак 240 литров | | | штук | 2 | 35000 | | 70000 |  | 70000 | |  |
|  | Мусорный бак 360 литров | | | штук | 1 | 47000 | | 47000 |  | 47000 | |  |
|  | Проектор | | | штук | 1 | 550000 | | 550000 |  | 550000 | |  |
|  | Экран для проектора | | | штук | 1 | 70000 | | 70000 |  | 70000 | |  |
|  | Флипчарт собирающейся | | | штук | 1 | 50000 | | 50000 |  | 50000 | |  |
|  | **Прямые расходы:** | | |  |  |  | | 38 410 800 |  | 38 410 800 | |  |
|  | **Мероприятие -1. Организация привлечения заинтересованных лиц в реализации проекта** | | |  |  |  | | 175 000 |  | 175 000 | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.** | | |  |  |  | | 175 000 |  | 175 000 | |  |
|  | **выпуск промоматериалов по реализации проекта (брендированный пакет, блокнот, ручка)** | | | штук | 50 | 3500 | | 175 000 |  | 175 000 | |  |
|  | **Мероприятие - 2. Проведение двух пресс-конференции о запуске и ходе реализации проекта** | | |  |  |  | | **1683000** |  | **1 683 000** | |  |
|  | **Приобретение раздаточных материалов (папка, ручка, блокнот)** | | | штук | 60 | 550 | | 33000 |  | 33000 | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.** | | |  |  |  | | **400000** |  | **400000** | |  |
|  | **-видео -фотосъемка** | | | штук | 2 | 150000 | | 300000 |  | 300000 | |  |
|  | **-баннер** | | | штук | 2 | 50000 | | 100000 |  | 100000 | |  |
|  | **Представительские затраты** | | |  |  |  | | **1250000** |  | **1250000** | |  |
|  | **- кофе-брейк** | | | штук | 60 | 2500 | | 150000 |  | 150000 | |  |
|  | **- аренда зала** | | | час | 2 | 250000 | | 500000 |  | 500000 | |  |
|  | **СМИ** | | | услуга | 2 | 300000 | | 600000 |  | 600000 | |  |
|  | **Мероприятие - 3. Публикации в социальных сетях и СМИ** | | |  |  |  | | **4040000** |  | **4040000** | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг , оказываемых юридическими лицами и физическими лицами , в том числе:** | | |  |  |  | | **4040000** |  | **4040000** | |  |
|  | - Домен эко сайта | | | услуга | 2 | 20000 | | 40000 |  | 40000 | |  |
|  | - SMM специалист таргетирование | | | месяц | 20 | 2000000 | | 4000000 |  | 4000000 | |  |
|  | **Мероприятие 4.Разработка и выпуск баннеров и лифлетов.** | | |  |  |  | | **1700000** |  | **1700000** | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг , оказываемых юридическими лицами и физическими лицами , в том числе:** | | |  |  |  | | **1700000** |  | **1700000** | |  |
|  | Разработчик | | | услуга | 1 | 200000 | | 200000 |  | 200000 | |  |
|  | выпуск лифлетов А5, 2 беговки, 4+4 | | | штук | 5000 | 300 | | 1500000 |  | 1500000 | |  |
|  | **Мероприятие 5.       Открытие экологического центра на базе «Neco» городе Костанай для учащихся 6-10 классов школ г. Костанай, студентов Колледжей и ВУЗов.** | | |  |  |  | | **1650000** |  | **1650000** | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.** | | |  |  |  | | **1650000** |  | **1650000** | |  |
|  | Услуга по созданию Экоцентра для обучения жителей экологической культуре через теоретические и практические занятия | | | услуга | 3 | 500000 | | 1500000 |  | 1500000 | |  |
|  | СМИ | | | услуга | 1 | 150000 | | 150000 |  | 150000 | |  |
|  | **Мероприятие - 6. Открытие центра по охране окружающей среды, в том числе по защите животных по адресу г. Астана, улица Е-15, офис 24** | | |  |  |  | | **2787500** |  | **2787500** | |  |
|  | Приобретение раздаточных материалов (папка, ручка, блокнот. фломастер, ватман, общая тетрадь А4, бумага А4) | | | штук | 250 | 1550 | | 387500 |  | 387500 | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.** | | |  |  |  | | **2400000** |  | **2400000** | |  |
|  | Услуга по обучению детей и молодежи экологической культуре через теоретические и практические занятия | | | месяц | 20 | 120000 | | 2400000 |  | 2400000 | |  |
|  | **Мероприятие - 7. Видеоконкурсы на лучший видеоролик среди студентов – экоблогеров университетов** | | |  |  |  | | **519500** |  | **519500** | |  |
|  | Призовой фонд для победителей республиканского конкурса (Гранпри -200000 тг, 1 место - 150000 тг., 2 место- 100 000 тг., 3 место - 50 000 тг.) | | | штук | 1 | 500000 | | 500000 |  | 500000 | |  |
|  | Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч. | | |  |  |  | | 19500 |  | 19500 | |  |
|  | Сертификаты | | | штук | 50 | 390 | | 19500 |  | 19500 | |  |
|  | **Мероприятие - 8. Совершенствование и распространение среди молодёжи научно-просветительского видео-проекта «Киелі табиғат», Ecoblog.kz и официального сайта организации и партнеров, в т.ч. соцсети, выпуск 35 видеороликов** | | |  |  |  | | **2000000** |  | 2000000 | |  |
|  | Программист и видеомейкер | | | месяц | 20 | 100000 | | 2000000 |  | 2000000 | |  |
|  | **Мероприятие - 9. Организация по согласованию мероприятий по посадке саженцев акиматом Аулиекольского района Костанайской области и другими ответственными структурами.** | | |  |  |  | | **105 000** |  | **105000** | |  |
|  | **выпуск промо-материалов по реализации проекта (брендированный пакет, блокнот, ручка)** | | | штук | 30 | 3500 | | **105 000** |  | **105 000** | |  |
|  | **Мероприятие 10.Круглый стол: «Обеспечение взаимодействия с ГО, НПО и заинтересованными лицами по посадкам саженцев в Аулиекольского района Костанайской области** | | |  |  |  | | **658 900** |  | **658 900** | |  |
|  | **Приобретение раздаточных материалов (папка, ручка, блокнот)** | | | штук | 30 | 550 | | 16500 |  | 16500 | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.** | | |  |  |  | | **454 000** |  | **454 000** | |  |
|  | - видео - фотосъемка | | | штук | 1 | 150000 | | 150000 |  | 150000 | |  |
|  | -баннер | | | штук | 1 | 50000 | | 50000 |  | 50000 | |  |
|  | Представительские затраты | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | - кофе-брейк | | | штук | 30 | 1800 | | 54000 |  | 54000 | |  |
|  | - аренда зала | | | час | 1 | 200000 | | 200000 |  | 200000 | |  |
|  | Расходы на служебные командировки | | |  |  |  | | **188400** |  | 188400 | |  |
|  | Суточные (одна командировка и 2 человек 8 человека дней) | | | дни | 8 | 6900 | | 55200 |  | 55200 | |  |
|  | Проживание ( одно командировок и 2 человек, 4 человека дней) | | | дни | 4 | 13800 | | 55200 |  | 55200 | |  |
|  | Проезд (одна командировок и 2 человек) | | | билет | 4 | 19500 | | 78000 |  | 78000 | |  |
|  | **Мероприятие 11. Посадка 100 саженцев в Аулиекольского района Костанайской области + 100 деревьев (инвесторы)** | | |  |  |  | | **6400000** |  | **6400000** | |  |
|  | Расходные материалы, приобретение товаров, (лопата, грабли, перчатки, мешки, веники и другие) | | | штук | 210 | 5000 | | 1050000 |  | 1050000 | |  |
|  | Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч. | | |  |  |  | | 5350000 |  | 5350000 | |  |
|  | - деревья | | | штук | 100 | 40000 | | 4000000 |  | 4000000 | |  |
|  | - по подготовке посадке деревьев | | | штук | 1 | 1000000 | | 1000000 |  | 1000000 | |  |
|  | - видео - фотосъемка | | | штук | 1 | 150000 | | 150000 |  | 150000 | |  |
|  | СМИ | | | услуга | 1 | 150000 | | 150000 |  | 150000 | |  |
|  | -баннер | | | выход | 1 | 50000 | | 50000 |  | 50000 | |  |
|  | **Мероприятие -12. Организация и проведение Республиканских субботников среди молодежи, школ, колледжей и вузов** | | |  |  |  | | **3950000** |  | **3950000** | |  |
|  | Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для субботника (лопата, грабли, перчатки, мешки, веники, футболки, кепки) | | | штук | 250 | 5000 | | 1250000 |  | 1250000 | |  |
|  | Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч. | | |  |  |  | |  |  | 0 | |  |
|  | координатор | | | месяц | 20 | 120000 | | 2400000 |  | 2400000 | |  |
|  | СМИ | | | услуга | 1 | 300000 | | 300000 |  | 300000 | |  |
|  | **Мероприятие 13. Акция «Бросай в желтый»** | | |  |  |  | | **39000** |  | **39000** | |  |
|  | Мусорный бак для раздельного сбора мусора | | | штук | 9 | 13000 | | 39000 |  | 39000 | |  |
|  | **Мероприятие 14. Экскурсия заповедник «Коргалжын» и «Арнасай»** | | |  |  |  | | **350000** |  | **350000** | |  |
|  | Аренда транспорта | | | услуга | 2 | 175000 | | 350000 |  | 350000 | |  |
|  | **Мероприятие 15. «Моя Эко-школа жизни» образовательные методические экодни в школах города** | | |  |  |  | | **940000** |  | **940000** | |  |
|  | Координатор по проведению экомероприятии в школах Астаны | | | услуга | 10 | 64000 | | 640000 |  | 640000 | |  |
|  | СМИ | | | услуга | 1 | 300000 | | 300000 |  | 300000 | |  |
|  | **Мероприятие -16.Разработка и выпуск книги «Экомектеп»** | | |  |  |  | | **5 981 120** |  | **5 981 120** | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.** | | |  |  |  | | 5 981 120 |  | 5 981 120 | |  |
|  | Услуги эксперта по разработке книг с диском | | | услуга | 1 | 1000000 | | 1000000 |  | 1000000 | |  |
|  | Выпуск книг | | | штук | 220 | 21896 | | 4817120 |  | 4 817 120 | |  |
|  | НИИС (получение свидетельства при условии одобрения НИИС) | | | штук | 1 | 100000 | | 100000 |  | 100000 | |  |
|  | Проверка на плагиат | | | штук | 1 | 40000 | | 40000 |  | 40000 | |  |
|  | 3 уровня получение номера книжной палате | | | штук | 3 | 8000 | | 24000 |  | 24000 | |  |
|  | **Мероприятие 17. Экологическая конференция по презентации книги «Экомектеп»(офлайн и онлайн) с участием представителей госструктур, ученых, экологов, директоров школ РК и др. заинтересованных лиц.** | | |  |  |  | | **1052500** |  | **1052500** | |  |
|  | Приобретение раздаточных материалов(папка,ручка,блокнот) | | | штук | 50 | 550 | | 27500 |  | 27500 | |  |
|  | Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч. | | |  |  |  | | 1025000 |  | 1025000 | |  |
|  | Месячная подписка на облачную ZOOM | | | услуга | 1 | 50000 | | 50000 |  | 50000 | |  |
|  | -видео -фотосъемка | | | штук | 1 | 150000 | | 150000 |  | 150000 | |  |
|  | -баннер | | | штук | 1 | 50000 | | 50000 |  | 50000 | |  |
|  | СМИ | | | услуга | 1 | 300000 | | 300000 |  | 300000 | |  |
|  | Представительские затраты | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | - кофе-брейк | | | штук | 50 | 2500 | | 225000 |  | 225000 | |  |
|  | - аренда зала | | | час | 1 | 250000 | | 250000 |  | 250000 | |  |
|  | **Мероприятие -18.Проведение экологических интерактивных тренингов с элементами игрофикации и погружением его участников в атмосферу игровой ситуации + экскурсия на базах туристических зон СКО, Мангистауская и Туркестанская обл.** | | |  |  |  | | **2 737 780** |  | **2 737 780** | |  |
|  | Приобретение раздаточных материалов (Бумага А 4, ручки, ватманы, фломастеры, маркеры, бумага для флипчарта) | | | штук | 300 | 3 500 | | 1 050 000 |  | 1 050 000 | |  |
|  | Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч. | | |  |  |  | | **1 250 000** |  | **1 250 000** | |  |
|  | эксперт | | | услуга | 3 | 200 000 | | 600 000 |  | 600 000 | |  |
|  | разработчик презентаци тренингов | | | услуга | 1 | 200 000 | | 200 000 |  | 200 000 | |  |
|  | -видео -фотосъемка | | | услуга | 3 | 150 000 | | 450 000 |  | 450 000 | |  |
|  | **Расходы на служебные командировки СКО Аиртауского рн** | | |  |  |  | | **99 200** |  | **99 200** | |  |
|  | Суточные (одна командировка и 1 человек 4 человека дней) | | | дни | 4 | 6900 | | 27600 |  | 27600 | |  |
|  | Проживание (одно командировок и 1 человек, 2 человека дней) | | | дни | 2 | 13800 | | 27600 |  | 27600 | |  |
|  | Проезд (одна командировак и 1 человек) | | | билет | 2 | 22000 | | 44000 |  | 44000 | |  |
|  | **Расходы на служебные командировки Шардара** | | |  |  |  | | **148600** |  | **148600** | |  |
|  | Суточные (одна командировка и 1 человек 5 человека дней) | | | дни | 5 | 6900 | | 34500 |  | 34500 | |  |
|  | Проживание (одно командировок и 2 человек, 4 человека дней) | | | дни | 3 | 20700 | | 62100 |  | 62100 | |  |
|  | Проезд (одна командировак и 2 человек) | | | билет | 2 | 26000 | | 52000 |  | 52000 | |  |
|  | **Расходы на служебные командировки Актау** | | |  |  |  | | **189 980** |  | **189 980** | |  |
|  | Суточные (одна командировка и 1 человек 6 человека дней) | | | дни | 6 | 6 900 | | 41 400 |  | 41 400 | |  |
|  | Проживание (одно командировок и 1 человек, 2 человека дней) | | | дни | 4 | 24 150 | | 96 600 |  | 96 600 | |  |
|  | Проезд (одна командировок и 2 человек) | | | билет | 2 | 25 990 | | 51 980 |  | 51 980 | |  |
|  | **Мероприятие 19. Организация и проведение 4х экспертной встречи в прямом эфире с экоблогерами, экологами и разработка серии видеоподкастов на темы охрана окружающей среды.** | | |  |  |  | | **800000** |  | 800000 | |  |
|  | Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч. | | |  |  |  | | 800000 |  | 800000 | |  |
|  | -видео съемка экспертной встречи (подкаста) | | | штук | 4 | 200000 | | 800000 |  | 800000 | |  |
|  | **Мероприятие 20.      Пресс - конференция по итогам проекта** | | |  |  |  | | **841 500** |  | **841 500** | |  |
|  | **Приобретение раздаточных материалов (папка, ручка, блокнот)** | | | штук | 30 | 550 | | 16500 |  | 16500 | |  |
|  | **Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.** | | |  |  |  | | 500 000 |  | 500 000 | |  |
|  | -видео -фотосъемка | | | штук | 1 | 150000 | | 150000 |  | 150000 | |  |
|  | СМИ | | | услуга | 1 | 300000 | | 300000 |  | 300000 | |  |
|  | -баннер | | | штук | 1 | 50000 | | 50000 |  | 50000 | |  |
|  | Представительские затраты | | |  |  |  | | **325 000** |  | **325000** | |  |
|  | - кофе-брейк | | | штук | 30 | 2500 | | 75 000 |  | 75 000 | |  |
|  | - аренда зала | | | час | 1 | 250000 | | 250000 |  | 250000 | |  |
|  | **ИТОГО** | | |  |  |  | | **60 000 000** |  | **60 000 000** | |  |
| Президент  Общественного Фонда «Экологический Фонд Казахстана» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдуалиева А.К. « 27 » января 2023год *(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) (дата заполнения)* | | | | | | | | | | | | |