|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кому:** Некоммерческому акционерному обществу "Центр поддержки гражданских инициатив" **От кого**: ОЮЛ Гражданский Альянс г. Шымкент |

**Заявка**  
**на участие в конкурсе на предоставление краткосрочных и среднесрочных грантов для неправительственных организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Заявитель** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. БИН | | | | 181040016083 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Дата регистрации организации | | | | 12 октября 2018 года | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Полное наименование организации | | | | Обьединение Юридических Лиц Гражданский Альянс города Шымкент | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Юридический адрес организации | | | | 160000 г.Шымкент ул Бейбитшилик 3, 4 этаж | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Руководитель организации | | | | Билисбеков | | | Жумагали | | | | | | Даулетбекович | | | Председатель |
| 6. Основные виды деятельности организации согласно Уставу | | | | • Содействие созданию, деятельности, объединению и развитию, обеспечение взаимодействия членов ассоциации, усиление их социально защитных функций.  • Представление и защита интересов членов ассоциации в государственных органах власти и управлениях, судах, межгосударственных, неправительственных и иных организациях.  • Консолидация и координация деятельности членов ассоциации.  • Работа с населением, по вопросам развития и поддержки гражданских инициатив.  • Представление интересов и защита нрав субъектов Ассоциации во взаимоотношениях с государственными, хозяйственными и другими органами и общественными объединениями.  • Пропаганда деятельности Ассоциации через средства массовой информации, издательская деятельность.  • Осуществление совместных скоординированных действий с целью взаимодействия с Маслихатом города Шымкент и органами местной власти при принятии постановлений и решений с учетом интересов юридических лиц, входящих в Ассоциацию.  • Участие в конкурсах государственных социальных заказов, грантов и премий.  • Реализация проектов в области науки, образования, техники, экологии, здравоохранения, экономики, культуры, спорта, социальной сферы и поддержки НПО. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация | | | | НПО города Шымкент, члены Альянса, Инициативные группы граждан, блогеры и гражданские активисты | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Контактный телефон организации | | | | +7 701 362 36 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Адрес электронной почты | | | | [ga.shymkent@gmail.com](mailto:ga.shymkent@gmail.com) | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Веб-сайт заявителя | | | | отсутствует | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Страницы (группы, аккаунты) в социальных сетях | | | | <https://www.instagram.com/civil_alliance_of_shymkent?igsh=bG0wdGZnYXFuaTFh>  <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090049174857&mibextid=JRoKGi> | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Основные реализованные проекты и программы \*  Примечание.  \*  Документами, подтверждающими реализацию проектов и опыт работы заявителя, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В случае реализации социальных проектов за счет иностранных источников и в случае реализации грантов через Оператора - копии договоров и иных документов, подтверждающих реализацию социального проекта. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Название социального проекта | Объем  финансирования  (в тенге.) | Источник/Заказчик финансирования | Период выполнения | | Основные результаты | | Начало | Окончание |  | | 1 | Разработка и проведение Базового курса по вопросам организационного развития, финансовго и пректного менеджмента в НПО по Юг-Западу Казахстана регионы страны (Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангыстауская области, Атырауская, Актюбинская области). Данный курс в рамках реализации проекта "Академия НПО" для не менее 400 активных представителей НПО | 8 800 000 | ОО "Центр Гражданской Инициативы",  Алматы, Бостандыкский район, МИКРОРАЙОН АЛМАГУЛЬ, 33, КВ 28 | 1.02.2024г | 28.06.2024 г | Проект в процессе реализации. Запланировано обучить 400 представителей НПО южных и западных регионов РК организационном и институциональнму развитию, разработке проектов и оказание консультаций по участию в грантовых конкурсах, в конкурсах на выполнение государственного социального заказа | | 2 | Государственный Социальный заказ Дорожная карта развития гражданского общества. Социальный проект по организации деятельности ресурсного центра для неправительственных организаций, г. Шымкент | 23 560 000 | «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент» | 23.07.2023 | 31.12.2023 | Создание и оказание услуг Гражданского Ресурсного Центра для НПО города, технческое сдействие и информационная поддержка НПО, проведение конкурса на освещение деятельности НПО города, проведен конкурс грантов по номинациям для НПО соглсасно технической спецификации, организованы и проведены 10 тематических дней открытых дверей по темам развития НПО и по услугам от НПО. Подготовлены 10 видеороликов по деятельности НПО и различным программам государственной поддержки НПО. | | 3 | Организация и проведение Гражданского Форума в г.Шымкент | 9 653 500 | «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент» | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Организован и проведен ГФ на тему Вызовы молодежи и преспективы взаимодействия заинтересованных сторон.  Участвовали 250 человек из регионов РК, организовано 8 диалоговоых площадок.  Подготовлены и направлены рекомендации для госструктур, НПО, экспертов.  В работе ряд рекомендаций для Ресурсного Центра | | 4 | разработка курса и обучение по Южно-Казахстанскому региону страны (Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области) по программе "Подготовка к участию в конкурсах и реализация проектов НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" (в рамках реализации проекта "Академия НПО") для не менее 200 активных представителей НПО | 4 800 000 | ОО "Центр Гражданской Инициативы",  Алматы, Бостандыкский район, МИКРОРАЙОН АЛМАГУЛЬ, 33, КВ 28 | 25.02.2023 | 30.05.2023 | Обучено 200 учасников из регионов по курсу, оказано техническое содействие и консультации для данных участников, оформлены 4 истории успеха | | 5 | Организация и проведение Баркамп 2023 в Шымкент по поведению итогов 1 этапа реализации Концепции развития Гражданского Общества 2025 | 814 165 | Собственные средства организации | 10.06.2022 | 20.08.2022 | Приглашены модераторы и спикеры из ЦА, США. Организованы и проведены диалоговые площадки по обсуждению благоприятной среды развития организаций гражданского общества. Участовали региональные Гражданские Альянсы.  Создана Коалиция “Арман Аланы” из организаций оказывающих и поддерживающих семей имеющих инвалидов | | 6 | Государственный Социальный заказ Дорожная карта развития гражданского общества. Социальный проект по организации деятельности ресурсного центра для неправительственных организаций, г. Шымкент | 23 560 000 | «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент» | 24.04.2022 | 31.12.2022 | Создание и оказание услуг Гражданского Ресурсного Центра для НПО города, технческое сдействие и информационная поддержка НПО, проведение конкурса на освещение деятельности НПО города, проведен конкрс грантов по номинациям для НПО согласно технической спецификации, организованы и проведены 10 тематических Дней открытых дверей по темам развития НПО и по услугам от НПО | | 7 | Государственный Социальный заказ Акция «Чистый город» | 4 300 000 | «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент» | 10.04.2022 | 31.12.2022 | В 4 районах города Шымкент созданы рабочие группы из числа местных активистов и акимата. Проведен конкурсный отбор номинантов награждения за вклад в развитие города. | | 8 | Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций | 350 000 | ОЮЛ в форме ассоциации Гражданский Альянс Казахстана | 01.05.2022 | 30.11.2022 | Подготовлены ресурсные книги и методические пособия для НПО, оказана 1500 консультаций по верификации, откртыию и закрытию НПО, разработке проектных предложений, предоставлено помещение для мероприятияй НПО | | 9 | Дорожная карта развития гражданского общества. Социальный проект по организации деятельности ресурсного центра для неправительствен-ных организаций | 17 330 357.14 | «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент» | 12.08.2021 | 31.12.2021 | Открыт в городе Шымкент ресурсный Центр с сервисными услугами для НПО города. Организованы и проведены 12 тренингов, конференция по межсекторальному взаимодействию, консультации для НПО города по государственной поддержке для НПО | | 10 | Государственный социальный заказ Акция «Чистый город» | 6 044 000 | «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент» | 20.04.2021 | 31.12.2021 | В 4 районах города Шымкент созданы рабочие группы из числа местных активистов и акимата. Проведен конкурсный отбор номинантов награждения за вклад в развитие города. | |  | Социальный проект по поддержке лучших грантовых проектов НПО | 4 000 000 | «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент» | 12.04.2020 | 31.12.2020 | Проведен кокурс среди НПО по номинациям о деятельности НПО города. 12 номинантов были награждены ценными поарками согласно Технической спецификации | | 11 | Государственный социальный заказ Акция «Чистый город» | 6 573 000 | «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент» | 27.04.2019 | 31.12.2019 | В 4 районах города Шымкент проведен конкурсный отбор номинантов награждения за вклад в развитие города. | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Команда социального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | | **Имбарова Сара Есенбековна- Руководитель проекта** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | | * ОЮЛ Гражданский Альянс г.Шымкент, руководитель Ресурсного Центра с августа 2021 года по настоящее время; * ОО “Мартебе Plus” 2009 – 2019 гг. Исполнительный директор; * АО Алтыналмас, социолог, с 2013 по 2019 гг; * Руководитель проекта по развитию приграничных сообществ и создание РЦ в Нукусе, Юсаид/Каутерпарт Консорциум 1994-2001 гг. * Институт Биоэкологии Академии Наук СССР, Нукус, биосферный заповедник, младший научный сотрудник с 1992-1994 гг | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | | Специалист по социальным защитным мерам в проектах инфрастуктурного строительства.  Тренер, фасилитатор процессов развития сообществ. Проводит социальные, экологические и по безопасности аудиты на проектах дорожного строительства.  Аналитик исследователь процессов развития Гражданского Общества.  Руководитель исследовательских проектов поддержанных Арго 2021-2022, Монгольский Независимый исследовательский Институт (2021), Форум женских НПО Кыргызстана 2021 г.  Разработка методического пособия по развитию сообществ “С миру - по нитке” (ФЕЦА, в соавторстве)  Член Рабочей группы по совершенствованию механизмов государственной поддержки НПО при Министерстве культуры и инфрмации.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: сертификаты могут быть представлены представить при затребовании   * ТоТ по общественному мониторингу госзакупок,Kun Jarygy, Digital Society, февраль – март 2024 год; * Cеминар по Энергоаудиту в РК, ОО Эхо, Алматы, январь 2024 год; * тренинг UNFA “Гендерное равенство и противодействие гендерному насилию” Туркестан, февраль 2023 год; * Курс Введение в социальные инновации для НПО, Фонд Евразия. Казахстан, 2022 год; * Курс по процедурам проведения общественных слушаний, 2021 год, ОО Эком, Казахстан; * Курс по проведению публичных компаний в защиту общественного интереса, Freedom Hous Казахстан, 2021 год; * Тренинг “Методы Бизнес-тренера” MTraining International. 8.11.2018 – 9.11.2018 гг. * Тренинг “Навыки деловой коммуникации” ICBT Международная Школа Бизнес-тренеров, 15.12.2017 – 18.12.2017 гг. * Тренинг “Инструменты повышения операционной эффективности”, Эрнстэнд янг-Оценка и консультационные услуги. 18.08.2016 – 21.08.2016г. * Тренинг по подготовке отчетности в области устойчивого развития GRI/G4, 12.05.2015-13.05.2015 гг. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | | [**HTTPS://INSTAGRAM.COM/SARAESENBEKOVNA?IGSHID=YMMYMTA2M2Y**](HTTPS://INSTAGRAM.COM/SARAESENBEKOVNA?IGSHID=YMMYMTA2M2Y)  [**https://www.facebook.com/capa.imbarova?mibextid=JRoKGi**](https://www.facebook.com/capa.imbarova?mibextid=JRoKGi)  [**https://youtu.be/KnQE2nhhT5E?si=9WDoFwoPhWb-LyqO**](https://youtu.be/KnQE2nhhT5E?si=9WDoFwoPhWb-LyqO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | | **Арзыханов Юсуп Рустамович, BI- аналитик** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | | * ОЮЛ Гражданский Альянс г.Шымкент с мая 2018 года по настоящее время; * Областное общество инвалидов ЮКО с 2012-2014 гг. Координатор волонтеров; * ОО “Мартебе Plus” 2010-2012 гг. руководитель проекта по правовому просвещению несовершеннолетних. В 20212 году руководитель проекта по Молодежному Бизнес-инкубатору (ОО Арго) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | | * Образование: Южно-Казахстанский Государственный Университет им М.Ауезова Факультет “Юриспруденция и международные отношения” 2010-2014 гг. * Дополнительное образование: курсы и сертифицированные тренинги по развитию сообществ, по оценке нужд и потребности населения, менеджмент процессов выкупа и переселения, основы развития и управления конфликтами, процедуры государственных закупок. * Тренер по государственным закупкам, консультант по работе на портале госзакупок и по заполнению Базы данных НПО РК, BI аналитик. Юрист. * Награжден благодарственными письмами и грамотами от Акимата, профильных министерств, ГАК. Организатор и программный директор ежегодных Баркампов по развитию НПО, Гражданских Форумов г.Шымкент. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | | <https://www.instagram.com/arzikhanov_yussup?igsh=eXZxYTUwN3FqNDJ5> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | | **Касымова Наргиза Талхатовна, бухгалтер** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | | * ОЮЛ Гражданский Альянс г.Шымкент, Бухгалтер с 2023 года (совмещение); * Региональная палата предпринимателей Атамекен Туркестанской области, Эксперт І категории 2020 по настоящее время * Региональная палата предпринимателей Атамекен г.Шымкент, Старший координатор 2019-2020 гг. * Общественное объединение «Дарья» Заместитель директора 2014-2017 гг * ТОО «Замана-Инвест» Бухгалтер, 2014-2017 гг совмещение * Областное общественное объединение «Ару-Аналар», Заместитель председателя по общим вопросам с 2007 по 2014 гг | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | | Имеет сертификаты о прохождении обучения в рамках программ обучения персонала НПА Атамкен. Сертфикаты могут представлены по требованию | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | | <https://www.facebook.com/share/794f2LcdgQ49kSLV/?mibextid=oFDknk>  <https://www.instagram.com/nargiza_tashpulatova?igsh=cXk5NHJ2ZHpreTFv> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | | **Накмұхамедов Нұрдәулет Болатұлы, координатор логист исследований/специалист IT** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | | С августа 2021 года в ОЮЛ Гражданский Альянс г.Шымкент по настоящее время  2019г. – 2022г. Beeline, TM Должность: Инженер BSS  2016г. – 2019г. AVKO TRADE HOUSE Должность: Инженер- наладчик | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | | АУЭС(Алматинский Университет Энергетики и Связи) 2010-2014гг Бакалавриат  ТУСУР(Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники) 2014-2016 магистратура | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | | <https://www.instagram.com/nakmukhamedovnurdaulet?igsh=bjVhZ28wNXFnbnV1&utm_source=qr> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | | **вакансия, СММ специалист** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. О проекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Приоритетное направление государственного гранта (выписывается из перечня приоритетных направлений государственных грантов) | | | | Социальный проект города Шымкент для выявления общественно-политической ситуации и актуальных вопросов путем привлечения потенциала исследователей | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант | | | | Школа прикладных исследований | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Описание проблемы с обоснованием социальной значимости социального проекта (проблема должна быть обоснована объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации, публикаций в СМИ и др.) | | | | С 2018 года Шымкенту присвоен статус города республиканского значения. На сегодняшний день город является крупным торговым, транспортным, промышленным центром юга страны. Город занимает ведущие позиции по производству фармацевтических препаратов, цемента, муки, нефтепродуктов и необработанного серебра. Через город проходят международные коридоры «Западная Европа – Западный Китай» и «Алматы-Ташкент».  Основные системные проблемы региона (<https://economy.kz/ru/Novosti_instituta/id=5237>):   * Разрывы в доступе к образовательным и медицинским услугам * Проблемы развития инженерной инфраструктуры (почти половина населения города не подключены к центральной канализации. 45 тыс. чел. на окраинах не имеют доступа к централизованному водоснабжению. Износ водопроводов составляет 47,2%, сетей водоотведения – 73%, электроснабжения – 49,6%). * Высокая нагрузка на дорожную инфраструктуру и ее неудовлетворительное техническое состояние (Более 30% автомобильных дорог города находятся в неудовлетворительном состоянии). * Недостаточная транспортная связанность города с населенными пунктами Шымкентской агломерации (Острой проблемой является вопросы развития общественного транспорта. Сложности с доступом к услугам общественного транспорта имеют жители окраин и прилегающих к городу населенных пунктов). * Неразвитость дорожной инфраструктуры сдерживает реализации транспортно-логистического потенциала города * Высокая очередность на жилье (в очереди на получение жилья стоят более 40 тыс. чел.). * Низкие доходы населения и высокая самозанятость.   Все эти проблемы выявлены исследователями путем профессиональных социологических исследований. Как к этим данным относятся жители? В какой степени они были вовлечены в эти исследования - таких данных нет.  Проведенное исследование демонстрирует несколько ярко обозначенных трендов, которые получили ещё большее распространение в 2020 году и с последующими годами имели тенденцию не сокращения а наоборот увеличения.  В 2019 году в Алматы презентовали проект «Говорим делами» выполненный Международным центром журналистики MediaNet — первая в Казахстане информационная кампания, где простыми словами рассказывают о деятельности неправительственных организаций (НПО) <https://ekonomist.kz/zhussupova/>.  В рамках данной информационной компании проводили опрос и в городе Шымкент в том числе, по результатам которого выявлено что актуально и важно для населения запрос на более активную гражданскую позицию, участие в общественно-политических процессах страны, учет мнения граждан в деятельности власти. Граждане, констатируя собственный низкий уровень участия, тем не менее, заявляли о готовности занять более активную позицию, активно вовлекаться в политическую жизнь страны. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, усугубил существовавшие тренды, обозначил их ещё более ярко. В период вынужденной изоляции даже порой аполитичные граждане стали активнее вовлекаться в обсуждение существующих проблем, что в первую очередь связано с тем, что кризис в одночасье обнажил все недочёты деятельности государственного аппарата.  На сегодняшний день в Казахстане происходит рост уровня субъектности различных сообществ. Огромную роль в этом процессе сыграли социальные сети, оказав влияние на рост политической грамотности, формирование особой среды, групповой идентичности активных граждан, желающих оказывать влияние, участвовать в реализуемых политических событиях, понимать логику принимаемых политических решений.  Еще один важный момент – высокий уровень запроса на безопасность, которую граждане наши, согласно исследованию, ставят превыше свободы. Это проявляется и в запросе на поддержании порядка в городе, который как первостепенную по значимости цель для города нашего воспринимают более половины горожан.  В связи с чем становится актуальным необходимость повышения потенциала исследователей, проведение информационных кампаний и создание доступных механизмов для оценки общественно-политической ситуации со стороны граждан и экспертов. Важно регулярно информировать граждан об общественно-политической ситуации в городе, что позволило бы учитывать мнение общественности и развивать способность государственных учреждений эффективнее взаимодействовать с гражданами. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цель социального проекта | | | | Сформировать институт независимых исследователей общественно-политической ситуации города Шымкент и обеспечить доступ горожан и заинтересованных сторон результатами исследований | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Задачи социального проекта | | | | 1. Подготовить Концепцию и Организовать курс (5 дней офлайн) обучающую школу «Школа исследователей г. Шымкент» для не менее 20 исследователей г. Шымкент, включая магистров, кандидатов и докторов наук, по повышению их потенциала с привлечением экспертов республиканских исследовательских институтов (например, КИСИ, КИОР, Сенат и др.); 2. Наиболее активным выпускникам Школы исследователей предоставить 6 малых грантов (до 700 тысяч тенге грантовый пул) для проведения собственных исследований; 3. Организовать и провести совместно с выпускниками Школы социологические исследования по следующим темам:  * «Состояние общественно-политической ситуации в городе Шымкент» (Требования по проведению исследований: контентно - аналитическое исследование, глубинное интервью с экспертами, фокус группа и опросное исследование); * «Отношение населения к Посланию Президента РК народу» (Требования по проведению исследований: контентно - опросное исследование); * «Цены на товары первой необходимости и мониторинг уровеня качественного обслуживания в общественном транспорте»; * Анализ отзывов жителей о тарифах на коммунальные услуги и ценах на товары первой необходимости; * Определение отношения населения к строениям, проводимым в Шымкенте. (Контентно - аналитическое исследование, глубинное интервью и опросное исследование); * «Мониторинг актуальных проблем города Шымкент»; (Требования по проведению исследований: анализ проблем социально уязвимых групп, анализ актуальных проблем в городе (безработица, маргинальная молодежь и экономическая неграмотность, анализ по национальным ценностям, языку и государственным символам (Контентно - аналитическое исследование, глубинное интервью с экспертами, фокус группа и опросное исследование); * «Вопросы противодействия коррупции в городе Шымкент» (Требования по проведению исследований: контентно - аналитическое исследование и опросное исследование); * «Качество оказания медицинских услуг (Анализ качества медицинского обслуживания.Требования по проведению исследований:опрос пользователей); * Анализ деятельности правоохранительных органов». (Опросное исследование.)     Количество респондентов каждого опроса не менее 1500 человек.  Подготовка не менее 10 копий сборника социологических исследований с рекомендациями (на государственном и на русском языках);  Организация публичных презентаций результатов проведенных социологических исследований.  Организация фото и видео съемки каждого мероприятия. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Описание социального проекта: механизмы (методы) реализации (необходимо ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при этом задействованы) | | | | Для запуска Школы исследователей мы подготовим техническое задание (ТЗ) для тренеров с целью выбора высокого уровня тренеров, которые владеют методологией, инструментарием проведения качественных социологических исследований. Объявление по ТЗ будут распространены по всему Казахстану и для других стран. После проведения конкурсного отбора тренеров будет подготовлена Концепция и проведены работы по логистике 2-х недельной Школы в гибридном формате для не менее 20 исследователей г. Шымкент, включая магистров, кандидатов и докторов наук, для повышения их потенциала с привлечением как гостевых лекторов экспертов республиканских исследовательских институтов (например, КИСИ, КИОР, Сенат и др.);  По завершении Школы участники презентуют свои концепции проведения исследований по следующим темам:   * «Состояние общественно-политической ситуации в городе Шымкент» (Требования по проведению исследований: контентно - аналитическое исследование, глубинное интервью с экспертами, фокус группа и опросное исследование); * «Отношение населения к Посланию Президента РК народу» (Требования по проведению исследований: контентно - опросное исследование); * «Цены на товары первой необходимости и мониторинг уровеня качественного обслуживания в общественном транспорте»; * Анализ отзывов жителей о тарифах на коммунальные услуги и ценах на товары первой необходимости; * Определение отношения населения к строениям, проводимым в Шымкенте. (Контентно - аналитическое исследование, глубинное интервью и опросное исследование); * «Мониторинг актуальных проблем города Шымкент»; (Требования по проведению исследований: анализ проблем социально уязвимых групп, анализ актуальных проблем в городе (безработица, маргинальная молодежь и экономическая неграмотность, анализ по национальным ценностям, языку и государственным символам (Контентно - аналитическое исследование, глубинное интервью с экспертами, фокус группа и опросное исследование); * «Вопросы противодействия коррупции в городе Шымкент» (Требования по проведению исследований: контентно - аналитическое исследование и опросное исследование); * «Качество оказания медицинских услуг (Анализ качества медицинского обслуживания.Требования по проведению исследований:опрос пользователей); * Анализ деятельности правоохранительных органов». (Опросное исследование.)   Тренеры и эксперты Школы выберут 6 наиболее интересных концепций и авторы получат малые гранты (до 700 тысяч тенге грантовый пул) для проведения собственных исследований. Денежные призы будут перечислены на счета победителей. Тренеры и эксперты будут консультировать выпускников школы во время их исследований по выше указанным темам. Консультации будут организованы по зумм.  Все меропряития будут широко освещены в социальных сетях. Подготовлены будут рилсы, снимем интервью с участниками Школы в виде подкастов опубликованы на ютуб канале. Результаты исследований 6 грантеров будут опубликованы и размещены на гугл диске для обеспечения доступа заинтересованным физческим и юридическим лицам и экспертам. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Территория реализации социального проекта | | | | Город Шымкент, 5 административных районов города Шымкент: Абайский, Енбекшинский, Аль Фарабийский,Каратаусский и Туран | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Дата начала реализации социального проекта | | | | 3 Июня 2024 года | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Дата окончания реализации социального проекта | | | | 29 ноября 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Целевые группы социального проекта | | | | НПО города Шымкент | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Результаты социального проекта, направленные на исполнение целевых индикаторов | | | | Целевой индикатор: Повышение потенциала и стимулирование активности не менее 20 исследователей г. Шымкент в сфере анализа общественно-политической ситуации.  По данному целевоум индикатору в результате реализации проекта будет охвачено обучением 20 человек в Школе исследователей. Будут проведены социологические исследования по заявленным в Конкурсной документации 9 тематикам с вовлечением на каждое исследование респондентов в количестве по 1500 участников на каждое исследование.По результатам проведенных исследований будет выпущен сборник исследований. Работа над проектом будет оосвещена в социальных сетях, ватсап, телеграмм. Подготовим серии публикаций, постов, аналитических статей. | | | | | | | | | | | | | |
| Количественные результаты | | | | * 20 исследователей повысят свои навыки в проведении социологических исследований; * 6 участников получат мини-гранты на проведение социологических исследований; * По 9 актуальным темам (из конкурсной документации) будет охвачено 13 500 горожан с учётом аспектов исследований; * Еженедельно по 2 поста, сторис и 1 подкаст интервью на Ю-туб канале | | | | | | | | | | | | | |
| Качественные результаты и способы их измерения | | | | **Результат проекта**:   * Администрация города получит независимый и полный отчет по социологическим исследованиям реальной картины общественно-политического состояния города. Данный результат можно будет проверить путем изучения отчета, которое будет направлено на адрес фронт-офиса Акимата города с сопроводительным письмом; * Уровень информированности горожан о общественно-политической ситуации в городе повысится поскольку опрос будет проводится в разных сферах, различными инструментариями и среди горожан. Замер можно будет отследить по опросным листам, интервью, видео и фото отчетам исследователей; | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Партнеры социального проекта\*  \* Данный пункт заполняется только для **среднесрочных грантов** и подтверждается письмами партнеров | | | | Партнер | | | | | | Вид поддержки | | | | | | | |
| 13. Как будет организовано информационное сопровождение социального проекта | | | | За годы работы в гражданском секторе мы выдали аккредитации журналистам из 3 печатных изданий на казахском языке и на русском. Эти издания имеют наибольшее количество тиража. Это печатные издания Южный Казахстан, Рабат и Отырар.  Местный телевизионный канал будем привлекать для сьемки репортажей. Это канал Отырар, Онтустик, Хан ТВ.  Также будут публикации в социальных сетях заявителя проекта, ю туб канал. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Календарный план | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п\н | Решаемая задача | | Мероприятие,  его содержание,  место проведения | | | Дата  Начала | | Дата  Окончания | | | Ожидаемые результаты | | | | | | |
|  | **Задача 1.**  Подготовить Концепцию и Организовать 2-х недельную в гибридном формате обучающую школу «Школа исследователей г. Шымкент» для не менее 20 исследователей г. Шымкент, включая магистров, кандидатов и докторов наук, по повышению их потенциала с привлечением экспертов республиканских исследовательских институтов (например, КИСИ, КИОР, Сенат и др.); | | Ресурсный Центр площадью 240 кв метров по адресу Бейбитшилик 3.   * 1. Подготовить Техническое задание на отбор тренеров и экспертов Школы и распространить по чатам, Рассылкам, телеграмм и провести отбор с заключением контракта с 2 тренерами;   2. Подготовить анонсы Школы исследователей и разместить в социальных сетях;   3. Провести компановку группы слушателей Школы исследвоателей в количестве 20 человек по результатам отбора онлайн заявок. При отборе участвует ЦПГИ, тренеры и эксперт   4. Организовать и провести Школу исследователей для 20 слушателей с выдачей сертифиактов о прохождении обучения | | | 03.06.2024  01.06.2024  01.06.2024  2.07.2024 | | 25.06.2024  8.06.2024  20.06.2024  01.08.2024 | | | Заключены контракты с 2 тренерами, подготовлены Модули обучения, раздаточные материалы, составлен график 20х недельного гибридном формате обучение.  Большее количество исследователей узнают о конкурсе отбора участников в Школу исследователей.  Совместно с тренерами,экспертами и ЦПГИ сотрудником проведем более качественный отбор участников 20 человек и заключим договор участия в Школе с описанием ответственности и применении полученных знаний.  20 участников получили новые знания, опыт проведения социологических исследований, применят новые формы обработки данных, подходы BI аналитики. | | | | | | |
|  | Задача 2.  Наиболее активным выпускникам Школы исследователей предоставить 6 малых грантов (до 700 тысяч тенге грантовый пул) для проведения собственных исследований; | | * 1. В Школе исследователей тренеры дадут задание участникам разработать собственные концепции социологических исследований по 9 темам, указанным в Конкурсной документации;   2. В завершающий день участники представят свои презентации концепций социологических исследований. Тренеры выберут 6 наиболее интересных, с которыми заключат договор о мини-грантах   3. Проведение 6 социологических исследований и сопровождение консультационное со стороны тренеров | | | 01.08.2024  01.08.2024  10.08.2024 | | 01.08.2024  01.08.2024  30.10.2024 | | | 20 Концепций социологических исследований по 9 темам.  Выбор 6 Концепций исследований и заключение Договора на их выполнение.  Заключение договора с авторами исследований для проведения полного цикла исселдований с предоствалением отчета.  13 500 горожан охвачены социологическими исследвоаниями по 6 темам мини-грантов.  6 авторов исследований подготовят отчеты по исследованиям. | | | | | | |
|  | Задача 3.  Организовать и провести совместно с выпускниками Школы социологические  исследования по следующим трем темам, которые не войдут в список грантеров. | | * 1. Из представленных презентаций тренеры выберут 3 темы вне гранта для проведения социологических исследований общественно-политической ситуации и публикации всех отчетов в сборник. | | | 10.10.2024 | | 25.11.2024 | | | Закрытие исследованием всех 9 тем заявленных в Конкурсной документации. 6 тем будут охвачены мини-грнатами по 500 000 тенге каждый и 3 темы как поощрение участникам, отчет по ним будет включен в сборник исследований. | | | | | | |
| 5. Смета расходов социального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Статьи расходов | | Единица измерения | Количе-ство | Стоимость,  в тенге | | | Всего, в тенге | | | Источники финансирования | | | Обоснование/ комментарий | | | |
|  |  |  | | |  | | | Заявитель (собственный вклад) | | Средства гранта |  | | |
|  | | **Заработная плата сотрудников проекта включая обязательные отчисления в фискальные органы, пенсионные взносы.** | |  |  |  | | |  | | |  | |  | В Фонд оплаты труда включены все обязательные отчисления | | |
|  | | Руководитель проекта | | мес | 6 | 210 000 | | | 1 260 000 | | |  | | 1 260 000 |  | | |
|  | | Специалист по анализу | | мес | 6 | 175 000 | | | 1 050 000 | | |  | | 1 050 000 |  | | |
|  | | Координатор логист исследований/специалист IT | | мес | 6 | 150 000 | | | 910 000 | | |  | | 910 000 |  | | |
|  | | Бухгалтер | | мес | 5 | 40 000 | | | 200 000 | | |  | | 200 000 |  | | |
|  | | СММ специалист | | мес | 6 | 40 000 | | | 200 000 | | |  | | 200 000 |  | | |
|  | | **Организационное и институциональное развитие программных сотрудников** | |  |  |  | | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | Стади–тур в исследовательский Центр г. Ташкент | | раз | 1 | 200 000 | | | 200 000 | | | 200 000 | | 200 000 | Для повышения практических исследовательских навыков 3 программных сотрудников. При одобрении заявки нашей будем готовить согласвоание с принимающей стороной. В Ташкент 106 км от Шымкента. Поездка на автомобиле. | | |
|  | | Оргтехника в коворкинг зоне на 8 рабочих мест | |  | 8 | 300 000 | | | 2 400 000 | | | 2 400 000 | | - | Мониторы по 300 000 тенге. Для работы исследователей в период оучения в школе и в период проведения анализа и обработки собсранных данных. | | |
|  | | **Программные расходы** | |  |  |  | | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | Аренда помещения под РЦ | | мес | 3 | 510 000 | | | 1 530 000 | | | 0 | | 1 530 000 | 240 кв метров помещение РЦ с коммунальными расходами. | | |
|  | | Конкурс среди исследователей | | чел | 6 | 500 000 | | | 3 000 000 | | |  | | 3 000 000 | Отбор проводят тренеры, представитель от ЦПГИ и эксперты | | |
|  | | Гонорар 2 тренера | | человек | 2 | 500 000 | | | 1 000 000 | | |  | | 1 000 000 | 5 дней обучения на государственном и русском языках и месяц консультаций после тренинга. В эту сумму входят подготовка модуля, проведение пред и посттеста участников, обработка опросных листов, выбор 6 концепций проведения исследований для присуждения мини-гранта | | |
|  | | Обучение 20 человек в течении 5 дней | | чел | 20 | 15 300 | | | 1 530 000 | | |  | | 1 530 000 | 15 300 тыс в день на человека. В эту сумму входят канцтовары, обед, кофе паузы, канцтовары тренеров | | |
|  | | Публикация сборника исследований на государственном и русском языках. | | экз | 20 | 1 800 | | | 36 000 | | | 36 000 | |  | Сборник будет подготовлен на государственном и русском языках | | |
|  | | **Непрямые расходы** | |  |  |  | | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | Услуги связи, интернет | | мес | 5 | 20 000 | | | 100 000 | | |  | | 100 000 | Интернет , пакет зумм, оплата размещения онлайн опросников | | |
|  | | Банковские расходы | | усл | 1 | 20 000 | | | 20 000 | | |  | | 20 000 | Согласно тарифу обслуживающего банка | | |
|  | | Итого: | |  |  |  | | | 11 000 000 | | | 2 636 000 | | 11 000 000 |  | | |
| \* в соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона расходы на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие составляет не более 10 % от общей стоимости краткосрочного и среднесрочного гранта.  Под материально-техническим обеспечением понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на развитие организации в соответствии с целями социального проекта, за исключением текущих и капитальных форм ремонтов и строительства, приобретения недвижимого имущества. Под институциональным развитием понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников грантополучателя, а также затраты на проезд до места обучения, приобретение учебно-методических материалов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Подтверждение заявки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подписывая данную заявку заявитель подтверждает:  – согласие с условиями и порядком проведения конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организации (далее – конкурс), которые определены настоящими Правилами;  – актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;  – отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства РК;  – отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства РК;  – отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных;  – осуществление организацией в соответствии с ее уставом одного или нескольких видов деятельности, соответствующих приоритетному направлению, указанному в настоящей заявке;  – отсутствие процедуры ликвидации организации, производства по делу о несостоятельности (банкротстве) организации, приостановления ее деятельности;  – отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Казахстан, срок исполнения по которым наступил (за исключением задолженности, обжалуемой организацией в установленном порядке, при отсутствии решения по соответствующему заявлению организации на дату подачи настоящей заявки) находящихся в процессе ликвидации  – что руководители, учредители организации не являются супругом (супругой), близкими родственниками, свойственниками уполномоченных лиц государственного органа и (или) оператора;  – что руководители, учредители организации не включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_31\_" \_мая\_\_ 2024год  (должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) (дата заполнения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |