|  |  |
| --- | --- |
|  | Мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына 7-қосымша |
|  | Нысан |
|  | Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау |
|  | орталығы" коммерциялық емес акционерлік |
|  | қоғамына |
|  | Кімнен: **«Риза-Ана» қоғамдық қоры** |
|  | (Өтініш берушінің толық атауын көрсету) |

**Үкіметтік емес ұйымдар үшін қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттар беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Өтініш беруші** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. БСН | | | 160740024945 | | | | | | | | | | | |
| 2. Ұйымның тіркелген күні | | | 29.07.2016 жыл | | | | | | | | | | | |
| 3. Ұйымның толық атауы | | | «Риза-ана» қоғамдық қоры | | | | | | | | | | | |
| 4. Ұйымның заңды мекенжайы | | | Түпқараған ауданы, Баутино ауылы, Дубский көшесі № 47 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ұйымның басшысы | | | Тегі – Тлемисова | | Аты – Айжамал | | | | Әкесінің аты - Дусегалиевна | | | Лауазымы - директор | | |
| 6. Ұйымның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрлері | | | * сұхбат алаңдары, дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, әлеуметтік зерттеулер және қоғамдық мониторинг жүргізу; * әйелдерге қолдау көрсету орталығының қызметін ұйымдастыру; * заңгерлік кеңес; * психолог кеңесі; * кәсіпкерлерге кеңес беру және қолдау көрсету орталығы; * ұлттық салт дәстүрлерді насихаттау; * салауатты өмір салтын насихаттау; * жасөспірімдер мен жастардың демалысын ұйымдастыру (лагерь) * қайырымдылық шараларды ұйымдастыру; * жобаларды қолдау үшін демеушілерді іздеу; * жарғылық мақсаттарына сәйкес кештер мен басқа шараларды ұйымдастыру; * қоғамдық пікірді тану мақсатымен сұрақ және зерттеу жұмыстарын өткізу; * мектеп оқушыларымен интеллектуалды ойындар, дебаттар ұйымдастыру; * ата-аналарға отбасы тәрбиесі туралы кеңестер беру; * азаматтардың еркіндігі мен құқықтарын сотта, мемлекеттік органдар мен басқа да қоғамдық бірлестіктерде қорғауға көмек көрсету; * қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған іс шаралар ұйымдастыру; | | | | | | | | | | | |
| 7. Ұйымның жұмыс тәжірибесі бар нысаналы топтар | | | Облыс тұрғындары, ата-аналар, жастар | | | | | | | | | | | |
| 8. Ұйымның байланыс телефоны | | | 87473544403 | | | | | | | | | | | |
| 9. Электрондық пошта мекенжайы | | | vip.rizaana@mail.ru | | | | | | | | | | | |
| 10. Интернет желісінде өтініш берушінің веб-сайты | | | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084224670953> | | | | | | | | | | | |
| 11. Әлеуметтік желілердегі парақшалар (топтар, аккаунттар) | | | Фейсбук - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084224670953>  Инстаграм - <https://www.instagram.com/riza_ana_kk?igsh=MTVhN2k2MXozeDhiag%3D%3D&utm_source=qr> | | | | | | | | | | | |
| 12. Іске асырылған негізгі жобалар мен  бағдарламалар \*  Ескерту.  \* Көрсетілген қызметтер актілерінің және шот-фактуралардың электрондық көшірмелері жобалардың іске асырылуын және өтініш берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. Әлеуметтік жобалар шетелдік көздер есебінен іске асырылған жағдайда және гранттар Оператор арқылы іске асырылған жағдайда – әлеуметтік жобаның іске асырылуын растайтын шарттардың және өзге де құжаттардың көшірмелері. | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Әлеуметтік жобаның атауы | Қаржыландыру көлемі (теңге) | Қаржыландыру көзі/ Тапсырыс беруші | Орындау кезеңі | | Негізгі  нәтижелері | | Басталуы | Аяқталуы |  | | 1. | Жұмыссыз 10 әйелді қайта даярлау курсына | 1 200 000 | ПРООН | Қыркүйек  2016 жыл | Желтоқсан  2016 | Нәтижесінде он жұмыссыз ананы қайта даярлау курсынан өткізіп, қолдарына сертификат және өз кәсібін бастауға алғашқы кондитерлік құрал жабдықтар табысталды. | | 2 | МӘТ «Отбасы және неке институтын нығайту, гендірлік саясат» | 800 000 | Түпқараған ауданы ішкі саясат бөлімінің | Наурыз 2017 | Желтоксан  2017 | Гендірлік саясатты дамыту,  Үлгілі отбасыларын насихаттау шаралары өтті. | | 3 | МӘТ «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» | 1 600 000 | Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасы | Қыркүйек 2018 | Желтоқсан  2018 | Медицина саласында сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында облыс көлемінде шаралар өтті, сыбайлас жемқорлық фактысі әқ»ү жылы тіркелмеді. | | 4 | «20 жұмыссыз әйелдерді қайта даярлау курсына оқыту» | 2 000 000 | ТенгизШевройл компаниясы | Наурыз  2019 | Желтоқсан  2019 | Жоба аясында 20 жұмыссыз аналарды оқытып, өз жеке бизнесін ашуға көмектесті, нәтижесінде Түпқараған ауданында жұмыссыздық пайызын азайтуға өз үлесімізді қостық | | 5 | «Түпқараған ауданы, Баутино ауылы теңіз жағасын аббаттандыру» | 2 200 000 | ФЕЦА | Наурыз  2020 | Желтоксан  2020 | Баутино ауылында теңіз жағалауын аббаттандырып нәтижесінде халық игілігіне пайдалануға берілді. | | 6 | «Жұмысшы жастардың азаматтық белсенділігін арттыру» | 13 000 000 | ЦПГИ | Шілде  2022 | Желтоқсан  2022 | Маңғыстау облысындағы өндірістік мұнай мекемелеріндегі жұмысшы жастардың азаматтық белсенділігі артты. | | 7 | «Жүелі және кешенді интеллектуалды ойындар арқылы заманауи ойын формалары мен әдістерін қолдана отырып, жастардың интеллектуалды дамуын ілгерілету» | 9 883 445 | ЦПГИ | Наурыз  2023 | Қараша  2023 | Маңғыстау облысының жастары арасында интеллектуалды ойындар ұйымдастырылды | | 8 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеитті қалыптастыру | 4 823 960 | ЦПГИ | Наурыз  2023 | Желтоқсан  2023 | Маңғыстау өңірінде сыбайлас жемқоролыққа қарсы мәдениетті қалыптастырды | | 9 | Әлеуметтік кәсіпкерлік туралы ақпарат тарату және қолдау | 6 436 366 | ЦПГИ | Қыркүйек  2023 | Желтоқсан  2023 |  | | | | | | | | | | | | |
| **2. Әлеуметтік жобаның командасы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | | Тлемисова Айжамал Дусегалиевна – жоба жетекшлісі | | | | | | | | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | | 1. апрель 2020 – июнь 2020 - Торговый дом «Дина» - Делопроизводитель  2. июль 2020 – декабрь 2020 – Отдел образования г.Актау  3. с 2021 г. по 2024 г. – ОФ «Риза – Ана» бухгалтер  4. с январь 2024 года – директор ОФ «Риза-Ана» | | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | | Тлемисова Бактыгул Дуйсегалтевна – жоба есепшісі | | | | | | | | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | | 1. с 2009 по 2017 г. - ИП Аманжолова 2. с 2017 по 2022 г. - Актауский городской перинатальный центр 3. с 2022 г. По сей день – «BR coffee social project» - директор   с. 2023 г. по 2024 г. – ОФ «Риза-ана» | | | | | | | | | | | |
| Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме <https://www.instagram.com/baktigulramazan?igsh=bmYyNGN3djc5bXV5> және <https://www.facebook.com/share/p/tQP5YS53t1T8oRMa/?mibextid=WC7FNe> | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Жоба туралы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Жоба бойынша жоспарланған қызмет сәйкес келетін мемлекеттік гранттың басым бағыты (мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесінен алынады) | | | Аймақтағы оқушылар мен олардың ата-аналарының бойында отбасылық-ұлттық құндылықтарды қалыптастыру. | | | | | | | | | | | |
| 2. Іске асыруға грант сұралатын әлеуметтік жобаның атауы | | | **Ұрпақ және ұлттық құндылық** | | | | | | | | | | | |
| 3. Мәселенің сипаттамасы, әлеуметтік жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу (мәселе зерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау, БАҚ-та жариялау және т. б. жолымен анықталған объективті деректермен негізделуі тиіс.) | | | 1. Елімізде білім беру ұйымдарында жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде саналы азамат тәрбиелеуге бағытталған «Біртұтас тәрбие бағдарламасы» енгізілді. Аталған бағдарлама білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастырып, оқушыларға қатысты әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға мүмкіндік береді.Қазіргі таңда «Үштік одақ: мектеп – ата-ана – оқушы» моделін пайдалану арқылы оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру қоғам тарапынан жоғары сұранысқа ие. Аталған модель аясында ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты жетілдіру, балалар мен жасөспірімдерге қатысты әлеуметтік мәселелер бойынша бірлескен жұмысты ұйымдастыру қажет. Сондай-ақ балалар мен жасөспірімдерге ұлттық құндылықтарға негізделген отбасылық тәрбие беру маңыздылығын жеткізу, аталған күрделі мәселені шешуде қоғамдық пікір көшбасшыларын, сарапшылар мен руханият өкілдерін тарту қажет. 2. Соңғы кездері қазақ мәдениеті мен болмысын анықтайтын құндылықтар туралы көп толғанатын болдық. Өйткені баршаңызға белгілі соңғы жылдары әлеуметтік желіде оқушы қыздар төбелесі, тастанды сәбилер, жастар арасындағы суицид, мектеп жасындағы оқушы қыздарымыздың ерте жастағы жүктілігі, тик-токта түнімен отыратын қара түсті хиджаб киген, дінді насихаттайтын мектеп жасындағы жасөспірім қыздар, айта берсең сөз жетпейді, қаптап кетті. Өкінішке орай ондай категориядағы жастар мен жасөспірімдер, қоғамның әртүрлі адамдары өмірде кездеседі. Біздің қолымыздан келетіні насихаит жұмыстары. Біз көпшілік тыңдалымдар өткізуіміз керек. Үшінші адамның эффектісі дегендей (эффект третьего лица), танымал тұлғаларды спикер ретінде шақыртып, жастардың арасында көптеп қоғамдық іс-шаралар ұйымдастыру қажет. Елімізге танымал республикалық деңгейдегі сарапшылар Санжар Керімбай, Айнұр Жүгінісова, Зейнеп Ахметова сынды спикерлердің қатысуымен кездесу. 3. Маңғыстау облысы ерте жастағы жүктіліктен алдыңғы орында сілтеме <https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-rezko-vyiroslo-kolichestvo-beremennostey-sredi-517030/> Жастар арасындағы суицид тақырыбы ба, Қазақстанда өзекті сілтеме <https://orda.kz/kak-nashi-deti-gibnut-ot-odinochestva-i-otchuzhdeniya/> . Қазақстан бойынша синтетикалық есірткіге тәуелділік те өршіп тұр <https://almaty.tv/news/obschestvo/1956-gasyr-dertine-toskauyl-bar-ma-nashakor-bala-nege-kobeyip-ketti> . Бұндай жағдайлардың алдын алу үшін ата – ана, мектеп, оқушы үштік одағының жұмысын одан әрі жандандыру қажет, кешенді қоғамдық іс-шаралар, алқалы кеңестер, республикалық деңгейдегі сарапшылармен ұлттық құндылықтар, отбасы тәрбиесі бағытындағы іс-шараны өткізуді жоспарлап отырмыз. | | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік жобаның мақсаты | | | Елімізде білім беру ұйымдарында жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде саналы азамат тәрбиелеуге бағытталған «Біртұтас тәрбие бағдарламасы» негізінде оқушыларға қатысты әлеуметтік жағымсыз құбылыстарды алдын алу. | | | | | | | | | | | |
| 5. Әлеуметтік жобаның міндеттері | | | 1. Міндет - Маңғыстау облысындағы ата-аналар кеңесінің жұмысын жандандыруға бағытталған кемінде 3 500 ата-ана қамту арқылы 5 қоғамдық іс-шара ұйымдастыру; 2. Міндет - Маңғыстау облысындағы ірі зиялы қауымның кемінде 6 өкілін, үкіметтік емес ұйым жетекшілерінің қатысуымен ата-аналарға арналған кемінде 1500 адамның қатысуымен 3 алқалы кеңес ұйымдастыру; 3. Міндет - Елімізге танымал, республикалық деңгейдегі кемінде 3 сарапшыны тарта отырып, аймақтағы мемлекеттік білім беру ұйымдарының оқушылары мен олардың ата-аналарына арналған ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие тақырыптарында 5 аудан және 2 қалада кемінде 2500 адамды қамтитын кездесу ұйымдастыру | | | | | | | | | | | |
| 6. Әлеуметтік жобаның сипаттамасы: жобаны іске асырудың тетіктері (әдістері) (мына сұрақтарға жауап беру қажет: межеленген мақсаттарға қалай қол жеткізуге болады, қойылған міндеттер қалай орындалады, олардың шешу жолдарын кім жүзеге асырады, бұл ретте қандай ресурстар тартылатын болады). | | | 1. Міндет - Маңғыстау облысындағы ата-аналар кеңесінің жұмысын жандандыруға бағытталған кемінде 3 500 ата-ана қамту арқылы 5 қоғамдық іс-шара ұйымдастыру; Бұл міндетті жүзеге асыру үшін Жаңаөзен қаласы, Түпқараған ауданы, Мұнайлы ауданы, Ақтау қаласында 2 рет , Бейнеу ауданы мәдениет үйінде барлығы 6 рет ата-аналар кеңесінің жұмысын жандандыруға бағытталған қоғамдық іс-шара өткіземіз. 2. Міндет - Маңғыстау облысындағы ірі зиялы қауымның кемінде 6 өкілін, үкіметтік емес ұйым жетекшілерінің қатысуымен ата-аналарға арналған кемінде 1500 адамның қатысуымен 3 алқалы кеңес ұйымдастыру; Ақтау қаласында 2 рет, Жаңаөзен қаласында 1 рет барлығы 3 алқалы кеңес өткізу, қатысатын зиалы қауым өкілдері – Светқали Нұржан, Рахат Қосбармақов, Мелс Қосымбай, Сабыр Адай, Айнахан Есетова, Ануар Бимаганбет, Маңғыстау облысының бас имамы Ануар Ізімбайұлы, ҮЕҰ қатысуымен алқалы отырыс өткізу. 3. Міндет - Елімізге танымал, республикалық деңгейдегі кемінде 3 сарапшыны тарта отырып, аймақтағы мемлекеттік білім беру ұйымдарының оқушылары мен олардың ата-аналарына арналған ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие тақырыптарында 5 аудан және 2 қалада кемінде 2500 адамды қамтитын кездесу ұйымдастыру. Санжар Керімбаймен Жаңаөзен, Бейнеу, Мұнайлы ауданына, Айнұр Жүгінісова – Жаңаөзен, Қарақия, Маңғыстау ауданына, Зейнеп Ахметованы Түпқараған, Ақтау қаласы, Маңғыстау ауданы. | | | | | | | | | | | |
| 7. Әлеуметтік жобаны іске асыру аумағы | | | Маңғыстау облысы. | | | | | | | | | | | |
| 8. Әлеуметтік жобаны іске асырудың басталу күні | | | 1 сәуір 2024 жыл | | | | | | | | | | | |
| 9. Әлеуметтік жобасы іске асырудың аяқталу күні | | | 31 қазан 2024 | | | | | | | | | | | |
| 10. Әлеуметтік жобаның нысаналы топтары | | | Ата-аналар, оқушылар, жас отбасылар, жасөспірімдер. | | | | | | | | | | | |
| 11. Нысаналы индикаторларды орындауға бағытталған әлеуметтік жобаның нәтижелері | | | Маңғыстау облысында отбасылық-ұлттық құндылықтарды қалыптастыру бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру арқылы кемінде 7 500 ата-ана мен баланыұлттық құндылыққа негізделген тәрбие беруге тарту  **Күтілетін нәтижелер:**   * Маңғыстау облысындағы ата-аналар кеңесінің жұмысын жандандыруға бағытталған кемінде 3 500 ата-аналар қамту арқылы 5 қоғамдық іс-шара ұйымдастыру; * Маңғыстау облысындағы ірі зиялы қауымның кемінде 6 өкілін, үкіметтік емес ұйым жетекшілерінің қатысуымен ата-аналарға арналған кемінде 1500 адамның қатысуымен 3 алқалы кеңес ұйымдастыру; * Елімізге танымал, республикалық деңгейдегі кемінде 3 сарапшыны тарта отырып, аймақтағы мемлекеттік білім беру ұйымдарының оқушылары мен олардың ата-аналарына арналған ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие тақырыптарында 5 аудан және 2 қалада кемінде 2500 адамды қамтитын кездесу ұйымдастыру. | | | | | | | | | | | |
| Сандық нәтижелері | | | * Барлығы 6 рет қоғамдық іс-шара ұйымдастырып – 3500 ата-ана қамту. * Барлығы 6 зиалы қауым мен ҮЕҰ мүшелерін қатыстыра отырып, 3 алқалы кеңес ұйымдастырып, 1500 адамды қатыстыру. * Елімізге танымал 3 сарапшылардың қатысуымен 5 аудан, 2 қаланы қамтып, 2500 адамды қамту. | | | | | | | | | | | |
| Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | | | * Маңғыстау облысындағы ата-аналар кеңесінің жұмысын жандандыруға бағытталған кемінде 3 500 ата-ана қамту арқылы 5 қоғамдық іс-шара ұйымдастыру; Барлығы 6 рет шара ұйымдастыру * Маңғыстау облысындағы ірі зиялы қауымның кемінде 6 өкілін, үкіметтік емес ұйым жетекшілерінің қатысуымен ата-аналарға арналған кемінде 1500 адамның қатысуымен 3 алқалы кеңес ұйымдастыру; Ақтау қаласында 2 рет, Жаңаөзен қаласында 1 рет барлығы 3 алқалы кеңес өткізу, қатысатын зиалы қауым өкілдері – Светқали Нұржан, Рахат Қосбармақов, Мелс Қосымбай, Сабыр Адай, Айнахан Есетова, Ануар Бимаганбет, Маңғыстау облысының бас имамы Ануар Ізімбайұлы, ҮЕҰ қатысуымен алқалы отырыс өткізу. Барлығы 6 зиалы қауым өкілі мен ҮЕҰ өкілдерінен Роза Маханбетова, Жақсыгүл Маханбетова, Рыскуль Игликова қосып, 3 алқалы отырыс, 1500 адам қатысады. * Елімізге танымал, республикалық деңгейдегі кемінде 3 сарапшыны тарта отырып, аймақтағы мемлекеттік білім беру ұйымдарының оқушылары мен олардың ата-аналарына арналған ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие тақырыптарында 5 аудан және 2 қалада кемінде 2500 адамды қамтитын кездесу ұйымдастыру. Санжар Керімбаймен Жаңаөзен, Бейнеу, Мұнайлы ауданына, Айнұр Жүгінісова – Жаңаөзен, Қарақия, Маңғыстау ауданына, Зейнеп Ахметованы Түпқараған, Ақтау қаласы, Маңғыстау ауданы 5 аудан – 2 қаланың ата-аналар мен оқушылар 2500 адамды қамту. | | | | | | | | | | | |
| 12. Әлеуметтік жобаның серіктестері\*  \* Аталған тармақ тек орта мерзімді гранттар үшін ғана толтыралады және серіктестердің хаттарымен расталады | | | Серіктес  Маңғыстау облысы білім басқармасы  Түпқараған ауданы білім бөлімі  Мұнайлы ауданы білім бөлімі  Ақтау қаласы білім бөлімі  Бейнеу ауданы білім бөлімі  Жаңаөзен қаласы білім бөлімі  Маңғыстау ауданы білім бөлімі  Қарақия ауданы білім бөлімі | | | | | | | Қолдау түрі  Мақалалар дайындау  Ақпараттық хаттар  Үздік педагогтері туралы мақала  Үздік мектеп туралы мақала | | | | |
| 13. Әлеуметтік жобаны ақпараттық қолдау қалай ұйымдастырылатын болады | | | Әлеуметтік желі, Фейсбук және инстаграмм парақшада жоба басталғанда және аяқталғанда брифинг береміз.Әрбір өткізген шара өткен туралы жұртшылықты хабардар етіп, посттар жарияланады, кемінде 4 пост, 2 рет жергілікті телеарнаға сұхбат беріледі. Аталған жоба бойынша, әр шараға ақпараттық хаттар мен пресс релиз дайындалады. Жергілікті газеттерде мақала жарияланады. Маңғыстаумедиа сайтына 2 мақала, Маңғыстаумедиа телеграмм каналына 5 мақала. | | | | | | | | | | | |
| 4. Күнтізбелік жоспар | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Р\с | Шешілетін міндет\* | | Іс-шара, оның мазмұны, өткізу орны | | | Басталу күні | | Аяқталу күні | Күтілетін нәтижелер | | | | | |
|  | 1. Міндет - Маңғыстау облысындағы ата-аналар кеңесінің жұмысын жандандыруға бағытталған кемінде 3 500 ата-ана қамту арқылы 5 қоғамдық іс-шара ұйымдастыру; | | Бұл міндетті жүзеге асыру үшін Жаңаөзен қаласы, Түпқараған ауданы, Мұнайлы ауданы, Ақтау қаласында 2 рет , Бейнеу ауданы мәдениет үйінде барлығы 6 рет ата-аналар кеңесінің жұмысын жандандыруға бағытталған қоғамдық іс-шара өткіземіз. | | | Сәуір  Мамыр  Қыркүйек 2 рет  Қазан 2 рет | | Сәуір  Мамыр  Қыркүйек 2 рет  Қазан 2 рет | Елімізде білім беру ұйымдарында жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде саналы азамат тәрбиелеуге бағытталған «Біртұтас тәрбие бағдарламасы» аясында мұндай ата-аналар кеңесінің жұмысын жандандыруға бағытталған іс-шаралар арқылы, ата-ананың бала тәрбиесіндегі қарым-қатынасы, сенім білдіруі, қолдауы, үміт артуы, т.с.с. түсініктер беру арқылы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты жетілдіру, балалар мен жасөспірімдерге қатысты әлеуметтік мәселелерді шешуге зор ықпал етеміз. | | | | | |
|  | 1. Міндет - Маңғыстау облысындағы ірі зиялы қауымның кемінде 6 өкілін, үкіметтік емес ұйым жетекшілерінің қатысуымен ата-аналарға арналған кемінде 1500 адамның қатысуымен 3 алқалы кеңес ұйымдастыру; | | Ақтау қаласында 2 рет, Жаңаөзен қаласында 1 рет барлығы 3 алқалы кеңес өткізу, қатысатын зиалы қауым өкілдері – Светқали Нұржан, Рахат Қосбармақов, Мелс Қосымбай, Сабыр Адай, Айнахан Есетова, Ануар Бимаганбет, Маңғыстау облысының бас имамы Ануар Ізімбайұлы, ҮЕҰ қатысуымен алқалы отырыс өткізу. Барлығы 6 зиалы қауым өкілі мен ҮЕҰ өкілдерінен Роза Маханбетова, Жақсыгүл Маханбетова, Рыскуль Игликова қосып, 3 алқалы отырыс, 1500 адам қатысады.. | | | Мамыр  Қыркүйек  Қазан | | Мамыр  Қыркүйек  Қазан | Зиялы қауым мени үкіметтік емес ұйым өкілдерін тарта отырып, отбасы тәрбиесіндегі олқылықтарды талқылай отырып, ата-аналармен бірге 3 алқалы отырыс өткізе отырып - Бала тәрбиесі дамуындағы басты рөл атқарушы - отбасы.   Сондықтан ата - ананың бала көңілін таба білуіне ой қозғау,   өзін-өзі тануына бағыт беру, тәрбие жайлы пікір бөлісу.   ата-аналарға балаға рухани тәрбие берудегі отбасының рөлі   жайлы түсіндіреміз. | | | | | |
|  | 1. Міндет - Елімізге танымал, республикалық деңгейдегі кемінде 3 сарапшыны тарта отырып, аймақтағы мемлекеттік білім беру ұйымдарының оқушылары мен олардың ата-аналарына арналған ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие тақырыптарында 5 аудан және 2 қалада кемінде 2500 адамды қамтитын кездесу ұйымдастыру | | «Ұлттық құндылық» тақырыбындағы Санжар Керімбаймен Жаңаөзен, Бейнеу, Мұнайлы ауданына, Айнұр Жүгінісова – Жаңаөзен, Қарақия, Маңғыстау ауданына, Зейнеп Ахметованы Түпқараған, Ақтау қаласы, Маңғыстау ауданы. | | | Мамыр  Маусым  Шілде | | Мамыр  Маусым  Шілде | Республикалық деңгейдегі Санжар Керімбай ағамыздың сөйлейтін тақырыбы «Мәдени майдан» бұл ата-аналар бойында ұлтты сүю, отбасын сүю, бағытындағы нәтиже берсе, Айнұр Жүгінісова бүгінгі қазақ қоғамындағы әйелдің рөлі, әкенің рөлі, ата-ананың рөлін кеңінен аша түседі, Зейнеп Ахметова апамыз ұлттық код, келін мен ене, ұл мен қыздың тәрбиесін айтатын болады. | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | | | | | |
| 5. Әлеуметтік жоба шығыстарының сметасы | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Шығыстардың баптары | Өлшем бірлігі | Саны | | | Құны, теңге | | Барлығы, теңге | | Қаржыландыру көздері | | | Негіздеме/түсініктеме |
| Өтініш беруші (жеке салым) | | Грант қаражаты |
| 1 | | Әкімшілік шығындар: |  |  | | |  | | 3 000 000 | |  | | 3 000 000 | |
|  | | 1) жалақы, оның ішінде |  |  | | |  | | 2962176 | |  | | 2962176 | |
|  | | жоба жетекшісі | ай | 7 | | | 200 000 | | 1 400 000 | |  | | 1 400 000 | |
|  | | есепші | ай | 7 | | | 180 000 | | 1 260 000 | |  | | 1 260 000 | |
|  | | 2) әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | ай | 7 | | | 31 768 | | 222376 | |  | | 222376 | |
|  | | 3) міндетті медициналық сақтандыру | ай | 7 | | | 11 400 | | 79800 | |  | | 79800 | |
|  | | 4) байланыс қызметтерін төлеуге арналған шығыстар: |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | почта шығындары | қызмет | 1 | | | 37824 | | 37824 | |  | | 37824 | |
| 2 | | Материалдық техникалық базаны қамтамасыз ету |  |  | | |  | | 700 000 | |  | | 700 000 | |
|  | | Фото аппарат (Canon EOS R50 RF-S 18-45 + Kit 55-210 mm) | дана | 1 | | | 550 000 | | 550 000 | |  | | 550 000 | |
|  | | Кеңсе жиhазы (Конференц стол) | Дана | 1 | | | 150 000 | | 150 000 | |  | | 150 000 | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | Тура шығыстар |  |  | | |  | | **6 300 000** | |  | | **6 300 000** | |
|  | | 1. **Іс-шара «5 рет қоғамдық іс – шара ұйымдастыру»** |  |  | | |  | | **2 725 000** | |  | | **2 500 000** | |
|  | | Аренда зала | Қызмет | 5 рет | | | 250000 | | 1 250 000 | |  | | 1 250 000 | |
|  | | Мобилограф | Қызмет | 5 рет | | | 50 000 | | 250 000 | |  | | 250 000 | |
|  | | Лэд Экран | Қызмет | 5 рет | | | 200 000 | | 1 000 000 | |  | | 1 000 000 | |
|  | | **2) 2-іс-шара. Алқалы кеңес ұйымын өткізу.** |  |  | | |  | | **1 500 000** | |  | | **1 500 000** | |
|  | | Аренда зала | Қызмет | 3 рет | | | 250 000 | | 750 000 | |  | | 750 000 | |
|  | | Мобилграф | Қызмет | 3 рет | | | 50 000 | | 150 000 | |  | | 150 000 | |
|  | | Установка лэд экрана | Қызмет | 3 рет | | | 200 000 | | 600 000 | |  | | 600 000 | |
|  | | **3) 3-іс-шара. Елімізге танымал Республикалық деңгейдегі 3 сарапшы шақырту** |  |  | | |  | | **2 300 000** | |  | | **2 300 000** | |
|  | | Эксперт әкелу, жол ақысы, гонорар, қонақ үй, түскі ас,кешкі ас. | Қызмет | 3 рет | | | 715 000 | | 2 145 000 | |  | | 2 145 000 | |
|  | | Мобилограф | Қызмет | 3 рет | | | 50 000 | | 150 000 | |  | | 150 000 | |
|  | | Су 0,5 | Дана | 25 | | | 200 | | 5000 | |  | | 5000 | |
|  | | Жиынында: |  |  | | |  | | 10 000 000 | |  | | 10 000 000 | |
| \* Заңның 6-1-бабының 5-тармағына сәйкес материалдық-техникалық қамтамасыз етуге және институционалдық дамытуға арналған шығыстар қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттардың жалпы құнының 10 %-ынан аспайды.  Материалдық-техникалық қамтамасыз ету деп жөндеу мен құрылыстың ағымдағы және күрделі нысандарын, жылжымайтын мүлікті сатып алуды қоспағанда, әлеуметтік жобаның мақсаттарына сәйкес ұйымды дамытуға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу түсініледі. Институционалдық даму деп грант алушының қызметкерлерін оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ оқу орнына дейінгі жол жүру шығындары, оқу-әдістемелік материалдарды сатып алу түсініледі. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Өтінімді растау | | | | | | | | | | | | | | |
| Осы өтінімге қол қою арқылы өтініш беруші:  - Осы Қағидаларда айқындалған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурсты (бұдан әрі – конкурс) өткізу шарттары мен тәртібіне келісім беруін;  – осы өтінімнің құрамында ұсынылған ақпараттың өзектілігі мен анықтығын;  - жүзеге асырылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын осы өтініммен конкурсқа ұсынылған іс-шаралар жобасында болмауын;  – осы өтінімде пайдаланылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ақпараттың болмауын;  – осы өтінімде ұсынылуы және өңделуі дербес деректер субъектісінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын дербес деректердің болмауын;  - ұйымның жарғысына сәйкес осы өтінімде көрсетілген басым бағытқа сәйкес келетін қызметтің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруын;  - ұйымды тарату, ұйымның дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы іс бойынша іс жүргізу, оның қызметін тоқтата тұру рәсімінің болмауын;  - ұйымның Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің бюджеттеріне орындау мерзімі басталған салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауын (осы өтінім берілген күнге ұйымның тиісті арызы бойынша шешім болмаған кезде ұйым белгіленген тәртіппен шағым жасайтын берешекті қоспағанда);  - ұйымның басшылары, құрылтайшылары, мемлекеттік органның және (немесе) оператордың уәкілетті адамдарының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары, жекжаттары болып табылмайтынын;  - ұйымның басшылары, құрылтайшылары террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілмегенін растайды. | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ж. "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ұйым басшысының лауазымы) (қолы) (қолдың толық жазылуы) (толтыру күні) | | | | | | | | | | | | | | |