|  |  |
| --- | --- |
|   | Мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру,мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалауқағидаларына 7-қосымша |
|   | Нысан |
|   | **Кімге**: "Азаматтық бастамаларды қолдау |
|   | орталығы" коммерциялық емес акционерлік |
|   | қоғамына |
|   | **Кімнен**: «Маңғыстау жергілікті бастама орталығы»қоғамдық қоры  |
|   | (Өтініш берушінің толық атауын көрсету) |

 **Үкіметтік емес ұйымдар үшін қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттар беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім**

|  |
| --- |
| 1. Өтініш беруші «Маңғыстау жергілікті бастама орталығы»қоғамдық қоры |
| 1. БСН | 150640007771 |
| 2. Ұйымның тіркелген күні | 2015 жыл 8 маусым |
| 3. Ұйымның толық атауы | «Маңғыстау жергілікті бастама орталығы»қоғамдық қоры |
| 4. Ұйымның заңды мекенжайы | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 17-73-31 |
| 5. Ұйымның басшысы | Маханбетова | Жақсыгүл | Шахзадақызы | Директор |
| 6. Ұйымның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрлері | * жастар мен жасөспірімдердің әлеуетін көтеруге бағытталған жобаларды жүзеге асыру;
* жастар мен жасөпірімдердің экономикалық, экологиялық және құқықтың мәдениетін қалыптастыру;
* жергілікті өзін -өзі басқару жүйесін дамытуға қатысу;
* балалар мен жастарға, және де ересектер арасында кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізу;
* кәсіпкерлікті дамыту және қолдауға бағытталған жобаларды жүзеге асыру;
* тұрғындар арасында ақпараттық ағартушылық наухан жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу;
* білім беру мекемелерімен және жастар ұйымдарымен бірлескен жобаларды жүзеге асыру;
* мемлекеттік органдар, бизнес және басқа да азаматтық қоғам институттары, халықаралық ұйымдармен әлеуметтік серіктестікті нығайту және дамытуға бағытталған жобаларды жүзеге асыру;
* қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жобаларды жүзеге асыру;
* сұхбат алаңдары, дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, фестивальдер, акциялар ұйымдастыру;
* әлеуметтік зерттеулер және қоғамдық мониторинг жүргізу
* бағдарламаларды қолдау үшін бизнес-кеңес берушілерді және демеушілерді іздеу;
* жастар мен жасөспірімдерге арналған лагерлерді, бизнес-клубтарды, курстарды, мастер класстар өткізу;
* жарғылық мақсатындағы кештер мен басқа шараларды ұйымдастыру.
 |
| 7. Ұйымның жұмыс тәжірибесі бар нысаналы топтар |  Маңғыстау облысының тұрғындары |
| 8. Ұйымның байланыс телефоны | +77013358106 |
| 9. Электрондық пошта мекенжайы | mangystau.bastama@gmail.com |
| 10. Интернет желісінде өтініш берушінің веб-сайты | жоқ |
| 11. Әлеуметтік желілердегі парақшалар (топтар, аккаунттар) | <https://www.facebook.com/zh.zhetistikteri?mibextid=ZbWKwL><https://www.facebook.com/profile.php?id=100093070870954&mibextid=ZbWKwL> |
| 12. Іске асырылған негізгі жобалар менбағдарламалар \*Ескерту.\* Көрсетілген қызметтер актілерінің және шот-фактуралардың электрондық көшірмелері жобалардың іске асырылуын және өтініш берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. Әлеуметтік жобалар шетелдік көздер есебінен іске асырылған жағдайда және гранттар Оператор арқылы іске асырылған жағдайда – әлеуметтік жобаның іске асырылуын растайтын шарттардың және өзге де құжаттардың көшірмелері. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Әлеуметтік жобаның атауы | Қаржыландыру көлемі (теңге) | Қаржыландыру көзі/ Тапсырыс беруші | Орындау кезеңі | Негізгінәтижелері |
| Басталуы | Аяқталуы |  |
| 1. | "Қазақстан-2050" стратегиясын жүзеге асыру мақсатында тұрғындарға патриоттық тәрбие беру" | 932000 | Ақтау қалалық ішкі саясат бөлімі | 22.05.2023 ж | 20.12.2023 ж | Ақтау қаласының 30 мемлекеттік мекемелерге ҚР Мемлекеттік рәміздердің дұрыс қолданылуына мониторинг жүргізілді.ҚР Мемлекеттік рәміздерінің күніне «Ақтау қаласының 60 жылдығына -60 отбасығы мемлекеттік ту сый» шарасына 250 тұрғын қамтылды. ҚР Мемлекеттік Рәміздері туралы заң талаптарын түсіндіру тақырыбындағы 2 семинар ұйымдастырылып 90 қатысушы қамтылды.Мемлекеттік рәміздердің күніне орай 3 бейнеролик дайындалды.ҚР Тәуелсіздік күніне орай «Қасиетті көк байрағы елімнің!» патриоттық акциясы аясында мотошеру ұйымдастырылды.2 маусым күні «Менің елім Қазақстан» Патриоттар форумы ұйымдастырылды. |
| 2 | «Мұнайлы ауданы әкімдігі көрсететін мемлекеттік қызметтердің сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу | 1125000 | «Мұнайлы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі | 27.06.2023 | 27.12.2023 ж | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау; Еңбекші көшіп келушіге рұқсаттар беру және ұзарту; Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдау; Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек тағайындау; Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар ресімдеу қызметтері бойынша 8 құпия сатып алушы, 2 сауалнама, 5 фокус топтағы сұхбат, 10 тереңдетілген сұхбат жүргізілдіСыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін анықталды. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер барысында туындайтын өзекті мәселелерді анықталды. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар берілді. |
| 3 | «Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылының дәрігерлік амбулаториясының материалдық-техникалық базасын нығайту» қайырымдылық жобасы | 36500000 | «Samruk-Kazуna Trust» КҚ | 14.09.2023 | 31.12.2023 ж | «Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылының дәрігерлік амбулаториясына 1 /бір/ дана медициналық сандық рентгендік радиографиялық құрылғысы сатып алынып, рентген кабинеті 15000 мыңнан астам тұрғынға рентген қызметі қол жетімді болды.  |

 |
| 2. Әлеуметтік жобаның командасы |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | Маханбетова Жақсыгүл Шахзадақызы- Қор директоры, жоба жетекшісіТоксанбаева Сара Сагынбаевна- қор есепшісі, жоба есепшісі |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | **Маханбетова Жақсыгүл Шахзадақызы**2022 желтоқсан Маңғыстау жергілікті бастама орталығы қоғамдық қоры директор 2021 қаңтар -2022 қараша Маңғыстау облыстық жобалық офис, мемлекеттік сектор, мемлекеттік қызмет базалық бағытын жүзеге асыру тобының басшысы Қазан 2000- желтоқсан 2020 «Жастар жетістіктері» қоғамдық қоры директор 2007 жылдан бері ҚР Мемлекеттік басқару академиясы МОФ лекторы2005 -2015 жж «Маңғыстау облыстық Азаматтық Альянсы» ЗТБ – Президенті2016-2020 жж «Маңғыстау облыстық Азаматтық Альянсы» заңды тұлғалар бірлестігі – Президентінің кеңесшісі, жергілікті өзін өзі басқару сұрақтары бойынша сарапшы 1998 ж – 2005 ж. «Достижения молодых» қоғамдық қор балама білім беру орталығы , экономикалық білім беру бағдарламасының сарапшысы2001 – 2005 жж. Маңғыстау гуманитарлық колледжінің – «Экономика» , «Психология», «Мансапты жоспарлау» бағдарламасы бойынша оқытушысы, Ақтау қ-сы**Токсанбаева Сара Сагынбаевна – есепші** «Маңғыстау жергілікті бастама орталығы» қоғамдық қоры 2020 ж.ж бері есепшісі«Жастар жетістіктері» қоғамдық қоры, есепші -2009 желтоқсан күні бүгінге дейін |
| 3. Қосымша мәліметтер | Маханбетова Жақсыгүл Шахзадақызы1985 – 1989 жж. Қарағанды кооператив институты (ҚЭУ) мамандық: тауартану және сауданы ұйымдастыру (Бизнес Менеджменті) Квалификация: Товаровед (Менеджер)2016-2018 жж Алматы менеджмент университеті, ҮЕҰ Менеджменті,Іскерлік әкімшілік магистрі2021 жыл , №00428 05052021 Сертификатталған Жоба менеджері, ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, Нұрсұлтан қ-сыМаңғыстау облыстық сарбаз аналар штабының мүшесі"Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы сарапшы 2021 жылдан беріТоксанбаева Сара Сагынбаевна – есепші2002-2009 жж Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, есеп және аудит |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме <https://www.facebook.com/zh.zhetistikteri?mibextid=ZbWKwL> |
| 3. Жоба туралы |
| 1. Жоба бойынша жоспарланған қызмет сәйкес келетін мемлекеттік гранттың басым бағыты (мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесінен алынады) | Ақтау қаласының жастары мен жасөспірімдеріне әскери-патриоттық тәрбие беру |
| 2. Іске асыруға грант сұралатын әлеуметтік жобаның атауы | «Ер жігіт - ел қорғаны» |
| 3. Мәселенің сипаттамасы, әлеуметтік жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу (мәселе зерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау, БАҚ-та жариялау және т. б. жолымен анықталған объективті деректермен негізделуі тиіс.) | Еліміздің әскерлеріндегі әлім жеттік, сарбаздардың өлімі жастардың отан алдындағы азаматтық борышын ерікті өтеу құлшынысына әсер етіп отыр. Ата-аналары және жастар дені көбіне жалтаратын көрінеді. Мұның себебі неде? Ерікті азаматтардың қатары неге азайған?Жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасына сәйкес азаматтардың жоғары патриоттық санасын, өз елі үшін мақтаныш сезімін қалыптастыру, патриоттық тәрбие жүйесін  дамыту арқылы ұлттық мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борыш пен конституциялық міндеттерді орындауға тәрбиелеу еліміздің стратегиялық міндеті болып табылады.Қазіргі таңда қоғамда әскери-патриоттық тәрбие беру жүйесін дамыту мен жетілдіруге сұраныс артып, білім беру мекемелерінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие беру сапасын арттыру қажеттілігі туындауда.Ақтау қаласы бойынша 2023 жылы 18-27 жас аралығында 278 азамат  сарбаз аттанды. Одан бөлек 18-27 жас аралығында 104 азамат әскерге жарамсыз деп танылып, 330 азамат мерзімді әскери қызметтен жалтарып жүр. Жоғарыда көрсетілген деректер қала жастары мен жасөспірімдерінің арасында патриоттық құндылықтарды насихаттау жұмыстарын жүйелендіру қажеттілігін көрсетіп отыр. |
| 4. Әлеуметтік жобаның мақсаты | Ақтау қаласының 1000 ға жуық жастары мен жасөспірімдерін 2024 жылы тарихи тұлғалардың және әскери өмірмен таныстыру, елді қорғау ер жігіттің азаматтық борышы екенін саналы түрде сезінуге ықпал ету, патриоттық санасын қалыптастыру. |
| 5. Әлеуметтік жобаның міндеттері |  1. Ақтау қаласы жасөспірімдерін отан сүйгіштікке баулуға бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру 1.1 Ақтау қаласының жалпы білім беру ұйымдарының оқушыларының қатысуымен әскери дайындық бойынша (жалпы әскери жаттығулар жасау, саптық дайындық жүргізу, пәрмен беру, қарулы күштері түрлерінің қолдану тәсілдерін меңгеруі, алғашқы медициналық көмек) мектепшілік сайысты ұйымдастыру және өткізу, 150 қатысушыдан кем емес;1.2 Ақтау қаласындағы студенттер мен әскери бөлім өкілдерінің қатысуымен 3 күндік әскери патриоттық дала жиынын (әскери лагерь) өткізу және ұйымдастыру. (кемінде 15 колледжден 100 студентті қамту)1.3 Білім беру мекемелерінің оқушылары және (немесе) колледж студенттерінің кемінде 150 оқушысына/студентіне арналған кемінде 3 әскери бөлімге экскурсия ұйымдастыру;1.4 Ақтау қаласының білім беру ұйымдарында тарихи тұлғалардың өмірінен шағын көріністер байқауын ұйымдастыру және өткізу. (кемінде 20 мектепті қамту)1.5 Ақтау қаласында әскери техникалар мен қарулар көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара өткізу (әскери-патриоттық әндер байқауы, әскери оркестр, әскери техникалар мен қарулардың көрмесі); кемінде 2000 тұрғынының қатыстыру2. Жобаның барысы бойынша жұртшылықты ақпараттандыру 2.1 Жобаны БАҚ арқылы ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету.2.2 Шаралар барысы бойынша бейне роликтер даярлау. 2.3 Әлеуметтік желілерде шаралардың барысы бойынша ақпаратты орналастыру |
| 6. Әлеуметтік жобаның сипаттамасы: жобаны іске асырудың тетіктері (әдістері) (мына сұрақтарға жауап беру қажет:, межеленген мақсаттарға қалай қол жеткізуге болады, қойылған міндеттер қалай орындалады олардың шешу жолдарын кім жүзеге асырады, бұл ретте қандай ресурстар тартылатын болады). | «Маңғыстау жергілікті бастама орталығы»қоғамдық қоры аудан, қаланың жергілікті атқарушы билігімен, білім беру мекемелерімен, әскери бөлімшелермен, ҮЕҰ, БАҚ қарым-қатынасы қалыптасқан тәжірибелі ұйым. Қор жоба аясында Ақтау қаласының студент жастары мен жасөспірімдердің отансүйгіш, елжандылық сезімін оятуға, саналы түрде азаматтық әскери борышын өтеуге шешім қабылдауға ықпал ететін шараларды ұйымдастыруға мүдделі тараптардың әлеуетін жұмылдырады. Жобаның ашықтығын, әділдігін, есептілігін әрі азаматтық қоғамның қатысуын қамтамасыз ету мақсат ететін дайындық кезеңі, іс-шараны ұйымдастыруға бағытталған негізгі кезеңі және жобаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қорытынды кезеңінен тұрады.Қор аталған жобаның жаңалығы (инновациясы) ретінде жобаға қатысушы тараптарды шақыру, үміткерлерді анықтау, іріктеу, даярлау және оқыту, іс шараларды жүргізу бойынша кешенді жұмыс жүргізеді:**1-ші міндет:** Ақтау қаласы жасөспірімдерін отан сүйгіштікке баулуға бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру;**1-ші іс шара** Ақтау қаласының жалпы білім беру ұйымдарының оқушыларының қатысуымен әскери дайындық бойынша (жалпы әскери жаттығулар жасау, саптық дайындық жүргізу, пәрмен беру, қарулы күштері түрлерінің қолдану тәсілдерін меңгеруі, алғашқы медициналық көмек) мектепшілік сайысты ұйымдастыру және өткізу,150 қатысушыдан кем емес; Әскери дайындық бойынша мектепшілік сайыстың ережесінің жобасы жасақталады. Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «Оқу-әдістемелік орталығы» мекемесінің әкімшілігімен жалпы білім беру ұйымдарының оқушыларының қатысуымен өтетін әскери дайындық бойынша мектепшілік сайыстың ережесімен таныстырылып, өткізу күні және орны анықталады. Қалалық білім бөліміне қарасты 29 мектепке хабарлама хат жіберіліп, қатысу үшін өтінім қабылданады. Қоғамдық қордың және білім мекемелерінің әлеуметтік желілерінде анонс хабарлама орналастырылады. Сайыс өтетін орынды баннермен безендіріліп және қажетті құралдармен қамтамасыз етіледі. Сайыстың барысында бағалайтын әділ қазылар алқасы құрылады. Жеңімпаздар дипломдармен және сыйлықтармен (статуетка) марапатталады. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындалады. Сайысқа әскерилер, Ауғанстанда интернационалист борышын өтеген ардагер жауынгерлер, Қазақстан халық ассамблеясы жанындағы облыстық аналар кеңесінің сарбаз аналар штабының мүшелері қонақ ретінде шақырылады Шараға жергілікті бұқаралалық ақпарат құралдары шақырылып, басылымдарда , әлеуметтік желідерде жарық көреді, қала жұртшылығы хабардар болады. **2-ші іс шара** Ақтау қаласындағы студенттер мен әскери бөлім өкілдерінің қатысуымен 3 күндік әскери патриоттық дала жиынын (әскери лагерь) өткізу және ұйымдастыру. (кемінде 15 колледжден 100 студентті қамту). Әскери патриоттық дала жиынын (әскери лагерь) өткізудің ережесімен, 3 күндік бағдарламасы жасақталады. Маңғыстау облыстық білім басқармасының тәрбие жөніндегі орынбасарымен және білім берудің оқу-әдістемелік орталығының әкімшілігімен, Ақтау қаласында орналасқан Әскери гарнизонның басшысымен кездесіп әскери дала жиынын серіктестікте өткізу бойынша келісіледі. Күні мен өтетін орнын анықталып, жергілікті атқарушы биліктен рұқсат алынады. Білім басқармасы арқылы 15 колледжге әскери жиынға қатысуға өтетіндігі хабарланады, өтінім жиналады. Қатысушылар анықталып, тізімі жасақталады. Әскери жиынға қатысушыларды көлікпен тасымалдау, ас-су, жиын өткізу аумағына қажетті құрал-жабдықтарды қамтамасыз етуші қызмет көрсетушілермен келісім шартқа отыру. Дала жиыны (әскери лагерь) әскери полигонда, пейнтбол әскери -спорттық сайыс форматтары қолданылатын болады. Жобаға қатысушыларға біріңғай футболка мен бейсболка, сарбаз жиынтығына, далалық жиынның туына тапсырыс беру. Әскери жиын өтетіндігі жөнінде анонс бейне ролик даярланып , әлеуметтік желіге жарияланады. Жеңімпаздар дипломдармен және алғыс хаттармен марапатталады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін полиция департаментінің жол полициясымен келісіледі, патруль көлігімен сүйемелдеп отырады. Сонымен қатар білім ұйымдарының әскери дайындыққа жауапты мамандары да қатысады. Әскери жиынға әскерилер, Ауғанстанда интернационалист борышын өтеген ардагер жауынгерлер, Қазақстан халық ассамблеясы жанындағы облыстық аналар кеңесінің сарбаз аналар штабының мүшелері қонақ ретінде шақырылады. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, жиынның барысы бойынша бейне роликтер дайындалады. Шараға жергілікті бұқаралалық ақпарат құралдары шақырылып, басылымдарда , әлеуметтік желідерде жарық көреді, қала жұртшылығы хабардар болады. **3-ші іс шара**.Білім беру мекемелерінің оқушылары және (немесе) колледж студенттерінің кемінде 150 оқушысына/студентіне арналған кемінде 3 әскери бөлімге экскурсия ұйымдастыру; Маңғыстау облыстық білім басқармасы және білім берудің оқу-әдістемелік орталығы, Ақтау қаласының білім бөлімі және білім берудің оқу-әдістемелік орталығының жауапты орынбасарларымен , Ақтау қаласында орналасқан Әскери гарнизонның басшысымен кездесіп экскурсия ұйымдастыру бойынша сұрақтар келісіледі. Білім басқармасы арқылы 15 колледжден және Ақтау қалалық білім бөлімі арқылы экскурсияға қатысуға өтінім жиналады. Қатысушылар анықталып, тізімі және экскурсия кестесі жасақталады.Ақтау қаласында орналасқан ҚР ҚМ 25744 ә/б теңіз жаяу әскерлері бригадасы ҚР ҚМ 51809 ә/б әуе шабуылына қарсы бригадасы, ҚР ІІМ Ұлттық ұланының 6656 ә/б не кем 150 оқушы/студенттен кем емес 15-18 жастағы жастар мен жасөспірімдердің экскурсия ұйымдастырылады. Экскурсия қатысушылары тасымалдау көлігімен, сумен және жүрек жалғайтын тістемемен қамтамасыз етіледі. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін полиция департаментінің жол полициясымен келісіледі, патруль көлігімен сүйемелдеп отырады. Сонымен қатар білім ұйымдарының әскери дайындыққа жауапты мамандары да қатысады. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындалады. Шараға жергілікті бұқаралалық ақпарат құралдары шақырылып, басылымдарда , әлеуметтік желідерде жарық көреді, қала жұртшылығы хабардар болады.**4 ші іс шара** Ақтау қаласының білім беру ұйымдарында тарихи тұлғалардың өмірінен шағын көріністер байқауын ұйымдастыру және өткізу. (кемінде 20 мектепті қамту). Тапсырыс беруші Ақтау қалалық ішкі саясат бөлімімен 20 тарихи тұлғалардың тізімі бекітіледі. Шағын көріністердің (5-7 мин) байқау ережесі және байқаудың анонсы дайындалады. Ақтау қалалық білім бөлімі арқылы, әлеуметтік желіде білім беру ұйымдарына хабарлама жолданады, өтінім қабылданады. Өтінім берген мектептерге жеребе тарту арқылы 20 тұлға мектептерге бөлінеді. Шағын көріністер мектептерде сахналанады, бейнеге түсіреді. Сонымен қатар білім беру ұйымдарының әлеуметтік парақшаларында орналастырады. Әділ қазылар алқасы құрылады. Сценарии жазылады. Өткізетін орын тапсырыс берушімен келісіледі (Оқушылар сарайы, Достық үйі немесе мектептің акт залы ). Ең үздік көріністер анықталады, дипломдармен және сыйлықтармен марапатталады. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындалады. Шараға жергілікті бұқаралалық ақпарат құралдары шақырылып, басылымдарда , әлеуметтік желідерде жарық көреді, қала жұртшылығы хабардар болады. **5 ші шара** Ақтау қаласында әскери техникалар мен қарулар көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара өткізу (әскери-патриоттық әндер байқауы, әскери оркестр, әскери техникалар мен қарулардың көрмесі); кемінде 2000 тұрғынының қатыстыру. Ақтау қаласында орналасқан Әскери гарнизонның басшысымен және тапсырыс берушімен әскери техникалар мен қарулар көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара өткізу бойынша кездесіп кеңесу өткізу. Әскери патриоттық әндер байқауы ережесін дайындау. Әскери бөлімшелерге және құқық қорғау, төтенше жағдай департаменттеріне хат жолданады, байқауға қатысу туралы өтінімдер және бейнеролигімен қабылданады. Әділ қазылар алқасы құрылады. Бейне роликтер әлеуметтік желіге орналастырылады. Қазылар алқасы ең үздік орындаушыларды анықтап, іріктейді. Әскери техникалар мен қарулардың көрмесін орналастыратын күнді орынды белгілеу. Көрме өткізілетін күні әскери оркестрдің және ең үздік орындаушылардың концертін ұйымдастырылады. Өткізетін орын тапсырыс берушімен келісіледі (Оқушылар сарайы, Достық үйі немесе мектептің акт залы). Ең үздік орындаушылар анықталады, дипломдармен және сыйлықтармен марапатталады. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, байқаудың, көрменің қорытынды концерті бейне роликтер дайындалады. Шараға қала тұрғындары, әскерилер, Ауғанстанда интернационалист борышын өтеген ардагер жауынгерлер, Қазақстан халық ассамблеясы жанындағы облыстық аналар кеңесінің сарбаз аналар штабының мүшелері қонақ ретінде шақырылады. Шараға жергілікті бұқаралалық ақпарат құралдары шақырылып, басылымдарда , әлеуметтік желідерде жарық көреді, қала жұртшылығы хабардар болады. **2 ші міндеті. Жобаның барысы бойынша жұртшылықты ақпараттандыру.****6 шы іс шара.** Жобаны БАҚ арқылы ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Іс шаралар бойынша баспасөз релиздері даярланады. 5 іс шара бойынша жергілікті БАҚ басылымдарының қатысуын қамтамасыз ететін қызметпен келісім шартқа отыру. Кем дегенде 5 мақала жергілікті басылымға орналастырылады.**7 ші іс шара.**  Шаралар барысы бойынша бейне роликтер даярлау. Жоба аясында барлық шаралар фото-видеоға түсіріледі. Дайындалған роликтер және фотолар әлеуметтік желіге орналастырылады.**8 ші іс шара** Әлеуметтік желілерде шаралардың барысы бойынша ақпаратты орналастыру. Әлеуметтік желіге орналастырылатын постының мәтіндері даярланады. Қордың және облыстық аналар кеңесінің, білім беру ұйымдарының әлеуметтік бетшелеріне орналастырылады.  |
| 7. Әлеуметтік жобаны іске асыру аумағы | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы |
| 8. Әлеуметтік жобаны іске асырудың басталу күні | Сәуір 15, 2024 жыл |
| 9. Әлеуметтік жобасы іске асырудың аяқталу күні | Қараша, 15, 2024 жыл |
| 10. Әлеуметтік жобаның нысаналы топтары | Колледж студенттері мен мектеп оқушылары 15-19 жас аралығы  |
| 11. Нысаналы индикаторларды орындауға бағытталған әлеуметтік жобаның нәтижелері | Ақтау қаласы жасөспірімдерін отан сүйгіштікке баулуға бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру арқылы кемінде 1 000 мектеп оқушысы және колледж студенттері қамтыладыАқтау қаласының жалпы білім беру ұйымдарының оқушыларының қатысуымен әскери дайындық бойынша (жалпы әскери жаттығулар жасау, саптық дайындық жүргізу, пәрмен беру, қарулы күштері түрлерінің қолдану тәсілдерін меңгеруі, алғашқы медициналық көмек) мектепшілік сайысы ұйымдастырыладыАқтау қаласындағы студенттер мен әскери бөлім өкілдерінің қатысуымен 3 күндік әскери патриоттық дала жиыны (әскери лагерь) ұйымдастырылады.Білім беру мекемелерінің оқушылары және (немесе) колледж студенттерінің кемінде 150 оқушысына/студентіне арналған кемінде 3 әскери бөлімге экскурсия ұйымдастырылады;Ақтау қаласының білім беру ұйымдарында тарихи тұлғалардың өмірінен шағын көріністердің 1 байқауы ұйымдастырылады оған кемінде 20 мектепті қамтылады.Ақтау қаласында әскери техникалар мен қарулардың көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара аясында әскери-патриоттық әндер байқауы, әскери оркестрдің концерті ұйымдастырылады. Жоба барысы бойынша жергілікті БАҚ басылымдарында мақалалар , теле сюжет орналастырылды. Шаралар барысы бойынша бейне роликтер даярланады.  Әлеуметтік желілерде шаралардың барысы бойынша ақпараттар орналастырылады. |
| Сандық нәтижелері | Ақтау қаласының жалпы білім беру ұйымдарының оқушыларының қатысуымен әскери дайындық мектепшілік 1 сайысы ұйымдастырылып, 150 қатысушы қатысады; сайыс ережесі -1, баспасөз релизі -1, қатысушы тізіміАқтау қаласындағы студенттер мен әскери бөлім өкілдерінің қатысуымен 3 күндік әскери патриоттық дала жиыны ұйымдастырылып (әскери лагерь) кемінде 15 колледжден 100 студентті қамтылады. Жиын ережесі-1, бағдарлама 1, баспасөз релизіБілім беру мекемелерінің оқушылары және (немесе) колледж студенттерінің кемінде 150 оқушысына/студентіне арналған кемінде 3 әскери бөлімге экскурсияға барады; экскурсия кестесі -1, баспасөз релизі -1, 3 -тізімі Ақтау қаласының білім беру ұйымдарында тарихи тұлғалардың өмірінен шағын көріністердің 1 байқауы ұйымдастырылып оған кемінде 20 мектепті қамтылады. Ереже -1, сценарии -1, 20 шағын көрініс бейне жазбасыАқтау қаласында әскери техникалар мен қарулар көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара өткізу (әскери-патриоттық әндер байқауы, әскери оркестр, әскери техникалар мен қарулардың көрмесі); кемінде 2000 тұрғынының қатыстыруЖоба барысы бойынша жергілікті БАҚ басылымдарында 5 мақала – 2 теле сюжет орналастырылды. Шаралар барысы бойынша 11 бейне ролик даярланады.  Әлеуметтік желілерде шаралардың барысы бойынша 15 ақпарат орналастырылады. |
| Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | Ақтау қаласының әскери дайындық сайысынан өткен, далалық жиынға қатысқан, экскурсияға қатысқан 400 оқушы мен студенттің әскерге деген көзқарасы өзгереді, шара барысында алған әсерлерімен достарымен және ата –аналарымен бөліседі. Қатысушылардың 30% нан дейін - кейін онлайн сауалнама жүргізіледі, кем дегенде бейне 5 пікір алынады.Тарихи тұлғалардың өмірінен шағын көріністердің байқауы қатысушыларынан кем дегенде 5 бейне пікір алынады. Ақтау қаласында әскери техникалар мен қарулардың көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара аясында әскери-патриоттық әндер байқауы, әскери оркестрдің концерті тамашалаған қала тұрғындарынан кем дегенде 5 бейне пікір алынады. Жоспарланған шараларды аралық, қорытынды мониторингілеу. Әлеуметтік желілерге орналастырылған ақпараттардың желі оқырмандарының просмотрларын мониторингілеу.  |
| 12. Әлеуметтік жобаның серіктестері\*\* Аталған тармақ тек орта мерзімді гранттар үшін ғана толтыралады және серіктестердің хаттарымен расталады | Серіктес | Қолдау түрі |
| 13. Әлеуметтік жобаны ақпараттық қолдау қалай ұйымдастырылатын болады | Жоба аясындағы шараларды БАҚ басылымдарында жариялануын қамтамасыз ету үшін мекеменің қызметіне шартқа отырамыз, басталуы туралы пресс-анонс кемінде 1 дана дайындалып, жергілікті басылымдарда , қордың, серіктестердің әлеуметтік желілердегі ресми парақшасында 3 рет жарияланады. Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз кемінде 5, жергілікті басылымдарды жоба кезеңінде 5 реттен кем емесӘлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар кемінде 11, қордың, серіктестердің әлеуметтік желілердегі ресми парақшасы айына 1 реттен кем емесБейнероликтер кемінде 11 , қордың, серіктестердің әлеуметтік желілердегі ресмипарақшасы жобаны жүзеге асыру барысында 2-ден кем емес |
| 4. Күнтізбелік жоспар |
|  |
| №Р\с | Шешілетін міндет\* | Іс-шара, оның мазмұны, өткізу орны | Басталу күні | Аяқталу күні | Күтілетін нәтижелер |
| 1 ші міндет Ақтау қаласы жасөспірімдерін отан сүйгіштікке баулуға бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру |
| 1.1 | Ақтау қаласының жалпы білім беру ұйымдарының оқушыларының қатысуымен әскери дайындық бойынша (жалпы әскери жаттығулар жасау, саптық дайындық жүргізу, пәрмен беру, қарулы күштері түрлерінің қолдану тәсілдерін меңгеруі, алғашқы медициналық көмек) мектепшілік сайысты ұйымдастыру және өткізу, 150 қатысушыдан кем емес. |  Әскери дайындық бойынша мектепшілік сайыстың ережесінің жобасы жасақтау. Ақтау қаласы  |  сәуір ,15 | сәуір ,20 |  Ереже  |
|  | Мүдделі тараптарды сайыстың ережесімен таныстыру, өткізу күні және орны анықтау. Ақтау қаласы | сәуір, 20  | сәуір, 25 | Өткізу күні мен орны анықталды |
| Білім бөліміне қарасты 29 мектепке хабарлама хат жіберіліп, қатысу үшін өтінім қабылдау.  | сәуір, 25  | мамыр,6 | Қатысушылар тізімі  |
| Сайысты ұйымдастыру  | мамыр, 10 | мамыр, 20 | Сайыс өтетін орын баннермен безендірілдіСайыстың барысын бағалайтын әділ қазылар алқасы құрылды. Жеңімпаздар дипломдармен және сыйлықтармен (статуетка) марапатталды. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындалды. Сайысқа әскерилер, Ауғанстанда интернационалист борышын өтеген ардагер жауынгерлер, Қазақстан халық ассамблеясы жанындағы облыстық аналар кеңесінің сарбаз аналар штабының мүшелері қатыстыЖергілікті бұқаралалық ақпарат құралдарының басылымдарында , әлеуметтік желідерде жарық көреді, қала жұртшылығы хабардар болды |
| 1.2 | Ақтау қаласындағы студенттер мен әскери бөлім өкілдерінің қатысуымен 3 күндік әскери патриоттық дала жиынын (әскери лагерь) өткізу және ұйымдастыру. (кемінде 15 колледжден 100 студентті қамту). | Әскери патриоттық дала жиынын (әскери лагерь) өткізудің ережесімен, 3 күндік бағдарламасын жасақтау. | Сәуір 15 | Сәуір 20 |  Әскери дала жиыны ережесі, бағдарламасы |
|  |  | Білім беру ұйымы мен Ақтау қаласында орналасқан Әскери гарнизоны әкімшілігімен дала жиынын серіктестікте өткізу бойынша келісу, Күні мен өтетін орнын анықтау. | Сәуір 20 | Сәуір 25 | Дала жиыны өтетін орындар анықталып, өтетін күні нақтыланады |
|  | Білім басқармасы арқылы 15 колледжге әскери жиынға қатысуға өтетіндігі хабарланады, өтінім жиналады. | Сәуір 25 | Мамыр 12 | Қатысушылар анықталып, тізімі жасақталады. |
|  | Әскери патриоттық дала жиынын (әскери лагерь) өткізу және ұйымдастыру. | 12 мамыр  | 12 маусым  | Әскери жиынға қатысушыларды көлікпен тасымалдау, ас-су, жиын өткізу аумағына қажетті құрал-жабдықтарды қамтамасыз етуші қызмет көрсетушілермен келісім шартқа отырылды. Дала жиыны (әскери лагерь) әскери полигонда, пейнтбол әскери -спорттық сайыс форматтары қолданылды. Жобаға қатысушыларға біріңғай футболка мен бейсболка, сарбаз жиынтығымен қамтылдыДалалық жиынның туы жасақталдыӘскери жиын өтетіндігі жөнінде анонс бейне ролик даярланып , әлеуметтік желіге жарияланды. Жиын кезіндегі сайыс жеңімпаздарына дипломдармен және алғыс хаттармен дайындау және марапатталды. Әскери жиынға әскерилер, Ауғанстанда интернационалист борышын өтеген ардагер жауынгерлер, Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы облыстық аналар кеңесінің сарбаз аналар штабының мүшелері қатысты. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, жиынның барысы бойынша бейне роликтер дайындалды. Бұқаралалық ақпарат құралдары басылымдарына , әлеуметтік желідерде жаңалықтар орналастырылды. |
| 1.3 | Білім беру мекемелерінің оқушылары және (немесе) колледж студенттерінің кемінде 150 оқушысына/студентіне арналған кемінде 3 әскери бөлімге экскурсия ұйымдастыру;  | Білім беру ұйымдарымен және әскери гарнизон әкімшілігімен экскурсия кестесін келісу  | Сәуір 20 | Сәуір 25 | Экскурсия қатысушылары тасымалдау көлігімен, сумен және жүрек жалғайтын тістемемен қамтамасыз етіледі. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін полиция департаментінің жол полициясымен келісіледі, патруль көлігімен сүйемелдеп отырады. Сонымен қатар білім ұйымдарының әскери дайындыққа жауапты мамандары да қатысады. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындалады. Шараға жергілікті бұқаралалық ақпарат құралдары шақырылып, басылымдарда , әлеуметтік желідерде жарық көреді, қала жұртшылығы хабардар болады. |
|  | Білім басқармасы арқылы 15 колледжден және Ақтау қалалық білім бөлімі арқылы экскурсияға қатысуға өтінім жинау. | Сәуір 25 | Мамыр 6 | Қатысушылар анықталып, тізімі және экскурсия кестесі жасақталады. |
|  | Экскурсияны ұйымдастыру  | Мамыр 10 | Мамыр 20 | Ақтау қаласында орналасқан әскери бөлімшелерге 150 оқушы/студент экскурсияға барды Экскурсия қатысушылары тасымалдау көлігімен, сумен және жүрек жалғайтын тістемемен қамтамасыз етілді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін полиция департаментінің жол полициясымен келісіледі, патруль көлігімен сүйемелдеп отырды. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, экскурсияның барысы бойынша бейне роликтер дайындалды. |
|  | Ақтау қаласының білім беру ұйымдарында тарихи тұлғалардың өмірінен шағын көріністер байқауын ұйымдастыру және өткізу. (кемінде 20 мектепті қамту). | Тапсырыс беруші Ақтау қалалық ішкі саясат бөлімімен 20 тарихи тұлғалардың тізімі бекіту.  | Тамыз 15  | Тамыз 29 | Тарихи тұлғалар тізімі бекітілген |
|  | Шағын көріністердің (5-7 мин) байқау ережесі және байқаудың анонсы дайындалады | Қыркүйек 5 | Қыркүйек 10 | Ереже , анонс  |
|  | Ақтау қалалық білім бөлімі арқылы, әлеуметтік желіде білім беру ұйымдарына хабарлама жолданады, өтінім қабылданады.  | Қыркүйек10 | Қыркүйек 29 | Өтінім тізімі Өтінім берген мектептерге жеребе тарту арқылы 20 тұлға мектептерге бөлінеді |
|  | Шағын көріністерБайқауы  | Қыркүйек 29  | Қазан 24 |  Байқау сценариі Өткізетін орын тапсырыс берушімен келісіледі (Оқушылар сарайы, Достық үйі немесе мектептің акт залы ). Өтетін орын баннермен безендіріледі және дауыс үдеткішпен жабдықталады Ең үздік көріністер анықталып, дипломдармен және сыйлықтармен марапатталады. Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастырылып, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындалады.Бұқаралалық ақпарат құралдары басылымдарында, әлеуметтік желідерде жарық көреді |
| 1.5 | Ақтау қаласында әскери техникалар мен қарулар көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара өткізу (әскери-патриоттық әндер байқауы, әскери оркестр, әскери техникалар мен қарулардың көрмесі). | Ақтау қаласында орналасқан Әскери гарнизонның басшысымен және тапсырыс берушімен әскери техникалар мен қарулар көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара өткізу бойынша кездесіп кеңесу өткізу. | Тамыз 20 | Тамыз 30 | Әскери техникалар мен қарулардың көрмесін орналастыратын күнді орынды белгілеу.Өткізетін орын тапсырыс берушімен келісіледі (Оқушылар сарайы, Достық үйі немесе мектептің акт залы).  |
|  |  | Әскери патриоттық әндер байқауы ережесін дайындау. Әскери бөлімшелерге және құқық қорғау, төтенше жағдай департаменттеріне хат жолданады, байқауға қатысу туралы өтінімдер және бейнеролигімен қабылданады. | Қыркүйек ,3  | Қыркүйек 25 | Байқау ережесіҚатысушылар тізімі, патриоттық ән орындаушысының бейне жазбасыӘлеуметтік желілерге орналастырылады |
|  | Патриоттық әндер байқауы | Қазан 5 | Қазан 15 | Ең үздік орындаушылар анықталды, дипломдармен және сыйлықтармен марапатталады |
|  | Ақтау қаласында әскери техникалар мен қарулар Көрмені, патриоттық әндер байқауының жеңімпаздарының және әскери оркестрдің концерттік шарасын ұйымдастыру | Қазан 15 | Қазан 24 | Әскери техникалар мен қарулар көрмесіКөрме өткізілетін күні әскери оркестрдің және ең үздік орындаушылардың гала концерті өтті |
| 2. | **Жобаның барысы бойынша жұртшылықты ақпараттандыру** |
| 2.1 | Жобаны БАҚ арқылы ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. | Іс шаралар бойынша баспасөз релиздері даярлау | Сәуір  | қазан | Баспасөз мәлімдемелер  |
| БАҚ басылымдарында ақпараттарды жариялау | Сәуір  | қазан | Кем дегенде 5 мақала жергілікті басылымдағы мақала. |
| 2.2 | Шаралар барысы бойынша бейне роликтер даярлау | Жоба аясында барлық шаралар фото-видеоға түсіру | Сәуір  | қазан | Фото және бейне роликтер |
| 2.3 | Әлеуметтік желілерде шаралардың барысы бойынша ақпаратты орналастыру. | Әлеуметтік желіге орналастырылатын постының мәтіндерін даярлау  | Сәуір  | қазан |  Қордың және облыстық аналар кеңесінің, білім беру ұйымдарының әлеуметтік бетшелеріне орналастырылған ақпараттарҚорытынды шара ұйымдастыру |
| **5. Әлеуметтік жоба шығыстарының сметасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шығыстардың баптары | Өлшем бірлігі | Саны | Құны, теңге | Барлығы, теңге | Қаржыландыру көздері | Негіздеме/түсініктеме |
| Өтініш беруші (жеке салым) | Грант қаражаты |
| 1 | **Әкімшілік шығындар**: |   |   |   | **2 783 340** |  | **2 783 340** |  |
|   | Жалақы, соның ішінде: |   |   |   | 2 205 000 |   | 2 205 000 |  |
|   | Директор  | ай | 7 | 175 000 | 1 225 000 |   | 1 225 000 | Жоба директоры жобаны жалпы үйлестіруді және жобаның іске асырылуын бақылауды жүзеге асырады. |
|   | Бухгалтер | ай | 7 | 140 000 | 980 000 |   | 980 000 | Жоба шығыстарының есебін жүргізу бойынша бухгалтердің еңбегіне ақы төлеу, төлемдерді жүргізу, қаржылық және салықтық есептерді жасау және тапсыру |
|   | Әлеуметтік салық  | ай | 7 | 16 411 | 114 877 |   | 114 877 | ҚР заңнамасына сәйкес әлеуметтік салық |
|   | Әлеуметтік аударымдар | ай | 7 | 9 923 | 69 461 |   | 69 461 | ҚР заңнамасына сәйкес әлеуметтік аударымдар |
|   | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | ай | 7 | 9 450 | 66 150 |   | 66 150 | ҚР заңнамасына сәйкес медициналық сақтандыруға аударымдар |
|   | Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | ай | 7 | 2 100 | 14 700 |   | 14 700 | ҚР заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (1975ж 1 қаңтардан кейін туған қызметкерлер үшін) |
|   | Банк шығындары  | ай | 7 | 7 000 | 49 000 |   | 49 000 | Банк тарифтеріне сәйкес төлемдерді жүргізу жөніндегі банктің қызметтері |
|   | Пошта шығындары | ай | 7 | 4 000 | 28 000 |   | 28 000 | Жоба бойынша құжаттарды пошта арқылы жіберу бойынша шығыстар |
|   | Интернет | ай | 7 | 14 000 | 98 000 |   | 98 000 | Интернет қызметтері |
|   | Такси қызметтері | ай | 7 | 12 000 | 84 000 |   | 84 000 | такси қызметтері |
|   | Су 19л | ай | 7 | 2 000 | 14 000 |   | 14 000 | кеңсе қызметкерлеріне арналған су |
|   | Кеңсе тауарлары  | ай | 6 |  3 692 | 22 152 |   | 22 152 | кеңсе тауарларын сатып алу |
|   | Картриджді толтыру, жөндеу, сатып алу | ай | 6 | 3 000 | 18 000 |   | 18 000 | картриджді толтыру, жөндеу, сатып алу |
| 2 | **Материалдық-техникалық жабдықтау** |   |   |   | **645 000** |  | **645 000** |  |
|   | Ноутбук (компьютерная мышка, коврик, сумка, программное обеспечение) | дана | 1 | 450 000 | 450 000 |   | 450 000 | Жобаны жүзеге асыру барысында қолданылады |
|   | Принтер МФУ  | дана | 1 | 100 000 | 100 000 |   | 100 000 | Принтер құжаттарды шығару, сканерлеу, копия жасау |
|   | Петличный микрофон | дана | 3 | 15 000 | 45 000 |   | 45 000 | Қатысушылар пікірін бейне жазба жасау кезінде дауысы анық жазылу үшін |
|   | Жесткий диск | дана | 1 | 50 000 | 50 000 |   | 50 000 | Фото, бейне роликтер үлкен орын алады компьютерде, сондықтан жоба аясында дайындалған бейне роликтер мен фотолардың сақтау үшін  |
| 3 | **Тікелей шығындар:** |   |   |   | **6 571 660** |  | **6 571 660** |  |
|   | **1-Іс шара: Ақтау қаласының жалпы білім беру ұйымдарының оқушыларының қатысуымен әскери дайындық бойынша мектепшілік сайысты ұйымдастыру және өткізу, 150 қатысушыдан кем емес;** |   |   |   | **570 000** |  | **570 000** |  |
|   | Кофе-брейк | дана | 200 | 1 500 | 300 000 |   | 300 000 | сайыс 3 сағаттан астам уақытқа созылады, қатысушы оқушыларға жүрек жалғау үшін кофе брейк ұйымдастырылады |
|   | Баннер 3м\*5м | дана | 1 | 100 000 | 100 000 |   | 100 000 | Баннер 3м\*5м басып шығару сайыс орынын безендіру |
|   | Дипломдар | дана | 30 | 500 | 15 000 |   | 15 000 | Жеңімпаздарды марапаттау үшін диплом басып шығарылады |
|   | Рамка А4 | дана | 30 | 1 000 | 30 000 |   | 30 000 | дипломға арналған рамка |
|   | Статуэтки, кубоктар | дана | 5 | 15 000 | 75 000 |   | 75 000 | Статуэтки, кубоктар |
|   | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру, бейне ролик дайындау | қызмет  | 1 | 50 000 | 50 000 |   | 50 000 | Шара барысын фотоға және бейнеге түсіру, бейне ролик дайындау есеп үшін |
|   | **2 -іс шара: Ақтау қаласындағы студенттер мен әскери бөлім өкілдерінің қатысуымен 3 күндік әскери патриоттық дала жиынын (әскери лагерь) өткізу және ұйымдастыру. (кемінде 15 колледжден 100 студентті қамту)** |   |   |   | **3 734 660** |  | **3 734 660** |  |
|   | Анонс бейне ролик даярлау | қызмет  | 1 | 10 000 | 10 000 |   | 10 000 | Анонс бейне ролик даярлау қызметі |
|   | Пейнтбол ойынын ұйымдастыру | қызмет  | 1 | 671 660 | 671 660 |   | 671 660 | Пейнтбол ойынын ұйымдастыру бойынша қызметі |
|   | Автобусты жалға алу | қызмет  | 6 | 60 000 | 360 000 |   | 360 000 | Автобусты жалға алу |
|   | Түскі ас (3692тг\*110 қатысушы\*3 күн), су 0,5л (204тг\*2 дана\*110 қатысушы\*3 күн) | дана | 330 | 4 100 | 1 353 000 |   | 1 353 000 | Шара күніне 6 сағаттан астам уақытқа созылады, сондықтан қатысушыларға арналған түскі ас, су ұйымдастырылады |
|   | Жобаға қатысушыларға біріңғай футболка, бейсболка, су бөтелкесі | дана | 110 | 10 000 | 1 100 000 |   | 1 100 000 | Жобаға қатысушыларға біріңғай футболка, бейсболка, су бөтелкесін сатып алу |
|   | Логотипімен Ту  | дана | 1 | 20 000 | 20 000 |   | 20 000 | Логотипі бар ту жасау |
|   | Дипломдармен және алғыс хаттар | дана | 40 | 500 | 20 000 |   | 20 000 | Диплом мен алғыс хат басып шығару үшін |
|   | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындау | қызмет  | 1 | 200 000 | 200 000 |   | 200 000 | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындау |
|   | **3-іс шара: Білім беру мекемелерінің оқушылары және (немесе) колледж студенттерінің кемінде 150 оқушысына/студентіне арналған кемінде 3 әскери бөлімге экскурсия ұйымдастыру;** |   |   |   | **514 500** |  | **514 500** |  |
|   | Автобусты жалға алу | қызмет  | 3 | 60 000 | 180 000 |   | 180 000 | Автобусты жалға алу |
|   | Сухой пайок, су 0,5л | дана | 150 | 1 050 | 157 500 |   | 157 500 | қатысушыларға арналған сухой пайок, су 0,5л |
|   | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындау | қызмет | 1 | 177 000 | 177 000 |   | 177 000 | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру, сайыстың барысы бойынша бейне роликтер дайындау |
|   | **4-Іс шара: Ақтау қаласының білім беру ұйымдарында тарихи тұлғалардың өмірінен шағын көріністер байқауын ұйымдастыру және өткізу. (кемінде 20 мектепті қамту)** |   |   |   | **630 000** |  | **630 000** |  |
|   | Дипломдар | дана | 20 | 500 | 10 000 |   | 10 000 | диплом басып шығару үшін |
|   | Рамка А4 | дана | 20 | 1 000 | 20 000 |   | 20 000 | дипломға арналған рамка |
|   | Баннер 3м\*5м | дана | 1 | 100 000 | 100 000 |   | 100 000 | Баннер 3м\*5м басып шығару |
|   | Дыбыстық аппаратура | қызмет  | 1 | 200 000 | 200 000 |   | 200 000 | Дыбыстық аппаратураны жалға алу |
|   | Жүлде қоры | дана | 1 | 200 000 | 200 000 |   | 200 000 | Жүлде қоры |
|   | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру | қызмет  | 1 | 100 000 | 100 000 |   | 100 000 | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру |
|   | **5- іс шара: Ақтау қаласында әскери техникалар мен қарулар көрмесін қоса отырып, ауқымды іс-шара өткізу (әскери-патриоттық әндер байқауы, әскери оркестр, әскери техникалар мен қарулардың көрмесі); кемінде 2000 тұрғынының қатыстыру**  |   |   |   | **622 500** |  | **622 500** |  |
|   | Дипломдар | дана | 15 | 500 | 7 500 |   | 7 500 | Диплом басып шығару үшін |
|   | Рамка А4 | дана | 15 | 1 000 | 15 000 |   | 15 000 | дипломға арналған рамка |
|   | Жүлде қоры | дана | 1 | 300 000 | 300 000 |   | 300 000 | Жүлде қоры |
|   | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру | қызмет  | 1 | 300 000 | 300 000 |   | 300 000 | Фотоға және бейнеге түсірілім ұйымдастыру |
|   | **6- іс шара: Жобаны БАҚ арқылы ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету.** |   |   |   | **500 000** |  | **500 000** |  |
|   | Газетте мақала жариялау | қызмет  | 5 | 100 000 | 500 000 |   | 500 000 | Газетте мақала жариялау |
|  | **Жиынында:** |  |  |  | **10 000 000** | **0** | **10 000 000** |  |

 |
| \* Заңның 6-1-бабының 5-тармағына сәйкес материалдық-техникалық қамтамасыз етуге және институционалдық дамытуға арналған шығыстар қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттардың жалпы құнының 10 %-ынан аспайды.Материалдық-техникалық қамтамасыз ету деп жөндеу мен құрылыстың ағымдағы және күрделі нысандарын, жылжымайтын мүлікті сатып алуды қоспағанда, әлеуметтік жобаның мақсаттарына сәйкес ұйымды дамытуға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу түсініледі. Институционалдық даму деп грант алушының қызметкерлерін оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ оқу орнына дейінгі жол жүру шығындары, оқу-әдістемелік материалдарды сатып алу түсініледі. |
| 6. Өтінімді растау |
| Осы өтінімге қол қою арқылы өтініш беруші:- Осы Қағидаларда айқындалған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурсты (бұдан әрі – конкурс) өткізу шарттары мен тәртібіне келісім беруін;– осы өтінімнің құрамында ұсынылған ақпараттың өзектілігі мен анықтығын;- жүзеге асырылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын осы өтініммен конкурсқа ұсынылған іс-шаралар жобасында болмауын;– осы өтінімде пайдаланылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ақпараттың болмауын;– осы өтінімде ұсынылуы және өңделуі дербес деректер субъектісінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын дербес деректердің болмауын;- ұйымның жарғысына сәйкес осы өтінімде көрсетілген басым бағытқа сәйкес келетін қызметтің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруын;- ұйымды тарату, ұйымның дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы іс бойынша іс жүргізу, оның қызметін тоқтата тұру рәсімінің болмауын;- ұйымның Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің бюджеттеріне орындау мерзімі басталған салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауын (осы өтінім берілген күнге ұйымның тиісті арызы бойынша шешім болмаған кезде ұйым белгіленген тәртіппен шағым жасайтын берешекті қоспағанда);- ұйымның басшылары, құрылтайшылары, мемлекеттік органның және (немесе) оператордың уәкілетті адамдарының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары, жекжаттары болып табылмайтынын;- ұйымның басшылары, құрылтайшылары террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілмегенін растайды. |
|  Қор директоры Маханбетова Жаксыгуль Шахзадаевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024ж. "05" наурыз (ұйым басшысының лауазымы) (қолы) (қолдың толық жазылуы) (толтыру күні) |