Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «30» сәуірдегі №65

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «Жалын PRO» қоғамдық бірлестігі |
| **Гранттың басым бағыты:** | Аймақтағы волонтерлік бастамаларға қолдау көрсету |
| **Грант тақырыбы:** | **«DEMEU» жобасы** |
| **Жоба мақсаты:** | Жастар арасында волонтерлікті насихаттау, жастар ортасында әлеуметтік-мәдени белсенділікті арттыру, сондай-ақ Маңғыстау облысында волонтерлар (еріктілер) қозғалысын дамыту  ***Маңғыстау облысында волонтерлік бастамаларға қолдау көрсету арқылы аймақтағы волонтерлік қызмет тізіліміне деректерді ұсынған волонтерлердің санын кемінде 150-ге жеткізу*** |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Маңғыстау облысы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | |  | | --- | | * Маңғыстау облысындағы белсенді азаматтар; * Маңғыстау облысындағы волонтерлер; * Маңғыстау облысындағы волонтерлік топтар мен ұйымдардың жетекшілері/өкілдері. | |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Мамыр-Қазан |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | * Волонтерлік топтар мен ұйымдардың кемінде 40 жетекшісін кешенді оқытудан өткізу; * Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға арналған кемінде соммасы 300 000 теңге құрайтын 15 шағын грант беру * Аймақта еліміздегі волонтерлікті дамытудың 8 басым бағыты (Birgemiz: Bilim, Birgemiz: Qamqor, Birgemiz: Ayala, Birgemiz:Sabaqtastyq, Birgemiz: Saulyq, Birgemiz: Taza Alem, Birgemiz:Asyl Mura, Birgemiz: Umit) бойынша кемінде 30 іс-шара ұйымдастыру * Уәкілетті органға волонтерлік қызмет туралы деректі тізілімге енгізу бойынша волонтерлерге көмек беру. * Жоба барысында қорытынды «Біргеміз: Маңғыстау» облыстық волонтерлар форумын ұйымдастыру |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің атауы:** | Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Карабалаева Айдана Сарыкбайкызы | Жоба жетекшісі | 8 708 283 43 49 | Жобаны іске асыруды жалпы үйлестіру және бақылау. Жоба бойынша барлық талап етілетін құжаттарды бекіту және оператормен келісу. Жоба сметасын тексеру. Жоба бойынша алынған қаражатты мақсатты пайдалану.Оператордың рәсімдеріне сәйкес растайтын құжаттармен (бухгалтерлік есеп нормаларын сақтай отырып, банктен үзінді көшірме және бастапқы қаржылық құжаттардың көшірмесін қоса бере отырып, қаржылық операциялар тізілімі) жобаны іске асыру туралы қаржылық есепті дайындау. | 30% |
| Дауылбаева Нуржамал Бекболатовна | Жоба координаторы | 8 702 116 01 21 | DEMEU жобасы бойынша жоспарда көрсетілген іс-шараларды ұйымдастыру. Оператордың рәсімдеріне сәйкес растайтын құжаттармен *(іске асырылған жоба туралы ақпарат, медиа есеп туралы материалдар, жобаларды сүйемелдеу бойынша жүргізілген жұмыс материалдары, жоба туралы фото және бейне материалдар)* жобаны іске асыру туралы шығармашылық есепті дайындау. Қорытынды іс-шараны ұйымдастыру. | 30% |
| Базылбекова Айдана Нұржауқызы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 8 778 178 64 03 | Жобаның ақпараттық медиа-жоспарын дайындау және орындау. Әлеуметтік желілерде жоба беттерін жүргізу және ақпараттық ресурс беттерін толтыру. БАҚ-та жариялау үшін материалдар дайындау. | 30% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
|  |  |  |  |  |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет. Волонтерлік топтар мен ұйымдардың кемінде 40 жетекшісін кешенді оқытудан өткізу** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | **Волонтерлік топтар мен ұйымдардың жетекшілерін кешенді оқытудан өткізу.**  *Жергілікті атқарушы орган арқылы аймақтағы волонтерлік ұйымдар тізімі жасақталады.*  *Волонтерлік топтар мен ұйымдардың жетекшілерін кешенді оқытудан өткізу жоспары жасақталып бекітіледі.*  *Бекітілген жоспарға сәйкес волонтерлік топтар мен ұйымдардың кемінде 40 жетекшісі кешенді оқытудан өтеді.* | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | Волонтерлік ұйымдар жасақталуы, тізімі *(жергілікті атқарушы орган арқылы)*  Оқыту шарасының жоспары (ЖАО келісілген)  Бағдарлама *(көшбасшылық қабілет, рухани құндылық, цифрлық сауаттылық, құжаттарды дұрыс рәсімдеу, әлеуметтік-мәдени белсенділік)*  Жолданатын хат  Қатысушылар саны  Қатысушылар тізімі *(ТАӘ, нөмірі, қолы бар)*  Шақырылған спикерлер тізімі (ақпаратқан)  Әлеуметтік желіге хабарландыру (Facebook, Instagram)  Ақпараттық посттар  Типографиялық өнімдер *(Блокнот, қалам, сертификат)*  Сауалнама  Қанағаттану деңгейі  3\*4 Баннер фотосы  Іс-шарадан фото  Іс-шарадан видео  БАҚ-тағы жарияланым | 1  1  2 күн (1 әр күнге)  1  Кемінде 40  1 (әр күнге)  1  2  2  40  1  80 %-дан кем емес  1  Кем дегенде 5 (әр күнге)  Кем дегенде 1 ( әр күнге)  1 | Маусым -Қыркүйек |
| **2 міндет. Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға арналған 15 шағын грант беру** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | **Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға арналған шағын грант беру**  *Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға арналған шағын грант байқауын жариялау.*  *Байқау қорытындысы бойынша 300 000 тг көлемінде 15 шағын грант иегері іріктеліп, жұмыс жүргізіледі* | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | Өткізілетін шағын грант байқауының ережесі *(Жергілікті атқарушы органымен келісілген)*  Әлеуметтік желілерде хабарландыру/ таргет  Шағын грант байқауына өтінім саны  Мекемелерге жолданатын хат  Конкурстық комиссия отырысы  *(комиссия құрамы 5 адам)*  Конкурстық комиссия хаттамасы  Шағын грант сомасы  Тартылған блогер/ инфлюенсер | 1  2(facebook, instagram)  Кем дегенде 30  3  1 отырыс  1  300 000 теңге  2 | Маусым -Қазан |
| **2.** | **Шағын гранттарды іске асыру** | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | Келісім-шарт саны  Жеңімпаздарға кеңес беру журналы (консультациялар)  Шағын гранттарды іске асыру туралы есеп  Фото/видеоесеп  Бақылау мақсатында көшпелі мониторинг саны (хаттамасымен)  Шағын гранттар жайында әлеуметтік желіде және БАҚ-тағы жарияланымдар саны | 15  1 (15 шағын грант иегерлеріне кеңес беру)  15  5 фото, 1 видео әр шағын гранттан  15  Кем дегенде 15 | Маусым -Қазан |
| **3 міндет. Аймақта еліміздегі волонтерлікті дамытудың 8 басым бағыты (Birgemiz: Bilim, Birgemiz: Qamqor, Birgemiz: Ayala, Birgemiz:Sabaqtastyq, Birgemiz: Saulyq, Birgemiz: Taza Alem, Birgemiz:Asyl Mura, Birgemiz: Umit) бойынша іс-шара ұйымдастыру** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Аймақта еліміздегі волонтерлікті дамытудың 8 басым бағыты (Birgemiz: Bilim, Birgemiz: Qamqor, Birgemiz: Ayala, Birgemiz:Sabaqtastyq, Birgemiz: Saulyq, Birgemiz: Taza Alem, Birgemiz:Asyl Mura, Birgemiz: Umit) бойынша іс-шара ұйымдастыру | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген өткізітен шаралардың жоспары/бағдарламасы  Жолданатын хат  Өткізілетін іс-шара саны *(семинар-тренингтер, кездесулер және т.с.с.)*   |  | | --- | | Волонтерларға арналған «Volunteers’ Discounts» инновациялық жеңілдіктер картасын тарату *(қабылдау-беру актісі)* |   Telegram канал және Whatsapp чат ашу және және қызметі туралы есеп  Әлеуметтік желіге хабарландыру (Facebook, Instagram)  Ақпараттық посттар  Қанағаттану деңгейі  Әрбір іс-шарадан фото  Әрбір іс-шарадан видео  Қатысушылар тізімі | 1  1  30  450  2  2  1 әрбір шарадан  80 %-дан кем емес  Кем дегенде 5  Кем дегенде 1  1 әрбір шарадан | Маусым - Қазан |
| **4 міндет. Уәкілетті органға волонтерлік қызмет туралы деректі тізілімге енгізу бойынша волонтерлерге көмек беру** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Уәкілетті органға волонтерлік қызмет туралы деректі тізілімге енгізу бойынша волонтерлерге көмек беру | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | Көмек түрі (онлайн және офлайн)  Тізім жасақтау  Жолданатын хат  Тіркелушілер тізімі *(ТАӘ, нөмірі)*  тізімі  Әлеуметтік желіге хабарландыру (Facebook, Instagram)  Ақпараттық посттар  Қанағаттану деңгейі  ***Маңғыстау облысында волонтерлік бастамаларға қолдау көрсету арқылы аймақтағы волонтерлік қызмет тізіліміне деректерді ұсынған волонтерлердің саны*** | 2  1  1  1  2  2  80 %-дан кем емес  Кемінде 150 | Маусым -Қыркүйек |
| **5 міндет. Жоба аясында қорытынды іс-шара «Біргеміз: Маңғыстау» облыстық волонтерлер форумы** | | | | | | |
| **1** | **«Біргеміз: Маңғыстау» облыстық волонтерлер форумы** |  | Тапсырыс берушімен келісілген күн тәртібі және дизайны  Атқарылған жұмыстардың таныстырылымы  Шақырылған сарапшылар  Үздік волонтерлық топтар және ұйымдар **тізімі**  Қатысушылар тізімі (қолдарымен)  Әлеуметтік желіде посттар  Фото/видеоесеп | 1  1  2  1  1  1  5 фото / 1 видео | Маусым -Қыркүйек |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | «DEMEU» жобасының орындалысы туралы қорытынды презентация | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | Презентация  Әлеуметтік желіде тікелей эфир (Facebook, Instagram) | 1  2 | Қазан |
| **2.** | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғанға дейін және аяқталғаннан кейін жастардың екі фазалы сауалнамасы | Маңғыстау облысы, Ақтау | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғанға дейін және аяқталғаннан кейін жастардың екі фазалы сауалнамасы арқылы іс-шараларға қатысушылардың қанағаттану деңгейі | 80% | Қазан |
| **3.** | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін қатысушылармен кемінде 2 фокус-топтық талқылау | Маңғыстау облысы, Ақтау | Фокус-топтық талқылау | 2 | Қазан |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жоба аясындағы шараларды әлеуметтік желілер арқылы ақпараттандыру | Әлеуметтік желілер (Facebook, Instagram) | Әлеуметтік желілерге арналған посттар  Әлеуметтік желілерге арналған қысқа бейне  Контент жоспар  Танымал инфлюенсерлер | 25  10  1  Кем дегенде 5 | Маусым -Қыркүйек |
| **2.** | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат орналастыру | «Маңғыстау» газеті  «Огни Мангистау» газеті  «Mangystau Media» ақпараттық порталы | «Маңғыстау» газетінде, «Огни Мангистау» газетінде тұрғындарды әлеуметтік жоба туралы ақпараттандыру мақсатында материал жариялау  «Mangystau Media» ақпараттық порталында ақпараттық материал жариялау | 2  4 | Маусым -Қыркүйек |
| **3.** | Жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасы және БАҚ-та сөз сөйлеу | «Маңғыстау» газеті  «Огни Мангистау» газеті  «Mangystau Media» ақпараттық порталы | Жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасы және БАҚ-та сөз сөйлеу | 1 | Қазан |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланғандеңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | Кем дегенде 505 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (Әлеуметтік желіден БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 3000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 1 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | Кемінде 2 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңдыжәне/немесежекетұлғалар) | ұйым/адам | 1 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «Жалын PRO» қоғамдық бірлестігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Төрағасы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Карабалаева | | М.О. |   «**КЕЛІСІЛДІ»**  **Грант беруші: «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**  Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.  Басқарма Төрағасының орынбасарының м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.  Жобаларды басқару департаментінің директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.  Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шалабаева А.С. |