Приложение № 2

к  Дополнительному соглашению 
№ 3 от «         »                     2024 года 
Договора о предоставлении государственного 
гранта №64 от «10» апреля 2023 года

Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «10» апреля 2023 года № 64

- ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2024 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Международный Центр «Жария» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Республиканское молодежное движение «Жастар денсаулығын сақтау» по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана по направлению: «Проведение культуры профилактики и поддержания репродуктивно го здоровья молодежи» |
| Сумма гранта: | 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Снижение нежелательной беременности, подростковой беременности, причин материнской смертности, абортов, инфекций, передающихся половым путем среди молодежи и детей пубертатного возраста с помощью повышения осведомленности и обеспечения доступа к современным информационным средствам о половом воспитании и репродуктивном здоровье. Целевой индикатор: 1. За 3 года реализации проекта информированность молодежи о том, что собой представляет репродуктивное здоровье увеличится на 30% относительно уровня 2022 года, согласно проводимым социальным опросам. 2. За 3 года реализации проекта информированность молодежи в сельских районах увеличится на 40% относительно уровня 2022 года; (Для инф.: согласно информацици МКИ РК по итогам социологического исследования, проведенного в рамках национального доклада «Молодежь Казахстана» в 2022 году, установлено, что только 29% молодых людей хорошо знают, что такое репродуктивное здоровье. В сельской местности около 73,7% молодых людей не информированы об этом или поверхностно информированы.) 3. Будет увеличено количество качественных лидеров и волонтеров по повышению осведомленности молодежи о сексуальном и репродуктивном здоровье в 10 раз. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Изучены и сделаны шаги по внедрению передового мирового опыта по повышению осведомленности молодежи о сексуальном и репродуктивном здоровье в Казахстане. 2. Создана и раскручена «Медиа школа по репродуктивному здоровью» среди населения, в том числе молодежи. Медиа школа является устойчивым продуктом, которая продолжит свою деятельность после окончания сроков реализации проекта. 3. Транслируются тематические YouTube подкасты, с привлечением известных лиц для популяризации здорового образа жизни среди молодежи, в том числе по репродуктивному здоровью. 4. Действует анонимная линия доверия с услугой перенаправления в профильным специалистам. 5. Продвигается республиканское молодежное движение Жастар денсаулығын сақтау по привлечению волонтеров и молодежных лидеров для популяризации здорового образа жизни и поддержанию репродуктивного здоровья среди сверстников. 6. Выработаны рекомендации в компетентные органы по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные акты, а также по улучшению работы медико-социальных служб, молодежных центров при МИО касательно развития культуры профилактики и поддержания репродуктивного здоровья среди молодежи. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата города Астаны КГУ «Управление по вопросам молодежной политики» акимата Жамбылской области КГУ «Центр развития молодежных инициатив» управления информации и общественного развития Павлодарской области ОО «Отраслевой профессиональный союз работников средств массовой информации и телерадиовещания» ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» РОО «Медицинская молодежь» ОФ «Голос молодежи» ОФ «Совет молодых специалистов за национальный прогресс» ОЮЛ «Казахстанская сеть по противодействию туберкулезу» ЧФ «Фонд развития Национальных идей и государственных программ «Оркен» ОФ «Әдебиет пен өнерді дамыту» |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |
| Мырхайдаров Канат Бахадурулы | Руководитель проекта | +7 775 624 51 06 | Руководит ходом ведения проекта. Контролирует соблюдение бюджета и достижение целей и задач проекта. Организует мероприятия. | 50% |
| Досбаева Раушангүл | Бухгалтер проекта | +7 701 762 58 52 | Проводит платежи, контролирует соблюдение бюджета | 50% |
| Ергалиева Диляра Муратовна | Специалист по связям с общественностью | +7 777 857 05 20 | Проводит мероприятия по достижению целей и задач проекта. Поддерживает связь со СМИ, бенефициарами, партнерами и заинтересованными сторонами | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |  |  |  |  |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Создание республиканского молодежного движения на базе университетов и колледжей «Жастар денсаулығын сақтау» с привлечением блогеров, общественных деятелей, врачей - специалистов по репродуктологии и волонтеров для проведения полноценной эдвокаси-кампании, направленной на стимулирование и мобилизацию общественного запроса на популяризацию здорового образа жизни и по репродуктивному здоровью среди населения. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Изучение и внедрение передового мирового опыта по повышению осведомленности молодежи о сексуальном и репродуктивном здоровье | Количество экспертов с резюме Аналитический материал по изучению передового опыта Пакет рекомендаций по внедрению международного опыта Письмо в МКИ | 1 1 (на двух языках) 1 (на двух языках) 1 | Январь - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
|  | Организация круглого стола по обсуждению промежуточных итогов проекта с участием представителей МКИ РК, МОН РК, Министерства здравоохранения РК а также депутатов, знаменитых общественных деятелей, блогеров и духовных лидеров Выработка рекомендаций в компетентные органы по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные акты, а также по улучшению работы медико-социальных служб, молодежных центров при МИО касательно развития культуры профилактики и поддержания репродуктивного здоровья среди молодежи. | Количество участников Список участников Программа мероприятия (каз. и русс. язык) Фото Видео Публикации в социальных сетях Протокол мероприятия с рекомендациями Письмо в государственный орган | 25 1 1 10 1 (не менее 1 мин.) не менее 2 (каз., русс. языках) 1 1 | Январь - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
|  | Проведение 2-дневного Республиканского форума молодежи Жастар денсаулығын сақтау | Количество участников Список участников Программа мероприятия Спикеры Акт-приема передачи по награждению памятными подарками Фото Видео Пакет рекомендаций Письма в государственные органы с рекомендациями Публикации в республиканских СМИ Список 100 лучших лиц по сохранению репродуктивного здоровья молодежи | 85 человек 1 1 (на каз.русс. языках) 2 1 Не менее 10 1 (не менее 1 мин.) 1 (на каз.русс. языках) 2 не менее 2 (на каз.русс. языках) 1 (на каз.русс. языках) | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 3 | Проведение выездных информационных кампаний в сельских местностях и районах | Количество встреч Список участников Программа мероприятий Фото Видео | 10 1 с каждой встречи 10 (на каз.русс. языках) 10 с каждой встречи 1 (не менее 1 мин.) с каждой встречи | Январь-декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| Задача 2. Открытие «Медиа школы репродуктивного здоровья» с целью улучшения доступности подростков пубертатного возраста и молодежи к качественной информации по репродуктивному здоровью. Разработка образовательного комплекса организационного и медико-социального характера, направленных на улучшение и укрепление репродуктивного здоровья подростков. Повышение уровня знаний молодежи, особенно сельской молодежи путем проведения еженедельного обучения в онлайн режиме по вопросам репродуктивного здоровья человека. Работа с родителями подростков пубертатного возраста и молодежи по современному взаимоотношению родителей и детей. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение обучения в «Медиа школе репродуктивного здоровья» Популяризации Медиа школы в молодежной среде. | Информационный сайт Анализ опроса среди посетителей сайта для выявления потребностей Количество выпущенных видеороликов на сайте, в социальных сетях Youtube, Instagram, Tik Tok Охват Количество роликов, согласованный с Оператором Разработка серии коротких информационных анимационных 3D видеороликов для пар перед регистрации брака по следующим направлениям: 1) Репродуктивное здоровье; 2) Планирование семьи; 3) Партнерство и ответственность; 4) Неприемлемость насилия; 5) Эмоциональный интеллект; 6) Семейные ценности и традиции.); Youtube канал Подкасты | 1 1 анализ не менее 52 не менее 100 000 человек 6 (на каз., русс. языках) 1 Не менее 2 | 1 января 2024 31 декабря 2024 | согласно Приложению 2 к договору |
|  | Оказание бесплатной консультаций среди молодежи | Обратившиеся в анонимный чат бот Психологи с резюме Медицинские специалисты с резюме Анализ по консультациям среди молодежи Журнал консультаций | не менее 350 1 1 1 1 | 1 января 2024 31 декабря 2024 | - |
|  | Обучение специалистов кабинетов планирования семьи и молодежных центров здоровья консультированию по вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции и профилактике абортов. | Количество тренингов Количество участников Список участников Программа обучения Фото Тренеры с резюме Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 1 15 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 1 2 85% |  |  |
| Задача 3. Подготовка лидеров молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» владеющих качественной информацией по репродуктивному здоровью для работы с молодежью в сельских регионах по принципу «равный-равному». Мотивирование сельской молодежи к участию в проекте через проведение конкурсов и викторин. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Обьявление об отборе участников онлайн марафона | Обьявление Публикации в социальных сетях (каз. русс. язвках) | не менее 10 (по каждому региону) не менее 10 | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 1. | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в г. Шымкент для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1*300 000 тенге 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 2. | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Павлодарской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1*300 000 тенге 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 3 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Акмолинской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1*300 000 тенге 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 4 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Актюбинской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1*300 000 тенге 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 5 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Костанайской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1*300 000 тенге 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 6 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Западно-Казахстанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 7 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Северо-Казахстанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 8 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Карагандинской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 9 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Ұлытауской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 10 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Восточно-Казахстанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Количество отобранных участников онлайн марафона, лидеров движения (в том числе из сельской местности) Список участников Программа марафона Фото Тестовые вопросы с результатами Ссылки на 10 видео обучения по марафону Спикеры с резюме Акт-приема передачи по финансовому поощрению Публикации в социальных сетях (каз.русс. языках) Уровень удовлетворенности участников | 50 человек 1 1 (каз. русс. языках) не менее – 3 (с каждого марафона) 1 1 2 1 1 85% | Января - Декабрь 2024 года | согласно Приложению 2 к договору |
| 11. | Проведение обучения лидерами движения в своих областях по репродуктивному здоровью | Охват Отчет со списками участников с каждого региона Фото/Видео отчет с каждого региона Публикации в соц. сетях с каждого региона | 10 регионов *1000 человек =10 000 человек не менее 1 не менее 1 не менее 1 |  | согласно Приложению 2 к договору |
| 12. | Привлечение волонтеров для популяризации здорового образа жизни и поддержанию репродуктивного здоровья среди сверстников | Количество волонтёров, привлеченных к мероприятиям проекта Список | не менее 2000 1 | Февраль -ноябрь 2024 года | Согласно приложению №2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Публичная онлайн презентация результатов проекта | Презентация Скриншот | 1 (на двух языках) Не менее 3 | ноябрь 2024 г | - |
| - Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Публикации | Будут опубликованы посты в социальных сетях проекта, а также партнеров и участников проекта | Не менее 100 | январь – декабрь 2024 | социальные сети Facebook, Youtube, Instagram, VK, Telegram и др. |
|  | Инфографики | созданы инфографики на сайте проекта а также в социальных сетях | 10 | январь – декабрь 2024 | социальные сети Facebook, Youtube, Instagram, VK, Telegram и др. и сайт проекта |
|  | Публикации в СМИ | Республиканские и местные печатные и интернет СМИ | 2 | январь – декабрь 2024 | Республиканские и местные печатные и интернет СМИ |
|  | Ежемесячная информация по реализации проекта (охват, кол-во участников, дайджест) | Краткая справка о ходе работы проекта | 11 | Январь-ноябрь 2024 года |  |
|  | Информационный охват | Информационный охват | Охват - 1 000 000 | Январь-ноябрь 2024 года |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: ОФ «Международный Центр «Жария»

Президент _________________ Мырхайдаров К.Б.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

__________________/ Диас Л.

Директор Департамента управления проектами

_________________/ Куликов Д.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

________________/  Байжиенова А.М.

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.