|  |  |
| --- | --- |
|  | Мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына 7-қосымша |
|  | Нысан |
|  | Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау |
|  | орталығы" коммерциялық емес акционерлік |
|  | қоғамына |
|  | Кімнен: **«Қазақ аналары – дәстүрге жол» РҚБ Маңғыстау облыстық филиалы** |
|  | (Өтініш берушінің толық атауын көрсету) |

**Үкіметтік емес ұйымдар үшін қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттар беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Өтініш беруші | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. БСН | | | 240241022725 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Ұйымның тіркелген күні | | | 19 ақпан 2024 г | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Ұйымның толық атауы | | | **«Қазақ аналары-дәстүрге жол» республикалық қоғамдық бірлестігінің Маңғыстау облысындағы филиалы** | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ұйымның заңды мекенжайы | | | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Шағын ауданы 15, үй 64, пәт. 10, пошта индексі 130000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ұйымның басшысы | | | Тегі – Рамазанова | | Аты – Бибігүл | | | | | Әкесінің аты - Дүйсеғалиқызы | | | | Лауазымы - директор | | |
| 6. Ұйымның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрлері | | | Бірлестіктің қызметінің мәні – Бірлестік мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау; ұлттық құндылықтарымыз бен ерекшеліктерімізді, салт-дәстүрімізді халыққа насихаттау барысында ақпараттық-кеңістік, ғылыми-әдістемелік және баспа жұмыстарын ұйымдастыру, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде жұмыс жасау болып табылады.  Бірлестіктің мақсаттары және міндеттері:Бірлестік ерікті қоғам болып табылады және қызметінің мақсаттары:   * Тарихи, ұлттық құндылықтарды зерделеу; * Ұлттық киімдер, тағамдар мен қол-өнер бұйымдарына, тарихы мен жасалу әдістеріне зерттеулер жүргізу;Қолөнер шеберлеріне қолдау білдіру, бастарын біріктіруде жұмыстар жүргізу; * Ұлттық салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрып, ырым-жоралғыларға ғылыми тәрбиелік маңызын зерделеу; * Өңірлік жер-су атауларына, шығу тарихына зерттеулер жүргізу, хатқа түсіру; * Тарихи тұлғалардың және есімдері ел аузында жүрген тұлғалардың ілім-білім жолындағы еңбектеріне, ерекше қасиеттеріне, ел аузындағы аңыз болып айтылатын әпсаналарға зерттеулер жүргізу, жинақтау, бүгінгі ұрпаққа насихаттау, хатқа тиүсіру; * Замана тезінен өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғыртудың жолдарын қарастыру; * Ұлттық прагматизмді қалыптастыруда жұмыстар жүргізу; * Қайырымдылық шараларын ұйымдастыру; | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Ұйымның жұмыс тәжірибесі бар нысаналы топтар | | | Облыс тұрғындары, ата-аналар, жастар | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Ұйымның байланыс телефоны | | | 87029604381 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Электрондық пошта мекенжайы | | | Biba.81@mail.ru | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Интернет желісінде өтініш берушінің веб-сайты | | | <https://www.instagram.com/dastyr_zhol_mangystau?igsh=MXg5NTJjeGg4dXpt> | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Әлеуметтік желілердегі парақшалар (топтар, аккаунттар) | | | Инстаграм - <https://www.instagram.com/dastyr_zhol_mangystau?igsh=MXg5NTJjeGg4dXpt> | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Іске асырылған негізгі жобалар мен  бағдарламалар \*  Ескерту.  \* Көрсетілген қызметтер актілерінің және шот-фактуралардың электрондық көшірмелері жобалардың іске асырылуын және өтініш берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. Әлеуметтік жобалар шетелдік көздер есебінен іске асырылған жағдайда және гранттар Оператор арқылы іске асырылған жағдайда – әлеуметтік жобаның іске асырылуын растайтын шарттардың және өзге де құжаттардың көшірмелері. | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Әлеуметтік жобаның атауы | Қаржыландыру көлемі (теңге) | Қаржыландыру көзі/ Тапсырыс беруші | Орындау кезеңі | | Негізгі  нәтижелері | | Басталуы | Аяқталуы |  | | 1. | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Әлеуметтік жобаның командасы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | | Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | | 2003-2004 ж. Ақтау қаласы № 9 мектеп – математика пәні мұғалімі  2005-2020 ж Түпқараған ауданы, М.Горький атындағы мектеп-лицей – математика пәні мұғалімі  2020 – 2022 ж. Ақтау қаласы № 9 мектеп – математика пәні мұғалімі  2016 – 2024 ж. – «Риза-Ана» қоғамдық қорының директоры  2023 ж. – BR coffee social project әлеуметтік кофехана негізін қалаушы  2024 ж. «Қазақ аналары – Дәстүрге жол» қоғамдық бірлестігі төрайымы | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | | * Маңғыстау облысында қоғам белсендісі * Ақтау қаласында әлеуметтік кәсіпкерлікпен алғашқы болып айналысқан кәсіпкер. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме | | | <https://www.facebook.com/bibramazan?mibextid=LQQJ4d> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | | Тлемисова Айжамал Дусегалиевна – жоба жетекшлісі | | | | | | | | | | | | | |
| Жұмыс тәжірибесі | | | 1. апрель 2020 – июнь 2020 - Торговый дом «Дина» - Делопроизводитель  2. июль 2020 – декабрь 2020 – Отдел образования г.Актау  3. с 2021 г. по 2024 г. – ОФ «Риза – Ана» бухгалтер  4. с январь 2024 года – директор ОФ «Риза-Ана» | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | | «Риза-Ана» ҚҚ ұйымдастыруымен өткен «Әлеуметтік кәсіпкерлік» тренингі  «Риза-Ана» ҚҚ ұйымдастыруымен өткен «Маркетинг, сату өнері» тренингі | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме <https://www.facebook.com/share/p/tQP5YS53t1T8oRMa/?mibextid=WC7FNe> | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. Жоба туралы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Жоба бойынша жоспарланған қызмет сәйкес келетін мемлекеттік гранттың басым бағыты (мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесінен алынады) | | | Дәстүр жалғастығы | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Іске асыруға грант сұралатын әлеуметтік жобаның атауы | | | «Салт дәстүр және әдет ғұрып» жобасы | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Мәселенің сипаттамасы, әлеуметтік жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу (мәселе зерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау, БАҚ-та жариялау және т. б. жолымен анықталған объективті деректермен негізделуі тиіс.) | | | Аймақтағы мәдениет саласының басым бағыттарының бірі – қазақтың ұлттық дәстүрлері мен мәдени мұрасын жаңғырту болып табылады. Маңғыстау облысы көшпенділер өркениетінің өнер туындысы – киіз үйді құру және жығу, оның жабдықтарын жасау дәстүрін сақтаған аз аймақтың бірі. Аймақтағы мәдениет саласының майталмандарының бастамасымен 2012 жылы «Қазақтың киіз үйі» ЮНЕСКО-ның «Адамзаттың материалдық емес мәдени мұралары» көрнекті тізіміне енді. Бүгінде аталған мәдени мұраны өскелең ұрпаққа жеткізу өзектелігі артып келеді. Сондай-ақ қазақ әйелдерінің киіз үйді жабдықтаудағы қолөнер шеберлігін насихаттау, отбасылық және туыстық қарым-қатынасты нығайтудағы ұмыт болған салт-дәстүрлерді қайта жаңғырту ерекше маңыздылыққа ие.Қазіргі таңда азаматтардың бойында ұлттық құндылықтарды насихаттау бойынша кешенді іс-шараларды атап айтқанда жергілікті шеберлердің киіз үйді жабдықтауын үйрету, насихаттау және қазақ келіндерінің болмысын ашу әрі дәріптеу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру қажеттілігі туындап отыр.  * «Қазақ аналары – Дәстүрге жол» Республикалық қоғамдық бірдестігі 2021 жылы ашылды, біз Маңғыстау облыстық филиалы болып табыламыз . Бірлестіктің қызметінің мәні – Бірлестік мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау; ұлттық құндылықтарымыз бен ерекшеліктерімізді, салт-дәстүрімізді халыққа насихаттау барысында ақпараттық-кеңістік, ғылыми-әдістемелік және баспа жұмыстарын ұйымдастыру, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде жұмыс жасау болып табылады. «Қазақ аналары – дәстүрге жол» қоғамдық бірлестігі 3 жыл ішінде жыл сайын Респуликаның түкпір-түкпірінен, барлық облыстардан бір үйдің келіндерін, яғни абысындарын жинап «Абысын – Ажын» сайысын өткізеді. Бүгінгі таңда отбасы, ошақ қасының берекесі мен бірлігі әйелде, қазақ әйелінің жақсы обращын, халық арасында, бүкіл Республика көлемінде тарату «Қазақ аналары-дәстүрге жол» қоғамдық бірлестігінің басты миссиясы. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік жобаның мақсаты | | | Маңғыстау облысында ұлттық дәстүрді насихаттау деңгейін арттыру мақсатында кемінде 300 тұрғынды қамту арқылы мәдени іс-шаралар ұйымдастыру | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Әлеуметтік жобаның міндеттері | | | 1. Маңғыстау облысында отбасы құндылықтарының, қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған кемінде 300 адамның қатысуымен 1 республикалық іс-шара ұйымдастыру; 2. Республикалық шара аясында Аймақтағы кемінде 100 қала тұрғынының қатысуымен ауыл-аймақта Маңғыстау киіз үйін, оның құрылуы мен жиналуы жөнінде ақпарат беретін 1 күндік 1 шеберлік сағатын ұйымдастыру және кемінде 3 әлеуметтік желіде ақпараттық жұмысты ұйымдастыру; 3. Қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған республикалық іс-шараға кемінде 7 адамнан тұратын аймақтық делегацияның барып-келуін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Әлеуметтік жобаның сипаттамасы: жобаны іске асырудың тетіктері (әдістері) (мына сұрақтарға жауап беру қажет: межеленген мақсаттарға қалай қол жеткізуге болады, қойылған міндеттер қалай орындалады, олардың шешу жолдарын кім жүзеге асырады, бұл ретте қандай ресурстар тартылатын болады). | | | 1 міндет - Маңғыстау облысында отбасы құндылықтарының, қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған кемінде 300 адамның қатысуымен 1 республикалық іс-шара ұйымдастыру; Мамыр айында Республикадан ҚР әйелдер істері комиссиясының мүшесін, әділ қазы ретінде, өкілін тарта отырып, Республикалық деңгейде «Абысын – Ажын» сайысын өткізу. «Абысын-Ажын» сайысы бұл бір әулеттің ошағын ұстап отырған, бір әулеттің келіндерінің басын біріктіріп, отбасы құндылықтарын, салт-дәстүрді насихаттайтын сайыс.  2 міндет - Республикалық шара аясында Аймақтағы кемінде 100 қала тұрғынының қатысуымен ауыл-аймақта Маңғыстау киіз үйін, оның құрылуы мен жиналуы жөнінде ақпарат беретін 1 күндік 1 шеберлік сағатын ұйымдастыру және кемінде 3 әлеуметтік желіде ақпараттық жұмысты ұйымдастыру; 2022 жылы Маңғыстау облысының намысын «Абысын – Ажын» сайысында қорғаған,бір үйдің 9 келіні бар «Ж ауын ата ұрпақтарының, отанасы Қымбат әжеміз өзінің киіз үйі бар, өзі қолөнермен айналысатын әже, сол үйдің киіз үйін «Достық үйі» ғимаратының алдына құрып, Ақтау қаласының әкімін шақыртып шаңырақты ұстатып, «Қазақ аналары-Дәстүрге жол» қоғамдық бірлестігінің аналарын шақырып, ұлан асыр той жасау жоспарлап отырмыз.  3 міндет - Қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған республикалық іс-шараға кемінде 7 адамнан тұратын аймақтық делегацияның барып-келуін қамтамасыз ету. Мамыр айында өткіззетін «Абысын – Ажын» сайысының жеңімпаздарын бір әулеттің келіндерін, Республикалық іс-шера, Қыркүйек айында, Алматы қаласында өтетін «Абысын – Ажын» сайысына делегаттарды апарып қатыстыру. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Әлеуметтік жобаны іске асыру аумағы | | | Маңғыстау облысы | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Әлеуметтік жобаны іске асырудың басталу күні | | | 1 мамыр | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Әлеуметтік жобасы іске асырудың аяқталу күні | | | 30 қыркүйек | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Әлеуметтік жобаның нысаналы топтары | | | 1) Маңғыстау облысының тұрғындары  2) көп балалы аналар  3) бір үйдің келіндері  3) жас отбасылар | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Нысаналы индикаторларды орындауға бағытталған әлеуметтік жобаның нәтижелері | | | **Нысаналы индикатор:**  Маңғыстау облысында ұлттық дәстүрді насихаттау деңгейін арттыру мақсатында кемінде 300 тұрғынды қамту арқылы мәдени іс-шаралар ұйымдастыру  **Күтілетін нәтиже:**   1. Маңғыстау облысында отбасы құндылықтарының, қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған кемінде 300 адамның қатысуымен 1 республикалық іс-шара ұйымдастыру; 2. Республикалық шара аясында Аймақтағы кемінде 100 қала тұрғынының қатысуымен ауыл-аймақта Маңғыстау киіз үйін, оның құрылуы мен жиналуы жөнінде ақпарат беретін 1 күндік 1 шеберлік сағатын ұйымдастыру және кемінде 3 әлеуметтік желіде ақпараттық жұмысты ұйымдастыру; 3. Қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған республикалық іс-шараға кемінде 7 адамнан тұратын аймақтық делегацияның барып-келуін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | |
| Сандық нәтижелері | | | 1. Маңғыстау облысында ұлттық дәстүрді насихаттау деңгейін арттыру мақсатында кемінде 300 тұрғынды қамту арқылы мәдени іс-шаралар ұйымдастыру   **Күтілетін нәтиже:**   1. Маңғыстау облысында отбасы құндылықтарының, қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған кемінде 300 адамның қатысуымен 1 республикалық іс-шара ұйымдастыру; 2. Республикалық шара аясында Аймақтағы кемінде 100 қала тұрғынының қатысуымен ауыл-аймақта Маңғыстау киіз үйін, оның құрылуы мен жиналуы жөнінде ақпарат беретін 1 күндік 1 шеберлік сағатын ұйымдастыру және кемінде 3 әлеуметтік желіде ақпараттық жұмысты ұйымдастыру; 3. Қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған республикалық іс-шараға кемінде 7 адамнан тұратын аймақтық делегацияның барып-келуін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | |
| Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | | | * Жобаның жүру барысында қатысушылармен сауалнама жүргізу арқылы іс-шараларға қатысушылардың қанағаттану деңгейін 80%-ға жеткізу. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Әлеуметтік жобаның серіктестері\*  \* Аталған тармақ тек орта мерзімді гранттар үшін ғана толтыралады және серіктестердің хаттарымен расталады | | | Серіктес | | | | | | | | | Қолдау түрі | | | | |
| 13. Әлеуметтік жобаны ақпараттық қолдау қалай ұйымдастырылатын болады | | | Әлеуметтік желі, Фейсбук және инстаграмм парақшада жоба басталғанда және аяқталғанда брифинг береміз.Әрбір өткізген шара өткен туралы жұртшылықты хабардар етіп, посттар жарияланады, кемінде 4 пост, 2 рет жергілікті телеарнаға сұхбат беріледі. Аталған жоба бойынша, әр шараға ақпараттық хаттар мен пресс релиз дайындалады. Жергілікті газеттерде мақала жарияланады. Маңғыстаумедиа сайтына 2 мақала, телеграмм каналына 5 мақала. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Күнтізбелік жоспар | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **Р\с** | **Шешілетін міндет\*** | | **Іс-шара, оның мазмұны, өткізу орны** | | | **Басталу күні** | | **Аяқталу күні** | | | **Күтілетін нәтижелер** | | | | | |
| 1 | 1 іс -шара - Маңғыстау облысында отбасы құндылықтарының, қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған кемінде 300 адамның қатысуымен 1 республикалық іс-шара ұйымдастыру; | | Маңғыстау облысында отбасы құндылықтарының, қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған кемінде 300 адамның қатысуымен 1 республикалық іс-шара ұйымдастыру; Мамыр айында Республикадан ҚР әйелдер істері комиссиясының мүшесін, әділ қазы ретінде, өкілін тарта отырып, Республикалық деңгейде «Абысын – Ажын» сайысын өткізу. «Абысын-Ажын» сайысы бұл бір әулеттің ошағын ұстап отырған, бір әулеттің келіндерінің басын біріктіріп, отбасы құндылықтарын, салт-дәстүрді насихаттайтын сайыс.  Ақтау қаласы Абай атындағы мәдениет сарайы | | | Мамыр | | Мамыр | | | Маңғыстау облысында отбасы құндылықтарының, қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған кемінде 300 адамның қатысуымен 1 республикалық іс-шара ұйымдастыру; | | | | | |
| 2 | 2 іс-шара - Республикалық шара аясында Аймақтағы кемінде 100 қала тұрғынының қатысуымен ауыл-аймақта Маңғыстау киіз үйін, оның құрылуы мен жиналуы жөнінде ақпарат беретін 1 күндік 1 шеберлік сағатын ұйымдастыру және кемінде 3 әлеуметтік желіде ақпараттық жұмысты ұйымдастыру; | | Республикалық шара аясында Аймақтағы кемінде 100 қала тұрғынының қатысуымен ауыл-аймақта Маңғыстау киіз үйін, оның құрылуы мен жиналуы жөнінде ақпарат беретін 1 күндік 1 шеберлік сағатын ұйымдастыру және кемінде 3 әлеуметтік желіде ақпараттық жұмысты ұйымдастыру; 2022 жылы Маңғыстау облысының намысын «Абысын – Ажын» сайысында қорғаған,бір үйдің 9 келіні бар «Ж ауын ата ұрпақтарының, отанасы Қымбат әжеміз өзінің киіз үйі бар, өзі қолөнермен айналысатын әже, сол үйдің киіз үйін «Достық үйі» ғимаратының алдына құрып, Ақтау қаласының әкімін шақыртып шаңырақты ұстатып, «Қазақ аналары-Дәстүрге жол» қоғамдық бірлестігінің аналарын шақырып, ұлан асыр той жасау жоспарлап отырмыз. | | | Шілде | | Шілде | | | Республикалық шара аясында Аймақтағы кемінде 100 қала тұрғынының қатысуымен ауыл-аймақта Маңғыстау киіз үйін, оның құрылуы мен жиналуы жөнінде ақпарат беретін 1 күндік 1 шеберлік сағатын ұйымдастыру және кемінде 3 әлеуметтік желіде ақпараттық жұмысты ұйымдастыру; | | | | | |
| 3 | 3 іс – шара - Қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған республикалық іс-шараға кемінде 7 адамнан тұратын аймақтық делегацияның барып-келуін қамтамасыз ету | | 3 міндет - Қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған республикалық іс-шараға кемінде 7 адамнан тұратын аймақтық делегацияның барып-келуін қамтамасыз ету. Мамыр айында өткіззетін «Абысын – Ажын» сайысының жеңімпаздарын бір әулеттің келіндерін, Республикалық іс-шера, Қыркүйек айында, Алматы қаласында өтетін «Абысын – Ажын» сайысына делегаттарды апарып қатыстыру. | | | Қыркүйек | | Қыркүйек | | | Қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған республикалық іс-шараға кемінде 7 адамнан тұратын аймақтық делегацияның барып-келуін қамтамасыз ету | | | | | |
| 5. Әлеуметтік жоба шығыстарының сметасы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Шығыстардың баптары | Өлшем бірлігі | Саны | | | Құны, теңге | | Барлығы, теңге | | | | Қаржыландыру көздері | | | Негіздеме/түсініктеме |
| Өтініш беруші (жеке салым) | | Грант қаражаты |
| **1** | | **Әкімшілік шығындар:** |  |  | | |  | | **2 768 040** | | | |  | | **2 768 040** | |
|  | | 1) жалақы, оның ішінде |  |  | | |  | | 2 616 960 | | | |  | | 2 616 960 | |
|  | | жоба жетекшісі | ай | 5 | | | 250 000 | | 1 250 000 | | | |  | | 1 250 000 | |
|  | | есепші | ай | 5 | | | 220 000 | | 1 100 000 | | | |  | | 1 100 000 | |
|  | | 2) әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | ай | 5 | | | 39 292 | | 196 460 | | | |  | | 196 460 | |
|  | | 3) міндетті медициналық сақтандыру | ай | 5 | | | 14 000 | | 70 500 | | | |  | | 50 500 | |
|  | | 4) байланыс қызметтерін төлеуге арналған шығыстар: |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | | почта шығындары | қызмет | 5 | | | 8216 | | 41 080 | | | |  | | 41 080 | |
|  | | интернет | қызмет | 1 | | | 50 960 | | 50 960 | | | |  | | 50 960 | |
|  | | Банк қызметі | қызмет | 1 | | | 37 040 | | 37 040 | | | |  | | 37 040 | |
|  | | 5)шығыс материалдары, негізгі құралдарға қызмет көрсетуге және оларды ұстауға қажетті тауарларды сатып алу және басқа да қорлар, оның ішінде: |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | | Кеңсе тауарларын сатып алу | Қызмет | 1 | | | 22 000 | | 22 000 | | | |  | | 22 000 | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| **2** | | **Тура шығыстар:** |  |  | | |  | | **6 458 760** | | | |  | | **6 458 760** | |
|  | | **1 іс -шара - Маңғыстау облысында отбасы құндылықтарының, қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған кемінде 300 адамның қатысуымен 1 республикалық іс-шара ұйымдастыру;** |  |  | | |  | | **2 551 000** | | | |  | | **2 551 000** | |
|  | | Аренда зала | қызмет | 1 | | | 397 000 | | 397 000 | | | |  | | 397 000 | |
|  | | ЛЭД Экран | қызмет | 1 | | | 600 000 | | 600 000 | | | |  | | 600 000 | |
|  | | Ведущие | қызмет | 1 | | | 100 000 | | 100 000 | | | |  | | 100 000 | |
|  | | Банер | қызмет | 1 | | | 180 000 | | 180 000 | | | |  | | 180 000 | |
|  | | Призовой фонд  Гран-при 300 мың тенге  1 место 200 мың тенге  2 место 150 мың тенге  3 место – 100 мың тенге  Утишительных мест 6 по 50 мың тенге | қызмет | 1 | | | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |  | | 1 050 000 | |
|  | | Мобилограф | қызмет | 1 | | | 50 000 | | 50 000 | | | |  | | 50 000 | |
|  | | Фотограф | қызмет | 1 | | | 50 000 | | 50 000 | | | |  | | 50 000 | |
|  | | Су 0,5 | Дана | 20 | | | 200 | | 4000 | | | |  | | 4000 | |
|  | | Алғыс хат | Дана | 10 | | | 2500 | | 25 000 | | | |  | | 25 000 | |
|  | | Сертификат А5 | Дана | 5 | | | 5000 | | 25 000 | | | |  | | 25 000 | |
|  | | СМИ Маңғыстау тв | Қызмет | 1 | | | 180 000 | | 180 000 | | | |  | | 180 000 | |
|  | | Гүл шоғы | Дана | 7000 | | | 10 | | 70 000 | | | |  | | 70 000 | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 3 | | **2 іс-шара - Республикалық шара аясында Аймақтағы кемінде 100 қала тұрғынының қатысуымен ауыл-аймақта Маңғыстау киіз үйін, оның құрылуы мен жиналуы жөнінде ақпарат беретін 1 күндік 1 шеберлік сағатын ұйымдастыру және кемінде 3 әлеуметтік желіде ақпараттық жұмысты ұйымдастыру;** |  |  | | |  | |  | | | |  | | **1 900 000** | |
|  | | Киіз үйді жалдау | қызмет | 1 | | | 500 000 | | 500 000 | | | |  | | 500 000 | |
|  | | Темір үй жалдау | қызмет | 1 | | | 200 000 | | 200 000 | | | |  | | 200 000 | |
|  | | Кофе – брейк | қызмет | 100 | | | 2500 | | 250 000 | | | |  | | 250 000 | |
|  | | Түскі ас | қызмет | 100 | | | 3500 | | 350 000 | | | |  | | 350 000 | |
|  | | Мобилограф | қызмет | 1 | | | 50 000 | | 50 000 | | | |  | | 50 000 | |
|  | | Фотограф | қызмет | 1 | | | 50 000 | | 50 000 | | | |  | | 50 000 | |
|  | | Шараның жүргізушісі | қызмет | 1 | | | 100 000 | | 100 000 | | | |  | | 100 000 | |
|  | | Блогерлердің парақшасында насихаттау | қызмет | 2 | | | 150 000 | | 300 000 | | | |  | | 300 000 | |
|  | | Аренда музыкального оборудования | Қызмет | 1 | | | 100 000 | | 100 000 | | | |  | | 100 000 | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 4 | | **3 іс – шара - Қазақ келіндерінің оның ішінде абысындар үлгісін насихаттауға бағытталған республикалық іс-шараға кемінде 7 адамнан тұратын аймақтық делегацияның барып-келуін қамтамасыз ету** |  |  | | |  | | **2 007 760** | | | |  | | **2 007 760** | |
|  | | Алматы қаласында өтетін «Абысын – Ажын сайысына  10 делегацияның жол шығындары | қызмет | 10 | | | 100 000 | | 1 000 000 | | | |  | | 1 000 000 | |
|  | | Қонақ үй 2 күн | қызмет | 20 | | | 32 500 | | 650 000 | | | |  | | 650 000 | |
|  | | Түскі ас | қызмет | 20 | | | 4000 | | 80 000 | | | |  | | 80 000 | |
|  | | Кешкі ас | қызмет | 20 | | | 4000 | | 80 000 | | | |  | | 80 000 | |
|  | | Мобилограф | қызмет | 1 | | | 50 000 | | 50 000 | | | |  | | 50 000 | |
|  | | Фотограф | қызмет | 1 | | | 47 760 | | 47 760 | | | |  | | 47 760 | |
|  | | Көлік жалдау | қызмет | 2 | | | 50 000 | | 100 000 | | | |  | | 100 000 | |
|  | | Жиынында: |  |  | | |  | |  | | | |  | | **9 226 800** | |
| 6. Өтінімді растау | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осы өтінімге қол қою арқылы өтініш беруші:  - Осы Қағидаларда айқындалған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурсты (бұдан әрі – конкурс) өткізу шарттары мен тәртібіне келісім беруін;  – осы өтінімнің құрамында ұсынылған ақпараттың өзектілігі мен анықтығын;  - жүзеге асырылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын осы өтініммен конкурсқа ұсынылған іс-шаралар жобасында болмауын;  – осы өтінімде пайдаланылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ақпараттың болмауын;  – осы өтінімде ұсынылуы және өңделуі дербес деректер субъектісінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын дербес деректердің болмауын;  - ұйымның жарғысына сәйкес осы өтінімде көрсетілген басым бағытқа сәйкес келетін қызметтің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруын;  - ұйымды тарату, ұйымның дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы іс бойынша іс жүргізу, оның қызметін тоқтата тұру рәсімінің болмауын;  - ұйымның Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің бюджеттеріне орындау мерзімі басталған салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауын (осы өтінім берілген күнге ұйымның тиісті арызы бойынша шешім болмаған кезде ұйым белгіленген тәртіппен шағым жасайтын берешекті қоспағанда);  - ұйымның басшылары, құрылтайшылары, мемлекеттік органның және (немесе) оператордың уәкілетті адамдарының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары, жекжаттары болып табылмайтынын;  - ұйымның басшылары, құрылтайшылары террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілмегенін растайды. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_**директор «Қазақ аналары – Дәстүрге жол» - Рамазанова Б.Д.**\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 ж. "\_18\_\_" \_наурыз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (ұйым басшысының лауазымы) (қолы) (қолдың толық жазылуы) (толтыру күні) | | | | | | | | | | | | | | | | |