Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «28» мамырдағы № 83

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «Basqary» қоғамдық қоры |
| **Гранттың басым бағыты:** | «Азаматтық қоғам және жергілікті басқару жобасы» |
| **Грант тақырыбы:** | “Azamattyq BasQaru”: Шымкент қаласы аумағында азаматтық белсенділікті және жергілікті қоғамдастықтардың әлеуетін арттыру. |
| **Жоба мақсаты:** | Жергілікті өзін-өзі басқару органдары өкілдерінің қатысуымен іс-шаралар өткізу (тікелей қамту – кемінде 1300 адам); |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Шымкент қаласының аумағы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Жергілікті қоғамдастық жиналыстарының мүшелері  Жергілікті атқарушы билік өкілдері  Үкіметтік емес ұйымдар  Жастар мен жастар ұйымдары |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | 2024 жылдың тамыз-қараша аралығы |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1) Жергілікті өзін-өзі басқару органдары өкілдерінің қатысуымен жастарға ақпараттық-түсіндіру іс-шараларын ұйымдастыру (іс-шараны тікелей қамту – кемінде 1000);  2) «Демократиялық үдерістердегі өзін-өзі басқару институтының рөлі: кеше, бүгін, ертең» тақырыбында кемінде 5 спикердің қатысуымен конференция ұйымдастыру. Қажетті құрал-жабдықтармен (жарықдиодты экран, дыбыс) қамтамасыз ету арқылы ұйымдастыру. күшейткіш жабдықтар және т.б.) (қатысушылар саны – кемінде 300 адам);  Жоба аясында «Демократиялық үдерістердегі өзін-өзі басқару институтының рөлі: кеше, бүгін, ертең» конференциясына жоба логотипі бар тақырыптық медальдарды дайындау (медальдар саны 300-ден кем емес);  4) «Демократиялық үдерістердегі өзін-өзі басқару институтының рөлі: кеше, бүгін, ертең» (логотипі бар портфель, логотипі бар флэш-диск, логотипі бар блокнот және әріптер) конференциясына қатысушылар үшін үлестірме материалдар дайындау.  5) Жоба аясында ақпараттық жұмысты ұйымдастыру, сонымен қатар 10 тақырыптық баннерлер шығару және қаланың орталық көшелеріне орналастыру және 3 тақырыптық бейнеролик әзірлеу және әлеуметтік желіде жариялау;  6) Әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | Ұлттық экономика министрлігі  Шымкент қ. Ішкі саясат басқармасы  ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясы  Ханнс Зайдель Халықаралық Қорының Орталық Азиядағы филиалы  Дала мен Қала республикалық газеті  Адырна ұлттық ақпарат порталы |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Ермағанбетұлы М. | Жоба жетекшісі | 87776297529 | Жобаны іске асыру | 35 % |
| Аппазқызы Айгерим | Жоба бухгалтері | 87081437717 | Қаржылық есеп | 35 % |
| Алпысай Аружан | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 87767240244 | Ақпарат беру | 35 % |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Габдуалиев Мереке Тлекович | Сарапшы | 87772540020 | Жобаны іске асыру | 50% |
| Мукатаева Айжан Сабыровна | Сарапшы | 87774214515 | Жобаны іске асыру | 50% |
| Майгельдинов Қазыбек | Сарапшы | 87073657667 | Жобаны іске асыру | 50% |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары өкілдерінің қатысуымен жастарға ақпараттық-түсіндіру іс-шараларын ұйымдастыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | Жергілікті өзін өзі басқару органдарының құқықтары мен мүмкіндіктерін жүзеге асыруға кедергі болатын мәселелерге әлеуметтік зерттеу жүргізу | Шымкент қ | Тапсырыс берушімен келісілген қажеттіліктерді бағалау үшін әлеуметтік зерттеу-сауалнамасы  Әлеуметтік желідегі жарияланым  (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)  Фото/бейнеесеп  Толтырылған сауалнама  Зерттеуге қатысушылар саны, тізімі  Әлеуметтік зерттеудің қорытындысы  Зерттеудің қорытындысы бойынша ЖАО-ға (соның ішінде Ұлттық экономика министрлігі) жолданған хаттардың көшірмелері | 2  4-тен кем емес  4/1  Әр сауалнамадан 3-тен кем емес  300-ден кем емес  1  3-тен кем емес | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **2.** | Жергілікті өзін-өзі басқару органдары өкілдерінің қатысуымен жастарға ақпараттық-түсіндіру іс-шараларын ұйымдастыру | Шымкент қ | Тапсырыс берушімен келісілген кездесулердің тақырыбы мен бағдарламасы  Тапсырыс берушілермен келісілген ЖАО-ның өкілдерінен спикерлер тізімі (түйіндеме, диплом)  Спикерлердің кездесу барысындағы тақырыптық баяндамалары  Пікір  Әлеуметтік желідегі жарияланым  (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)  БАҚ-тағы жарияланым  Фото/видеоесеп  Қатысушылардың тізімі, саны  Қорытынды ақпарат | 10  2-ден кем емес  2-ден кем емес  Әр шараға 2-ден кем емес  Әр шарадан 1-ден кем емес  1-ден кем емес  Әр шарадан 4/1-тен кем емес  1000-дан кем емес  Әр шарадан 1-ден кем емес | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **3.** | Шымкент қ. жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен бюджетін қалыптастыру бойынша кездесу мен семинарлар ұйымдастыру | Шымкент қ | Тапсырыс берушімен келісілген кездесулер мен семинарлардың тақырыбы мен бағдарламасы  Пікір  Әлеуметтік желідегі жарияланым  (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)  БАҚ-тағы жарияланым  Фото/видеоесеп  Қатысушылардың тізімі, саны  Қорытынды ақпарат | 10  2-ден кем емес  1-ден кем емес  1-ден кем емес  Әр шарадан 2/1-ден кем емес  100  Әр шарадан 1-ден кем емес | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **4.** | Азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуы | Шымкент қ. | Жағымды кейс | 3 | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **2 міндет. «Демократиялық үдерістердегі өзін-өзі басқару институтының рөлі: кеше, бүгін, ертең» тақырыбында кемінде 5 спикердің қатысуымен конференция ұйымдастыру. Қажетті құрал-жабдықтармен (жарықдиодты экран, дыбыс) қамтамасыз ету арқылы ұйымдастыру. күшейткіш жабдықтар және т.б.) (қатысушылар саны – кемінде 300 адам); Жоба аясында «Демократиялық үдерістердегі өзін-өзі басқару институтының рөлі: кеше, бүгін, ертең» конференциясына жоба логотипі бар тақырыптық медальдарды дайындау (медальдар саны 300-ден кем емес);** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Азаматтық қоғам және жергілікті өзін өзі басқару саласындағы 5 спикердің қатысуынмен қалалық конференциясын өткізу | Шымкент қ | Тапсырыс берушімен келісілген конференция бағдарламасы  Тапсырыс берушімен келісілген спикерлердің тізімі, түйіндемесі  Тапсырыс берушімен келісілген логотипі бар тақырыптық медаль фотосы  Тапсырыс берушімен медальдарды қабылдау-табыстау актісі  Спикерлердің баяндамалары  Қатысушылар тізімі, саны  Таратпа материалдарының фотосы  Пікір  Әлеуметтік желідегі жарияланым  (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)  БАҚ-тағы жарияланым  Фото/бейнеесеп  Конференцияның ұсыныстарына байланысты жолданған хаттар  Хаттама  Қажетті құрал-жабдықтармен (жарықдиодты экран, дыбыс) қамтамасыз ету арқылы ұйымдастыру  күшейткіш жабдықтар | 1  5  4  1 (300-ден кем емес медаль)  5-тен кем емес  300- ден кем емес  4-тен кем емес  4-тен кем емес  4-тен кем емес  1-ден кем емес  8/1-ден кем емес  2-ден кем емес  1  1  1 | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **2.** | Конференция ұсыныстарын әзірлеу (сараптамалық жұмыстар жүргізу) | Шымкент қ | Сараптамалық жұмыстар қорытындысы  Ұсыныстар пакеті | 1  1 | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **3 міндет. «Демократиялық үдерістердегі өзін-өзі басқару институтының рөлі: кеше, бүгін, ертең» (логотипі бар портфель, логотипі бар флэш-диск, логотипі бар блокнот және әріптер) конференциясына қатысушылар үшін үлестірме материалдар дайындау.** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | «Демократиялық үдерістердегі өзін-өзі басқару институтының рөлі: кеше, бүгін, ертең» (логотипі бар портфель, логотипі бар флэш-диск, логотипі бар блокнот және әріптер) конференциясына қатысушылар үшін үлестірме материалдар дайындау. | Шымкент қ | Тапсырыс берушімен келісілген дизайнда үлестірме материалдар (логотипі бар портфель, флэш-диск, блокнот, әріптер) фотосы  Тапсырыс берушімен қабылдау-табыстау актісі  Таратпалардың таратылғандығы туралы фото және бейнеесеп | 4  1 (әр қайсысы 300-ден кем емес)  10-нан кем емес фото және 1 бейне | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **4 міндет. Жоба аясында ақпараттық жұмысты ұйымдастыру, сонымен қатар 10 тақырыптық баннерлер шығару және қаланың орталық көшелеріне орналастыру және 3 тақырыптық бейнеролик әзірлеу және әлеуметтік желіде жариялау;** | | | | | |
|  | Жоба аясында ақпараттық жұмысты ұйымдастыру, сонымен қатар 10 тақырыптық баннерлер шығару және қаланың орталық көшелеріне орналастыру және 3 тақырыптық бейнеролик әзірлеу және әлеуметтік желіде жариялау | Шымкент қ | Тапсырыс берушімен келісілген баннерлердің тақырыптары  Тапсырыс берушімен келісілген баннерлерді орналастыру көшелері  Фото/бейнеесеп  Әлеуметтік желідегі жарияланым  (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)  Тапсырыс берушімен келісілген бейнеролик тақырыбы, сценарийі  Тапсырыс берушімен келісілген бейнеролик  Әлеуметтік желілерге жарияланым (скрин, сілтемелері) | 10-нан кем емес  10-нан кем емес  10-нан кем емес/1 бейнеесеп  1-ден кем емес  3  3  4-тен кем емес | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **5 міндет. «Әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру»** | | | | | |
| **1** | Әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру. | Шымкент қ | Әлеуметтік желілерге жарияланым  (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)  БАҚ-тағы жарияланым  Фото/бейнеесеп | 20-дан кем емес  2-ден кем емес  20/3 | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **2** | Шымкент қ. жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту жүйесіне қатысты танымдық фильм әзірлеу | Шымкент қ. | Тапсырыс берушімен келісілген фильм сценарийі  Тапсырыс берушімен келісілген фильм | 1  1 | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **3** | Жергілікті өзін-өзі басқарудың ақпараттық ресурсын әзірлеу | Шымкент қ. | Тапсырыс берушімен келісілген «Azamattyq Basqaru ақпараттық  кітапша»  Кітапшаны электронды таралымы  Онлайн платформасы  Дайджест | 1  1  1  1 | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **4** | Жергілікті өзін өзі басқару және азаматтық қоғамды дамыту тақырыптарына тақырыптық подкасттар түсіру | Шымкент қ | Тапсырыс берушімен келісілген подкасттың бағдарламасы мен сценарийі  Подкасттың жарияланымы (скрин, сілтемесі) | 3  1-ден кем емес | Тамыз-қараша, 2024 ж. |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның таныстыру | Шымкент | «Жобаны жан-жақты таныстыру» презентация  Әлеуметтік желідегі жарияланым | 1  2-ден кем емес | Тамыз, 2024 ж. |
| **2.** | Жоба қорытындысы | Шымкент | «Жобаны қорытындылау» презентация  Әлеуметтік желідегі жарияланым | 1  2-ден кем емес | Қараша, 2024 ж. |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Бейне ролик | BasQaru парақшасы | 3 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қосу | Жобаны іске асыру барысында |
| **2** | Әлеуметтік желілердегі жазба | BasQaru парақшасы | 20 | Жобаны жан-жақты ақпараттандыру | Жобаны іске асыру барысында |
| **3** | Мақала | Жергілікті БАҚ, онлайн платформа | 2 | Жобаны жан-жақты ақпараттандыру | Жобаны іске асыру барысында |
| **4** | Баннер | Шымкент қ.  BasQaru парақшасы | 10 | Азаматтық қоғамды дамытуды насихаттау | Жобаны іске асыру барысында |
| **5** | Интервью | BasQaru парақшасы  Жергілікті БАҚ, онлайн платформа | 5 | Жобаны жан-жақты ақпараттандыру | Жобаны іске асыру барысында |
| **6** | Ақпараттық видео | BasQaru парақшасы Жергілікті БАҚ, онлайн платформа | 1 | Жобаны жан-жақты ақпараттандыру | Жобаны іске асыру барысында |
| **7** | Жобаны іске асыру анонстары | BasQaru парақшасы | 5 | Жобаны жан-жақты ақпараттандыру | Жобаны іске асыру барысында |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 1400 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 3000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 10 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 3 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 6 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ермағанбетұлы М. | | М.О. |   «**КЕЛІСІЛДІ»**  **Грант беруші:**  **«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**  Басқарма Төрағасы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Диас  МО  Басқарма Төрағасы орынбасарының м.а.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Каримова  Жобаларды басқару департаментінің директоры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Куликов  Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Айтмамбетова |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)