Мемлекеттік грант беру туралы

202\_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**IБЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | «Бала жолы» қоғамдық қоры |
| **Гранттың басым бағыты:** | Жыр жанры бағытындағы жас таланттарға қолдау |
| **Грант тақырыбы:**  | Жыр мектебі — ұлттық тәрбиенің тамыры |
| **Жоба мақсаты:** | Маңғыстау облысындағы кемінде 50 жыршы, жыраудың кәсіби біліктілігін арттыру |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | 1. Негізгі нысаналы топ – Маңғыстау облысының тұрғындары, мәдениет үйлері, өнер ордалары, дәстүрлі ән мектептері, жыршы-термешілер, дарын иелері, ғылыми қызметкерлер, өнер қайраткерлері, жастар.
2. Жобаны қолдаушылар, серіктестер, өнер ордалары (кеңесшілер).
3. Еріктілер, әлеуметтік желі қолданушылары.
 |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | 1 шілде, 2024 жыл - 31 қазан, 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1)     Маңғыстау облысының кемінде 5 жыршысының және еліміздегі өзге өңірлерден кемінде 5 жыршысының қатысуымен жас жыршылардың республикалық шарасын  ұйымдастыру.2)     Маңғыстау облысының мақамшы-сазгерлері каталогының кемінде 50 данасын әзірлеу және басып шығару;3)     Маңғыстау облысындағы кемінде 50 жыршыны қатысуымен республикаға танымал жыршылардың шеберлік сағатын (жыршылықтың кейпі, жыр күйлері, мақам-саздар, жыр саздарының түрлері мен қайырма, қайырымдары) ұйымдастастыру;4)     Жоба шеңберінде кешенді ақпараттық жұмысты ұйымдастыру (кемінде 1500 адамды ақпараттық қамту) |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | 1. Маңғыстау облыстық мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы;
2. Қалалық, аудандық мәдениет үйлері;
3. Бұқаралық ақпарат құралдары;
4. Үкіметтік емес ұйымдар;
5. Типографиялық қызмет көрсету мекемесі;
6. Транспорттық қызмет көрсетуші мекеме.
 |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**IIБЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| **Жолдыбаев Таңат Реймұлы** | Жоба жетекшісі | 8 702 501 4781 | Жоба жетекшісі барлық жұмыстың жүйелі жүруін және сапалы іске асуын қадағалайды, іс-шараларды ұйымдастырады, серіктестермен келісу, тартылатын мамандарды ұйымдастырады. | 50% |
| **Утемис Тимур Рысбайұлы** | Жоба бухгалтері | 8 702 283 0891 | Есепші жобаның шығын есебін, төлемдерді, жүргізіп, қаржылай және салық есептерін жасақтайды. | 25% |
| **Бисембиев Бектас Рахимгалиевич** | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 8 702 952 0001 | SMM маман жобаның барлық интернет желілерге, сайттар мен каналдарға, пабликтерге орналасуына, БАҚ құралдарымен бірлікте жұмыс істеуге жауап береді | 25% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
|  |  |  |  |  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**IIIБЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет. Дайындық кезеңін жүзеге асыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараныңқысқашасипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар[[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | Жобалық топтың жұмысын ұйымдастыру, жұмыс бөлінісін қамтамасыз ету | Ақтау қаласы  | Жұмыс тобы Тапсырыс берушімен бекітіліген меморандум Тапсырыс берушімен келісілген полиграфиялық өнімнің эскиздеріМедиа-планКонтент-жоспар | 11111 | Шілде, 2024 жыл |
| **2 міндет. Ақпараттық кезеңді бастау** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Серіктестермен, өзге де медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізу | Ақтау қаласы  | БАҚ серіктестерМеморандумКеліссөздерФото  | 311кем дегенде 5 | Шілде, 2024 жыл |
| **3 міндет.** **Ақпараттық кезеңді жүзеге асыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның ашылуын хабардар ету туралы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу | Ақтау қаласы  | Брифинг Әлеуметтік желіде жобаның басталуы, барысы туралы жарияланым (Facebook, Instagram, TikTok) БАҚта (жергілікті, Республикалық) жарияланым саны  | 1Әр желіге кемінде 1 кемінде 5  | Шілде, 2024 жыл |
| **4 міндет.** **Жобаны жүзеге асыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Маңғыстау облысындағы кемінде 50 жыршының қатысуымен республикаға танымал жыршылардың шеберлік сағатын ұйымдастастыру (жыршылықтың кейпі, жыр күйлері, мақам-саздар, жыр саздарының түрлері мен қайырма, қайырымдары). | Маңғыстау облысы  | Аудандық, қалалық мәдениет бөілмдеріне жолданатын хат Тапсырыс берушімен бекітілген шеберлік сағатының бағдарламасыРеспубликалық жыршы және ақпаратҚатысушы жыршылар саныШеберлік сағатының саны Қатысушылар тізімі Фото/видео есепӘлеуметтік желілерге арналған қысқабейне,пост (Facebook, Instagram, TikTok) БАҚта жариялыным Материалдар (презентация)Қамту аймағы | 741504әр шарадан 1әр шарадан 5 фото, 1 видеоәр шарада 1кемінде 115 аудан, 2 қала | Шілде, 2024 жыл |
| **2** | Маңғыстау облысының мақамшы-сазгерлері каталогының кемінде 50 данасын әзірлеу және басып шығару | Ақтау қаласы  | Тапсырыс берушімен бекітілген каталог (үлгісі)Басылым Фото (50 дана каталогтың)Тарату актісі | 150 экз11 | Шілде-қыркүйек, 2024 жыл |
| **3** | Маңғыстау облысының кемінде 5 жыршысының және еліміздегі өзге өңірлерден кемінде 5 жыршысының қатысуымен жас жыршылардың республикалық шарасын  ұйымдастыру (16-31 жас аралығы).  | Ақтау қаласы  | Облыстық, қалалық, аудандық мәдениет басқармаларына, бөлімдеріне, өнер оқу орындары/орталықтарына жолданатын хат (17 обл, 3 қала). Жыршылар саны (Маңғыстау обл 5, өзге өңірлерден 5)Тапсырыс берушімен бекітілген бағдарлама Сценарий Жүргізуші немесе модератор Қатысушылар тізімі Фото/видео есепБанер Сертификат (үлгі) БАҚта жарияланым саныКөрермендер саны Әлеуметтік желілердегі жариялынам саны (Facebook, Instagram, TikTok)  | 20 кемінде 10 1111кемінде 15 фото, 2 видео111300 кем емесәр желіге кемінде 3  | Қазан, 2024 жыл |
| **5 міндет.** **Жобаның жүзеге асу барысын ақпараттандыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның жүзеге асу барысы туралы ақпараттық фото, видео материалдар дайындау, өңдеу, жариялау | Ақтау қаласы  | Әлеуметтік желілерде постБАҚта жарияланымТелеарнадағы жарияланым саныАқпараттық порталда ақпараттық фото, видео материалдар Баспасөз беттеріндегі жарияланым саны Ақпараттық қамту | 5053334000 | Шілде-қазан, 2024 жыл |
| **6 міндет.** **Жобаны аяқтау кезеңін жүзеге асыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның қорытындысы мен қол жеткізген нәтижелер туралы хабардар ету мақсатындағы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу | Ақтау қаласы  | Брифинг Тапсырыс берушімен бекітілген бағдарлама Презентация Қатысушылар тізімі Фото Видео Пост  | 1111512 | Қазан, 2024 жыл |
| **2** | Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | Ақтау қаласы | Бағалау сауалнамасын жүргізу және анализҚанағаттану деңгейіТікелей қамту Жанама қамту | 170%1900 адам (қатысушылар, көрермендер, т.б.)4000 адам |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның қорытынды презентациясы | Ақтау қаласы  | Тапсырыс берушімен бекітілген бағдарламаПрезентацияМодератор немесе жүргізушіФото, видео Әлеуметтік желіге пост жариялау (Facebook, Instagram, TikTok) Қатысушалар тізіміБАҚта жарияланым саны  | 11112151 | Қазан, 2024 жыл  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жоба аясындағы шараларды әлеуметтік желілер арқылы ақпараттандыру | Әлеуметтік желілер | Әлеуметтік желілерге арналған постӘлеуметтік желілерге арналған қысқа бейне | кемінде 50кемінде 50 | Шілде-қазан, 2024 жыл |
| **2.** | БАҚ-та ақпарат орналастыру | Облыстық «Маңғыстау» газеті | «Маңғыстау» газетінде немесе аудандық газеттерге тұрғындарды әлеуметтік жоба аясындағы іс-шаралар туралы материал жариялау | 3 | Шілде-тамыз,2024 жыл |
| **3** | Интернет порталға орналастыру | «Caspian today» ақпараттық порталы  | Портал жазылушылары үшін әлеуметтік жоба аясындағы іс-шаралар туралы материал жариялау | 3 | Шілде-тамыз,2024 жыл |
| **4** | Облыстық/қалалық телеарналарда ақпарат | «Маңғыстау» облыстық телеарнасы/ «Aqtau tv» қалалық телеарнасы | Жаңалықтар арқылы жоба туралы ақпаратЖыр фестивалінің толық нұсқасын эфирге қою | 21 | Шілде-тамыз, 2024 жыл |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 1900 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 4000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 3 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 2 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 6 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «Бала жолы» қоғамдық қоры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жолдыбаев Таңат Реймұлы. |
| М.О. |

«**КЕЛІСІЛДІ»****Грант беруші:****«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Диас ЛимаМОБасқарма Төрағасының орынбасары\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А.Ә.Жобаларды басқару департаментінің директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Ә.Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Ә. |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)