Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «28» мамыр № 86

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | «Алтын орда» қайырымдылық қоғамдық қоры |
| **Гранттың басым бағыты:** | Гендерлік саясат және әйелдердің қоғамдағы рөлін арттыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру |
| **Грант тақырыбы:**  | «Тең мүмкіндіктер» жобасы |
| **Жоба мақсаты:** | Кем дегенде 500 қатысушының қатысуымен әйелдердің қоғамдық маңызы рөлі туралы хабардарлықты арттыру іс шараларын өткізу |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Шымкент қаласы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | 18-60 жас аралығындағы әйел адамдар |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Маусым-қараша, 2024 ж. |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1)сарапшылардың қатысуымен отбасылық және гендерлік саясатты дамыту бойынша кемінде 15 іс – шара ұйымдастыру (қатысушылар саны кемінде-600 адам);2) отбасылық құндылықтарды дамытуға, стереотиптермен және жыныстық белгілері бойынша кемсітушілікпен күресуге бағытталған ақпараттық кампаниялар жүргізу;3) мемлекеттік және орыс тілдерінде тақырыптық ақпараттық парақшалар дайындау (отбасылық құндылықтар туралы - 2000 дана, гендерлік саясат туралы-2000 дана);Мемлекеттік және орыс тілдерінде тақырыптық ақпараттық буклеттер дайындау (отбасылық құндылықтар туралы - 2000 дана, гендерлік саясат туралы-2000 дана);4) 10 дана тақырыптық баннерлер дайындау және қаланың орталық көшелерінде кемінде бір ай мерзімге орналастыру;5) 4 тақырыптық бейнеролик жасау (1 минут) және оларды жергілікті телеарнада және әлеуметтік желілерде көрсетуді қамтамасыз ету (отбасылық құндылықтар туралы – 2 ролик.; гендерлік саясат туралы-2 ролик.);6)әйелдердің қоғамдағы маңызды рөліне назар аударуға бағытталған Мәдени іс-шараны ұйымдастыру (кемінде 200 қатысушы);7) әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | Шымкент қаласы «Жастар ресурстық орталығы» КММ«Аманат» партиясы жанындағы Жастар рухы Жастар қанаты қоғамдық бірлестігі Шымкент қалалық филиалы |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Тұрысбек Бақытжан | Жоба жетекшісі | 8 700 603 00 13 | Жобаны басқару, жоба шарттарының сақталуын бақылау: сапа, мерзімдер, бюджет және т.б., іс-шараларды үйлестіру, бақылау және талдау, қаржылық және шығармашылық есептілікті тексеру. | Толық100% |
| Куанышбаева Лаура | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 8 702 760 42 22 | Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара әрекеттесу, материалдар дайындау, тарату және әлеуметтік желілерде насихаттау | 100% |

*түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет. Сарапшылардың қатысуымен отбасылық және гендерлік саясатты дамыту бойынша кемінде 15 іс – шара ұйымдастыру (қатысушылар саны кемінде-600 адам)** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | «Тең мүмкіндіктер әлемі» атты 15 кездесу өткізуотбасылық және гендерлік саясатты дамыту мақсатында жастармен кездесу өткізу | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген шеберлік сағаттар мен кездесулер бағдарламалары мен өтетін орындарыҚатысушылар саны, тізіміСауалнамаСауалнама қорытындысыФото/бейнеесепҚатысушылардың пікіріӘлеуметтік желідегі жарияланымБАҚ-тағы жарияланымТапсырыс берушімен келісілген сарапшылар (түйіндеме, диплом)Сарапшылардың кездесу барысындағы материалдары (слайд, баяндама)Қорытынды ақпаратЖанама қамтуТаргет | 15 (8 шеберлік сағат, 7 кездесу)Жалпы 600 1100 әйел адамның шеберлігі артадыӘр шарадан 4/1Әр шарадан 2Әр шарадан 2Жалпы 11-ден кем емес1-ден кем емес1. ден кем емес

10 0001 | Маусым-қараша, 2024 ж. |
| **2 міндет. Отбасылық құндылықтарды дамытуға, стереотиптермен және жыныстық белгілері бойынша кемсітушілікпен күресуге бағытталған ақпараттық кампаниялар жүргізу** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Гендерлік саясат және әйелдердің қоғамдағы рөлі бойынша түсіндірме жұмыстары. Университет студенттерімен ақпараттық түсіндірме жұмыстар өткізу | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген шара бағдарламалары мен өтетін орындарыҚатысушылар саны, тізіміФото/бейнеесепҚатысушылардың пікіріӘлеуметтік желідегі жарияланымҚорытынды ақпаратЖанама қамтуТаргет | 2-ден кем емес200Әр шарадан 4/1Әр шарадан 1Әр шарадан 2110 0001 | Маусым-қараша, 2024 ж. |
| **3 міндет. Отбасылық құндылықтар туралы - 2000 дана, гендерлік саясат туралы - 2000 дана тақырыптық парақшалар, отбасылық құндылықтар туралы - 2000 дана, гендерлік саясат туралы - 2000 дана мемлекеттік және орыс тілдерінде тақырыптық ақпараттық буклеттер дайындалады** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Гендерлік саясат және әйелдердің қоғамдағы рөлі бойынша ақпараттық жұмыстар | Шымкент қаласы | Мазмұны мен дизайны тапсырыс берушімен келісілген тақырыптық парақшалар мен буклеттер үлгісіТапсырыс берушімен келісілген тақырыптық парақшалар (екі тілде) (отбасылық құндылықтар туралы - 2000 дана, гендерлік саясат туралы-2000 дана) жалпы саны – 4000 данаТапсырыс берушімен келісілген тақырыптық ақпараттық буклеттер (екі тілде) (отбасылық құндылықтар туралы - 2000 дана, гендерлік саясат туралы-2000 дана) жалпы саны – 4000 данаШаралар барысында таратылғанының фотосы/бейнеесебіШараға тікелей/жанама қамту саныӘлеуметтік желідегі жарияланымҚорытынды ақпаратТаргет | 2 парақша, 2 буклет4 фото/1 бейнеесеп4 фото/1 бейнеесеп40 фото/4 бейнеесеп10 000/10 0003-тен кем емес11 | Маусым-қараша, 2024 ж. |
| **4 міндет. 4 тақырыптық бейнеролик жасау (1 минут) және оларды жергілікті телеарнада және әлеуметтік желілерде көрсетуді қамтамасыз ету (отбасылық құндылықтар туралы – 2 ролик.; гендерлік саясат туралы-2 ролик.)** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | «Еңбекққор әйел» және гендерлік саясат туралы бейнетүсірілім | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген бейнероликтердің сценарийіТапсырыс берушімен келісілген бейнероликтерБейнероликтерді телеарналар арқылы таратуБейнероликтің телеарна арқылы таралғандығы туралы анықтамаБейнероликтерді әлеуметтік желі арқылы таратуДайджест (скрин, сілтемелер, қаралым саны) | 441-ден кем емес1-ден кем емес2-ден кем емес20 000-нан кем емес | Маусым-қараша, 2024 ж. |
| **5 міндет. 10 дана тақырыптық баннерлер дайындау және қаланың орталық көшелерінде кемінде бір ай мерзімге орналастыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | 10 дана тақырыптық баннерлер дайындау (1 ай мерзімде тұру) | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген тақырыптық баннерлерТапсырыс берушімен келісілген баннерлерді орналастыру мекен-жайларыФото/бейнеесепӘлеуметтік желідегі жарияланымБаннердің ілініп тұру мерзімі Бейнепікір | 101010/231 ай5-тен кем емес | Маусым-қараша, 2024 ж. |
| **6 міндет. Әйелдердің қоғамдағы маңызды рөліне назар аударуға бағытталған Мәдени іс-шараны ұйымдастыру (кемінде 200 қатысушы);** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Мәдени іс-шараны ұйымдастыру. «Әйелдің қоғамдағы маңызы» тақырыбында психологтардың қатысуымен тимбилдинг жүргізу | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушілермен келісілген шараның форматы мен тақырыбыТапсырыс берушімен келісілген психологтар (түйіндеме, диплом)Қатысушылар саны, тізіміПікірФото/бейнеесепӘлеуметтік желіге жарияланымҚорытынды ақпарат | 1-ден кем емес2200Әр шарадан 2Әр шарадан 4/131  | Қыркүйек  |
| **7 міндет.****Әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру** |
| **1.** | Шаралар барысында фото, бейне түсіру | Шымкент қаласы | ФотоБейне | 100-ден кем емес10-нан кем емес | Маусым-қараша, 2024 ж. |
| **2.**  | Сауалнама | Шымкент қаласы | Сауалнама сұрақтарыСауалнама қорытындысы | 11 (қанағаттану деңгейі 80%) |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** |  Жоба аяқталу кезінде Бейнеролик дайындалады |  Шымкент қаласы | Жоба соңында әлеуметтік желілерде жоба туралы шығарылыммен арнайы бейнеролик дайындалады.Қорытынды презентация | 11 | Қараша, 2024 ж. |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс | **Instagram:** Altynorda\_kk**Facebook:** Алтын Орда Қайырымдылық Қоры  | Контент-жоспарӘлеуметтік желідегі жарияланымдарШаралар барысындағы видеолардан бейнеролик жариялауДайджест (сілтемелер мен скриндар) | 110-нан кем емес5-тен кем емес1 | Жоба аясында |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 1000 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 20 000-нан кем емес |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 2 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 5 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 2 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 2 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Президент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Қажым Е.М. |
| М.О. |

«**КЕЛІСІЛДІ»****Грант беруші:****«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. ДиасМОБасқарма Төрағасы орынбасарының м.а.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. КаримоваЖобаларды басқару департаментінің директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. КуликовЖобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Айтмамбетова |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)