Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «28» мамыр № 77

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «Алтын орда» қайырымдылық қоғамдық қоры |
| **Гранттың басым бағыты:** | «Жас Сарбаз» әскери-патриоттық ойындарын ұйымдастыру |
| **Грант тақырыбы:** | **«SARBAZ RACE SHYMKENT» жобасы** |
| **Жоба мақсаты:** | Кемінде 600 қатысушыны қамти отырып, әскери-патриоттық іс-шараларды ұйымдастыру арқылы Шымкент қаласы жастарының патриоттық сезімін нығайту |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | **Шымкент қаласы** |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | **Шымкент қаласының 14-35 жас аралығындағы жастары** |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | **Маусым – Қараша 2024 жыл** |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1) жастар арасында әскери-патриоттық сананы қалыптастыру, Отан алдындағы міндетін өтеуге шақыруды насихаттау бойынша 10-бір реттік (жалпы қатысуымен кемінде 500 адам) кездесулер өткізу;  2)кемінде 100 жастың қатысуымен 2 күндік әскери-патриоттық ойындар өткізу және жеңімпаздарды марапаттау (жүлде қоры: бірінші орынға 100 000 теңге, екінші орынға 70 000 теңге, үшінші орынға 50 000 теңге);  3) үздік 10 жасты марапаттау;  4) 5 тақырыптық бейнеролик әзірлеу (1 минут) және оларды жергілікті телеарнада кемінде 1 ай көрсетуді қамтамасыз ету;  5) әскери-патриоттық сананы түсіндіру бойынша 10 дана тақырыптық баннерлер дайындау және қаланың орталық көшелерінде кемінде бір ай мерзімге орналастыру, сондай-ақ 5 000 дана тақырыптық ақпараттық парақтар дайындау;  6) патриоттық тәрбие тақырыбы бойынша мобилографтар конкурсын ұйымдастыру және жеңімпаздарды марапаттау;  7) әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | Шымкент қаласы «Жастар ресурстық орталығы» КММ  «Аманат» партиясы жанындағы Жастар рухы Жастар қанаты қоғамдық бірлестігі Шымкент қалалық филиалы |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Қажым Е.М. | Жоба жетекшісі | 8 707 157 6001 | Жобаны басқару, жоба шарттарының сақталуын бақылау: сапа, мерзімдер, бюджет және т.б., іс-шараларды үйлестіру, бақылау және талдау, қаржылық және шығармашылық есептілікті тексеру. | Толық  100% |
| Асқарқызы Ақниет | Жоба бухгалтері | 8 776 613 1971 | Жоба бойынша іске асыру шеңберінде алынған қаражатты мақсатты пайдалану.  Тауарларды сатып алу және қызметтерді төлеу үшін төлемдерді жүзеге асыру.  Оператордың рәсімдеріне сәйкес растайтын құжаттармен (бухгалтерлік есеп стандарттарына, банктік көшірмеге және бастапқы қаржылық құжаттардың көшірмелері қоса берілген қаржылық операциялар тізіліміне сәйкес) жобаны іске асыру туралы қаржылық есептілікті дайындау. | Толық  100% |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет. Жастар арасында әскери-патриоттық сананы қалыптастыру, Отан алдындағы міндетін өтеуге шақыруды насихаттау бойынша 10-бір реттік (жалпы қатысуымен кемінде 500 адам) кездесулер өткізу** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | Отан алдындағы міндетін өтеуге шақыруды насихаттау бағытында кездесулер | Шымкент қ. | Тапсырыс берушімен келісілген кездесулер бағдарламасы  Қатысушылар саны, тізімі  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Пікір  Фото/бейнеесеп  Тапсырыс берушімен келісілген спикерлер (тізімі, түйіндемесі)  ЖОО, ОАОО, мектептерге хат жазу  Жанама тарту | 10  Жалпы 550  Әр шарадан 1-ден кем емес  Әр шарадан 2-ден кем емес  Әр шарадан 5/1-ден кем емес  2  10-нан кем емес  5000 | Қыркүйек 2024 жыл |
| **2 міндет. Кемінде 100 жастың қатысуымен 2 күндік әскери-патриоттық ойындар өткізу және жеңімпаздарды марапаттау (жүлде қоры: бірінші орынға 100 000 теңге, екінші орынға 70 000 теңге, үшінші орынға 50 000 теңге);** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| 1. | Оқушылар арасында Әскери-патриоттық ойындар  Марапаттау рәсімі  1 орын – 100 000  2 орын – 70 000  3 орын – 50 000  Үздік деп танылған 10 жасты марапаттау | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген ереже, бағдарламасы, тұжырымдамасы  Мектептерді әскери-патриоттық ойындарға қатыстыру үшін білім басқармасына хат жолдау  Тапсырыс берушімен келісілген әскери патриоттық ойындарға қатысушыларға имидждік бұйымдарды дайындау:  футболка кемінде 100 дана  бейсболка кемінде 100 дана  рюкзак кемінде 100 дана  блокнот кемінде 100 дана  қаламсап кемінде 100 дана  Тапсырыс берушілермен келісілген әскери патриоттық ойындарға төрешілер тізімі (ақпарат)  Сайыс хаттамасы  Ойындарды өткізу мерзімі  Шара барысында марапаттау актісі  1 орын – 100 000  2 орын – 70 000  3 орын – 50 000  Үздік деп танылған 10 жасты  марапаттау актісі  Шара барысынан фото/бейнеесеп  БАҚ-тағы жарияланым  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Қатысушылар тізімі, саны | 1  1  12 фото/2 бейнеесеп  3-тен кем емес  1  2 күн  1  1  12/3  1  3  100-ден кем емес | Шілде-қыркүйек, 2024 ж. |
| **4 міндет. 5 тақырыптық бейнеролик әзірлеу (1 минут) және оларды жергілікті телеарнада кемінде 1 ай көрсетуді қамтамасыз ету** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1** | Тақырыптық бейнероликтің сценариін дайындау және бекіту | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген бейнеролик сценарийі  Тапсырыс берушімен келісілген бейнеролик  Бейнероликті телеарнадан 1 ай көрсетілуін қамтамасыз ету  Эфирлік анықтама  Әлеуметтік желідегі жарияланым | 5  5  5  5  5 | Маусым-тамыз, 2024 ж. |
| **5 міндет. Әскери-патриоттық сананы түсіндіру бойынша 10 дана тақырыптық баннерлер дайындау және қаланың орталық көшелерінде кемінде бір ай мерзімге орналастыру, сондай-ақ 5 000 дана тақырыптық ақпараттық парақтар дайындау;** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1** | Тақырыптық баннерлер | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген баннерлер үлгісі  Тапсырыс берушімен келісілген баннер  Қаланың орталық көшелеріне орналастыру мерзімі  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Фото/бейнеесеп | 10  10  1 ай/ 10 баннер  10  10/2 | Маусым  Шілде |
| **2** | Тақырыптық ақпараттық парақтар | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген ақпараттық парақтар мазмұны мен үлгісі (екі тілде жалпы саны – 5000 дана)  Парақтарды тарату ақпараты  Тапсырыс берушіге тапсыру актісі  Фото/бейнеесеп | 2  1  1  8/1 | Маусым-шілде |
| **7 міндет. Патриоттық тәрбие тақырыбы бойынша мобилографтар конкурсын ұйымдастыру және жеңімпаздарды марапаттау** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1** | Патриоттық тәрбие тақырыбы бойынша мобилографтар конкурсын ұйымдастыру және жеңімпаздарды марапаттау | Шымкент қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген конкурс ережесі  Әлеуметтік желідегі конкурс ережесі туралы хабарландыру  Шараға қатысушылар саны, тізімі  Марапатталушылар актісі  (І,ІІ,ІІІ орын және ынталандыру сыйлығы)  Фото/бейнеесеп  Бейнепікір  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Конкурстың әділ-қазылары  Конкурстың хаттамасы | 1  2  20  1  8/2  2  2  3  1 | Маусым-шілде |
| **8 міндет. Әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1** | Іс шаралардың фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру  Әр бір іс шараның фото және бейне түсірілімін CD DVD CDR таспасына жүктеу | Шымкент қаласы | Жоба аясында байқаудың барлық кезеңдерінде фото және бейне қызметтері болады. Әр кезеңнің соңында фотосуреттер мен бейнелер арнайы CD DVD CDR дискісіне жазылады | Диск – 3 дана  Фотоесеп – 100-ден кем емес  Бейнеесеп -20-дан кем емес | Маусым-қазан |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жоба аяқталу кезінде Бейнеролик дайындалады | Шымкент қаласы | Бейнеролик  Презентация | 1  1 | Қазан |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс | **Instagram:**  Altynorda\_kk  **Facebook:** Алтын Орда ҚҚ | Әлеуметтік желілерде (Instagram және Facebook)  Блогерлер мен тиктокерлер | Пост – 20 дана  Бейнеролик – 10 дана  Мақалалар-1-ден кем емес  1-ден кем емес | Жоба аясында |
| **2.** | Сауалнама | Шымкент қаласы | Сауалнама  Сауалнама қорытындысы | 1  Қанағаттану деңгейі 80% |  |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 600 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10 000-нан кем емес |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 2 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 10 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 3 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 2 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Президент  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Қажым Е.М. | | М.О. |   «**КЕЛІСІЛДІ»**  **Грант беруші:**  **«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**  Басқарма Төрағасы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.  МО  Басқарма Төрағасы орынбасарының м.а.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А. Е.  Жобаларды басқару департаментінің директоры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д. А.  Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Айтмамбетова А. |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)