Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «14» наурыз №20

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | «Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі |
| **Гранттың басым бағыты:** | Ауылда азаматтық бастамаларды дамыту |
| **Грант тақырыбы:**  | «Бастама 2.0» |
| **Жоба мақсаты:** | Жергілікті жерлердегі тұрғындардың қатысу белсенділіктерін арттыру, масылдықтан арылуға, қақтығыстардың оңтайлы шешу жолдарын іздеуге, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға арналған үздік кейстерді анықтау, жобаға қатысушылардың (ӨМД өмірлік маңызды дағдыларын) қалыптастыру.**Нысаналы индикатор:** Жобаны іске асыру шеңберінде бір немесе одан да көп ауылдық елді мекендерді басқаруға және дамытуға ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топта тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын тарту деңгейін кемінде 10%-ға ұлғайту |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Жетісу облысының Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары. |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | - ауыл жастары;- ҮЕҰ мүшелері;- ауыл, тұрғындары;- жергілікті атқарушы органдар;- азаматтық белсенділер, БАҚ өкілдері, мәслихат, жастар ресурстық орталығы. |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | 1. Ұйымдастыру ақпараттық кезеңі2. Негізгі нысаналы топтармен жұмыс істеу кезеңі3. Қорытындылау кезеңі. |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1) ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топтарда тұрмайтын, тиісті аумақты басқаруға және дамытуға еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін айқындау; 2) жобаны іске асыру аумағын басқаруға және дамытуға қатысу мәселелері туралы азаматтардың хабардарлығын арттыру; 3) жергілікті қоғамдастықтың белсенді қатысуымен кемінде 2 нақты проблеманы анықтау және шешу;4) жергілікті қоғамдастықтың түрлі мәселелерін шешу бойынша кемінде 2 тұрақты бастамашыл топ құру; 5) азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының оң кейстерін (success story) әзірлеу  |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | 5, олар:1. Жетісу облысының қоғамдық даму басқармасы;2. Жетісу облысының консалтинг орталығы;3. Жетісу облысының жастар ресурстық орталығы;4. Жергілікті атқарушы органдар;5. БАҚ өкілдері, жергілікті аудандық газеттер, облыстық «Жетісу» ТРК, әлеуметтік желілер(ресрустық орталық, аудан, ауыл әкімдігінің жеке парақшалары).  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Калиева Бакыт Асановна | Жоба жетекшісі | 87084013674 | Жобаның толыққанды жүргізілуіне жауап береді, аралық және қорытынды есептердің уақыты өткізілуіне және дұрыс жүргізілуін қамтамасыз етеді, әлеуметтік серіктестермен жұмыс жүргізеді, тренинг өткізеді | 100% |
| Жусупова Рая Касымовна | Жоба бухгалтері | 87474638667 | Бухгалтерлік есептердің жүргізілуіне жауапты, қаржының мақсатты жұмсалуын қамтамасыз етеді | 50% |
| Асқанбаев Дархан Сұңғатұлы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 87757790103 | Жоба жұмыстарын үйлестіреді, іс-шараларды өткізеді, нысалыны топтармен жұмыс жасайды, БАҚ құралдарына ақпараттар береді, іс-қағаздарын толыққанды жүргізеді | 100% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Страхов Геннадий Иванович | Бейнеоператор және әлеуметтік желімен жұмыс маманы | 87471573013 | Әлеуметтік желілердің жұмысын жүргізеді, бейне, фото түсіреді | 50% |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет. Жергілікті жерлердегі тұрғындарды үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарына қатысу белсенділіктерін арттыруға, масылдықтан арылуға арналған 8 ақпараттық кездесу және семинар- тренинг өткізу** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | Ауыл тұрғындарымен ақпараттық кездесу | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары | Кездесу бағдарламасыҚатысушылардың саныҚатысушылардың тізіміФотосуреттерВидеоесеп (1 минуттан кем емес)Спикерлер туралы ақпаратАқпараттық хатӘлеуметтік желідегі ақпараттық постКаталог саныВизиткалар саныКаталог пен визиткалар орналастырылған Qr-код  | 4Кемінде 200 адам4Кемінде 5 әр кездесуден411412121 | наурыз, сәуір, мамыр 2024 жыл |
| **2.** | 1.2 Ауыл тұрғындарынан сауалнама алу:- ҮЕҰ мен тұрғындардың өзара байланысы- ҮЕҰ-да және бастамашыл топтарда тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының тиісті аумақты басқаруға және дамытуға тартылу деңгейін айқындау (жобаны іске асырудың басы мен соңына) | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары | Сауалнама үлгісіСауалнама нәтижелеріСауалнама жүргізуИнструментарийРеспонденттер тізіміҮЕҰ мен тұрғындардың өзара байланысыЖергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін анықтау(Жобаны іске асыру шеңберінде бір немесе одан да көп ауылдық елді мекендерді басқаруға және дамытуға ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топта тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын тарту деңгейін кемінде 10%-ға ұлғайту)Ақпараттық пост | 1121 (екі тілде)11 талдамалық есеп2 талдамалық есеп (жобаны іске асырудың басында және соңында)1 | Мамыр-маусым, 2024 жыл |
| **3.** | Психологиялық 4 семинар-тренинг өткізу(Ауыл тұрғындарының жағымды эмоционалды көңіл-күйлерін қалыптастыру, түрлі қақтығыстарды алдын-алу, оңтайлы шешім қабылдау бойынша кеңестер беру) | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары | Семинар-тренинг бағдарламасыҚатысушылардың саныҚатысушылардың тізіміФотосуреттерВидеоесеп (1 минуттан кем емес)Спикерлер туралы ақпаратӘлеуметтік желідегі ақпараттық постОқыту материалдарыҚатысушылардың қанағаттану денгейі | 42004Кемінде 5 әр кездесуден (әр семинар-тренингтен)4121Кемінде 80% | наурыз, сәуір, мамыр 2024 жыл |
| **2-міндет: Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған ісшаралар кешенін өткізу байқауын өткізу** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | «Таза көшелер» шағын жобалар байқауын өткізуЕңбекшіауылдық округінің тұрғындары арасында.  | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары | Байқаудың ережесіБайқау туралы ақпараттық хатБайқау комиссия мүшелеріҚатысушылар тізіміБайқаудың фотосуреттеріХаттамасыШағын жобалар женімпаз саныСыйлықтар ұсыну туралы ведомостьӘлеуметтік желідегі ақпараттық постЖеңімпаздармен шарттарЖобалар бойынша есеп (бағдарламалық және қаржылық)Жобалар аясындағы іс-шараларЖергілікті қоғамдастықтың қатысумен анықталған және шешілген нақты проблемаҚатысушылар саныЖобалар аясындағы жалпы тікелей қамту | 1111516 жоба (1-орын 300 000 тенге\*1, 2-орын 200 000 тенге\*2, 3 орын 100 000 тенге\* 3)1 266Кемінде 2 әр жоба бойыншаКемінде 2Кемінде 25 адам әр жоба бойынша200 адам | мамыр-маусым, 2024 жыл |
| **2.** | Спорт алаңын салу | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы | Спорт алаңының жоспарыӘлеуметтік желідегі ақпаратБейнесепКері байланыс есебіСпорт алаңының фотосуреттері | 11125 | тамыз-қазан, 2024 жыл |
| **3.** | Жергілікті қоғамдастықтың түрлі мәселелерін шешу бойынша кемінде 2 тұрақты бастамашыл топ құру | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы | Құрылған бастамашыл топ саныТоп туралы мәліметЖАОға хат | Кемінде 2Кемінде 21 | тамыз-қазан, 2024 жыл |
| **4.** | Азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының оң кейстерін (success story) әзірлеу | Онлайн | Оң кейстер саны Әлеуметтік желіде жарияланымдар | 22 | тамыз-қазан, 2024 жыл |
| **3 міндет. «Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту жолдары» тақырыбындағы кейстер байқауын өткізу** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Тұрғындар арасында үздік кейстер байқауы | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары | Байқау ережесіБайқаудың комиссия құрамыӨтінімдер Байқау хаттамасыФотосуреттерКейстерЖенімпаз саныСыйлықтар ұсыну туралы ведомостьҚатысушылар саныӘлеуметтік желідегі ақпараттық постЖергілікті атқарушы органдарға ұсыным жинағы | 11Кемінде 51553 (50 000 тенге\*3)110 адам 24 хат | маусым-қазан, 2024 жыл |
| **4 міндет. «Өмірлік маңызы бар дағдыларды қалыптастыру» бағытындағы әдістемелік құрал әзірлеу және тарату** |
| **1.** | ӨМД әдістемелікқұралын (брошюра)әзірлеу,тарату. | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі  | Әдістемелік құрал (Оператормен келісілген)ТиражТаралым актісіФотосуретӘлеуметтік желідегі ақпараттық пост | 1 (екі тілде)40055 әр елді мекеннен2 | сәуір-қазан, 2024 жыл  |
| **5 міндет. «Үкіметтік емес ұйымдар және тұрғындардың белсенді әлеуеті» тақырыбындағы қорытынды форум өткізу** |
| **1.** | Қорытынды форум өткізу | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы | Ақпараттық хатӘлеуметтік желідегі ақпараттық постФорум бағдарламасыСпикерлер туралы ақпаратСпикерлер саныҚатысушылар саныФотосуреттерБейнеесеп (1 минуттан кем емес)Керібайланыс бейнесі Ақпараттық талдамаЖАОға ұсыныстар әзірлеу Ауыл тұрғындарымен жұмыс жасайтын ҮЕҰ жол картасын әзірлеуБАҚта жарияланымҮздік шағын жобалардың көрмесі | 1211150 адам1013111 (2 тілде) адамға тарату 200кемінде 11 | қазан, 2024 жыл |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
|  | Жобаның мониторингі | Талдықорған қаласы | Мониторинг есебі | 1 | Қараша, 2024 жыл |
|  | Мақсатты топтардың қанағаттану деңгейін анықтау сауалнамасы | Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі  | Респондент саныСауалнама талдамасы | 4001 | Қараша, 2024 жыл |
|  |  Қорытынды жария презентация | Талдықорған қаласы | Презентация (есептік тұсаукесер)Ақпараттық постСпикерлер туралы ақпаратАқпараттық баяндама | 1111 | Қараша, 2024 жыл |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жоба туралы пресс-конференция | Талдықорған қаласы | Пресс-релизАқпараттық таралым анықтамасыӘлеуметтік желідегі ақпараттық постФотосурет | 1125 | Наурыз, 2024 жыл |
| **2.** | Әлеуметтік желімен жұмыс | ЖАО, жастар ресурстық орталығы, консалтинг орталығы, Жетісу облысының Азаматтық Альянсы, Облыстық Жетісу ТРК | Жобаның жай-күйі туралы ақпараттық посттар (барлық іс-шаралар мен хабарламаларды қосқанда)Аудандық газеттерге мақалыАқпараттық қамтуРеспубликалық БАҚқа ұсынылған мәліметтір саны | 2045000 1 | наурыз-қараша, 2024 жыл |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны |  адам  | 600 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 5000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 4 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 2 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 2 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 3 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі**

**Төраға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калиева Б.А.**

М.О

«**КЕЛІСІЛДІ»**

**Грант беруші: «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**

**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.**

М.О.

**Басқарма төрағасы орынбасарының м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.**

**Жобаларды басқару департаментінің директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.**

**Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Өтебаев Д.Е.**

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)