Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «Қолдау» орталығы» ЖММ |
| **Гранттың басым бағыты:** | «Аймақтағы жастардың психикалық денсаулығын сақтау және нығайту» |
| **Грант тақырыбы:** | «ЖАСТАР ЕQ» жобасы |
| **Жоба мақсаты:** | Жастардың психологиялық мәдениетін қалыптастыра отырып, психикалық, менталдық денсаулығын нығайтып, жастардың эмоционалды интеллектісін (ЕQ) көтеруге ықпал ету. |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | 1.Негізгі мақсатты топ – Маңғыстау облысының жастары, психолог мамандар, мектеп оқушылары, колледж, университет студенттері, ата-аналар.  2.Жобаны қолдаушылар, пікір көшбасшылары, қоғам белсенділері, серіктестер, мемлекеттік органдар (кеңесшілер).  3.Еріктілер, әлеуметтік желі қолданушылары. |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | 30 сәуір– 30 қыркүйек, 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | Аталған жоба қорытындысы бойынша төмендегідей нәтижелер күтіледі:  1.Маңғыстау облысы жастарының кемінде 5%-ына ментальды денсаулық сақтау бойынша ақпараттандырылады;  2.Аймақта республикалық сарапшыларды тарта отырып кемінде 5 компонентті (эмоцианалдық инттелектті дамыту, суицидология, бала психологиясы, адам дағдарысы, ата-ана мен бала қарым қатынасы және т.б.) оқыту ұйымдастыру арқылы жастарғаи психологиялық көмек көрсете алатын кемінде 20 коуч-психолог маманы пайда болады;  3.Аймақтың барлық әр елді-мекенде (2 қала және 5 ауданда) 3 психологиялық семинар-тренинг ұйымдастырылады;  4.Жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алуға бағытталған әдістемелік құрал (практикалық жұмыстар жинағы) пайда болады;  5.Жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға бағытталған «ағартушылар десанты» барлық елді мекенде кемінде 5000 жасты қамту арқылы кездесулер ұйымдастыру;  6.Жастарға психологиялық көмек көрсетуге бағытталған бірыңғай дизайндағы әлеуметтік желілерде арнайы парақша ашылады және тұрақты сапалы контент ұсынылады.  7.Әлеуметтік жоба аясында тікелей – кемінде 5100, жанама – 10000 адамды қамтылады. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** |  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Елеусинова Милана Аминовна | Жоба жетекшісі | 8702 903 91 68 | Жобаның іске асырылуын жалпы үйлестіру және бақылау. Жобаны іске асыру бойынша облыстық жобалық кеңсенің қызметін ұйымдастыру. Жоба бойынша барлық талап етілетін құжаттарды оператормен бекіту және келісу. Жоба міндеттері бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, бақылау жасау. Жобаның шығармашалық есебін тапсыру. | 30% |
| Қыдырбаев Нұрболат Жетыбайұлы | Жоба есепшісі | 8702 289 19 84 | Жоба сметасын жасақтау, тексеру. Жоба бойынша іске асыру шеңберінде алынған қаражатты мақсатты пайдалану. Оператордың рәсімдеріне сәйкес растайтын құжаттармен (бухгалтерлік есеп нормаларын сақтай отырып, банктен үзінді көшірме және бастапқы қаржылық құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, қаржылық операциялар тізілімі) жобаны іске асыру туралы қаржылық есепті дайындау. | 30% |
| Думанқызы Нұржан | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 8702 47 87 21 | Ақпараттық науқан стратегиясын, оның ішінде медиа- жоспарды әзірлеу. Ақпараттық компанияның медиа- жоспары мен стратегиясын орындау. Әлеуметтік желілерде жоба беттерін жүргізу және ақпараттық ресурс беттерін толтыру. БАҚ жариялау үшін материалдар дайындау. | 50% |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет. Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | Жобалық топтың жұмысын ұйымдастыру, жұмыс бөлінісін қамтамасыз ету | Ақтау қаласы, Қ.Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы | Тапсырыс берушімен бекітілген жұмыс тобы  Тапсырыс берушімен келісілген меморандум үлгісі  Тапсырыс берушімен келісілген полиграфиялық өнімнің эскиздері (әдістемелік құрал, бағдарлама, баннер, үлестірме материалдар және т.б.)  Тапсырыс берушімен келісілген ақпараттық науқан:   * медиа-план * контент-жоспар   Әлеуметтік желілердегі (Instagram, facebook, tiktok) жарияланым саны  Республикалық БАҚта жарияланым саны  Мессенджерлердегі таратылым саны | 3  1  Әр өнімнен кемінде 1  1  1  Әр желіде кемінде 5  кемінде 1  кемінде 2 | 30 сәуір – 5 мамыр, 2024 жыл |
| **2 міндет. Ақпараттық кезеңді бастау.** | | | | | |
| **1** | Әлеуметтік желілерде «EQ mangystau\_jastary» парақшасының жұмысын ұйымдастыру (Instagram, facebook, Тiktok) | Онлайн | Арнайы парақша материалдары  Бейнероликтер  Тікелей эфир  Парақша саны  Тапсырыс берушімен келісілген дизайн | әр айда кемінде 5  әр айда кемінде 1  әр айда кемінде 1  3  1 | Маусым-Қыркүйек, 2024 жыл |
| **2** | Серіктестермен, өзгеде медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізу | Маңғыстау облысты | Келіссөздер  Пост  Қол қойылған меморандум | кемінде 2  кемінде 2  кемінде 2 | Маусым– Қыркүйек, 2024 жыл |
| **3 міндет. Ақпараттық кезеңді жүзеге асыру** | | | | | |
| **1** | Жобаның ашылуын хабардар ету туралы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу | Маңғыстау облысты | Брифинг  Пресс релиз  Спикер  Республикалық және аймақтық БАҚта жарияланым саны  Әлеуметтік желілерде жарияланым саны (Instagram, facebook, Тiktok) | 1  1  1  2  кемінде 3 | Маусым 2024 жыл |
| **4 міндет. Жобаны іске асыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Жастарға психологиялық көмек көрсете алатын кемінде 20 коуч-психолог маманды таңдау | Онлайн | Әлеуметтік желілерде хабарландыру (Instagram, facebook, Тiktok, Маңғыстау жастары, БАҚ)  Тапсырыс берушімен бекітілген ереже  Үміткерлердің тізімі  Комиссия құрамының тізімі  Іріктелген коуч-психолог  Хаттама  Жеңімпаздар тізімі және олар туралы ақпарат көрсетілген пост | Әр парақшада 1  1  Кем дегенде 30 үміткер  1  кемінде 20  1  1 | Маусым – қыркүйек, 2024 жыл |
| **2.** | Республикалық сарапшыларды тарта отырып 5 компонентті (эмоцианалдық инттелектті дамыту, суицидология, бала психологиясы, адам дағдарысы, ата-ана мен бала қарым қатынасы және т.б.) оқыту ұйымдастыру | Ақтау қаласы | Тапсырыс берушімен бекітілген оқыту бағдарламасы  Оқытулар саны  Оқу материалдары  Пресс анонс  Республикалық мамандар тізімі мен ақпарат (резюме)  Фотоматериалдар  Видеоролик  Қатысушылар тізімі  Қатысушылар саны  Ақпараттық посттар  Қанағаттану деңгейі | 5  5  әр шарадан 1  Әр оқытуға кем дегенде 1 хабарландыру  кем дегенде 5  5 әр шарадан  1 әр шарадан  кемінде әр шарадан 1  әр шарадан 20  Әр оқытудан кем дегенде  1 пост  80% | Тамыз – Қыркүйек, 2024 жыл |
| **3.** | Психологиялық тренингтер сериясын өткізу | Маңғыстау облысы (Мұнайлы ауд., Ақтау және Жаңаөзен қалалары) | Тренингтер саны  Тапсырыс берушімен бекітілген бағдарлама  Тренерлер  Қатысушылар саны  Қатысушылар тізімі  Фотосуреттер  Бейнеролик  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны | 3 әр елді мекенде  1 әр елді мекенде  кемінде 3  Әр тренингте кем дегенде 20 адам  1 әр шара бойынша  Әр тренингтен 5  Әр тренингтен 1  7 | Қыркүйек, 2024 жыл |
| **4** | Жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға бағытталған «ағартушылар десанты» барлық елді мекенде кемінде 5000 жасты қамту арқылы кездесулер ұйымдастыру | Маңғыстау облысы көлемінде | Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама  Кездесулер саны  Кездесу өткізушілер құрамы (психолог, қоғам белсендісі, инфлюэнсер, сарапшы, көшбасшы, сала мамандары)  Кездесуге қатысушылар саны  Кездесуге қатысушылар тізімі  Фотосуреттер  Бейнеролик  БАҚта кездесулер сериясын хабарландыру  Әлеуметтік желілерде ақпараттандыру | 1  Кемінде 7 кездесу  Кемінде 6 адам  Барлық қатысушылар саны 5000 жас адам  әр кездесуден 1  Әр кездесуден 5  Әр кездесуден 1  Әр кездесуге кемінде 1  Әр кездесуден кемінде 1 | Қыркүйек, 2024 жыл |
| **5** | Жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алуға бағытталған әдістемелік құрал (практикалық жұмыстар жинағын) дайындау. | Маңғыстау облысы | Формат  Тапсырыс берушімен бекітілген әдістемелік құрал  Тираж саны  Тарату актсі (50 әдістемелік құрал) | Электронды және қағаз түрінде (қазақ және орыс тілдерінде)  1  кем дегенде 50  1 | Мамыр, 2024 жыл |
| **5 міндет. Жобаның жүзеге асу барысын ақпараттандыру** | | | | | |
| **1** | Жобаның жүзеге асу барысы туралы ақпараттық фото, видео материалдар дайындау, өңдеу, жариялау | Маңғыстау облысы | Дайджест  Ақпараттық фото  Видео  Есеп | 1  кем дегенде 20  10  1 | Қыркүйек |
| **6 міндет. Жобаны аяқтау кезеңін жүзеге асыру** | | | | | |
| **1** | Жобаның қорытындысы мен қол жеткізген нәтижелер туралы хабардар ету мақсатындағы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу | Маңғыстау облысы | Брифинг  Бағдарлама  Қатысушылар тізімі  БАҚ жарияланым | 1  1  1  1 | Қыркүйек |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы | Маңғыстау облысы | Сауалнама жүргізу  Пікірлер | Қанағаттану деңгейі 85%  Кемінде 20 | Қыркүйек, 2024 жыл |
| **2.** | Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы қордың әлеуметтік желідегі ресми парақшалары арқылы жарияланым шығару | Маңғыстау облысы | Жобаны іске асу барысы және қорытындылары туралы жарияланым | Кем дегенде 50 | Қыркүйек, 2024 жыл |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның басталуы туралы пресс-анонс | БАҚ құралы | Таныстырылым  Жарияланым | Жоба басталғанда 1  1 ай сайын | Мамыр, 2024 жыл |
| **2.** | Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз | «Маңғыстау» газеті, «МаңғыстауМедиа.кз» сайты, «Маңғыстау жастары» сайты | Жобаның барысы туралы пресс-релиз | Кемінде 1 | Мамыр – Қыркүйек, 2024 жыл |
| **3.** | Жоба қорытындысы бойынша бейнеролик | Facebook: Қолдау Орталығы ЖММ  Instagram: koldau\_ortaligi  TikTok:  koldau\_ortaligi | Әлеуметтік желідегі жарияланым  Қамту | Жоба аяқталғанда 1  10 000 | Қыркүйек, 2024 жыл |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 5 100 кем емес |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 0 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 0 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 0 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елеусинова М.А. | |  |   «**КЕЛІСІЛДІ»**  **Грант беруші:**  **«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**  Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Лима  Басқарма Төрағасы орынбасарының м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.  Жобаларды басқару департаментінің директоры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.  Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шалабаева А.С. |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)