Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «28» мамырдың №91

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | «Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі |
| **Гранттың басым бағыты:** | Әкелік институтын нығайту және дамыту |
| **Грант тақырыбы:**  | Жетісу әкелер мектебі |
| **Жоба мақсаты:** | * **Жетісу облысының кемінде 50 жалпы білім беретін мекемесінің базасында әкелер кеңесін құру**
* Әкелік институтты дамытуға жаңа тәсілдерді әзірлеу, әкелердің өмірлік көзқарастарын жаңа бағытқа өзгерту және «Әкенің беделін арттыруға» бағытталған кешенді іс-шараларды ұйымдастыру
* Заманауи әке тәрбиесінің рөлін арттыру арқылы қоғамның басты мақсатына айналдыру
 |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Жетісу облысы  |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Жетісу облысының әкелер қауымы, жастар, жасөспірімдер, балалар, облыс тұрғындары |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | **2024 жылдың «03» маусым мен 2024 жылдың «29» қараша аралығы** |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | * Жетісу облысының кемінде 2 қаласы мен 8 ауданының аумағында әкелердің кемінде 50 мектеп кеңесін құру (әр қала мен ауданда әкелердің 5 кеңестен)
* Жетісу облысы бойынша әкелік институтын нығайтуға және дамытуға бағытталған іс-шараларды өткізу
* Облыстың аудандары мен қалаларында Әкелер кеңестерін құру мәселелері бойынша әкелермен кемінде 50 жиналыс өткізу
* Мектептер базасында әкелер арасында кемінде 10 спорттық жарысты ұйымдастыру және өткізу
* Әкелердің педагогикалық, ата-аналар және Оқушылар (студенттік) ұжымдарымен кемінде 50 кездесу өткізу
* Облыстың аудандары мен қалаларынан кемінде 80 адам қатысатын облыстық форум түріндегі қорытынды іс-шараны ұйымдастыру
 |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | * Жетісу облысының қоғамдық даму басқармасы
* Жетісу облысының консалтинг орталығы
* Жетісу облысының жастар ресурстық орталығы
* Жергілікті атқарушы органдар
* Жетісу газеті
 |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Калиева Бакыт Асановна | Жоба жетекшісі | 87084013674 | Жобаның толыққанды жүргізілуіне жауап береді, аралық және қорытынды есептердің уақыты өткізілуіне және дұрыс жүргізілуін қамтамасыз етеді, әлеуметтік серіктестермен жұмыс жүргізеді, тренинг өткізеді | 25% |
| Жусупова Рая Касымовна | Жоба бухгалтері | 87474638667 | Бухгалтерлік есептердің жүргізілуіне жауапты, қаржының мақсатты жұмсалуын қамтамасыз етеді | 25% |
| Асқанбаев Дархан Сұңғатұлы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 87757790103 | Жоба жұмыстарын үйлестіреді, іс-шараларды өткізеді, нысалыны топтармен жұмыс жасайды, БАҚ құралдарына ақпараттар береді, іс-қағаздарын толыққанды жүргізеді | 25% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Құлатай Айдос Мұратұлы | Бейнеоператор және әлеуметтік желімен жұмыс маманы | 87471573013 | Әлеуметтік желілердің жұмысын жүргізеді, бейне, фото түсіреді | 25% |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет. Интернет пайдаланушылар арасында жобаны танымал ету мақсатында ілгерілету жұмыстарын жандандыру.** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Әлеуметтік желілерде Әкелер парақшаларын әрі қарай жандандыру. | Онлайн *(инстаграм, фейсбук, тик-ток, вк, телеграм)*  | Әкелер парақшаларын ашу және жүргізуӘлеуметтік желідегі ақпараттық постТаргетБейнеконтент жинақтамасыАқпараттық қамту саны |  5305120 000 | Маусым-қараша |
| **2.**  | Жоба туралы ақпараттық Пресс конференция ұйымдастыру. | Талдықорған қаласы | Пресс-релизАқпараттық таралым анықтамасы Әлеуметтік желідегі ақпараттық(пост)ФотоесепВидеоесепТаралым және қаралым саны  | 112512000 |  Маусым |
| **2-міндет: Жетісу облысы бойынша әкелік институтын нығайтуға және дамытуға бағытталған іс-шараларды өткізу;** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | **Әкелер кеңесін құру.** Жетісу облысының кемінде 2 қаласы мен 8 ауданының аумағында әкелердің кемінде 50 мектеп кеңесін құру *(әр қала мен ауданда әкелердің 5 кеңестен)*Облыстың аудандары мен қалаларында Әкелер кеңестерін құру мәселелері бойынша әкелермен кемінде 50 жиналыс өткізу | Жетісу облысы (8 аудан, 2 қала) | Әкелер кеңесін ашу жөнінде жиналыс өткізу (хаттамасымен) Ашылған мектеп кеңес саныКеңес ережесі (уәкілетті органмен келісілген) Кеңес құрамыКеңес активтерінің сапалық құрамыКеңестің ашылғаны туралы әлеуметтік желідегі ақпараттарӘкелер кеңесінің ортақ қауымдастығын құру Белсенді әкелердің пулы (тізім)**Жетісу облысының жалпы білім беретін мекемесінің базасында әкелер кеңесін құру**Фото  | 50 жиналыс50 (әр қала мен ауданда 5 кеңестен)110 әке (әр кеңестен) 1 ( әр кеңестен) 1 ( әр аумақтан ) 11 **Кем дегенде 50**  5 фото ( әр аумақтан)  | маусым-қыркүйек  |
| **2.** | Әкелердің педагогикалық, ата-аналар және Оқушылар (студенттік) ұжымдарымен 50 кездесу өткізу. Кездесулер аясында психологиялық тренинг ұйымдастыру | Жетісу облысы (8 аудан, 2 қала) | Кездесу саныКездесудің жоспарыҚатысушылар тізімі *(педагогикалық, ата-аналар және оқушылар (студенттік) ұжымдарынмен*Әлеуметтік желідегі ақпаратКездесулерден кері байланыс есебіКездесудің бағдарламасыТренерлер туралы ақпаратАқпараттық материалФотоВидеоҚатысушы саны | 5011 ( әр кеңестен) 1 (әр аумақтан)112300 дана5 фото ( әр кездесуден) 1 (әр аумақтан) 300 адам  | маусым-қазан |
| **3.** | «Жеңімпаз» спорттық жарысыМектептер базасында әкелер арасында кемінде 10 спорттық жарысты ұйымдастыру және өткізу | Жетісу облысы (8 аудан, 2 қала) | Спорттық шара саныСпорттық жарыс жоспарыСпорттық жарыс ережесіТөрешілер тізіміСпорттық жарыс бейнеесебіӘлеуметтік желідегі ақпаратЖеңімпаздар хаттамасы (1 орын 30 мың теңге, 2 орын 25 мың теңге, 3 орын 20 теңге, ынталандыру 10 мың теңге) Сыйлықтарды табыстау актісі | 10 1 1 1 әр шарадан1 (5 фото, 1 видео әр шарадан)101 (әр шарадан)1 (әр шарадан) | қыркүйек-қазан |
| **3 міндет. Ақпараттық өнімдерді шығару: облыстық көлемінде БАҚ-та (5-тен кем емес) әкелердің балаларды тәрбиелеудегі рөлі туралы мақалалар сериясы; әкелердің оң келбеті туралы жариялау** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | «Жетісу әкелер мектебі» ақпараттық-қолдау жұмыстары | Жетісу облысы (8 аудан, 2 қала) | Қысқа бейнеролик (тапсырыс берушімен келісілген) Психологиялық кеңес беру видеосын түсіру және тарату (тапсырыс берушімен келісілген) БАҚ-та мақала жариялауӘлеуметтік желіде жарияланым саны  | 3 356 | маусым-қазан |
| **2.** | Беделді әкелер туралы «Менің әкем ең жақсы адам», «Болашақ әкелерге кеңес» бейнетоптамасын түсіру. | Жетісу облысы (8 аудан, 2 қала) | Белсенді әкелер туралы бейнеролик Болашақ әкелерге кеңес бейнероликӘлеуметтік желіде жарияланым саныБілім беру, тәрбие ошақтарына тарату | 2010301 | мамыр-тамыз, 2024 жыл |
| **4 міндет. Жоба бағыттары бойынша ақпаратты, статистикалық деректерді жинау, талдау. Іс шаралардың Сандық сапалық жақтарына мониторинг жасау,тиісті ұйымға шығармашылық, қаржылық есептерді беру.** |
| **1.** | **Әкелер форумын өткізу**Облыстың аудандары мен қалаларынан кемінде 80 адам қатысатын облыстық форум түріндегі қорытынды іс-шараны ұйымдастыру | Талдықорған қаласы | Ақпараттық хатӘлеуметтік желідегі ақпараттық постФорум бағдарламасы (тапсырыс берушімен келісілген) Спикерлер туралы ақпаратФотосуреттерБейнеесеп (1 минуттан кем емес)Ақпараттық талдамаҚатысушылар тізіміҚатысушы саны | 1111511180 (облыс аудандары және қалаларынан)  | қараша, 2024 |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** |  Қорытынды жария презентация | Талдықорған қаласы | Презентация (есептік тұсаукесер)Ақпараттық постАқпараттық баяндама | 1 11 | Қараша, 2024 |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жоба туралы ақпараттық посттар жариялау (жалпы) | Тв, БАҚ беттері, сайт, әлеуметтік желі | Ақпараттық посттар саны | кемінде 72 | Мамыр-қараша, 2024 |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | Кем дегенде 500 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 20 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 4 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 2 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 2 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 3 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

**«Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Төраға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калиева Б.А. |
| М.О. |

«**КЕЛІСІЛДІ»****Грант беруші:****«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.МОБасқарма төрағасының м.а.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.Жобаларды басқару департаментінің директоры:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.Жобаларды басқару департаментінің менеджері:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ноғайбаев С.О. |