|  |  |
| --- | --- |
|   | Мемлекеттік гранттардықалыптастыру, беру,мониторингтеу жәнеолардың тиімділігін бағалауқағидаларына 7-қосымша |
|   | Нысан |
|   | Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау |
|   | орталығы" коммерциялық емес акционерлік |
|   | қоғамына |
|   |  Кімнен: : «Бала жолы» қоғамдық қорынан |
|   | (Өтініш берушінің толық атауын көрсету) |

**Үкіметтік емес ұйымдар үшін қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттар беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім**

|  |
| --- |
| 1. Өтініш беруші |
| 1. БСН | 180440022169 |
| 2. Ұйымның тіркелген күні | 16 сәуір 2018 жыл |
| 3. Ұйымның толық атауы | «Бала жолы» қоғамдық қоры |
| 4. Ұйымның заңды мекенжайы | Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы,28 А шағын аудан |
| 5. Ұйымның басшысы | ТегіЖолдыбаев | АтыТаңат | Әкесінің аты (болған жағдайда)Реймұлы | ЛауазымыДиректор |
| 6. Ұйымның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрлері | •қазақстандық қоғам арасында ізгілік пен мейірімділік мұратын қалыптастыруға, өскелең ұрпақты моральдық-этикалық нормалардың қағидаларына тәрбиелеуге, оның белсенді жасампаз өмірлік ұстанымын қалыптастыруға бағытталған бағдарламалар мен іс-шараларды жүзеге асыруға қатысу;•балалар мен жасөспірімдерге, жастарға білім, ғылым, мәдениет, өнер, ағартушылық салаларында, тұлғаның рухани дамуы жолында қолдау көрсету;•Ғылыми және мәдени алмасу, тарихи орындармен таныстыру, насихаттау, туризм саласында жұмыстар ұйымдастыру (Маңғыстау облысы және республиканың басқа да облыс, қалаларында экскурсиялық іс-шаралар, фестивальдер және басқа да ұқсас шаралар ұйымдастыру);•балалар мен жасөспірімдерге, жастарға арналған оңалту орталықтарын, медициналық мекемелер, спорттық-сауықтыру кешендерін, интернаттар мен балалар үйлерін, жастар үйлерін, мәдениет және өнер, шығармашылық орталықтарын құруға, сондай-ақ телерадиокешен құру, газет, журнал, фотостудия ашуға жұмыстану;•балалар мен жасөспірімдер, жастар арасында ғылыми-техникалық, көркем шығармашылығының дамуына ықпал ету;•Аукциондар, фестивальдер, байқаулар, көрмелер, концерттер, әр түрлі қайырымдылық, естелік және салтанатты іс-шаралар, сондай-ақ кездесулер, симпозиумдар, семинарлар, тренингтер, конференциялар, форумдар, баспасөз-мәжілістер, брифингтер, спорттық іс-шаралар, ақпараттық-насихат жұмыстарын, мемлекеттік тілді насихаттау іс-шараларын, ғылыми-зерттеу жұмыстарын, әскери-патриоттық тәрбиелеу іс-шараларын, шеберлік сағаттарын, пікірталас сайыстарын, әр түрлі сала бойынша жүлде тағайындауды ұйымдастыру және өткізу;•электронды, баспа бұқаралық ақпарат құралдарында және ақпараттық желілерде заңмен белгіленген тәртіпте ақпараттық қызметті жүзеге асыру, Интернет желісінде Қордың қызметін жариялайтын электронды ақпараттық ресурстарды құру және қолдау;•Қордың жарғылық мақсаттарын барынша тиімді шешу мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарымен, жергілікті өзін өзі басқару органдарымен, заңды және жеке тұлғалармен, оның ішінде халықаралық және шетелдік ұйымдармен өзара қарым қатынас орнату;•Балалар мен жасөспірімдерге, жастарға мейірім, аяушылық білдіру және көмек көрсету қағидаларын қоғамда таратуға бағытталған фильмдер, мультфильмдер, сондай-ақ телерадио және басқа да бағдарламалардың өндірісі мен прокатқа шығарумен байланысты қызметті жүзеге асыру;•Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру;•Жарнама роликтерін, бейнебаяндарды, деректі фильмдерді әзірлеу және оны жариялау. |
| 7. Ұйымның жұмыс тәжірибесі бар нысаналы топтар | Балалар, жасөспірімдер, жастар, қала, ауыл жастары, жұмысшы және жұмыссыз жастар, студенттер, оқушылар, ҮЕҰ , БАҚ, діни ұйымдар өкілдері, облыс тұрғындары, мемлекеттік мекеме қызметшілері |
| 8. Ұйымның байланыс телефоны | 87025014781 |
| 9. Электрондық пошта мекенжайы | ten81@inbox.ru |
| 10. Интернет желісінде өтініш берушінің веб-сайты | Жасақталуда  |
| 11. Әлеуметтік желілердегі парақшалар (топтар, аккаунттар) | Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270845135> Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100094638368502> Instagram: <https://www.instagram.com/p/CujTj9nsA7q/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D> |
| 12. Іске асырылған негізгі жобалар менбағдарламалар \*Ескерту.\* Көрсетілген қызметтер актілерінің және шот-фактуралардың электрондық көшірмелері жобалардың іске асырылуын және өтініш берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. Әлеуметтік жобалар шетелдік көздер есебінен іске асырылған жағдайда және гранттар Оператор арқылы іске асырылған жағдайда – әлеуметтік жобаның іске асырылуын растайтын шарттардың және өзге де құжаттардың көшірмелері. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Әлеуметтік жобаның атауы | Қаржыландыру көлемі (теңге) | Қаржыландыру көзі/ Тапсырыс беруші | Орындау кезеңі | Негізгінәтижелері |
| Басталуы | Аяқталуы |  |
| 1. | «Рухани жаңғыру» аясында Маңғыстау жастары жобасы бойынша Жәңгір жолы АӨД ҚХА өңірлік штабының іс-шараларын ұйымдастыру және ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету | 1 456 000.00 | Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасының "Қоғамдық келісім" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2019-03-16 | 2019-12-31 | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында әлеуметтік маңызы бар жобалар ұйымдастырылып, іске асырылды және Маңғыстау облысы Қазақстан Халқы ассамблеясының «Жаңғыру жолы» өңірлік жастар ұйымының шаралары жоспарға сай өткізілді. Нәтижесінде мыңнан аса жастар қамтылды. Сондай-ақ, қызмет көрсету барысында ілеспе жұмыстар да көрсетілді. |
| 2 | Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу, тарихи-мәдени ескерткіштермен танысу мақсатында "Карлаг" және "Алжир" мұражайларына көшбасшы жастардан құрылған экспедиция ұйымдастыру | 1 622 880.00 | "Жаңаөзен қалалық жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2019-05-28 | 2019-12-31 | Тапсырыс аясында Жаңаөзен қаласының жастары Қарағанды мен Ақмола облысындағы тарихи мәдени ескерткіштер «Карлаг» және «Алжир» мұражайларына барып келді.  |
| 3 | Жаңаөзен қалалық жайдарман лигасын ұйымдастыру | 554 400.00 | "Жаңаөзен қалалық жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2019-07-23 | 2019-12-31 | Жаңаөзен қаласынан бірнеше команда бақ сынасып, жүлделі орындарға ие болды. қамтылған жастар саны 500 адам. |
| 4 | Телеарна мен әлеуметтік желілерде шоуы бар арнайы телевизиялық жоба-реалити-шоу ұйымдастыру және шығару | 6 499 500.00 | "Маңғыстау облысының инвестициялар және туризмды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | 2020-06-17 | 2020-12-31 | Маңғыстаудың киелі және тарихи жерлері туралы 10 деректі фильм әзірленіп, жергілікті телеарнада және ютуб платформасы арқылы көрсетілді.  |
| 5 | Телеарна және радио арқылы салауатты өмір салтын насихаттау бойынша халықтың ақпараттануы | 22 499 345.00 | "Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесі | 2020-08-10 | 2020-12-31 | Жұмыс барысында білікті телеарна редакторларының, телеоператорлар мен режиссерлардың қатысуымен медицинадағы бірнеше өзекті тақырыптар арқау болған әлеуметтік бейне/аудиороликтер әзірленіп, жергілікті телеарна мен радио арқылы эфирге шығарылды. Жалпы шығарылым саны – бейнеролик 15334, аудиоролик 7010. Сондай-ақ, жергілікті медицина мамандарының қатысуымен 10 телесұхбат әзірленіп, эфирге және ютуб платформасы арқылы көрсетілді.  |
| 6 | Бұқаралық ақпарат құралдарында және интернет желілерінде деструктивті діни ағымдардың жағымсыз жақтарын ашып көрсететін ақпараттық материалдарды (бейнероликтер, арнайы хабар, мақалалар, және т.б. материалдар ) дайындау, БАҚ пен интернетте тарату, телеарнада жариялау қызметі | 3 450 000.00 | "Маңғыстау облысының дін істері басқармасы" мемлекеттік мекемесі | 2020-12-09 | 2020-12-31 | БАҚ пен интернет желілерінде деструктивті діни ағымдардың жағымсыз жақтарын ашып көрсететін ақпараттық материалдар дайындалды, соның ішінде республикалық және жергілікті газеттерге 8 мақала жарияланып, 5 тақырыпта әлеуметтік ролик дайындалды. Және жергілікті телеарнадан арнайы хабар әзірленіп, журналисттік зерттеу жүргізілді.  |
| 7 | "Мыңжылдық Маңғыстау" атты Маңғыстаудың киелі жерлеріне экспедиция ұйымдастыру | 350 000.00 | "Жаңаөзен қаласының Қоғамдық даму орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2021-10-08 | 2021-12-31 | Қызмет аясында Жаңаөзен жастары Маңғыстау ауданы аумағында орналасқан бірқатар киелі және тарихи орындарға барып, өлкенің тарихымен танысты.  |
| 8 | Жыл үздігі - 2021 қалалық жастар сыйлығы | 700 000.00 | "Жаңаөзен қаласының Қоғамдық даму орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2021-11-03 | 2021-12-31 | Шара аясында Жаңаөзен қаласының 20 жасына жыл сайынғы әкім сыйлығы мен марапат беріліп, құрмет көрсетілді.  |
| 9 | Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай "ЖАЗҒЫ САЯСИ ЛАГЕРІ-2021" 3-күндік іс-шарасын ұйымдастыру және өткізу қызметі | 3 582 000.00 | "Жаңаөзен қаласының Қоғамдық даму орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2021-12-02 | 2021-12-31 | Шара аясында «Сая» демалыс аймағында үш күн қатарынан жастарға арналған тренингтер ұйымдастырылды. Бірнеше тақырыпты қамтыған тренингтердің лекторлары арнайы шақырылды. Қатысушы жастар саны 100 адам.  |
| 10 | Аз қамтылған, көп балалы, толық емес және мүгедекбалалардың аналарына мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша кешенді қолдау көрсетубойынша қызметтерді ұйымдастыру | 4 400 000.00 | "Ақтау қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасынқолдау орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2023-10-03 | 2023-12-31 | Жобаның маңызды мақсаттары, міндеттері аз қамтылған, көп балалы, толық емес және мүгедек балалары бар аналарға кешенді қолдау көрсету. Оларға аспаздық, шаштараз, бет әрлеу, тігіншілік шеберлік сағаттарын ұйымдастыру, Маңғыстаудың киелі жерлеріне экспедиция ұйымдастыру, келіншектерді белсенді өмір салтына тарту арқылы ролдерін арттыру. Жаңа мамандыққа үйреніп, жеке кәсібін бастауға негіз болу. Мамандарды тарта отырып, психологиялық және заңгердің кеңестерін беру. Қатысушылар саны 100 адамнан кем емес. Қатысушылардың жобаға қызығушылық факторы нәтижеге тиімді қол жеткізуде оң әсер етті. Қызмет алушылар үшін жоба жаңа мүмкіндік мәніне ие болды.  |
| 11 | Діни экстремизм ментерроризмнің алдыналу мәселелерібойыншаақпараттық-түсіндіру,қарсы үгіт-насихатжұмысын,деструктивті діниағым ұстанушыларынанықтау жұмысынұйымдастыру қызметі | 5 096 350.00 | "Жаңаөзен қалалық жастар ресурстықорталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2023-08-09 | 2023-12-31 | Жобаның маңызды мақсаттары, міндеттері Жаңаөзен қаласында және іргелес елдімекендерде жастар мен жасөспірімдер арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру, қарсы үгіт-насихат жұмысын, деструктивті діни ағым ұстанушыларын анықтау жұмысын ұйымдастыру қызметі. Жобаны жүзеге асыру барысында барлық іс-әрекеттер тапсырыс берушімен келісілді. Жоба басшысы шара өткізу үшін қажетті ресурстарды жұмылдырды. Қаладағы колледж студенттері, белсенді жастармен, мектеп оқушылары, мұғалімдермен 11 кездесу, ақпараттық материалдар әзірлеу, баспа беттеріне, жергілікті телеарна, әлеуметтік желілерге орнату, ақпараттық үлестіру материалдарын (брошюралар, банер, «паучок» сияқты баспахана өнімдерін) әзірлеп, жастар театрымен келісе отырып, 3спектакль ұйымдастырды, Алматы қаласынан арнайы шақырылған теолог, дінтанушы маманмен TedХ форматында кездесу ұйымдастырылды, өлкеге белгілі блогерлердің әлеуметтік желідегі парақшаларына жарияланды, қысқаметражды 13 бейнероликтер әзірленіп, діни бірлестік өкілдерімен әріптестік орнатылды. |

 |
| 2. Әлеуметтік жобаның командасы |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | 1. Жолдыбаев Таңат Реймұлы – жетекші 2. Утемис Тимур Рысбайұлы – есепші 3. Бисембиев Бектас Рахимгалиевич – SMM маман  |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | **1. Жолдыбаев Таңат Реймұлы – жетекші**– Ұйым: «Бала жолы» қоғамдық қоры– Лауазым: Директор – Басталғанжылы: 2018 жыл – Бітіргенжылы: осы уақытқа дейін **2. Утемис Тимур Рысбайұлы – есепші** – Ұйым: Ақтау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы– Лауазым: Заңды тұлғаларды әкімшілендіру бөлімінің бас маманы– Басталған жылы: 2013– Бітірген жылы: 2022**3. Бисембиев Бектас Рахимгалиевич – SMM маман**–Ұйым:«Шабыт» балабақшасы– Лауазым: SMM Менеджер– Басталған жылы: 2021– Бітірген жылы: 2022 |
| 3. Қосымша мәліметтер | **1. Жолдыбаев Таңат Реймұлы – жетекші**Бірнеше сертификаттар мен дипломдармен, алғыс хаттармен, мерейтойлық медальдармен марапатталған. Қалалық, облыстық, республикалық мәдени-көпшілік іс-шаралардың ұйымдастырушысы, сценарисі, модераторы, шығармашылық байқаулардың авторы, түрлі деректі фильмдерді дайындау жұмысына атсалысқан, Қазақстан Жастар Конгресінің делегаты, Латын қарпінің жаңа емлесі тақырыбында семинар-курстың тыңдаушысы, телерадио саласының маманы, дербес компьютерде еркін жұмыс істейді. MS Word, WS Excel, Internet, Outlook, Power point қолданушы. Мамандығы педагогикалық, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. **2. Утемис Тимур Рысбайұлы – есепші** Қаржы мамандығы бойынша жоғары білім бар. Ұйымдастыру қабілеттілігі, ұқыпты, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табыса алады, өз ісіне жауапты. Windows, MS Office, Internet, ИССОНО, 1СБухгалтерия 8.2 бағдарламаларында еркін жұмыс істейді.**3. Бисембиев Бектас Рахимгалиевич – SMM маман**Ағылшын тілінің маманы. Сонымен қатар, қытай тілін меңгерген. Тілтапқыш, бастамашыл, жауапты. Межеленген нәтижеге қол жеткізуге құмар. Компьютерлік бағдарламалармен еркін жұмыс істейді. MS Word, WS Excel, Internet, Outlook, Power point қолданушы. |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме **1. Жолдыбаев Таңат Реймұлы – жетекші:** [**https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270845135**](https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270845135) **2. Утемис Тимур Рысбайұлы – есепші: tima\_13\_91@mail.ru** **3. Бисембиев Бектас Рахимгалиевич – SMM маман: bektas.1990@mail.ru**  |
| 3. Жоба туралы |
| 1. Жоба бойынша жоспарланған қызмет сәйкес келетін мемлекеттік гранттың басым бағыты (мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесінен алынады) | Жыр жанры бағытындағы жас таланттарға қолдау |
| 2. Іске асыруға грант сұралатын әлеуметтік жобаның атауы | Жыр мектебі — ұлттық тәрбиенің тамыры  |
| 3. Мәселенің сипаттамасы, әлеуметтік жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу (мәселе зерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау, БАҚ-та жариялау және т. б. жолымен анықталған объективті деректермен негізделуі тиіс.) | **Ұлы дала   елінің қай өлкесінде болсын алтын балық үйіріндей жыршылардың ұлы мектебі, дәстүрі бар. Ұлттық сана мен тілінің, мәдениеті мен тарихының, тағдыр-талайы мен заманының айнасындай халық эпостарын орындаушы – жыршылардың өнегелі өнері мен дәстүрі одан әрі тамырланып, өркен жайса, рухани жаңарудың нақты, жанды көрінісіне айналар еді...** Жыршылық өнер  оқушыларды отансүйгіштікке, салт-дәстүрін құрметтеуге, әдет-ғұрыпты бағалауға, үлкенді сыйлауға, кішіге ізет көрсетуге тәрбиелейді. Жыршылық өнердің бұлағын қанып ішкендерден  ертең сөз бастайтын шешендер, ел бастайтын көсемдер шығады...*Дереккөз (2022 жыл):*  <https://mezet.org/s-yas-t/zh-lykt-r/item/11398-o-irlik-zhyr-mektebi-lttyk-tarbieni-tamyry.html> ҰҒА-ның сирек қолжазбалар қорын­да Маңғыстау жырауларының түрлі көлемдегі 145 шығармасы, М.Әуезов атын­дағы Әде­биет және өнер институтының қорын­да маң­ғыстаулық 9 жыраудың 140 шығар­масының қолжазбасы сақтаулы. Маңғыстау жыраулық мектебі арқылы жүйелі де толық нұс­қасы үзілмей жеткен «Қырымның қырық батыры» жырлар тізбегінің әрбір жыры­ның кем дегенде он шақты нұсқасы ОҒК-ның қолжазбалар қорында, әдебиет және өнер институтының қорында қаттаулы. Қол­жаз­балардың бірқатары араб, латын графи­касымен жазылған, сапасы нашар қағазға жазылғандары көмескіленіп, өшуге айналған. Бұл жәдігер жолдардың барлығы бірдей бас­па бетін көріп, зерттеу нысанына айнала қойған жоқ. Ал бұл жырлардың астарында ұлтымыздың тарихына қатысты деректер, ел мен жердің шежірелік дәйектері, ақпараттық, танымдық материалдар, тілдік материалдар жасырынып жатқаны сөзсіз. Маңғыстау жыраулық дәстүріндегі 49 жы­раудың қазіргі кезде белгілі болып отырған шығармаларын түгел жинақтап, тізімдеу, шы­ғарма мәтіндерінің қолдағы нұсқаларының библиографиялық анықтамаларын жасау, атап айтқанда, шығарманың неше мәтіндік нұсқасы белгілі, әр мәтін нұсқасы қай жылдары кімнен, қайдан, қалай (ауызша, жазбаша мәтін түрінде, дыбыстық мәтін түрінде) алынғандығы көрсетіп, әр нұсқаның барынша толықтырылған, шартты түрде канондық мәтінін анықтау, жыр мәтіндеріндегі көне, кірме, діни-танымдық жолдарға, антропонимдер мен топонимдерге тарихи-этимологиялық зерттеу жүргізу қажет..  *Дереккөз:*  <https://egemen.kz/article/261021-manhghystaugha-dgyr-mektebi-qadget> **Жыр** (көне түркі тілінде - иыр)1) кең мағынада, поэзиялық шығармалардың жалпы атауы. Көне түркі тіліндегі "иыр" сөзі де қазіргі "поэзия" терминінің мағынасында қолданылған. Бұл атау дәл осы мағынада қазірғі қарақалпақ, қырғыз, ноғай, қарашай, балқар, башқұрт, татар, тағы басқа түркі тілдерінде әлі күнге дейін қолданылады;2) тар мағынада - қазақ халық поэзиясындағы 7 - 8 буынды өлең өлшемі, поэзиялық шығарма жанры. Қазақ ауыз әдебиетіндегі батырлар жыры, тарихи жырлар, лиро эпостык жырлар, жоқтаулар, жыраулар поэзиясы, толғаулар, термелер, тағы басқа түгелдерлік поэзияның осы өлшемдегі үлгісіне құрылған. Поэзиядағы бұл жанрды жазба әдебиет өкілдері де (Абай, С.Торайғыров, тағы басқа) орнымен пайдаланған. Буын санының бірқалыпқа түсіп тұрақтануы - Жыр жанры дамуының соңғы кезеңдерінде пайда болған құбылыс. Ежелғі замандардағы Жыр өлшеміне аралас буын тән болған. Мұндай өлшем қазақ халкының толғауларында, ногай халқының йырларында, башкұрт халқының қобайырларында, қырғыз халқының санатында сақталған. Тармақтарындағы буын саны 7-ден 15-ке дейін жетеді. Аралас буынды үлгілер батырлар жырында да кездеседі.Поэзияның басқа өлшемдеріндегі өлең жолдары тұтаса келіп, шумақ құраса, Жыр тармақтары тирада түрінде шоғырланады. Тарихи генетикалық тұрғыдан тирада үлгісі шумақтан бұрын қалыптасқан. Демек Жыр өрнегі озге өлшемдерге қарағанда әлдеқайда ерте туған. Жырдағы тирада үлгісіндегі тармақ пен ұйқас мөлшері және олардың арақатынасы қатаң сақталмай, жиі өзгеріп, құбылып тұрады. Дәл осы қарапайым ерекшелікке көпке дейін ғылымының мән берілмегендіктен, Жырда басқа өлшемдегідей егіз, кезектес, шалыс ұйқас түрлері болады деп есептелініп келді, олардың жалпы саны 10-ға дейін жеткізілді. Мұндағы басты қателік тирада ішіндегі ырғақтық үзілістерді шумаққа теңгеруден туған еді. Кейінгі арнайы зерттеулер Жырдың тармағы мен ұйқасы тирада пішініне ғана тән заңдылықтарға негізделіп түзілетінін айқын дәлелдеп берді. Жырдың ұйқасы дара ұйқас (монорифма) және аралас ұйқас (полирифма) болып бөлінеді. Аралас ұйқас негізгі ұйқас пен қосымша ұйқастардан тұрады.Дереккөз:  <https://adebiportal.kz/kz/genres/view/138>  |
| 4. Әлеуметтік жобаның мақсаты | Маңғыстау облысындағы кемінде 50 жыршы, жыраудың кәсіби біліктілігін арттыру |
| 5. Әлеуметтік жобаның міндеттері | Аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қоғамдық қор төмендегідей міндеттерді іске асыруды көздейді:1)     Маңғыстау облысының кемінде 5 жыршысының және еліміздегі өзге өңірлерден кемінде 5 жыршысының қатысуымен жас жыршылардың республикалық шарасын  ұйымдастыру.2)     Маңғыстау облысының мақамшы-сазгерлері каталогының кемінде 50 данасын әзірлеу және басып шығару;3)     Маңғыстау облысындағы кемінде 50 жыршыны қатысуымен республикаға танымал жыршылардың шеберлік сағатын (жыршылықтың кейпі, жыр күйлері, мақам-саздар, жыр саздарының түрлері мен қайырма, қайырымдары) ұйымдастастыру;4)     Жоба шеңберінде кешенді ақпараттық жұмысты ұйымдастыру (кемінде 1500 адамды ақпараттық қамту) |
| 6. Әлеуметтік жобаның сипаттамасы: жобаны іске асырудың тетіктері (әдістері) (мына сұрақтарға жауап беру қажет: межеленген мақсаттарға қалай қол жеткізуге болады, қойылған міндеттер қалай орындалады, олардың шешу жолдарын кім жүзеге асырады, бұл ретте қандай ресурстар тартылатын болады). | Жобаны тиімді іске асыру және қойылған нәтижелерге қол жеткізу үшін қоғамдық қор жоба бойынша белгіленген мақсаттар мен міндеттерді іске асырады. Қоғамдық қор жоба бойынша хабарландырулар, бейнеролик, өзге де ақпараттарды дайындап, әлеуметтік желілерде жариялайды.Қоғамдық қор жоба міндетін орындау үшін жобаны бірнеше кезеңдерге бөліп қарастырады.**1 кезең. Дайындық кезеңі**Осы кезеңде Маңғыстау облысы Ақтау қаласында жоба бойынша арнайы кеңсе жоба командасын жасақтап, құрады. Жобаға қажетті барлық құжаттар әзірленіп, бекітіледі:- Жоба серіктестеріне арналған меморандум жобасы;- Полиграфиялық өнімнің эскиздері (баннерлер, брошюра және т.б.);- Ақпараттық науқан, соның ішінде жоба бойынша медиа-жоспар;- Бағдарламалардың сценариі- т.б.Көрсетілген құжаттар қажет болған жағдайда оператормен келісілетін болады.***Инновациялар:*** *Қоғамдық қордың әлеуметтік желідегі парақшасында қоғам белсенділерімен, әлеуметтік желі қолданушыларымен кері байланыс бойынша ақпараттық жұмыстар жасақталады.***2 кезең. Жоба бойынша ақпараттық жұмыс**Жоба міндетін орындау үшін ақпараттық науқанға сәйкес келесідей іс-шаралар өткізіледі:- Идея алмасу, аудиторияны, оның ішінде жыр мектебінің өкілдерін, ҮЕҰ өкілдерін, қоғамдық пікір көшбасшыларын тарту арқылы ақпараттық толқын ұйымдастырылады;- Әлеуметтік желілерде (Instagram және Facebook) қоғамдық қор парақшасы арқылы жоба туралы ақпараттар жарияланады. Қоғамдық қор парақшасында жоба туралы барлық өзекті ақпарат тұрақты негізде жарияланатын болады. Жарияланымдардың контент-жоспары әзірленеді;- Жобаның көрнекі өнімдерін шығару (баннерлер, хабарландыру, бейнеролик және т.б.);- БАҚ-та, оның ішінде республикалық деңгейде, әлеуметтік желілерде және мессенджерлерде (жеке медиа-план бойынша) жоба туралы мақалалар, посттар тұрақты жарияланады.**3 кезең. Жобаны іске асыру**Аймақта дала фольклоры мен музыкасының негізінде жыр, терме, қисса, дастан, эпостарды ұлттық аспаптардың сүйемелдеуімен жаңаша форматта сақтау бойынша бірқатар шаралар қолға алынған. Мәселен, 2020 жылы аймақтағы өнерпаздардың жыршылық-орындаушылық шеберлігін насихаттауға бағытталған maqamsaz.kz  сайты мен мобильді қосымша пайдалануға берілген. Аталған сайтта 50 автор мен 60 орындаушының 200-ге жуық шығармасы қамтылған.Сонымен қатар, өткен жылы аталған бағытта аймақта жоба жүзеге асып, өңір жыршыларын қолдауға арналған іс-шаралар ұйымдастырылды.Дегенмен, өңірдегі жас орындаушылардың яғни жыршылардың кәсіби деңгейін көтеру және шығармашылық мәдениетін дамыту бойынша кешенді іс-шараларды ұйымдастыру қажеттілігі туындап отыр.Аймақтағы жыр жанры бағытындағы жас таланттарды анықтау, қолдау және оларды ынталандыру бойынша жүйелі іс-шаралары атап айтқанда жас жыршылардың республикалық додасын, олардың шығармашылық әлеуетін арттыруға бағытталған шеберлік сағаттарын ұйымдастыру және Маңғыстау облысының мақамшы-сазгерлері каталогын әзірлеуді ұйымдастыру қажет. Қоғамдық қор аталған жоба арқылы облыста міндеттер мен мақсаттарға сай арнаулы іс-шараларды өткізуді жоспарлап отыр.Жобаны іске асыру жоспары төмендегідей шараларды қамтиды:1. **Маңғыстау облысының кемінде 5 жыршысының және еліміздегі өзге өңірлерден кемінде 5 жыршысының қатысуымен жас жыршылардың республикалық шарасын  ұйымдастыру.**

Маңғыстауда республикалық жыр-термешілерінің фестивалін ұйымдастыру. Шараға 16 мен 31 жас шамасындағы жастар қатысады деп көзделуде. Батыс, Сыр, Жетісу, Арқа, Оңтүстік Қазақстан жыр мектептерінен жас өнерпаздарды шақыру жоспарланады. Қатысушылар саны 10 адам. Аталған жобада әр аймақтың жыр мектебінің ақын-жыраулар шығармалары және жыр дәстүрі насихатталады. Жыраулық дәстүрін жалғастыру барысында жастардың қазақ ақын-жыраулар шығармашылығына қызығушылығы артады деген сенім бар. Әр жыр мектебінен қатысатын жастардың дарындық қабілеті анықталып талантына қолдау көрсетіледі. Шараға кем дегенде 300-дей көрермен қатысады деп көзделуде.1. **Маңғыстау облысының мақамшы-сазгерлері каталогының кемінде 50 данасын әзірлеу және басып шығару.**

2016 жылы Маңғыстау жыраулық мектебі үлкен жинақпен толықты. «Тіл таңбалы ақындар» деген атаумен жарық көрген 5 томдық жинақта осы өңірде туып-өскен ақын-жыраулардың өлең-жырларына орын берілген.  «Тіл таңбалы ақындар» жина­ғы Маңғыстау ақын-жырау­лары шығар­маларының өзіндік антоло­­гиясы іспеттес. Ол өткен ғасырлар­да өмір сүрген Өгізбай, Абыл, Нұ­рым, Ақтан ақындардан бас­тап, қазіргі дәуірге дейінгі 52 ав­тор­­ды қамтиды. Бұл  -жинаққа үш ға­сырдың үнін топтастыруға мүмкін­дік берді. Көлемі 5 томнан тұратын жинақ 130 баспа табақ мөлшерімен дайындалды. Кітапта көптеген белгілі және беймәлім авторлардың шығар­малары мен өмірдеректері, бұған дейін жария болмаған мұрағат құжаттары, үнжазбалар мен қолжазбалар бар. Туындылар кез келген оқырман үшін түсінікті, жатық тілде жазылған. Рухани мұраға қызыққан адам бұл жинақ­тан көне сөздердің нәріне қанығып, азаттықты аңсаған арзу-арманымен таныса алады. Сол сияқты, ауыл-аймақтағы дәстүрлі ән-жыр мектептерінің түлектері үшін де «Маңғыстаудың мақамшы -сазгерлері» тақырыбында каталогын жасау көзделуде. Жұмысқа жергілікті жыр тарландары, зерттеушілер тартылады деп күтілуде. Зерттеу жұмыстары нәтижесінде өскелең ұрпақ ақын-жыраулар дәстүрі туралы сауаттылығы мен білімі артады. Каталог кемінде 50 дана көлемінде әзірленіп, басып шығарылады деп жоспарлануда.1. **Маңғыстау облысындағы кемінде 50 жыршының қатысуымен республикаға танымал жыршылардың шеберлік сағатын (жыршылықтың кейпі, жыр күйлері, мақам-саздар, жыр саздарының түрлері мен қайырма, қайырымдары) ұйымдастастыру.**

Бұл жобада республикаға танымал жыршылардың қатысуымен шеберлік сағатын ұйымдастыру көзделуде. Олар өлкенің аудан-қалаларында өтеді деп жоспарланады. Әр аудан-қаладағы жыршылық мектебінің өкілдерімен кездесіп, елге белгілі жыршының 4 шеберлік сағатын ұйымдастыру. Аталған шеберлік сағатын өткізуді Маңғыстау жыршылық мектебінің өкілі Амандық Көмекұлына ұсыну жоспарланады.  Амандық КӨМЕКОВ1956 жылы Түрікменстан Республикасы, Шарджоу қаласында туған. Жыршы, ҚР Мәдениет қайраткері, Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияның құрметті профессоры, Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы. Халықаралық Махамбет сыйлығының, «Батыр шапағаты» медалінің иегері.А.Көмекұлы Маңғыстау ақын-жырауларының шығармаларын насихаттаушы. Сондай-ақ оның репертуарында еліміздің басқа аймақтарының ән-жырлары баршылық. Бұрынғы КСРО, шет елдерде өткен байқаулар мен фольклорлық фестивальдердiң бірнеше дүркін лауреаты. «Ғасырлар сазы» өнер шеберлерінің антологиясына («алтын» диск) енген. Вашингтонда өткен «Жібек жолы» халықаралық фестивалінде «Certificate of Appreciation» сертификатын алды.1. **Жоба шеңберінде кешенді ақпараттық жұмысты ұйымдастыру (кемінде 1500 адамды ақпараттық қамту).**

Іс-шаралар әлеуметтік желілер арқылы кеңінен таратылады. Facebook, Instagram, WhatsApp әлеуметтік желілерінде, ақпараттық порталда, баспасөз беттерінде, телеарнада жарияланады деп күтілуде.**4 кезең. Жобаны аяқтау**Оператордың рәсімдеріне сәйкес растайтын құжаттары бар (жобаға қатысушылардың тізімі, іске асырылған жұмыстар туралы ақпарат, медиа есеп, жобаларды сүйемелдеу бойынша жүргізілген жұмыс материалдары, жоба туралы фото және бейне материалдар) жобаны іске асыру туралы шығармашылық есеп қалыптастырылып, операторға жіберіледі.Растайтын құжаттары бар жобаны іске асыру туралы Қаржылық есеп (Бухгалтерлік есеп нормаларын сақтай отырып, банктен үзінді көшірме және бастапқы қаржылық құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, қаржылық операциялар тізілімі) қалыптастырылып, операторға жолданады.***Инновациялар:*** *Операторға жобаны одан әрі іске асыру және масштабтау бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу үшін индикаторларды өлшеу, сондай-ақ жобаны одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар қалыптастыру үшін нысаналы топтарға әлеуметтік зерттеу жүргізілетін болады (қатысушылар, қызметтерді алушылар, серіктестер).* |
| 7. Әлеуметтік жобаны іске асыру аумағы | Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы |
| 8. Әлеуметтік жобаны іске асырудың басталу күні | 1 шілде, 2024 жыл |
| 9. Әлеуметтік жобасы іске асырудың аяқталу күні | 31 қазан, 2024 жыл |
| 10. Әлеуметтік жобаның нысаналы топтары | 1. Негізгі нысаналы топ – Маңғыстау облысының тұрғындары, мәдениет үйлері, өнер ордалары, дәстүрлі ән мектептері, жыршы-термешілер, дарын иелері, ғылыми қызметкерлер, өнер қайраткерлері, жастар.
2. Жобаны қолдаушылар, серіктестер, өнер ордалары (кеңесшілер).
3. Еріктілер, әлеуметтік желі қолданушылары.
 |
| 11. Нысаналы индикаторларды орындауға бағытталған әлеуметтік жобаның нәтижелері | 1)     Маңғыстау облысының кемінде 5 жыршысының және еліміздегі өзге өңірлерден кемінде 5 жыршысының қатысуымен жас жыршылардың республикалық шарасын  ұйымдастыру.2)     Маңғыстау облысының мақамшы-сазгерлері каталогының кемінде 50 данасын әзірлеу және басып шығару;3)     Маңғыстау облысындағы кемінде 50 жыршыны қатысуымен республикаға танымал жыршылардың шеберлік сағатын (жыршылықтың кейпі, жыр күйлері, мақам-саздар, жыр саздарының түрлері мен қайырма, қайырымдары) ұйымдастастыру;4)     Жоба шеңберінде кешенді ақпараттық жұмысты ұйымдастыру (кемінде 1500 адамды ақпараттық қамту) |
| Сандық нәтижелері | Тікелей қамту – 1900 адамЖанама қамту – 4000 адам |
| Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | 1. Жобаның белсенді кезеңі аяқталғанға дейін және аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы жүргізіледі.
2. Жобаны жүзеге асыру кезіндегі кері байланыс және әр деңгейдегі мақсатты топты қанағаттандыру іс-шаралардан кейінгі пікірлер арқылы жүзеге асады.
3. Сондай-ақ мақсатты топтың қанағаттану көрсеткіштерінің бірі жобаның жүзеге асырылғаны туралы әлеуметтік желілердегі хабарламалар мен жарияланымдардың «лайк» саны болып саналады.
 |
| 12. Әлеуметтік жобаның серіктестері\*\* Аталған тармақ тек орта мерзімді гранттар үшін ғана толтыралады және серіктестердің хаттарымен расталады | Серіктес | Қолдау түрі |
| 13. Әлеуметтік жобаны ақпараттық қолдау қалай ұйымдастырылатын болады | Әлеуметтік жобаны ақпараттық тұрғыда қолдау жобаның жүзеге асу барысында тұрақты түрде жүргізілетін болады. Әлеуметтік жоба жұмысының алғашқы айында жобаның ашылуын хабардар ету туралы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне брифинг өткізіледі. Брифингте жергілікті телеарналар мен интернет сайттарды, мерзімді баспасөз өкілдерін қамту көзделуде. Жобаның ашылуы туралы хабардар ету сонымен қатар әлеуметтік желі арқылы жобаның арнайы парақшаларында да, жобаны жүзеге асырушы қоғамдық қордың парақшаларында да жүзеге асады. Бұған қоса, ақпараттық қолдау жоба барысында тұрақты жүргізіледі. Жобаның қорытындысын жария ету және қол жеткізген нәтижелер туралы баяндау үшін жобаның соңғы айында да баспасөз брифингін өткізу, брифингте жергілікті БАҚ өкілдерін қамту көзделіп отыр. |
| 4. Күнтізбелік жоспар |
| №Р\с | Шешілетін міндет\* | Іс-шара, оның мазмұны, өткізу орны | Басталу күні | Аяқталу күні | Күтілетін нәтижелер |
| 1 | Дайындық кезеңін жүзеге асыру | Жобалық топтың жұмысын ұйымдастыру, жұмыс бөлінісін қамтамасыз ету | 1 шілде, 2024 жыл | 3 шілде, 2024 жыл | Жұмыс тобы құрылады, медиа-план, контент-жоспар жасақталады |
| 2 | Ақпараттық кезеңді бастау | Серіктестермен, өзге де медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізу | 3 шілде, 2024 жыл | 10 шілде, 2024 жыл | Әлеуметтік жобаның қол жеткізген нәтижелері мен жобаның жүзеге асу барысын БАҚ-қа жариялау бойынша серіктестер айқындалады |
| 3 | Ақпараттық кезеңді жүзеге асыру | Жобаның ашылуын хабардар ету туралы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу | 12 шілде, 2024 жыл | 16 шілде, 2024 жыл | Брифинг өткізіліп, БАҚ-та жарияланады |
| 4 | Жобаны жүзеге асыру |  | 1 шілде, 2024 жыл | 31 қазан 2024 жыл |  |
| 5 | Жобаның жүзеге асу барысын ақпараттандыру | Жобаның жүзеге асу барысы туралы ақпараттық фото, видео материалдар дайындау, өңдеу, жариялау | 16 шілде, 2024 жыл | 31 қазан, 2024 жыл | Жобаның жүзеге асу барысы туралы ақпараттық фото, видео материалдар жарияланады |
| 6 | Жобаны аяқтау кезеңін жүзеге асыру | Жобаның қорытындысы мен қол жеткізген нәтижелер туралы хабардар ету мақсатындағы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу | 21 қазан, 2024 жыл | 31 қазан 2024 жыл | Жобаның қорытындылары мен қол жеткізген нәтижелер туралы БАҚ-тың қатысуымен арнайы брифинг өткізіледі |
| 5. Әлеуметтік жоба шығыстарының сметасы |
| № | Шығыстардың баптары | Өлшем бірлігі | Саны | Құны, теңге | Барлығы, теңге | Қаржыландыру көздері | Негіздеме/түсініктеме |
| Өтініш беруші (жеке салым) | Грант қаражаты |
| 1. | **Әкімшілік шығындар** |  |  |  |  |  | **2 045 480,00** |  |
|  | **Жалақы, соның ішінде:** |  |  |  |  |  | **1 800 000,00** |  |
|  | Жоба жетекшісі | Ай | 4 | 250 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000,00 | Жоба жетекшісі барлық жұмыстың жүйелі жүруін және сапалы іске асуын қадағалайды, іс-шараларды ұйымдастырады, серіктестермен келісу, тартылатын мамандарды ұйымдастырады. |
|  | Есепші  | Ай | 4 | 100 000 | 400 000 |  | 400 000,00 | Есепші жобаның шығын есебін, төлемдерді, жүргізіп, қаржылай және салық есептерін жасақтайды. |
|  | SMM маман | Ай | 4  | 100 000 | 400 000 |  | 400 000,00 | SMM маман жобаның барлық интернет желілерге, сайттар мен каналдарға, пабликтерге орналасуына, БАҚ құралдарымен бірлікте жұмыс істеуге жауап береді |
|  | **Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар** | Ай  | 4 | 44 370  | 177 480  |  | 177 480,00 | ҚР заңнамасына сәйкес салықтар мен аударымдар |
|  | **Міндетті медициналық сақтандыру** | Ай  | 4 | 13 500 | 54 000 |  | 54 000,00 | ҚР заңнамасына сәйкес мед.сақтандыруға аударымдар |
|  | **Банк қызметтері** | Қызмет  | 4 | 2 000 | 8 000 |  | **8 000** | Банк тарифіне сәйкес банктің төлемдер жүргізу қызметі |
|  | **Өзге де шығыстар, оның ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Почта қызметі**  | Қызмет  | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |  | **6 000,00** |  |
| **2** | **Тура шығыстар:** |  |  |  | **6 319 640,00** |  | **6 319 640,00** |  |
|  | **1- шара, Маңғыстау облысының кемінде 5 жыршысының және еліміздегі өзге өңірлерден кемінде 5 жыршысының қатысуымен жас жыршылардың республикалық шарасын  ұйымдастыру., оның ішінде** |  |  |  | **3 555 000,00** |  | **3 555 000,00** |  |
|  | Шақырылатын қатысушылардың қаламақысы | Қызмет  | 5 | 300 000,00 | 1 500 000,00 |  | 1 500 000,00 | Жобаға қатысатын өзге өңірлерден қатысатын қонақтардың қаламақысы (әуе, теміржол шығыны қосылған) |
|  | Қатысушылардың қаламақысы | Қызмет  | 5 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |  |  1 000 000,00 | Жобаға қатысатын жергілікті қатысушылардың қаламақысы |
|  | Концерт залын жалға алу қызметі | Қызмет  | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |  | 300 000,00 | №7 кестеге сәйкес адам басына 0,3 АЕК артық емес (жарық және дыбыс жабдықтары ескерілген) |
|  | Сценарий жазу қызметі  | Қызмет  | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | Фестивальдің өту барысы туралы сценарий жазу, бағдарлама жасақтау қызметінің қаламақысы |
|  | Шараны жүргізетін конферансъе жалдау қызметі | Қызмет  | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | Фестивальдің жоғары деңгейде өтуі үшін шақырылатын өлкеге белгілі жүргізушінің (сала маманын) қаламақысы |
|  | ЖТС (жылжымалы телевизиялық станса) жалдау қызметі | Қызмет  | 1  | 250 000,00 | 250 000,00 |  | 250 000,00 | Жергілікті телеарнамен келісім-шартқа отыру арқылы шараны бастан-аяқ түсірілім, монтаждау және телеэфирден көрсету қызметінің ақысы |
|  | Банер жасақтау (5\*3) | Қызмет  | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | Баспахана тарифіне сәйкес шаршы метрге және каркасты құру-жинау, дизайнын дайындау қызметін қоса алғандағы қызметтің ақысы  |
|  | Сертификат табыстау рамкасымен (А4) | Қызмет  | 10 | 2500 | 25 000,00 |  | 25 000,00 | Аталған сертификат қатысушыларға тапсырылады, форматы А4 (оның ішінде дизайны, басып шығару, рамкасы) |
|  | Қатысушыларды тасымалдауға арналған көлік жалдау (шағын автобус) | Қызмет  | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | 30 000,00 | Қатысушыларды концерт залынан кешкі ас өткізу орнына жеткізу қызметі |
|  | Тамақтану қызметі (кафе/мейрамхана) | Қызмет  | 15 | 10 000,00 | 150 000,00 |  | 150 000,00 | Фестиваль қонақтары мен ұйымдаструшылар және басқа да жоба қатысушыларына кешкі ас ұйымдастыру қызметі, №5 кестеге сәйкес адам басына 4 АЕК артық емес |
|  | **2-шара, Маңғыстау облысының мақамшы-сазгерлері каталогының кемінде 50 данасын әзірлеу және басып шығару, оның ішінде:**  |  |  |  | **1 060 000,00** |  | **1 060 000,00** |  |
|  | Зерттеуші қаламақысы | Қызмет  | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |  | 300 000,00 | Каталогты жазу, мазмұнын толықтыру, іздену, зерттеу жүмыстары үшін маман қызметінің қаламақысы , № 4 кестеге сәйкес 140 АЕК артық емес |
|  | Дизайнерлік қызмет | Қызмет  | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | Жинақты баспаға беруге дейінгі дизайнның (ішкі, сыртқы эскизі) қызметіне қаламақы |
|  | Каталогты баспаханаға тапсыру, басып шығару қызметі (формат А5) | Қызмет  | 50 | 15 000,00 | 750 000,00 |  | 750 000,00 | Жобаны жүзеге асыруға тікелей байланысты шығын түрі, баспаханадан шығару қызметінің ақысы |
|  | **3-шара, Маңғыстау облысындағы кемінде 50 жыршының қатысуымен республикаға танымал жыршылардың шеберлік сағатын ұйымдастастыру,** **оның ішінде** |  |  |  | **1 704 640,00** |  | **1 704 640,00** |  |
|  | Шақырылатын спикердің қызметі  | Күн  | 4 | 300 000,00 | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | Спикерге төленетен қаламақы, №4 кестеге сәйкес 1 адамға күніне 140 АЕК артық емес |
|  | Әуе билеті (екі бағытқа)  | Қызмет  | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |  | 80 000,00 | Әуе агенттітерінің өтініш толтырылған мерзімдегі тарифіне сәйкес (бару-келу қоса алғанда) |
|  | Қонақ үй қызметі (4 тәулік)  | Күн  | 4 | 18 460,00 | 73 840,00 |  | 73 840,00 | Күніне 1 адамға 5 АЕК артық емес |
|  | Зал жалдау қызметі  | Қызмет  | 4 | 30 000,00 | 120 000,00 |  | 120 000,00 | Шеберлік сағатын өткізетін зал немесе кеңсе (студия) жалдау қызметінің ақысы |
|  | Трансфер, спикерге арналған көлік тасымалы қызметі | Қызмет  | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 1 күнге 3 АЕК артық емес |
|  | Ауыз су 0,5 | Қызмет  | 50 | 216,00 | 10 800,00 |  | 10 800,00 | Шеберлік сағатына қатысушыларға арналған ауыз суларды сатып алу қызметінің ақысы (нарықтағы бағаға сәйкес) |
|  | Буфет қызметі  | Қызмет  | 50 | 3 600,00 | 180 000,00 |  | 180 000,00 | №5 кестеге сәйкес бір адамға шаққанда 1 АЕК артық емес |
|  | **Жиынында:** |  |  |  |  |  | **8 365 120,00** |
|

|  |
| --- |
| \* Заңның 6-1-бабының 5-тармағына сәйкес материалдық-техникалық қамтамасыз етуге және институционалдық дамытуға арналған шығыстар қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттардың жалпы құнының 10 %-ынан аспайды.Материалдық-техникалық қамтамасыз ету деп жөндеу мен құрылыстың ағымдағы және күрделі нысандарын, жылжымайтын мүлікті сатып алуды қоспағанда, әлеуметтік жобаның мақсаттарына сәйкес ұйымды дамытуға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу түсініледі. Институционалдық даму деп грант алушының қызметкерлерін оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ оқу орнына дейінгі жол жүру шығындары, оқу-әдістемелік материалдарды сатып алу түсініледі. |
| 6. Өтінімді растау |
| Осы өтінімге қол қою арқылы өтініш беруші:- Осы Қағидаларда айқындалған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурсты (бұдан әрі – конкурс) өткізу шарттары мен тәртібіне келісім беруін;– осы өтінімнің құрамында ұсынылған ақпараттың өзектілігі мен анықтығын;- жүзеге асырылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын осы өтініммен конкурсқа ұсынылған іс-шаралар жобасында болмауын;– осы өтінімде пайдаланылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ақпараттың болмауын;– осы өтінімде ұсынылуы және өңделуі дербес деректер субъектісінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын дербес деректердің болмауын;- ұйымның жарғысына сәйкес осы өтінімде көрсетілген басым бағытқа сәйкес келетін қызметтің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруын;- ұйымды тарату, ұйымның дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы іс бойынша іс жүргізу, оның қызметін тоқтата тұру рәсімінің болмауын;- ұйымның Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің бюджеттеріне орындау мерзімі басталған салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауын (осы өтінім берілген күнге ұйымның тиісті арызы бойынша шешім болмаған кезде ұйым белгіленген тәртіппен шағым жасайтын берешекті қоспағанда);- ұйымның басшылары, құрылтайшылары, мемлекеттік органның және (немесе) оператордың уәкілетті адамдарының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары, жекжаттары болып табылмайтынын;- ұйымның басшылары, құрылтайшылары террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілмегенін растайды. |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ж. "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ұйым басшысының лауазымы) (қолы) (қолдың толық жазылуы) (толтыру күні) |

 |