|  |  |
| --- | --- |
|   | «28» наурыз 2023 жыл №\_\_\_ Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 8 Қосымшасы  |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: **«Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі**
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Елеусинова Милана Аминовна
3. Заңды мекен-жайы, байланыс телефоны: 130500, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қаласы, Оңғалбайұлы көшесі, №3. Байланыс телефоны: 8702 903 91 68
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): **«Жастардың қаржылық және құқықтық, діни сауаттылығын арттыру, неке және отбасы құндылықтарын насихаттау»**
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 1 сәуір – 30 қазан
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 10 218 046 (он миллион екі жүз он сегіз мың қырық алты теңге)

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

**1 міндет. Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру**

 **1 шара. Жоба командасын жасақтау, жоба кеңсесін құру.**

 «Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі Маңғыстау облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының тапсырысы негізінде «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КеАҚ қолдауымен «Жастар керуені» жобасын жүзеге асырды. Әлеуметтік жобаның мақсаты - Өңір жастары арасында қаржылық, құқықтық және діни сауаттылықты арттыру. Жастарға неке және отбасы құндылықтарын насихаттау бағытында кешенді ақпараттық және ағартушылық жұмыстарды ұйымдастыру.

 Аталған жобаны іске асыру сәуір айынан басталып, қазан айына дейін жалғасты. Алдымен, келісім шартқа отырған сәттен бастап жобалық кеңсе құрылды. Құрамына 3 маман (жоба жетекшісі, есепші, қоғаммен байланыс жөніндегі маман) кірді. Ақтау қаласы 6 шағын ауданда орналасқан «Жастар үйі» ғимаратынан арнайы кеңсе алынып, жобалық кеңсе жасақталды. Жеке меншік мекеме тарапынан мамандарға материалдық-техникалық құралдар берілді. Сонымен қоса, қаржылық, шығармашалық есептерді тапсыру барысында қиындық болмауы үшін арнайы компьютер мен принтер берілді.

 **2 шара. Жоба бойынша ақпараттық жұмыс.**

 Жобалық кеңсенің жұмыс жоспары жасақталды. Жоба аясында атқарылған жұмыстар жеке меншік мекеменің әлеуметтік желі парақшаларында тұрақты түрде жарияланып отырды. Сонымен қатар, жоба аясында өткен әрбір іс-шара ақпараттық тұрғыда сүйемелдеу тауып, БАҚ-қа үздіксіз жарияланып отырды.

**2 міндет. Өңір жастары арасында діни сауаттылықты арттыру.**

 **1 шара. Республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың діни сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастыру.**

 Аталған міндетті орындау үшін Маңғыстау облысының үш елді мекенінде (Шетпе, Құрық ауылдары мен Форт-Шевченко қалаларында) «Дін және жастар» тақырыбында кездесулер сериясы өткізілді. Спикер – танымал имам, теолог Асанов Нұрлан Байжігітұлы. Алғашқы кездесу Маңғыстау ауданы Шетпе ауылында Маңғыстау аудандық мәдениет үйі ғимаратында 25 шілде, сағат 17:00-де өтті. Кездесуге 400-ден астам жас жиналды. Кездесу 3 сағаттан астам уақытқа созылды. Екінші кездесу Форт-Шевченко қаласы, Түпқараған аудандық мәдениет үйі ғимаратында 26 шілде, сағат 10:00-де өтті. Кездесуге 460-тан астам жас жиналды. Кездесу 2 сағатқа жуық уақытқа созылып, кездесу соңы сұрақ-жауап форматында өтті. Үшінші кездесу Қарақия ауданы, Құрық ауылы, Құрық орта мектеп гимназиясында 26 шілде, сағат 17:00-де өтті. Кездесуге 500-ге жуық жас жиналып, 2 сағатқа созылды. Бұдан соң, Нұрлан Байжігітұлы осы ауданда орналасқан әскери аумаққа барып, отан алдындағы борышын өтеп жүрген маңғыстаулық жас сарбаздармен кездесті. Арнайы оқу-жаттығудан өтіп жатқан 1000-нан астам жас сарбазбен кездесіп, Отанды сүю иманнан екендігін түсіндіріп, патриоттық адалдық туралы сөз қозғады.

**3 міндет. Өңір жастары арасында отбасы және неке құндылықтарын насихаттау.**

 **1 шара. Республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың отбасы және неке құндылықтарын насихаттау бағытындағы кездесулер ұйымдастыру.**

 Аталған міндетті орындау үшін Маңғыстау облысының үш елді мекенінде (Ақтау, Жаңаөзен, Форт-Шевченко қалаларында) «Отбасы құндылықтары және ұлттық тәрбие» тақырыбында кездесулер сериясы өткізілді. Спикер – мемлекет және қоғам қайраткері Асанғазы Оразкүл Асанғазықызы. Алғашқы кездесу Ақтау қаласында, 1 шағынаудан, «Достық үйі» ғимаратында 22 мамыр, сағат 10:00-де өтті. Кездесуге 300-ден астам жас жиналды. Кездесу 2 сағаттан астам уақытқа созылды. Екінші кездесу Жаңаөзен қаласы, «Оқушылар шығармашылық үйі» ғимаратында 22 мамыр, сағат 15:00-де өтті. Кездесуге 450-ге жуық жас жиналды. Кездесу 2 сағатқа жуық уақытқа созылып, кездесу соңы сұрақ-жауап форматында өтті. Үшінші кездесу Форт-Шевченко қаласы, Түпқараған аудандық мәдениет үйі ғимаратында 23 мамыр, сағат 10:00-де өтті. Кездесуге 450-ге жуық жас жиналып, 1,5 сағатқа созылды.

**4 міндет. Өңір жастары арасында құқықтық сауаттылықты арттыру.**

 **1 шара. Республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастыру.**

 Аталған міндетті орындау үшін Маңғыстау облысының үш елді мекенінде (Ақтау қаласы мен Шетпе, Бейнеу ауылдарында) кездесулер сериясы өткізілді. Спикер – ҚР Парламенті мәжілісінің депутаты, заңгер, адвокат Құспан Абзал Темірғаиұлы. Алғашқы кездесу Ақтау қаласында, 8 шағынаудан, Н.Жантөрин атындағы драма театры ғимаратының кіші залында 28 тамыз, сағат 10:00-де өтті. Кездесуге 200-ден астам жас жиналды. Кездесу 2 сағаттан астам уақытқа созылды. Екінші кездесу Шетпе ауылы, Маңғыстау аудандық мәдениет үйі ғимаратында 28 тамыз, сағат 16:00-де өтті. Кездесуге 200-ге жуық жас жиналды. Кездесу 2 сағатқа жуық уақытқа созылып, кездесу соңы сұрақ-жауап форматында өтті. Үшінші кездесу Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы, Абыл атындағы мәдениет үйі ғимаратында 29 тамыз, сағат 11:00-де өтті. Кездесуге 200-ге жуық жас жиналып, 1,5 сағатқа созылды.

**5 міндет. Өңір жастары арасында қаржылық сауаттылықты арттыру.**

 **1 шара. Республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастыру.**

 Аталған міндетті орындау үшін Маңғыстау облысының үш елді мекенінде (Ақтау, Жаңаөзен қалалары мен Мұнайлы ауданында) кездесулер сериясы өткізілді. Спикер – танымал қаржыгер, есепші Гүлнұр Нұрланқызы. Алғашқы кездесу Жаңаөзен қаласы, «Оқушылар шығармашылық үйі» ғимаратында 30 қазан, сағат 10:00-де өтті. Кездесуге 300-ге жуық жас жиналды. Кездесу 2 сағатқа жуық уақытқа созылып, кездесу соңы сұрақ-жауап форматында өтті. Екінші кездесу Ақтау қаласында, 8 шағынаудан, Н.Жантөрин атындағы драма театр ғимаратының кіші залында 30 қазан, сағат 16:00-де өтті. Кездесуге 250-ден астам жас жиналды. Кездесу 2 сағаттан астам уақытқа созылды. Үшінші кездесу Мұнайлы ауданы, Мұнайлы аудандық мәдениет үйі ғимаратында 31 қазан, сағат 10:00-де өтті. Кездесуге 200-ге жуық жас жиналып, 1,5 сағатқа созылды.

**Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері**

 **1 шара. Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы.**

 Жобаның нәтижелігін және алдағы тұрақтылығын білу мақсатында жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін, яғни қазан айының соңында нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы жүргізілді. Сауалнамаға ниетті 80-нен аса жас қатысты. Әу бастағы жоспарланған қанағаттану деңгейі – 85 % болғанымен, сауалнама нәтижесінде қанағаттану деңгейі 100 % көрсетті.

 **2 шара. Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы жеке меншік мекеменің әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы жарияланымдар шығару.**

 Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін әлеуметтік желілердегі жеке меншік мекеменің ресми парақшаларында жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы арнайы жарияланымдар жасалды.

|  |  |
| --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | Өңір жастары арасында қаржылық, құқықтық және діни сауаттылықты арттыру. Жастарға неке және отбасы құндылықтарын насихаттау бағытында кешенді ақпараттық және ағартушылық жұмыстарды ұйымдастыру. |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | Аталған жоба қорытындысы бойынша төмендегідей нәтижелерге қол жеткізілді:1.Жоба арқылы жастардың қаржылық, құқықтық, діни және отбасылық сауаттарын арттыру жұмыстары жүргізілді. 2.Жоба аясында қоғамдық қор, жастар ұйымдары, әлеуметтік желідегі белсенді блогерлер, әлеуметтік желі қолданушылары жоба аясында жасалған жұмыстарды жариялаумен, таратумен айналысты. Сол арқылы өз аудиториясындағы жастар қатарына аталған сауаттылықтарды қалыптастыруға ықпал етті. |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру. | Жоба командасын жасақтау, жоба кеңсесін құру. | Сәуір, 2023 жыл | Ақтау қаласы, 6 шағынаудан, 50 ғимарат, 10 кабинет. | 3 | Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру міндетін жүзеге асыру үшін Ақтау қаласы, 6 шағынаудан, 50 ғимараттан жоба кеңсесі құрылып, 3 қызметкерден жоба командасы жасақталды. | Қызметкер саныЖобаны әлеуметтік желіде таныстыру | 31 | 32 |  |
|  | Жоба бойынша ақпараттық жұмыс. | Мамыр-Қыркүйек, 2023 жыл | Онлайн |  | Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұрақты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және БАҚ-қа бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды | Әлеуметтік желілерде жарияланымдарБАҚ-қа ақпараттық материалдар шығару | Ай сайын кем дегенде 3Айына кем дегенде 1 | Ай сайын кем дегенде 10Айына кем дегенде 2 |  |
| Өңір жастары арасында діни сауаттылықты арттыру. | Республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың діни сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастыру. | Мамыр, 2023 жыл | Шетпе, Құрық ауылдары мен Форт-Шевченко қалалары | 2360 адам | Өңір жастары арасында діни сауаттылықты арттыру мақсатында республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың діни сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастырылды | Кездесулер саныКездесулер туралы хабарландырулардың (посттардың) болуыСпикер туралы жеке меншік мекеме парақшасында арнайы жарияланымСпикердің өмірбаяныФотоматериалдарҚатысушылар тізіміАқпараттық посттарБаннерКездесу сценарийіБейнеролик | 3Кем дегенде 3Кем дегенде 1 жарияланым110Кем дегенде 100 қатысушыКем дегенде 2 пост111 | 3Кем дегенде 3Кем дегенде 2 жарияланым110Кем дегенде 600 қатысушыКемінде 5 пост112 |  |
| Өңір жастары арасында отбасы және неке құндылықтарын насихаттау. | Республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың отбасы және неке құндылықтарын насихаттау бағытындағы кездесулер ұйымдастыру. | Шілде, 2023 жыл | Ақтау, Жаңаөзен, Форт-Шевченко қалалары | 1200 адам | Өңір жастары арасында отбасы және неке құндылықтарын насихаттау мақсатында республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың отбасы және неке құндылықтарын насихаттау бағытындағы кездесулер ұйымдастырылды. | Кездесулер саныКездесулер туралы хабарландырулардың (посттардың) болуыСпикер туралы жеке меншік мекеме парақшасында арнайы жарияланымСпикердің өмірбаяныФотоматериалдарҚатысушылар тізіміАқпараттық посттарБаннерКездесу сценарийіБейнеролик | 3Кем дегенде 3Кем дегенде 1 жарияланым110Кем дегенде 100 қатысушыКем дегенде 2 пост111 | 3Кем дегенде 3Кем дегенде 2 жарияланым110Кем дегенде 600 қатысушыКемінде 5 пост112 |  |
| Өңір жастары арасында құқықтық сауаттылықты арттыру.  | Республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастыру. | Тамыз, 2023 жыл | Ақтау қаласы мен Шетпе, Бейнеу ауылдары | 600 адам | Өңір жастары арасында құқықтық сауаттылықты арттыру мақсатында республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастырылды. | Кездесулер саныКездесулер туралы хабарландырулардың (посттардың) болуыСпикер туралы жеке меншік мекеме парақшасында арнайы жарияланымСпикердің өмірбаяныФотоматериалдарҚатысушылар тізіміАқпараттық посттарБаннерКездесу сценарийіБейнеролик | 3Кем дегенде 3Кем дегенде 1 жарияланым110Кем дегенде 100 қатысушыКем дегенде 2 пост111 | 3Кем дегенде 3Кем дегенде 2 жарияланым110Кем дегенде 600 қатысушыКемінде 5 пост112 |  |
| Өңір жастары арасында қаржылық сауаттылықты арттыру. | Республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастыру. | Қазан, 2023 жыл | Ақтау, Жаңаөзен қалалары мен Мұнайлы ауданы | 810 адам | Өңір жастары арасында қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында республикалық деңгейдегі сарапшыны тарта отырып, жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру бағытындағы кездесулер ұйымдастырылды. | Кездесулер саныКездесулер туралы хабарландырулардың (посттардың) болуыСпикер туралы жеке меншік мекеме парақшасында арнайы жарияланымСпикердің өмірбаяныФотоматериалдарҚатысушылар тізіміАқпараттық посттарБаннерКездесу сценарийіБейнеролик | 3Кем дегенде 3Кем дегенде 1 жарияланым110Кем дегенде 100 қатысушыКем дегенде 2 пост111 | 3Кем дегенде 3Кем дегенде 2 жарияланым110Кем дегенде 600 қатысушыКемінде 5 пост112 |  |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері. | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы. | Қазан, 2023 жыл | Маңғыстау облысы | 81 адам | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы жүргізілді. | Қанағаттану деңгейі  | 85 % | 100% |  |
|  | Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы жеке меншік мекеменің әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы жарияланымдар шығару. | Қазан, 2023 жыл | Онлайн |  | Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы жеке меншік мекеменің әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы жарияланымдар шығарылды. | Жарияланым | 2 | 2 |  |
| Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс. | Жобаның басталуы туралы пресс-анонс. | Сәуір, 2023 жыл | Онлайн |  | Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс аясында жобаның басталуы туралы пресс-анонс ұсынылды | Таныстырылым | Жоба басталғанда 1 | 1 |  |
|  | Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз. | Мамыр-Тамыз, 2023 жыл | Онлайн |  | Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс аясында жобаның басталуы туралы пресс-релиз ұсынылды | Жобаның барысы туралы пресс-анонс | 2 | 2 |  |
|  | Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар. | Мамыр-Тамыз, 2023 жыл | Онлайн |  | Жобаның жүзеге асу барысы туралы әлеуметтік желілерде ақпараттық посттар тұрақты негізде жарияланып отырды. | Әлеуметтік желідегі жазбалар | Кемінде 5 | Кемінде 10 |  |
|  | Интернет-порталдарға мақала. | Мамыр-Тамыз, 2023 жыл | Онлайн |  | Жобаның жүзеге асу барысы туралы интернет-порталдарға мақалалар берілді. | БАҚ-тағы жарияланымдар | Кемінде 1 рет | Кемінде 1 рет |  |
|  | Жоба қорытындысы бойынша бейнеролик. | Қазан, 2023 жыл | Онлайн |  | Жоба қорытындысы бойынша бейнеролик жасақталды. | Әлеуметтік желідегі жарияланымдар | Жоба аяқталғанда 1 рет | Жоба аяқталғанда 1 рет |  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 2 100 | 4 970 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам  | 1 000 | 3 200 |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 4 000 | 20 000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 0 | 0 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *0* | *0* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 0 | 0 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 2 493 030,00 | 2 493 030,00 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана) | теңге | 254 322,00 | 254 322,00 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 5 156 422,00 | 5 156 422,00 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 10 | 10 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** Жоба бойынша жоспардан ауытқулар жоқ.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

Әлеуметтік жобаның жоспары бойынша кездесулерге жастарды қатыстыру, қамту көлемі 2000 жас деп жоспарланған болатын. Алайда, әлеуметтік жобаны іске асыру барысында нақты қамту көлемі 4970 жасқа ұлғайды. Сонымен қатар, жанама қамту 4000 адам деп жоспарланғанымен, әлеуметтік жобаны іске асыру барысында бұл сан 20 000-ды құрады.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

Дейін: Бұған дейін жастардың қаржылық, құқықтық, діни және неке сауаттылықтарын арттыру бағытында кездесулер өтпеді.

Кейін: Жоба аясында қаржылық, құқықтық, діни және неке сауаттылықтарын арттыру бағытында 10-нан аса кездесу өтіп, барлық Маңғыстау облысының аумағын қамтыды.

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер**  | **Әйелдер** |
| 4970 | 2120 | 2850 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны**  | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 4970 | 0 | 4670 | 910 | 1700 | 70 | 300 | 750 | 175 | 210 | 1155 |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 4970 | 120 | 1600 | 1350 | 960 | 580 | 300 | 60 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):*

Жоғарыда көрсетілгендей, жоспар бойынша кездесулерге жастарды қатыстыру, қамту көлемі 2000 жас деп жоспарланған болатын. Алайда, әлеуметтік жобаны іске асыру барысында нақты қамту көлемі 4970 жасқа ұлғайды. Сонымен қатар, жанама қамту 4000 адам деп жоспарланғанымен, әлеуметтік жобаны іске асыру барысында бұл сан 20 000-ды құрады.

* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):*

Маңғыстау жастарының арасындағы қаржылық, құқықтық, діни және отбасылық сауаттылықтың төмендігі әлеуметтік жобаға ұсынған өтінімде толықтай сипатталды. Әлеуметтік жобаны іске асыру барысында аталған кездесулердің бұл мәселелерді бірден болмаса да, уақыт өте келе азаюына әсер ететіндігі сөзсіз.

* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы*

Кездесулер 5000-ға жуық жасты қамтып, 10-нан астам кездесулер өткізіліп, жеке кеңестер беріліп, жеке қабылдау өткізілген болатын. Жоба ақпараттық-ағартушылық бағытты қамтитындықтан, жобаның тұрақтылығы мен нәтижелігі алдағы уақыттар еншісінде болмақ.

* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:*

Жобаны іске асыру барысында тауарлар мен қызметтерді сатып алу мақсатында экономикаға 5 156 422,00 теңге көлемінде үлес қосылды.

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?**

Әлеуметтік жобаны іске асыруда бірқатар жергілікті ішкі саясат бөлімдерінің, жастар ресурстық орталықтары мен қоғамдық даму орталықтарының серіктестік-әріптестік көмегі болды. Сонымен қатар, жобаның ақпараттық насихатталуына, таралуына жергілікті БАҚ-тың қосқан үлесі зор болды. Бұл өз кезегінде жастарды кездесуге көптеп қатыстыруға, ақпараттық тұрғыда айшықталуына ықпал етті.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің** **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Түпқараған аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі;  | Нысаналы топтарды кездесуге қатыстыру, хабарландыру тарату, ақпараттандыру қызметтерін үйлестірді. | Түпқараған аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы Шолпан Нұрғалиева.Байланыс телефоны: 8 778 571 76 36 |  |
| Жаңаөзен қалалық ішкі саясат бөлімі;  | Нысаналы топтарды кездесуге қатыстыру, хабарландыру тарату, ақпараттандыру қызметтерін үйлестірді. | Жаңаөзен қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Дәмелі Есенова.Байланыс теоефоны: 8 771 845 95 99 |  |
| Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығы;  | Жобаны және оның жүзеге асу барысын ақпараттандырып отырды. | Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығының басшысы Аида Садатқызы.Байланыс телефоны:8 775 815 32 82 |  |
| «Қазақстан» РТРК» АҚ Маңғыстау облыстық филиалы;  | Жобаны және оның жүзеге асу барысын ақпараттандырып отырды. | «Қазақстан» РТРК» АҚ Маңғыстау облыстық филиалының директоры Әнуарбек Бимағанбет.Байланыс телефоны: 8 702 111 31 43 |  |
| «Маңғыстау медиа» ЖШС. | Жобаны және оның жүзеге асу барысын ақпараттандырып отырды. | «Маңғыстау медиа» ЖШС директоры Гүлмира Әбішова.Байланыс телефоны: 8 701 247 52 80 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар**  | **Ұсынымдар** |  **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні*****(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 «Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесінің директоры

 Елеусинова/Милана/Аминовна

 Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Мөрдің орны