Приложение № 2

к дополнительному соглашению

от «    » августа 2023  года № 1

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «18» мая 2023 года № 75

Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «18» мая 2023 года № 75

- ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Некоммерческое учреждение «Центр стратегических исследований GUMOL» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Общественный мониторинг медицинских услуг |
| Сумма гранта: | 6470000 тенге |
| Цель проекта: | Содействие повышению качества работы медицинских организаций и медицинских услуг через проведение общественного мониторинга |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Будет сформирована рабочая группа по мониторингу качества медицинских услуг с привлечением опытных специалистов и экспертов региона и будет организована групповая работа на постоянной основе; 2. Рекомендации по работе каждой медицинской организации по повышению качества работы медицинских организаций с привлечением опытных специалистов страны 3. Организуется комплексная информационная работа, направленная на обеспечение широкого приобщения граждан к услугам здравоохранения. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Управление здравоохранение Мангистауской области ОФ «Жастар жетістіктері» Первый антикоррупционный медиа центр Мангистауской области Жанат Нургалиев |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |
| Аубакирова Гулден Сандибековна | Руководитель проекта | 87788386875 | Представительские функции (презентации проекта, налаживание сотрудничества и т.д) Взаимодействие с государственными органами, бизнес сообществом НПО и СМИ Налаживание коммуникаций между всеми участниками проекта и его заинтересованными сторонами Контроль исполнения мероприятий по плану и при необходимости корректировка процесса | 50% |
| Токсанбаева Сара Сагынбаевна | Бухгалтер проекта | 87751058295 | Организация, обеспечения и контроль ведения рационального ,ухгалтерского учета ЦСИ «GUMOL» в соответствии с правилами и положениями бухгалтерского учета, НСФО принятыми в Республике Казахстан, налогового учета в соответствии с действующим законом РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет; Руководством по финансам, Учетной политикой ЦСИ «GUMOL», Налоговой политикой ЦСИ «GUMOL» и другими нормативными, правовыми актами ЦСИ «GUMOL». | 50% |
| Кабдиева Акмарал Архашевна | Специалист по связям с общественностью | 87021399802 | Освещение всех мероприятий в СМИ и в социальных сетях организации. | 50% |
| Амангелдиева Молдир Алмасқызы | Координатор | 87026942330 | Подготовка необходимых отчетов, планов работ и других документов в соответствии с требованиями проекта Организует мероприятия проекта в согласованные сроки, в рамках выделенного бюджета и с требуемым уровнем качества Координирует работы участников проектной команды Разработка индикаторов оценки эффективности проекта Мониторинг и оценка исполнения проекта, контроль за соблюдением требований объединения, донора, а также требований законодательства РК | 50% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |  |  |  |  |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Создание рабочей группы по мониторингу качества медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Формирование рабочей группы (будет сформирована рабочая группа из 3-5 экспертов, из представителей общественных организации, медицинских учреждений, ФОМС и журналистов. Члены рабочей группы будут работать непосредственно над общественным мониторингом) | Количественные индикаторы: рабочая группа вовлечение экспертов количество заседаний программа общественного мониторинга запросы в государственный орган презентация Качественные индикаторы Разработка качественной выборки с минимальной погрешностью | 1 3-5 5 1 5 1 3% | Июль-Август 2023 | 750000 тенге |
| Задача 2. Проведение общественного мониторинга медицинских услуг |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение общественного мониторинга (в рамках общественного мониторинга будут использованы следующие инструменты общественного мониторинга: тайный покупатель, анкетный опрос, экспертное интервью. Для проведения полевых работ будут привлечены дополнительно интервьюеры. По итогам будет составлен аналитический отчет и размножен в 200 экземплярах на казахском и русском языках с указанием путей решения выявленных проблем) | Количественный индикатор Аналитический отчет Тайный покупатель Анкета Экспертное интервью Качественный индикатор Уровень вовлеченности респондентов | 200 20 2500 4 90% | Август-Октябрь 2023 | 2000000 тенге |
| Задача 3. Информационная работа |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Проведение диалоговой площадки для освящения результатов общественного мониторинга (Для распространения результатов общественного мониторинга будет организована диалоговая площадка. В качестве участников на мероприятие будут приглашены все заинтересованные стороны, В рамках мероприятия эксперты озвучат выявленные проблемы, а также предоставят практические рекомендации по улучшению качества медицинских услуг региона) | Количественные индикаторы Диалоговая площадка Участники Качественные индикаторы Рекомендаций | 1 40 10-15 | Октябрь 2023 | 50000 тенге |
| 2. | Проведение информационной кампании (также в рамках проекта не менее 5000 человек будут приобщены к услугам здравоохранения через активную информационную кампанию. В рамках информационной кампании будут подготовлены не менее 10 рилсов о медицинских услугах (прикрепление, сопровождение беременных, перечень бесплатных лекарственных средств, перечень доступных услуг через ОСМС итд), в том числе будут опубликованы менее 20 постов о медицинских услугах и 1 итоговый видеоролик о проекте) | Количественные индикаторы Сценарий Видео рилсов Посты Видеоролик HD камера 1080, 3 минуты Качественные индикаторы: Охват | 10 10 20 1 5000 | Ноябрь 2023 | 270000 тенге |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Презентация проекта | Количество презентации Охват | 2 50 | Ноябрь 2023 |  |
| - Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Публикация постов в соцсетях организации | Количество постов Охват | 25 5000 | Август-Ноябрь 2023 |  |
|  | Публикация статей в СМИ | Количество статей Охват | 2 1000 | Август-Ноябрь 2023 |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Директор _________________ Аубакирова Г.С.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

__________________ Ашкин А.А.

Директор Департамента управления проектами

_________________ Ахатаева Р.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

________________ Кубышев С.О.

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.