|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественное объединение «Ангел»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Петрова Людмила Евгеньевна

3. Юридический адрес, контактный телефон: + 7 771 296 52 15

1. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление):

Проект «Совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами в городе Атбасар», направление социального проекта «Развитие гражданских инициатив на селе»

1. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: апрель – октябрт 2023 г.
2. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 (пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Содействие устойчивому развитию системы управления МЖД посредством повышения потенциала председателей ОСИ и ПТ и вовлечения собственников квартир в эффективное управление, содержание и эксплуатацию многоквартирных жилых домов в г.Атбасар . | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | По результатам проекта были решены конкретные проблемы с активным вовлечением местного сообщества. А именно повышен потенциал управления МЖД председателей ОСИ/ПТ г. Атбасар и на конкретном примере проведен ремонт подвала в 70-квартирном доме при ОСИ «Дом Сказка». Активно Организован ресурсный центр жилищно-коммунальной сферы в г.Атбасар для повышения потенциала ОСИ и ПТ и создание конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами. По итогу проведенных семинаров, консультаций состоялось активное вовлечение собственников квартир в эффективное управление, содержание и эксплуатацию многоквартирных жилых домов в г.Атбасар, созданная группа председателей ОСИ и ПТ активно занимаются решением актуальных вопросов, ведут самостоятельно отчетность и уверенно практикуют управление МЖД. Совместно с Отделом по Чрезвычайным Ситуациям Атбасарского района отработан комплекс мероприятий по пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах как общего имущества и помещений, так и индивидуальных квартир.  Организован полезный досуг и проведены дворовые мероприятия | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **1. Организация ресурсного центра жилищно-коммунальной сферы в г.Атбасар для повышения потенциала ОСИ и ПТ и создание конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.** | 1. Подготовка и распространение информационных материалов о проекте и по теме ОСИ/ЖКХ. | Апрель -Май – Июнь 2023 | | Г. Атбасар | 52 | В рамках реализации проекта был изготовлены баннер, информационные буклеты. Проведена работа и размещены посты в соцсетях о презентации проекта. Также в стенах Акимата г Атбасар прошла презентация проекта с участием представителей власти, председателей ОСИ и ПТ г Атбасар. Также в рамках проекта для эффективной работы ресурсного центра, приняли участие в публичных слушаниях о проблемах жилищной сферы г Атбасар, проведена встреча с руководителем Атбасар СУ.  В целях распространения информации и сотрудничества была проведена встреча с волонтерами проекта «Безопасные окна», благодаря которой, были установлены бесплатно блокираторы окон в домах ОСИ нашего города. | **Баннер**  **Буклет о проекте**  **Пресс релиз**  **Количество участников** | **1**  **200**  **2**  **30** | **1**  **200**  **2**  **52** | Проведена успешная презентация проекта, выполнены индикаторы. Проведена широкая информационная компания о начале реализации проекта в г. Атбасар. |
|  | 2. Приобретение литературы и др. информационных материалов по теме ЖКХ | Май – октябрь 2023 | | г. Атбасар | 61 | Проведены в полном обьеме консультации для руководителей ОСИ по вопросам правления, налоговой отчетности, юридическим вопросам, соблюдению правил пожарной безопасности и санитарных норм.  Собраны и приобретены имеющиеся ресурсы и разработаны новые материалы по этой теме. Законодательные акты вопросов ЖКХ, журналы и бюллетени, техническая литература по ремонту и строительным работам, книги по созданию безопасной среды, литература по организации досуга во дворах. | **Список наименований ресурсов**  **Подборка законодательных актов сферы ЖКХ для работы ресурсного центра**  **Количество консультаций** | **10**  **10**  **50** | **22**  **21**  **61** | Ресурсный Центр ЖКХ – сферы в г.Атбасар повысил потенциал управления МЖД председателей ОСИ/ПТ. Были собраны ресурсы, законодательные акты и разработаны новые материалы по этой теме. |
|  | 3 Прохождение координатором проекта обучающего курса в г.Астана по менеджменту управления зданиями. | Июнь 2023 г. | | Г. Атбасар |  | Руководителем проекта получен сертификат  «МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЫМИ И НЕЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ 5-ГО УРОВНЯ» от Центра ЖКХ. На основе всех полученных знаний разработаны модули и проведены все семинары по плану. | **Модуль семинара** | **1** | **3** | Проведены семинары с адаптированными и разработанными модулями по тематике |
|  | 4 Семинар для председателей ОСИ/ПТ «Подготовка к отопительному сезону» | 1 августа 2023 | | Г. Атбасар  Актовый зал  «Атбасар СУ» | 30 | Прошел семинар в стенах ГКП на ПХВ «Атбасар Су», где обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону. Были подняты вопросы проверки общего состояния отопительной системы, установки и корректности работы приборов учёта тепла, ключевых узлов подачи, промывка и опрессовка труб, подсчёт долговых обязательств собственников жилья и его погашение перед поставщиком.  Председатели ОСИ г.Атбасар выразили обеспокоенность по поводу подготовки к отопительносу сезону общегородской системы отопления, состояние котельных города, изношенность теплотрасс. | **Пресс-релиз**  **раздаточный материал,**  **презентация**  **фото,**  **посты в соцсетях,**  **списки участников** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | Были высказаны предложения организовать общественный мониторинг с участием всех заинтересованных сторон. Обговорены спорные вопросы. |
|  | 5. Семинар для председателей ОСИ/ПТ «Управление МЖД (многоквартирным жилым домом)» | 19.10.23 | | Г. Атбасар | 30 | В стенах молодежного ресурсного центра для председателей ОСИ и ПТ были рассмотрены вопросы управления многоквартирным жилым домом: разобраны права, обязанности, ответственность председателя, Совета Дома, жильцов. Разобрали вопросы к подготовке дома к отопительному сезону. | **Пресс-релиз**  **раздаточный материал,**  **презентация**  **фото,**  **посты в соцсетях,**  **списки участников** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | Семинар был очень актуален для недавно зарегистрировавших домов ОСИ. Председатели ОСИ получили развернутые ответы на вопросы и интересующие моменты в управлении домом. |
|  | 6. Семинар для председателей ОСИ/ПТ «Обязательная отчетность ОСИ и прозрачность перед жильцами» | 19.10.23 | | Г. Атбасар | 30 | Председатели Оси и ПТ ознакомились с правилами налоговой отчетности, на практике разобрали оплату налогов, статистическую отчетность, составление сметы на год; ведение бухгалтерского учета; ведение делопроизводства. Также были разобраны актуальны вопросы о прозрачности доходов и расходов перед жильцами, вопросы всеобщего декларирования с 2024 года. Какую отчетность и когда сдавать участникам 3-го этапа всеобщего декларирования? | **Пресс-релиз**  **раздаточный материал,**  **презентация**  **фото,**  **посты в соцсетях,**  **списки участников** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | Самая больная тема для председатей ОСИ и ПТ. Были подробно разложены правила отчетностей и разобраны все интересующие вопросы со специалистом по профилю. |
| **Задача 2.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг посредством проведения ремонта подвала дома и некоторых других видов работ в ОСИ «Дом – Сказка» с отработкой механизмов прозрачности , подотчетности и вовлечения жильцов в процессы управления и мониторинга** | 1 В пятиэтажном 70-квартирном доме при ОСИ «Дом – Сказка» провести оценку состояния подвала и коммуникаций , провести ремонт подвала (замена тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии и др.виды работ, после оценки состояния) | Июнь – август 2023 | | Г. Атбасар  Ул Майкутова 2 |  | В ходе реализации проекта составлен акт оценки состояния подвального помещения, коммуникаций дома ОСИ, проведена оценка потерь тепла, подготовлены сметы и утверждены на собрании дома с жильцами (протокол).  Выполнены работы по ремонту подвала. | **акт оценки подвала**  **Протокол собрания жильцов дома ОСИ «Дом – Сказка»**  **Объявление о конкурсе по закупу товаров.**  **Отчет по мониторингу.**  **Описание кейса (в брошюре)**  **Посты в соцсетях** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | Выполнены все планируемые работы |
| **Задача 3.Совместно с Отделом по Чрезвычайным Ситуациям Атбасарского района разработать, внедрить и отработать комплекс мероприятий по пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах как общего имущества и помещений, так и индивидуальных квартир.** | 1. Оценка состояния по требованиям пожарной безопасности на примере дома «ОСИ Дом – Сказка». Приобрести материалы и оборудование для пожарной безопасности дома | Июль – август 2023 | | Г. Атбасар |  | Разработан план мероприятий по пожарной безопасности. Выполнены предписания и рекомендации ОЧС. Закуплены 10 огнетушителей в подъезды и подвал дома, датчики дыма с сигнализацией, оформлен информационный стенд пожарной безопасности для одного дома, составлен план эвакуации в случае ЧС. Проведено мероприятие по пожарной безопасности с представителями ЧС для детей многоквартирного дома. | **план мероприятий по пожарной безопасности в МЖД** | **1** | **1** | Согласна разработанного плана выполнены все предписания и проведен соответствующий инструктаж |
|  | 2. Проведение семинара совместно с ОЧС по организации безопасного пространства жилых и нежилых помещений МЖД. | 22.09.23 | | Г. Атбасар  Пожарная часть | 30 | 22 сентября  2023 года в актовом  зале   Отдела по ЧС Атбасарского района   прошёл семинар  «Организация безопасного пространства жилых и нежилых помещений  многоквартирных жилых домов» для председателей  ОСИ и ПТ  г. Атбасар. Начальник пожарной части подробно рассказал о правах и обязанностях жителей многоквартирных домов. Была подробная информация о дополнительных обязанностях председателей ОСИ в части противопожарной безопасности общедомового имущества. Также освещены вопросы документации, которые обязан иметь председатель ОСИ, КСК, ПТ в случае наличия в многоквартирном доме пожарной автоматики и иного противопожарного оборудования. Профилактика пожаров в быту и алгоритмы поведения при возникновении пожара, правила применения огнетушителей. Практика по тушению модельного очага пожара. | Модуль  презентация семинара  пресс-релиз,  список участников,  фото,  пост в соцсетях | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | На основе полученных знаний семинар был проведен в соответствии с разработанным и адаптированным к городу модулем. Были розданы для всех участников материалы по требованиям и рекомендациям по ПБ. |
| **Задача 4.Организация полезного досуга и развитие дворовых инициатив для детей и молодёжи совместно с МРЦ (молодёжно – ресурсным центром) и ОСИ /ПТ в г.Атбасар.** | 1. Тренинг по подготовке команды волонтеров из числа активной молодёжи г.Атбасар. | 27.07.23 | | Г. Атбасар  МРЦ | 20 | Для дальнейшего выполнения поставленных задач, был проведен тренинг среди молодежи г. Атбасар на отбор волонтеров, которые составили подробный план работы и в целях сплочения детей и родителей, вовлечения детей и молодёжи в активную жизнь своего двора, провели интересные Дворовые мероприятия. На тренинге волонтеры определили 3 ОСИ/ПТ для мероприятий и разработали план проведения дворовых мероприятий. | Пресс-релиз  презентация  список участников  фото  пост в соцсетях | **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | Разработан план, сценарий для дворовых мероприятий |
|  | 2. Тренинг для молодежи "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних". | 29.09.23 | | Г. Атбасар МРЦ | 20 | В Молодёжном ресурсном центре общественным объединением «Ангел» совместно с ДЮЦ и отделом прошел тренинг для молодёжи по подготовке лидеров на тему "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних". Юрист-консультант рассказала о работе комиссии, внутришкольном учёте, видах наказания и суммах штрафов . С ребятами сыграли в ролевую игру и обсудили разные правовые вопросы. Обученные волонтеры уже как тренера делятся полученными знаниями дальше. | Пресс-релиз  презентация  список участников  фото  пост в соцсетях | **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | Участники узнали о своих правах и обязанностях, а также, какую ответственность несут за пропуски занятий без уважительных причин, за мелкие шалости и намеренное хулиганство |
|  | 3. Тренинг для молодежи "Энергосбережение как способ экономии коммунальных платежей и компонент борьбы с изменениями климата на местном уровне" | 29.09.23 | | Г. Атбасар  МРЦ | 20 | Тренинг для молодёжи по подготовке лидеров на тему: «Энергосбережение как способ экономии коммунальных платежей и компонент борьбы с изменениями климата на местном уровне», позволил ребятам узнать, как можно провести энергоаудит своей квартиры: определить потери тепла с помощью тепловизора, люксометром измерить уровень освещенности помещения, ваттметром определить количество потребляемой электроэнергии в быту, а газоанализатором выявить утечки газа.  Большие потери электроэнергии, тепла и воды в коммунальных сетях ведут не только к изменению климата на планете, но и повышают счета на оплату за коммунальные платежи. | Пресс-релиз  презентация  список участников  фото  пост в соцсетях | **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1** | Интересная тема привлекла внимания эко волонтеров и эко активостов города. Эковолонтеры обсудили план проведения различных мероприятиях во дворах. Участники убедились, что жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) сегодня является крупнейшим потребителем энергии в стране, одной из самых затратных отраслей экономики, в которой энергоресурсы используются крайне нерационально. |
|  | 4. Проведение 6 досуговых мероприятий в 3х дворах г.Атбасар. | Август – октябрт 2023 г. | | Г. Атбасар | 30 | В течении проекта были проведены интересные досуговые мероприятия для сплочения детей во дворах определенных ОСИ г. Атбасар. Главной целью «Дворовых инициатив» является сплочение детей и родителей, вовлечение детей и молодёжь в активную жизнь своего двора, по средством подвижных игр.  Для проведения данных мероприятий была сформирована команда волонтеров, которая подготовила насыщенную и интереснейшую программу для каждого двора. Музыкальные конкурсы, эстафеты, спортивные соревнования, квесты. | Сценарий для 3х мероприятий.  Фото,  посты в соцсетях.  Отзывы детей и родителей | **3**  **1**  **1**  **1** | **5**  **1**  **3**  **2** | Проведенные беседы с детьми на тему экологии, порядка и соблюдение правил безопасности, побудили детей соблюдать чистоту во дворе, ежедневно сортировать мусор и уважительно относиться друг к другу, к старшему и младшему поколению. |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | Проведение 2х презентаций (в начале проекта и по завершении проекта) | Апрель, октябрь 2023 г. | | Г. Атбасар  Г. Кокшетау | 98 | 4 мая в здании Акимата г. Атбасар прошла презентация проекта. Более 50 представителей ОСИ/ПТ, представитель Акимата, ЖКХ, подрядных организаций и возможных партнеров приняли активное участие и  обсудили проблемы и возможности в сфере управления многоквартирными жилыми домами в г.Атбасар.  3 октября на самом важном событии для неправительственного сектора, которое проходит один раз в два года - на региональном Гражданском форуме, прошла итоговая презентация проекта. Очень насыщенная программа, яркие выступления, работа по секциям, обмен опытом и эмоциями, награждение акима области. | пресс-релиз  буклет о проекте  фото,  посты в соцсетях,  списки участников | **2**  **100**  **1**  **1**  **2** | **2**  **100**  **1**  **5**  **2** | Горячий, активный, а главное результативный диалог состоялся лицо в лицо с органами ЖКХ и председателями ОСИ. Презентация проекта «Совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами в городе Атбасар» была как яркий пример и успешный опыт реализации гражданских инициатив. В данных мероприятиях приняли участие более 100 человек со всей Акмолинской области. |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | Широкое информирование жителей г.Атбасар ( и других регионов РК через соц.сети и СМИ) | Октябрь 2023 г. | | Г. Атбасар | 120 | По итогам проделанной работы вышло более 27 постов и публикаций, статьи в газетах, подготовлены 2 видеоролика. Задокументирован опыт в виде брошюры с описанием конкретных кейсов некоторых ОСИ г.Атбасар. | Брошюра для ОСИ  Видеоролика  посты в соцсетях,  статьи в СМИ | **80**  **2**  **10**  **2** | **80**  **2**  **27**  **2** | Описаны успешные кейсы и получен конкретный результат по работе с председателями ОСИ / ПТ. |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 30 | 272 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек |  | 1200 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 4 | 4 |
| 5. | Количество охваченных ОСИ/ПТ | организация | 30 | 50 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 980 000 | 980 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 328 436 | 328 436 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 4 111 564 | 4 111 564 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 11 | 12 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** \_отклонения отсутствуют. За время реализации проекта были достигнуты и перевыполнены планируемые показатели по общим индикатором проекта. Это вызвано тем, что были решены и затронуты актуальные вопросы в сфере ЖКХ и среди МЖД в малых городах.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** В результате реализации проекта достигнуты и перевыполнены индикаторы по проекту. Проведены все соответствующие мероприятия и запланированные работы. Факты выполнения задач и мероприятий проекта задокументированы в приложениях к отчету.

На протяжении реализации проекта удалось поспособствовать развитию социальной активности жителей и конкретно председателей ОСИ и ПТ посредством обучения на семинарах и их вовлечения в решение значимых вопросов через проектное управление. Оказание консультативной поддержке председателям ИСИ и ПТ, а также простым жителям МЖД, создало условия для качественной работы ОСИ и и перевыполнения индикаторов проекта. Представители некоторых многоквартирных домов, изъявили желание зарегистрироваться как ОСИ в дальнейшем.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта**

Организованный ресурсный центр ЖКХ- сферы в г.Атбасар эффективно поспособствовал повышению потенциала ОСИ и ПТ. Проводя консультации для руководителей ОСИ по вопросам правления, налоговой отчетности, юридическим вопросам, соблюдению правил пожарной безопасности, санитарных норм и другие рабочие вопросы управления МЖД. Оказано более 50 консультаций. В результате проекта сплоченно и сообща решались наболевшие вопросы, делились опытом, и обсуждали конкретные вопросы сферы ЖКХ для многоквартирных домов.

Именно благодаря реализации проекта были написаны обращения от жильцов МЖД Атбасара и отправлены в компетентные органы. Была получена конкретная помщь от Акимата города, выполнены работы по подготовке к отопительному сезону и получены паспорта готовности домов. Можно смело полагать об эффективном воздействие социального проекта на ситуацию с ОСИ и ПТ в городе Атбасар. На данный момент председатели ОСИ и ПТ подкованы юридически, осведомлены по экономической части ведения ОСИ и уверенно решают поступающие вопросы от жильцов своих домов.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 272 | 123 | 149 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 272 | 95 | 48 | 29 | 33 | 2 | 38 | 2 | 14 | 11 |  |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 272 | 103 | 38 | 35 | 28 | 22 | 22 | 24 |

**5. Результаты социального проекта:**

*\* конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* Именно благодаря реализации проекта были написаны обращения от жильцов МЖД Атбасара и отправлены в компетентные органы. Была получена конкретная помщь от Акимата города, выполнены работы по подготовке к отопительному сезону и получены паспорта готовности домов. На данный момент более 30 председатели ОСИ и ПТ подкованы юридически, осведомлены по экономической части ведения ОСИ и уверенно решают поступающие вопросы от жильцов своих домов.

*\* долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* созданы условия для поддержки и связи председателе ОСИ и ПТ в совместном решении вопросов, повышена их социальная активность и гражданская инициатива для улучшения благосостояния многоквартирных домов, дворов и города в целом.

*\* устойчивость социального проекта/социальной программы: о*бученные председатели ОСИ и ПТ, активисты среди жителей МЖД могут использовать свои навыки и новые знания для правильного управления домами, для эффективного решения конкретных проблем дома, для правильного ведения документации.

*социально-экономический эффект реализованного проекта: В Атбасаре за проектный период в целом улучшился жилищный фонд (примеры конкретных кейсов в брошюре). А также население получило информацию об этих изменениях.*

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?** Организации – партнеры делились знаниями при необходимости в вопросах реализации проекта и непосредственно являлись участниками всех проводимых семинаров и проведенных мероприятий. Представители организаций конкретно приходили и делились знаниями по вопросам пожарной безопасности, по подготовке к отопительному сезону, по ведению отчетности и движению финансов. Партнеры по информированию о реализации проекта оказали большое воздействие на резонанс о проекте и привлечении внимания к наболевшим проблемам жильцов МЖД.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| 1. ОСИ «Дом – Сказка» | Проведен ремонт подвала (замена тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии), приобретены материалы и оборудования для пожарной безопасности дома, | Ул. Майкутова дом 2 |  |
| 1. ГУ «Аппарат Акима г.Атбасар Атбасарского района» | Обращения по вопросам ОСИ, решение этих обращений и жалоб жильцов МЖД | Государственное учреждение «Аппарат Акима города Атбасар, Атбасарского района.»  Аким г. Атбасар М. Исмаилов | Оказано содействие по организации семинаров, по вопросам и обращениям от председателей ОСИ, решены проблемы конкретных домов по мере своей компетентности |
| 1. ГУ «Отдел ЖКХ Атбасарского района» | Решение вопросов по благоустройству дворов, решение обращений ОСИ по поступающим вопросам. | Руководитель отдела ЖКХ Калекенов А.К. | Оказано содействие по мере своей компетентности, оказана помощь в сборе данных по контактным данным ОСИ и проведении семинаров |
| 1. РГУ «Управление государственных доходов по Атбасарскому району» | Участие в семинарах, разъяснение вопросов по налогооблажению, финансовых вопросов и ведения общей отчетности. | Руководитель УГД по Атбасарскому району Омаров Д.К. | Оказано содействие по мере своей компетентности |
| 1. ГУ «Отдел внутренней политики Атбасарского района» | Оказание содействия в информировании о проекте. Оказание содействия в непосредственном решении и связи вопросов через НПО с представителями ОСИ и ПТ | Заместитель руководителя ГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района" Серикпаев А.Д. | Оказано содействие по мере своей компетентности |
| 1. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Атбасарского района» | Оказано содействие по мере своей компетентности | Руководитель отдела Нуртазин Шаймердин Лукманович | Оказано содействие по мере своей компетентности |
| 1. Атбасарская общественно – политическая газета «Простор – Атбасар» | Распространение информации о проекте, ходе реализации и достигнутых результатах | Главный редактор газеты «Простор Атбасар» Вергун Е.А. | Информационная поддержка на протяжении всего хода реализации проекта |
| 1. Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района | Реализация мероприятий по информированию населения г. Атбасар о мерах пожарной безопасности. | Начальник ОЧС Атбасарского района, Майор гражданской защиты Алкенов Е.С. | Проведены ряд конкретных мероприятий по профилактике ЧС и пожарной безопасности. |
| 1. КГУ «МРЦ Атбасарского района» | Распространение информации о проекте, ходе реализации и достигнутых результатах, участие в семинаре. Проведение тренингов и активное привлечение волонтеров к проекту. Создание команды для проведения дворовых мероприятий | Руководитель КГУ «Молодежный ресурсный центр Атбасарского района» Н. Жакишева | Активное содействие в реализации проекта и плодотворное сотрудничество по привлечению волонтеров и молодежи к проекту |
| 1. Атбасарский филиал Партии AMANAT | Составление и решение вопросов по обращениям ОСИ от жильцов МЖД по конкретным жалобам. (питьевая вода, благоустройство дворов) | Руководитель Жакишева Назгуль Алимовна | Оказано содействие по мере своей компетентности |
| 1. ОЮЛ «Гражданский Альянс Акмолинской области» | Информационное сопровождение в проекте, содействие в обобщении опыта с целью распространения на региональном уровне среди НПО Акмолинской области | Председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс Акмолинской области»  И. Терентьева | Генеральный и стратегический партнер |
| 1. ГКП на ПХВ «Атбасар СУ» | Проведение семинара по подготовке к отопительному сезону. Решение конкретных вопросов по обращениям от председатей ОСИ | Руководитель организации Демченко Д.В. | Оказано содействие по мере своей компетентности |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций | Развитие гражданский инициатив на селе | Для дальнейшего развития страны необходимо развитие регионов с активным участием местного сообщества, через расширение возможностей для самореализации граждан через их участие в гражданских инициативах, развитии местного самоуправления. | 8 000 000 | Краткосрочный | 1) Выявление и решение не менее 2-х конкретных проблем с активным вовлечением местного сообщества;  2) Создание не менее 2 устойчивых инициативных групп по решению различных вопросов местного сообщества;  3) Разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **Рекомендации представлены на республиканском гражданском форуме и переданы через Делегатов Акмолинской области** | 1. Дать возможность предоставления частичной финансовой поддержки за счет средств государственного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приложений к ним, которые несут угрозу возникновения аварийных ситуаций (коммуникации, электропроводка и другие) 2. Оставить самостоятельное право выбора ОСИ устанавливать тариф на услуги по управлению и содержанию домов и распоряжаться финансами по усмотрению общего собрания владельцев. А также перевести из обязательного условия в рекомендуемое открытие накопительного счета ОСИ 3. Дать полномочия председателю ОСИ бесплатно узнавать собственника квартиры по адресу в РК Казахстан и данные о площади квартиры, без платных посредников в виде адвокатов. Почему адвокат за оплату может делать адвокатский запрос по заявлению председателя ОСИ, но сам председатель ОСИ напрямую не может получить данные о владельцах? 4. По форме юридического лица ОСИ приравнивается к НПО. То есть это неправительственная, некоммерческая организация. Но при этом ОСИ не может участвовать в грантовых конкурсах и государственном социальном заказе для НПО. Хотя ОСИ может вносить существенный вклад в развитие местного самоуправления.   Например, в сфере образования, по развитию досуга, организации дворовых клубов, проведения культурных  мероприятий, каких-то информационных кампаний, экологических проектов, безопасность, поддержка акций по благоустройству и прочее. Это сблизит соседей, повысит уровень культуры  и безопасность проживания. Рекомендуем приравнять ОСИ к полноценным НПО и дать возможность пользоваться всеми правами и возможностями. Это в свою очередь создаст здоровую конкуренцию и повысит качество жизни. |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель: ОО «Ангел»**

**директор, Петрова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати

**С приложением ознакомлена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петрова Л.Е.**