«_»___ 20_жылғы №__

Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 4 Қосымшасы

«ҚОРЫТЫНДЫ/ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП»

| Грант беруші: | «JasART» жеке меншік мекемесі |
| --- | --- |
| Грант тақырыбы: | Жастар театрының жұмысын ұйымдастыру |
| Грант сомасы: | 10 284 000 (он миллион екі жүз сексен төрт мың ) |

1. Орындалған жұмыстар туралы ақпарат

| № | Шараның міндеті | Детальдық жоспарға сәйкес шара | Шараны орындау мерзімі | Әлеуметтік жоба өнімдері бойынша мақсаттық индикаторларға қол жеткізу | Қатысушылар саны | Сипаттама (Егер есеп беру кезінде қызмет ішінара орындалса, онда орындалған жұмыс туралы сипаттама беріледі. Бұған қоса, осы тармақты сипаттау кезінде жобаны іске асыру шеңберінде нысаналы топ өкілдері не алғаны туралы сұраққа жауап беру қажет) | Қоса берілген растаушы құжаттар (фотосуреттер, сілтемелер және тізімдер) | Шараның құны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Өңірдегі әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген 14 – 35 жас аралығындағы жастардың талантын ашып қана қоймай, театр арқылы бойындағы мәлім, беймәлім қабілеттерін ашып, сана - сезіміне әсер етіп, рухын оятудың және жігерлендіру әрі ынталандыру, олардың әлеуетін арттырудың жаңаша құралын ұсыну | Жастардың шығармашылық ұжымы пайда болуына әрекет жасау. | Сәуір мамыр | 100% | 100 | - Жастар театрына шығармашылық талаптарға сәйкес келетін қатысушы үміткерлерді анықтау үшін кастинг жарияланды. - Өңірдегі әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген 14 – 35 жас аралығындағы 100 - ге жуық үміткерден 20 үміткер шығармашылық кастинг арқылы іріктеуден өтті. - 20 үміткерлерді проза, поэзия, монолог оқуына қарай анықтайды және кәсіби театр актері мен режиссердің өзі сынақтан өткізіп, шеберлігін сынау арқылы таңдады - - Іріктеуден өткен 20 үміткерлердің құжаттарын мекемеге жеке куәлік, сауалнама, әке-шешесінің келісім хаты, оқу орнынан анықтамасын тапсыру арқылы қабылданды. Іріктеуден өткен 20 үміткерлердің икемді қозғалу, түзу жүру өз денесін басқаруды түрлі жаттығулар арқылы шеберлік дағдысын қалыптастыру және актерлік шеберлігін дамыту үшін актерлік шеберлігі сабағы өткізілді. Іріктеуден өткен 20 үміткерлердің әдемі және нақты сөйлеуге, топта жұмыс істеуге, оқшаулануды жеңуге, көпшілік алдында еркін ұстауға, ұялмауға, қорқынышын жеңу үйрететін шешендік өнер шеберлігі яғни сахна тілі сабағы жүреді. | 1. Кастингке шақыру видеоролигі – 1 https://www.instagram.com/reel/CnRzqhdqmcj/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== 2. Кастинг Ережесі - 1 Кастингтің комиссия мүшелерінің саны – кемінде 3 адам - 1 Кастинг шешімінің хаттамасы – 1 Үміткерлер саны – 100 жас 3. Кастинг арқылы 21 үміткер іріктелініп, театрға қабылданды. Cауалнама – 20 Аптасына – 2 рет, айына – 8 рет 1. Актерлік шеберлігі сабағының есебі 2. Сахна тілі сабағының есебі |  |
| 2. | Бұл спектакльдер қоюдағы мақсат - әр көрерменге, соның ішіндегі жастарға өзекті мәселелерді көрсету арқылы, санасына ой салу арқылы өзекті мәселерді шешуге және алдын – алуға итермелеу; Іріктеуден өткен 20 үміткерлердің қабілетіне, қарымына, шеберлігіне қарай әлеуметтік бағыттағы кез - келген спектакльді қоюға болады. | Жастардың проблемаларын, оның ішінде және т. б. проблемаларды қамтитын кемінде 3 (үш) қойылым ұсыну | Сәуір мамыр | 100% | 3 | Спектакльді жарыққа шығуына еңбек еткендер: 1.Қоюшы режиисер 2.Қоюшы суретші 3.Костюм суретшісі, тігінші 4.Музыка өңдеуші 5. Хореограф 6. Гример 7.Жарық беруші 8. Хормейстер | «Беу, қыздар - ай» спектаклінің ұзақтығы: 1 сағ, 20 мин болды. Премьерасы Маңғыстау облыстық жастар ресурс орталығында өтті. https://www.instagram.com/p/CvpvYg_gV6x/ Спектаклге дайындық 24\7 жүргізілді. 1 – 5 күн аралығында сағ: 15.00-20.00 6/7 күндері Сағ: 13.00 – 19.00 «Мен жастарға сенемін» спектаклі ұзақтығы: 1 сағат Премьерасы Маңғыстау облыстық жастар ресурс орталығында өтті. https://www.instagram.com/p/CzJH-DIMQQ9/ Спектаклге дайындық 24\7 жүргізілді. 1 – 5 күн аралығында сағ: 15.00-20.00 6/7 күндері Сағ: 13.00 – 19.00 «Ойыншықтар оқиғасы» ертегісі ұзақтығы: 40 мин Премьерасы Жаңаөзен оқушылар шығармашылық үйінде өтті. https://www.instagram.com/p/CzjtiaSMTqX/ Спектаклге дайындық 24\7 жүргізілді. 1 – 5 күн аралығында сағ: 15.00-20.00 6/7 күндері Сағ: 13.00 – 19.00 |  |
| 3. | Маңғыстау облысының барлық 5 ауданында және Ақтау және Жаңаөзен қалаларында кемінде 3 көшпелі қойылым өткізу; | Маңғыстау облысының барлық 5 ауданында және Ақтау және Жаңаөзен қалаларында кемінде 3 көшпелі қойылым өткізу; | Қыркүйек – Қараша | 100% | 9 | Маңғыстау облысының 5 ауданында және Жаңаөзен қаласында қойылым ұйымдастырылды. Әр ауданнан кемінде 2000 адам қамтылды. | 1. Түпқараған ауданы, Форт- Шевченко қаласы, 6 қараша, ¦15:00¦ , Түпқараған аудандық мәдениет үйі - 2. Қарақия ауданы, 7 қараша ¦15:00¦, Қарақия аудандық мәдениет үйі - 3. Мұнайлы ауданы, 8 қараша,¦15:00¦, Ф. Оңғарсынова атындағы аудандық мәдениет үйі - 4. Бейнеу ауданы, 9 қараша,¦15:00¦, Бейнеу аудандық мәдениет үйі - “Беу, қыздар - ай» комедиялық спектаклі 5. Бейнеу ауданы, 9 қараша,¦18:00¦, Бейнеу аудандық мәдениет үйі - “Men zhastarga senemin” спектаклі 6. Маңғыстау ауданы, 10қараша,¦11:00¦, Маңғыстау аудандық мәдениет үйі - 7. Жаңаөзен қаласы, 10 қараша күні, сағ: 18:00, «Оқушылар шығармашылық үйі» - “Men zhastarga senemin” спектаклі 8. Жаңаөзен қаласы, 10 қараша, ¦11:00¦, «Оқушылар шығармашылық үйі» - “Ойыншықтар оқиғасы” ертегісі, ПРЕМЬЕРА! 9. Жаңаөзен қаласы, 10қараша,¦18:00¦, «Оқушылар шығармашылық үйі» - “Беу, қыздар - ай» комедиялық спектаклі |  |
| 4 |  | Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын шығару және БАҚ-та сөз сөйлеу арқылы қамтамасыз ету. | Сәуір Мамыр | 100% Мақсатты индекаторға қол жеткізу 300 адам | Қамтылған индекатор саны 350 адам | 1. Жоба аясында өткізілетін барлық іс-шаралар jasartmangystau парақшасы арқылы үздіксіз жұмыс ұйымдастырылды. Сондай-ақ өңірлік пікір көшбасшыларының, Маңғыстаудың белсенді адамдарының, блогерлердің, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттары арқылы таратылатын болады. 2. Жоба іске асыру аясында және қорытындылау аясында Жоба іске асыру аясында және қорытындылау аясында брифингтер өткізілді. | Пост: Аптасына – 2 пост Айына – 8 пост https://www.instagram.com/jasartmangystau/ Бейнеролик – 5 https://www.instagram.com/p/CnRzqhdqmcj/ Мақала – 1 https://mangystauzhastary.kz/zhastar-teatry-bew-qyzdar-aj-komediyasyn-sahnalady/ Брифинг – 1 https://www.instagram.com/p/Cra9gELMM1t/ |  |

2. Қызметті БАҚ-та, әлеуметтік желілерде жариялау (жарнаманы қоса алғанда)

| БАҚ, әлеуметтік желі | Жарияланған материалдың атауы | Қамтыған ауқымы, деңгейі | Жарияланым саны | Шыққан күні, сілтемесі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оның ішінде: |  |  |  |  |
| Маңғыстау облысы "Қоғамдық коммуникация орталығы" ресми парақшасы | «JASART» жастар театрының жобасының таныстырылымы | Қаралым саны 772 | 1 | https://www.instagram.com/p/Cra9gELMM1t/ |
| mangystauzhastary.kz сайты | Жастар театры «Беу, қыздар-ай!» комедиясын сахналады | Қаралым саны 574 | 1 | https://mangystauzhastary.kz/zhastar-teatry-bew-qyzdar-aj-komediyasyn-sahnalady/ |
| el.kz сайты | Маңғыстау облысында биыл жастарға арналған 7 жоба жүзеге асады | Қаралым саны 376 |  | https://el.kz/mangystau-oblysynda-biyl-zhastarga-arnalgan-7-zhoba-zhuzege-asady_72315/ |
| Маңғыстау жастарының инстаграм парақшасы | «Беу, қыздар-ай!» комедиясы туралы | Қаралым саны 765 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrXyVe_sQo-/ |
| Маңғыстау жастарының инстаграм парақшасы | «Беу, қыздар-ай!» комедиясын сахналады | Қаралым саны 1159 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrctLUWA4ZP/ |
| Маңғыстау телеарнасы | Жастарды қолдауға 762 млн.теңге бөлінеді «Беу, қыздар-ай!» комедиясын сахналады | Қаралым саны 1876 | 1 | https://mangystautv.kz/kz/news/36453 |
| Маңғыстау жастарының инстаграм парақшасы | «Jasart» жастар театрының гастролдік сапары туралы | Лүпіл саны 69 | 1 | https://www.instagram.com/p/CzYpTbKMWZ1/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Маңғыстау медиа сайты | «Беу, қыздар-ай!» комедиясы туралы | Қаралым саны 243 | 1 | https://mangystaumedia.kz/kk/zhanalyktar/mangystau-zhanalyktary/%C2%ABjasart%C2%BB_zhastar_teatrinin_%C2%ABbeu__kizdar-ay%C2%BB_komediyasinin_premyerasi_otti |
| Бейнеу жастарының инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Лүпіл саны 21 | 1 | https://www.instagram.com/reel/CzQZA6aoi4u/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ== |
| Бейнеу жастарының инстаграм парақшасы | «Беу, қыздар-ай» спектаклі өтетіндігі туралы | Лүпіл саны 21 | 1 | https://www.instagram.com/reel/CzQZHBcofNB/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ== |
| Жаңаөзен спорт қалалық инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Қаралым саны 583 | 1 | https://www.instagram.com/p/CzVbLyPsFqa/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ== |
| Жаңаөзен жастарының инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Қаралым саны 583 | 1 |  |
| Түпқараған ауданы инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Қаралым саны 583 | 1 | https://www.instagram.com/reel/CzTxvVzsMlu/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ== |
| Маңғыстау ауданы Маңғыстау техникалық колледжінің фейсбук парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Қаралым саны 983 | 1 | https://www.facebook.com/share/86MscpWwBZDsSK5A/?mibextid=WC7FNe |
| Маңғыстау ауданы фейсбук парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Қаралым саны 583 | 1 | https://www.facebook.com/share/k3W7wRZQkZfUP9oz/?mibextid=WC7FNe |
| Маңғыстау ауданы инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Қаралым саны 583 | 1 | https://www.instagram.com/reel/Czdg6F2NE8Q/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Қарақия жастарының инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Лүпіл саны 21 | 1 | https://www.instagram.com/p/CzQiOLfs8mO/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Мұнайлы әкімдігінің инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өткендігі туралы пост | Лүпіл саны 20 | 1 | https://www.instagram.com/p/Cza7ZQKM0Ky/?igshid=Y2NkYjk0MDhjYg== |
| Мұнайлы атамекен инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өткендігі туралы пост | Лүпіл саны 3 | 1 | https://www.instagram.com/p/CzbR2w4s_g6/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ== |
| Мұнайлы әкімдігінің фейсбук парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өткендігі туралы пост | Лүпіл саны 9 | 1 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02f5UkEqhGH6PUDEh6yMktqMJWN26CFc7rGpwk7FxDxwzHzKRMPcGNhKABNUpaj7zJl&id=100013918125615&mibextid=cr9u03 |
| Мұнайлы жастарының инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өткендігі туралы пост | Лүпіл саны 9 | 1 | https://www.instagram.com/p/CzbAwQJsA0y/?igshid=Y2NkYjk0MDhjYg== |
| Мұнайлы жастарының инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтті | Қаралым саны 549 | 1 | https://www.instagram.com/reel/Cza7lv_MVn6/?igshid=Y2NkYjk0MDhjYg== |
| Мұнайлы жастарының инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі өтетіндігі туралы | Қаралым саны 1559 | 1 | https://www.instagram.com/reel/CzTk-mFsknR/?igshid=Y2NkYjk0MDhjYg== |
| Мұнайлы жастарының инстаграм парақшасы | «Мен жастарға сенемін» спектаклі туралы көрермен пікірі | Қаралым саны 431 | 1 | https://www.instagram.com/reel/CzbCRwfMT5I/?igshid=Y2NkYjk0MDhjYg== |

3. Бар болса, белгілі бір сәтті іс-әрекеттің тарихын жазыңыз

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«JasART»  жеке меншік мекемесінің директоры                                                                Исаева.А.Ж

ҚОРЫТЫНДЫ

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП

| Грант беруші: | «JasART» жеке меншік мекемесі |
| --- | --- |
| Грант тақырыбы: | Жастар театрының жұмысын ұйымдастыру |
| Грант сомасы: | 10 284 000 (он миллион екі жүз сексен төрт мың ) |

1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз

Гранттық шартпен бірге берілген №3 қосымша  (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) бойынша жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды күнін, орнын, қатысушылар санын егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.

1 міндет.  Жастардың шығармашылық ұжымы пайда болуына әрекет жасау.

Жастар теаатрын ұйымдастыруға бағытталған және жобаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жан-жақты кәсіби тұрғыда әрекет етілді.

№1 әрекет. Жастар театрына шығармашылық талаптарға сәйкес келетін  қатысушы үміткерлерді анықтау үшін кастинг жарияланды.

№2 әрекет.  Өңірдегі әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген 14 – 35 жас аралығындағы 100 - ге жуық үміткерден    20 үміткер шығармашылық кастинг  арқылы іріктеуден өтті.

№3 әрекет.  20 үміткерлерді проза, поэзия, монолог оқуына қарай анықтайды және кәсіби театр актері мен режиссердің   өзі сынақтан өткізіп, шеберлігін сынау арқылы таңдады.

№4 әрекет.  20 үміткерлерді проза, поэзия, монолог оқуына қарай анықтау барысында  кастинг ашықтығы мен әділдігін, есептілігін қамтамасыз ету мақсатында мекеменің әлеуметтік желлердегі ресми парақшасында тікелей эфирде көрсетілді, жарияланды.

№5 әрекет.  Іріктеуден өткен  20 үміткерлердің икемді қозғалу, түзу жүру  өз денесін басқаруды түрлі жаттығулар арқылы шеберлік дағдысын қалыптастыру  және актерлік шеберлігін дамыту үшін актерлік шеберлігі сабағы жүрді.

№6 әрекет.  ріктеуден өткен  20 үміткерлердің әдемі және нақты сөйлеуге, топта жұмыс істеуге, оқшаулануды жеңуге, көпшілік алдында еркін ұстауға, ұялмауға,   қорқынышын жеңу үйрететін  шешендік өнер шеберлігі яғни сахна тілі сабағы жүргізілді.

2 міндет. Жастардың проблемаларын, оның ішінде және т. б. проблемаларды қамтитын кемінде 3 (үш) қойылым ұсыну

Жобаның ең маңызды көрсеткіші өңірдегі жастар үшін кәсіби тұрғыда  3 (үш) спектакль сахналанды.

Бұл спектакльдер қоюдағы мақсат -  әр көрерменге, соның ішіндегі жастарға өзекті мәселелерді  көрсету арқылы, санасына ой салу арқылы уақытын тиімді пайдаланып, тұлға болып қалыптасуға итермелеу;

Өңірде жастардың шығармашылық қабілеттерін ашуға  арналған 3 спектакль сахналанды.

1. Әдемі әзілмен өріліп, жастар арасындағы тазалықты, ауылдың әдемі көрініс  бейнелейтін комедиялық спектакль

2. Қазақ жастарының рух жігерін, қайраттылығын шыңдауға арналған композициялық қойылым

3. Ертегі жанры ұрпақ тәрбиесіндегі атқаратын рөлінің маңыздылығын ұқтыратын балаларға арналған ертегі

Бірінші спектакль -  «Беу, қыздар-ай! » комедиясы қойылды.

№1 әрекет.

Әдемі әзілмен өріліп, жастар арасындағы тазалықты, ауылдың әдемі көрініс  бейнелейтін «Беу, қыздар-ай! » атты комедиялық спектакль сахналанды.  Ұзақтығы: 1 сағат

№2 әрекет.  «Беу, қыздар-ай! » комедиясын кәсіби режиссер, өзінің кәсіби әріптестерімен яғни драматург,  қоюшы суретші, киім суретшісі,  хореограф, музыка әрлеуші т.б., командалық жұмысын ұсынды.

№3 әрекет.  Спектакльдің анонсы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттары арқылы таратылды.

Екінші спектакль -  «Мен жастарға сенемін» композияциялық спектакль қойылды.

№1 әрекет. Қазақ жастарының рух жігерін, қайраттылығын шыңдауға арналған «Мен жастарға сенемін» атты композициялық қойылым. Ұзақтығы: 1 сағат

№2 әрекет.  «Мен жастарға сенемін » композияциялық спектаклін кәсіби режиссер, өзінің кәсіби әріптестерімен яғни драматург,  қоюшы суретші, киім суретшісі,  хореограф, хормейстер, музыка әрлеуші т.б., командалық жұмысын ұсынды.

№3 әрекет.  Спектакльдің анонсы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылды

Үшінші спектакль -  «Ойыншықтар оқиғасы» балаларға арналған ертегісі қойылды.

№1 әрекет. Ертегі жанры ұрпақ тәрбиесіндегі атқаратын рөлінің маңыздылығын ұқтыратын балаларға арналған «Ойыншықтар оқиғасы» ертегісі. Ұзақтығы: 40 минут

№2 әрекет.  «Ойыншықтар оқиғасы» балаларға арналған ертегісін кәсіби режиссер, қоюшы суретші, киім суретшісі,  хореограф, музыка әрлеуші т.б., командалық жұмысын ұсынды.

№3 әрекет.  Ертегінің анонсы және афишасы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылды.

3 міндет. Маңғыстау облысының барлық 5 ауданында және Ақтау және Жаңаөзен қалаларында кемінде 3 көшпелі қойылым өткізу;

№1 әрекет. Премьерасы өткізілген әр спектакльдеріміздің арнайы афишасы жасақталып,  Аудандардың басшылықтарына хат жолдап,   өзара  келісімімен жүзеге асырылды.

№2 әрекет.  Маңғыстау облысының 5 ауданында және Жаңаөзен қаласына гастрольдік сапарға шығып,  барлық  спектакль көрсетілді.

Барлық аудандардағы көреремендер кемінде 2000 адам; жанама  8000 адам қамтылды.

2023 жылдың 6-11 қараша күндері аралығында өңіріміздің қала аудандарында жастарды отанға қызмет етуге, тарихын қадірлеуге, адамгершілік қасиеттерін насихаттауға шақыру – Алаш қайраткерлерінің еңбектерін және олардың тарихи жетістіктерінің маңыздылығын жастарға өнеге ету мақсатындағы «Мен жастарға сенемін!» қойылымын, Қазір жастардың ауылда еңбек етуге деген құлшынысы арттыратын яғни қарапайым ауыл өмірін бейнелейтін «Беу, қыздар-ай» комиедиясын, Кішкентай көрермендерді ойыншықтарын қиратып-қиып, кесіп-тесіп, ойына келгенін жасайтын Сид сияқты сотқар бала болмай, Эндидай жүрегі таза, мейірімді, жақсылыққа құштар жан болуға үндейтін «Ойыншықтар оқиғасы» ертегісін ұсындық.

Аталмыш қойылымдар 2023 жылдың 6-11 қараша күндері аралығында өңіріміздің қала аудандарындағы гастрольдік сапар төмендегі кесте бойынша сахналанды.

- Түпқараған ауданы, Форт- Шевченко қаласы, 6 қараша күні, сағ: 15:00, Түпқараған аудандық мәдениет үйі -  “Men zhastarga senemin” спектаклі

- Қарақия ауданы, Құрық кенті , 7 қараша күні, сағ: 15:00,  Қарақия аудандық мәдениет үйі -  “Men zhastarga senemin” спектаклі

- Мұнайлы ауданы, 8 қараша күні, сағ: 15:00,   Ф. Оңғарсынова атындағы аудандық орталық мәдениет үйі -  “Men zhastarga senemin” спектаклі

- Бейнеу ауданы, 9 қараша күні, сағ: 15:00,   Бейнеу аудандық мәдениет үйі  -  “Беу, қыздар - ай» комедиялық спектаклі

- Бейнеу ауданы, 9 қараша күні, сағ: 18:00,   Бейнеу аудандық мәдениет үйі  -   “Men zhastarga senemin” спектаклі

- Маңғыстау ауданы, Шетпе кенті, 10 қараша күні, сағ: 11:00,    Маңғыстау аудандық мәдениет үйі -  “Men zhastarga senemin” спектаклі

- Жаңаөзен қаласы,10 қараша күні, сағ: 18:00,   «Оқушылар шығармашылық үйі»   - “Men zhastarga senemin” спектаклі

- Жаңаөзен қаласы, 10 қараша күні, сағ: 11:00, «Оқушылар шығармашылық үйі»   - “Ойыншықтар оқиғасы” ертегісі, ПРЕМЬЕРА!

- Жаңаөзен қаласы,10 қараша күні, сағ: 18:00, «Оқушылар шығармашылық үйі»   -  “Беу, қыздар - ай» комедиялық спектаклімен гастрольдік сапар сәтті аяқталды.

4 міндет. Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын шығару және БАҚ-та сөз сөйлеу арқылы қамтамасыз ету.

Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын шығару және БАҚ-та сөз сөйлеу арқылы қамтамасыз етілді.

@jasartmangystau және  jasart Mangystau парақшаларымызға қысқаша видео ролик жасап, әр өткізілген шараны тұрақты түрде жариялап отырды.

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз

| Жоба мақсаты: |  | Театр өнері арқылы жастар театрын құру және жастардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Жоғары моральдық, адамгершілік, азаматтық және рухани қасиеттері бар қоғамды қалыптастыру процесіне жәрдемдесу. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже: |  | - Жастардың шығармашылық ұжымы пайда болды; - Жастардың проблемаларын, оның ішінде және т. б. проблемаларды қамтитын кемінде 3 (үш) қойылым ұсынылды. - Маңғыстау облысының барлық 5 ауданында және Ақтау және Жаңаөзен қалаларында кемінде 3 көшпелі қойылым өткізілді. 1.Өңірде алғаш рет жастар арасындағы кәсіби режиссер жетекшілік ететін әуесқой Жастар театры құрылғалы әр жас өз шығармашылығын дамытып, ынталандыра отырып, қоғамдық – әлеуметтік жұмыстар үлес қосып келеді. 3. Өңірде жастар арасында беделді, танымалдылыққа ие, өз бағытын тауып жас көшбасшы болып қалыптасуда. 4. Театр, оның түрлері туралы түсініктері болып, қыр-сырын үйреніп, тәжірибе жинау үстінде. 5. Жастардың барынша өзін еркін ұстауына, қиял шексіздiгiне, өз - өзіне деген сенімін нығайтуға, талант - дарынын шыңдауды және жан-жақты дамуына мүмкіндік береді. |  |  |  |  |
| Міндеті | Міндет аясындағы шаралар | Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға) | Сандық және сапалық индикаторлар | Индикаторлар |  | Тиімділік |
|  |  |  |  | жоспар | факт |  |
| Өңірдегі әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген 14 – 29 жас аралығындағы жастардың талантын ашып қана қоймай, театр арқылы бойындағы мәлім, беймәлім қабілеттерін ашып, сана - сезіміне әсер етіп, рухын оятудың және жігерлендіру әрі ынталандыру, олардың әлеуетін арттырудың жаңаша құралын ұсыну | Жастар театрының қызметін ұйымдастыру. | - Жастар театрына шығармашылық талаптарға сәйкес келетін қатысушы үміткерлерді анықтау үшін кастинг жарияланды. - Өңірдегі әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген 14 – 35 жас аралығындағы 100 - ге жуық үміткерден 20 үміткер шығармашылық кастинг арқылы іріктеуден өтті. - 20 үміткерлерді проза, поэзия, монолог оқуына қарай анықтайды және кәсіби театр актері мен режиссердің өзі сынақтан өткізіп, шеберлігін сынау арқылы таңдады - - Іріктеуден өткен 20 үміткерлердің құжаттарын мекемеге жеке куәлік, сауалнама, әке-шешесінің келісім хаты, оқу орнынан анықтамасын тапсыру арқылы қабылданды. Іріктеуден өткен 20 үміткерлердің икемді қозғалу, түзу жүру өз денесін басқаруды түрлі жаттығулар арқылы шеберлік дағдысын қалыптастыру және актерлік шеберлігін дамыту үшін актерлік шеберлігі сабағы өткізілді. Іріктеуден өткен 20 үміткерлердің әдемі және нақты сөйлеуге, топта жұмыс істеуге, оқшаулануды жеңуге, көпшілік алдында еркін ұстауға, ұялмауға, қорқынышын жеңу үйрететін шешендік өнер шеберлігі яғни сахна тілі сабағы жүреді. | 1. Кастингке шақыру видеоролигі – 1 2. Кастинг Ережесі - 1 Кастингтің комиссия мүшелерінің саны – кемінде 3 адам - 1 Кастинг шешімінің хаттамасы – 1 Үміткерлер саны – 100 жас 3. Кастинг арқылы 20 үміткер іріктелініп, театрға қабылданды. Cауалнама – 20 Аптасына – 2 рет, айына – 8 рет 1. Актерлік шеберлігі сабағының есебі 2. Сахна тілі сабағының есебі | 1 1 3 1 100 20 20 Аптасына – 2 рет, айына – 8 рет Аптасына – 2 рет, айына – 8 рет | 2 1 3 1 100 20 20 Аптасына – 7 рет, айына – 28 рет Аптасына – 4 рет, айына – 16 рет | Өңірдегі әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген жастарға ынталандыру құралы пайда болды. Театр өнерінің қыр – сырын үйреніп, кәсіби тәжірибе жинау мүмкіндігін алды. |
| Бұл спектакльдер қоюдағы мақсат - әр көрерменге, соның ішіндегі жастарға өзекті мәселелерді көрсету арқылы, санасына ой салу арқылы өзекті мәселерді шешуге және алдын – алуға итермелеу; | Жастардың проблемаларын, оның ішінде және т. б. проблемаларды қамтитын кемінде 3 (үш) қойылым ұсыну | Драматургтің бұрын еш жерде сахналанбаған туындысы қазіргі қоғамда болып жатқан өзекті мәселелер, әлеуметтік-қоғамдық құбылыстарды ащы шындық арқылы, көрермендерге паш етті. Спектакльді жарыққа шығуына еңбек еткендер: 1.Қоюшы режиисер 2.Қоюшы суретші 3.Костюм суретшісі, тігінші 4.Музыка өңдеуші 5. Хореограф 6. Гример 7.Жарық беруші 8. Хормейстер | «Беу, қыздар - ай» спектаклінің ұзақтығы: 1 сағ, 20 мин болды. Премьерасы Маңғыстау облыстық жастар ресурс орталығында өтті. Спектаклге дайындық 24\7 жүргізілді. 1 – 5 күн аралығында сағ: 15.00-20.00 6/7 күндері Сағ: 13.00 – 19.00 «Мен жастарға сенемін» спектаклі ұзақтығы: 1 сағат Премьерасы Маңғыстау облыстық жастар ресурс орталығында өтті. Спектаклге дайындық 24\7 жүргізілді. 1 – 5 күн аралығында сағ: 15.00-20.00 6/7 күндері Сағ: 13.00 – 19.00 «Ойыншықтар оқиғасы» ертегісі ұзақтығы: 40 мин Премьерасы Жаңаөзен оқушылар шығармашылық үйінде өтті. Спектаклге дайындық 24\7 жүргізілді. 1 – 5 күн аралығында сағ: 15.00-20.00 6/7 күндері Сағ: 13.00 – 19.00 | 1 1 1 | 5 8 2 | - Жастар арасында болашақ көшбасшы қалыптасты. - Облыстағы немесе республикадағы фестивальдерге мен мастер кластарға қатысуға мүмкіндік алаы. - Жастардың барынша өзін еркін ұстауына, қиял шексіздiгiне, өз - өзіне деген сенімін нығайтуға, талант - дарынын шыңдауды және жан-жақты дамуына мүмкіндік берілді. |
| Маңғыстау облысының барлық 5 ауданында және Ақтау және Жаңаөзен қалаларында кемінде 3 көшпелі қойылым өткізу; | спектакль – 7 рет | Маңғыстау облысының 5 ауданында және Жаңаөзен қаласында қойылым ұйымдастырылды. Әр ауданнан кемінде 2000 адам қамтылды. 2023 жылдың 6-11 қараша күндері аралығында өңіріміздің қала аудандарында «Мен жастарға сенемін!» қойылымын, «Беу, қыздар-ай» комиедиясын, «Ойыншықтар оқиғасы» ертегісін ұсындық. | 1. Түпқараған ауданы, Форт- Шевченко қаласы, 6 қараша күні, сағ: 15:00, Түпқараған аудандық мәдениет үйі - “Men zhastarga senemin” спектаклі 2. Қарақия ауданы, Құрық кенті , 7 қараша күні, сағ: 15:00, Қарақия аудандық мәдениет үйі - “Men zhastarga senemin” спектаклі 3. Мұнайлы ауданы, 8 қараша күні, сағ: 15:00, Ф. Оңғарсынова атындағы аудандық орталық мәдениет үйі - “Men zhastarga senemin” спектаклі 4. Бейнеу ауданы, 9 қараша күні, сағ: 15:00, Бейнеу аудандық мәдениет үйі - “Беу, қыздар - ай» комедиялық спектаклі 5. Бейнеу ауданы, 9 қараша күні, сағ: 18:00, Бейнеу аудандық мәдениет үйі - “Men zhastarga senemin” спектаклі 6. Маңғыстау ауданы, Шетпе кенті, 10 қараша күні, сағ: 11:00, Маңғыстау аудандық мәдениет үйі - “Men zhastarga senemin” спектаклі 7. Жаңаөзен қаласы,10 қараша күні, сағ: 18:00, «Оқушылар шығармашылық үйі» - “Men zhastarga senemin” спектаклі 8. Жаңаөзен қаласы, 10 қараша күні, сағ: 11:00, «Оқушылар шығармашылық үйі» - “Ойыншықтар оқиғасы” ертегісі, ПРЕМЬЕРА! 9. Жаңаөзен қаласы,10 қараша күні, сағ: 18:00, «Оқушылар шығармашылық үйі» - “Беу, қыздар - ай» комедиялық спектаклімен гастрольдік сапар сәтті аяқталды. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Облыстың әр түкпіріндегі талантты жастар арасында және қоғамға танымал болды. |
| Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын шығару және БАҚ-та сөз сөйлеу арқылы қамтамасыз ету. | Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын шығару және БАҚ-та сөз сөйлеу арқылы қамтамасыз ету. | Жоба аясында өткізілетін барлық іс-шаралар әлеуметтік желілердегі @jasartmangystau инстаграм парақшасын үздіксіз жарияланды. Сондай-ақ өңірлік пікір көшбасшыларының, Маңғыстаудың белсенді адамдарының, блогерлердің, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттары арқылы таратылды. | Пост: Аптасына – 2 пост Айына – 8 пост Бейнеролик – 5 Банер (паучок) – 3 Мақала – 5 Брифинг – 2 | 2 8 5 3 5 2 | 2 8 5 3 5 2 | Әлеуметтік бағыттағы жастар сахналаған спектакльдермен яғни тың ақпараттармен бөлісті. Ақпараттық қамту нетижесінде өңірдегі суық аудиторияны жанама қамтуға мүмкіндік туды. |

Жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерін көрсететін кестені толтырыңыз

|  | Индикатор | Өлшем бірлігі | Жоспарланып отырған деңгей | Нақты деңгей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 300 | 300 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам |  |  |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 8000 |  |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам |  |  |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым |  |  |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге |  |  |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге |  |  |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге |  |  |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам |  |  |

2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):

Табыс беруші белгіленген  театр өнері арқылы жастар театры жұмысын ұйымдастыру жұмыстарын толық орындады. Жоба өтініміне сәйкес 15- 35 жас аралығындағы 20 үміткерлерді іріктеп алып, олар шығармашылық қабілеттерін дамыттық.  Жоғары моральдық, адамгершілік, азаматтық және рухани қасиеттері бар қоғамды қалыптастыру процесіне жәрдемдесіп, өз шығармашылығын дамытып, ынталандыра отырып,  қоғамдық – әлеуметтік жұмыстар үлес қосатын жастар болды. Жоба аясында 3 спектакль қою арқылы  театр, оның түрлері туралы түсініктерін түсініп, актерлік шеберлігінің қыр-сырын үйреніп, тәжірибе жинады. Олар бір- бірімен дос болып, орта тапты, танымалдылыққа ие болды.

3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу

“JasART” жеке меншік мекемесі Маңғыстау облысында Жастар театры қаншалықты керек  немесе қажеттілігін анықтау мақсатында әлеуметтік зерттеу жасады.

Әлеуметтік зерттеуге облыс бойынша 300 жас қатысты, оның 51%-ы әйел (155,5 адам), 49%-ы (144,5 адам) ер адам.

«Театр – мәдениеттілікке, имандылыққа бастайтын баспалдақ алтын көпір екені даусыз, келесесіз бе? », ««Жастар театрға бармайды» деген сөзді жиі естиміз, сіз театрға барасыз ба?»,   «Маңғыстау облысында жастар театры құрылса, сіз кастингке барасыз ба?», «Жалпы театрға барасың ба?» деген сияқты сұрақтар қойылды.

Жеке бас құпиялығын сақтай отырып,  жүргізілген сауалнамада жастардың көбісі  өңірде жастар театрының  құрылғанын  қажет деп есептейді екен.

Сауалнамаға қатысқан жастардың 60,1%-ы театр құрылғанын қалап, өзі өнер көрсеткісі келетінін айтқан,   12,9% - ы театр құрылғанын жоқ немесе маған бәрі- бір деген жауап қалдырған.

Жастар  мүмкіндік болса,  киелі сахнада өнер көрсетіп  арманыма жетсем немесе Жастар театр арқылы танымал болғысы келетіндерін, тіпті кейбірі қазір өнерлі болу тренд  мені үйретіп бағыт- бағдар берсе, мен театр актері болғым келеді деген тілектерін айтқан болатын.

Жоғарыда көрсетілген – Маңғыстау облысында жастар арасында театр қызметінің керек екендігін көрсетіп жүр.

Жоба қорытындысы бойынша:

Өңірде жастар арасындағы кәсіби режиссер жетекшілік ететін әуесқой Жастар театрындағы әр жас өз шығармашылығын дамытып, қоғамдық – әлеуметтік жұмыстар үлес қосып жүр. Өңірде жастар арасында беделді, танымалдылыққа ие,  өз бағытын тауып жас көшбасшы болып қалыптасып келеді. Театр, оның түрлері туралы түсініктері болып, қыр-сырын үйреніп, тәжірибе жинады.

Өзінің  сөздік қоры молаяды, есте сақтау қабілеті ашылады, өз ішкі тәртібін қалыптастырады, тіл мәдениетін жетілдіріп, көпшілік алдында еркін сезінуде.  Жастардың барынша өзін еркін ұстауына, қиял шексіздiгiне, өз - өзіне деген сенімін нығайтуға, талант - дарынын шыңдауды және жан-жақты дамуына мүмкіндік бергенімізге жастар риза.

Жастар театрының актрисасы, көшбасшысы Мырзабаева Альбина – менің актриса болу арманым, маған үлкен мүмкіндіктер берілді, мен өзімнің осал тұстарымды біліп, сахна тілі және актерлік шеберлік сабақтары арқылы дамыту үстіндемін. Бұйырса, актриса мамандығына оқуға түсемін.

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):

Гендерлік көрсеткіш:

| Барлық қатысушылар саны | Ерлер | Әйелдер |
| --- | --- | --- |
| 100 | 40 | 60 |

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:

| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | Балалар (оның ішінде мүгедек балалар) | Жастар | Мемлекеттік қызметшілер | Бюджеттік ұйым жұмысшылары | Мүгедектер | Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде: | Жұмыссыздар | Қоғамдық ұйымдардың өкілдері | Бизнес-сектор өкілдері | Басқа санаттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | - | 97 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |

Жас көрсеткіші:

| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | 13-16 жас | 17-22 жас | 23-27 жас | 28-32 жас | 33-45 жас | 46-58 жас | 59 жас және жоғары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 56 | 38 | 4 | 2 |  |  |  |

5. Әлеуметтік жоба нәтижесі

-  Жастар театрына шығармашылық талаптарға сәйкес келетін  қатысушы үміткерлер яғни өңірдегі әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген 14 – 35 жас аралығындағы 100 - ге жуық үміткерден    20 үміткер шығармашылық кастинг  арқылы іріктеуден өтті. 2 спектакль,1 ертегі қойылды.

- Өңірде алғаш рет жастар арасындағы кәсіби режиссер жетекшілік ететін әуесқой Жастар театры 2 жыл қатарынан жұмыс жасап келеді. Әр жас өз шығармашылығын дамытып, қоғамдық – әлеуметтік жұмыстар үлес қосып келеді.  Өңірде жастар арасында беделді, танымалдылыққа ие,  өз бағытын тауып жас көшбасшы болып қалыптасып келеді. Театр, оның түрлері туралы түсініктері болып, қыр-сырын үйреніп, тәжірибе жинады. Өзінің  сөздік қоры молаяды, есте сақтау қабілеті ашылады, өз ішкі тәртібін қалыптастырады, тіл мәдениетін жетілдіріп, көпшілік алдында еркін сезінуде.

- «JasArt» жеке меншік мекемесі   жоба аясында алған тәжірибені ескере отырып, өңір жастарына арналған ақылы спектакльдерді  ұйымдастыруды қолға алады. Сонымен- ақ, жоба аяқталғаннан кейінгі кезеңдерде де ұйым өңірдегі жастардың басын біріктіріп, жаңа спектакль қояды.

- Жас көшбасшылар жұмысын ұйымдастырып,  әр жас буынның тұлға болып қалыптасуға жұмыс жалғасын табады.

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?

Жобаны жүзеге асыруда ақпараттық және жастарды ынталандыру, ғимарат мәселесі бойынша өңірдегі жастар ресурстық орталығы, жастар ұйымдары, Н.Жантөрин атындағы маңғыстау облыстық музыкалық драма театры белсенді болды. Жастар арасындағы жастар театрының құрылуы әр оқу орындарының беделін артты. Мақсатты аудиторияның тікелей және жанама қамтылуына аймақтық БАҚ өкілдері зор үлес қосты. Біздің сахналаған әр спектакліміздің нәтижесінде ірі клмпаниялардан қолдау алып, әр мекемелермен байланыс орнатып, ұйымдастырушылық кезеңдері яғни тағы сахналауға мүмкіндік орнаттық.

Әлеуметтік жобаның серіктестері

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

| Ұйым атауы /Серіктестіктің Т.А.Ә. | Жобадағы орны | Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы | Мүдделі тарап | 8702 690 81 80 | Мұқаш Оралбай |
| Н.Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық драма театры | Жобаның өңірде жүзеге асыруына кәсіби - әдістемелік, ұйымдастырушылық, ақпараттық, ресурстық қолдау білдіреді. | 8747 645 64 02 | Мерғалиева Гүлсина Бақытжанқызы |
| Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармалары: - Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармасы - Мұнайлы аудандық ішкі саясат басқармасы - Түпқараған аудандық ішкі саясат басқармасы - Қарақия аудандық ішкі саясат басқармасы Ақтау қалалық ішкі саясаты (қолдау хат жалғанды) | Жобаның өңірде жүзеге асыруына ұйымдастырушылық, ақпараттық және мониторинг жүргізуге қолдау білдіреді | 8702 181 08 08 | Қуанышбеков Батырхан Кенжеғалиұлы |
| Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталықтары: - Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталығы; - Мұнайлы аудандық жастар ресурстық жастар ресурстық орталығы; - Қарақия аудандық жастар ресурстық орталығы; - Түпқараған аудандық жастар ресурстық орталығы; - Бейнеу аудандық жастар ресурстық орталығы; - Маңғыстау аудандық жастар ресурстық орталығы (қолдау хат жалғанды) | Жобаға жастарды тарту, ақпараттық, аналитикалық, ұйымдастырушылық қамтамасыз ету. Соның ішінде конкурстық кастинг ұйымдастыруға қолдау көрсету | 8701 323 07 37 | Бурхандинова Гүлмира |
| Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасының «Қоғамдық келісім» КММ (қолдау хат жалғанды) | Жобаның өңірде жүзеге асыруына ұйымдастырушылық, ақпараттық, ресурстық қолдау білдіреді. | 8701 158 5252 | Амангүл Әбдіғалиқызы |
| Маңғыстау облысының білім басқармасы (қолдау хат жалғанды) | Жобаның өңірде жүзеге асыруына ұйымдастырушылық, ақпараттық, ресурстық қолдау білдіреді. | 87013505807 | Айжақсы Жылқыбайқызы |
| «Маңғыстау медиа» ЖШС (қолдау хат жалғанды) | Жобаға жастарды тарту, ақпараттық, аналитикалық қамтамасыз ету және қолдау білдіреді. | 8701 247 52 80 | Гульмира Абишова |

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:

| № | Жоба атауы | Орындылығын негіздеу (проблеманы сипаттау) | Мақсат | Міндеттер | Қысқаша сипаттамасы (жобаның негізгі бағыттары) | Қажетті сома | Іске асыру орны (жобаның географиясы) | Күтілетін нәтижелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Бала мен театр» жобасы | Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Қазақстан халқына Жолдауында: «Балалар үшін қатерлі бүгінгідей аумалы-төкпелі заманда олардың күш-жігері мен қызығушылығын дұрыс арнаға бағыттау аса маңызды. Балалар мемлекетіміздің болашағы емес пе?!» Өкінішке қарай, карантин жағдайында балалар түрлі гаджеттерді анағұрлым көп пайдаланады, теледидарды көп қарайды, компьютерлік ойындар ойнайды, сондықтан опера және балет әртістеріміз бен оркестр музыканттарымыздың шеберлігі, сән-салтанаты жарасқан тамаша театрымыз баланы жаңа атмосфераға бөлеп, оған асқақ өнер әлемін ашады деп үміттенеміз. Біздің міндетіміз – болашақтағы көрермендерімізді, опера және балет өнерін сүйер қауымды мектеп жасынан бастап қалыптастыру. «Театр және бала» жобасы ең тиімді болмақ. Олардың кейбіреуі, әрине, театрда болған, алайда Өнер ордасына келудің әрбір сәті – бұл әрдайым мейрам емес пе! Театрда ешқашан болып көрмеген, жай ғана жанынан өтіп бара жатып, бұл қолжетімсіз деп ойлаған балалар да бар. Шын мәнінде, театрдың есігі балалар үшін де, ересектер үшін де айқара ашық, | Жобаның мақсаты: Өскелең ұрпақты театр өнері әлеміне тарту, өскелең ұрпақты эститикалық тұрғыдан тәрбиелеу. | Жобаның міндеттері: * әр мектептен оқушыларды бару жұмысын ұйымдастыру; * Театр ішкі жұмысына қатыстыру ұйымдастыру; * Актерлік шеберлік, ораторлық шеберлігі, хореография, вокал бойынша курстарды ұйымдастыру; * оқушыларды 3 қойылым тамашалауды ұйымдастыру (1 жыл ішінде) * оқушылар үшін тоқсан сайынғы шығармашылық кештер ұйымдастыру | «Бала мен театр» жобасы әлемдік және отандық тәжірибесінің көрсеткішінде оқушылардың әлеуметтік және мәдени бейімделуіндегі ең тиімді әдіс болып табылады, олардың мәдениетке құқығын негіздейді және тұлғаның өзін-өзі дамытуға көп ықпал етеді. Кәсіби актерлердің және кәсіби театр режиссері театрландырылған қойылымды ұйымдастыру жалпы мәдени ортаға біріктіруге мүмкіндік береді және сонымен бірге театр, педагогика, психология. ғылым саласындағы зерттеулерге арналған кеңістік болып табылады. Бұл мектеп қабырғасынан бастап оқушылардың бойына мәдениетке деген махаббат пен адами-рухани құндылықтарды баулып қана қоймай, сондай-ақ олардың шығармашылық қабілеттері мен дарындарын ашуға мүмкіндік береді. | 10 000 000 теңге | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, | Жасөспірім жастарға бөгетсіз болашақ қалыптастыру және оларды театр өнері арқылы тұлға етіп қалыптастыруға жұмыс жасау; |
| (Сіз ұсынған грант тақырыбы сәйкес келетін грант беру бағытын таңдаңыз) - білім, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау; 3) қоршаған ортаны қорғау; 4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 5) демография мәселелерін шешу; 6) гендерлік мәселелерді шешу; 7) халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау; 8) жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға көмек көрсету; 9) азаматтардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу; 10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау; 11) мәдениет пен өнерді дамыту; 12) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 13) Қоғамдық келісім мен ұлт бірлігін нығайту болып табылады; 13-1) есепте тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация қызметтеріне жәрдемдесу; 13-2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мемлекеттік органдаға әлеуметтік жобаны іске асыру нәтижелері бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.

| Мемлекеттік органдар | Ұсынымдар | Әзірленген ұсынымдарды жолдау туралы хаттың нөмірі мен күні (хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет) |
| --- | --- | --- |
| 1. Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармасы | «Бала мен театр» жобасы | Қуанышбеков Батырхан Кенжеғалиұлы |
| 2. Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы | «Бала мен театр» жобасы | Мұқаш Оралбай |

Есептегі беттердің жалпы саны: ____________32_______

«JasART»  жеке меншік мекемесінің директоры        _________________           Исаева.А.Ж