Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «30» шілдедегі №139

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | **«Асыл Мирас Маңғыстау » қоғамдық қоры** |
| **Гранттың басым бағыты:** | Жаңаөзен қаласындағы психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына психологиялық қолдау көрсету |
| **Грант тақырыбы:** | **«Ай-көмек» жобасы** |
| **Жоба мақсаты:** | Жаңаөзен қаласы бойынша психоневрологиялық патологиясы бар балалардың кемінде 50 ата-анасына психологиялық қолдау көрсету және психоэмоционалдық күйін (жағдайын) жақсарту. |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | **Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы** |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Жаңаөзен қаласындағы психоневрологиялық патологиясы бар балалардың 18-65+ жас аралығындағы ата-аналар |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Тамыз-Қараша |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | Арнайы маманды тарта отырып, психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына арналған 2 топтық кездесу ұйымдастыру. Әр топ кемінде 5 адамнан тұрады, жалпы қамту кемінде – 50 ата-ана.  Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына психологтар немесе психоневрология мамандары (басқа өңірден арнайы шақырылған) жеке кеңес беруді өткізу. Мамандармен жеке кездесуге кемінде 50 ата-ана қатысады.  Психоневрологиялық патологиясы бар балалармен қарым-қатынас жасаудың негізгі дағдыларын үйретуге бағытталған кемінде 20 ата-анаға арналған кемінде 5 онлайн оқыту/вебинарлар сериясын ұйымдастыру.  Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналары арасында тәжірибе алмасу және бір-біріне қолдау көрсету мақсатында онлайн чат құру.  Кемінде 10 ата-ана мен олардың балалары бір-бірімен кездесіп, араласуға және жаңа дағдыларды үйренуге бағытталған кемінде 3 іс-шара *(мысалы, таза ауаға шығу, мастер-класстар және т.б. сияқты)* ұйымдастыру. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | **-** |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Базарбаева Айболган Сдыкқызы | Жоба жетекшісі | 87751572920 | Жобаның орындалуын жалпы үйлестіру және бақылау; жобаға қажетті барлық құжаттарды оператормен келісу және нақтылау; мониторинг тобын құру және жобаға мониторинг жүргізу; жобаны қаржылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. | 100% |
| Мендыбаева Гулден Кенжегулкызы | Жоба бухгалтері | 87784232929 | Бухгалтерлік есепті толық жүзеге асыру және жоспарлау; сондай-ақ осы жоба бойынша уақытылы қаржылық есеп беру | 100% |
| Лаура Қыдырбаева | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 87073031533 | Анкеталық сауалнаманы, фокус-топтарды, әлеуметтік желілелерді бақылау және т.б. жұмыстарды жүргізу; нәтижелерді бағалау | 100% |
| Жарылқап Сафура Исмагулкызы | SMM маманы | 87076855424 | Жоба жұмысын видео фото түсіру әлеуметтік желілерге жариялау | 100% |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет. Арнайы маманды тарта отырып, психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына арналған 2 топтық кездесу ұйымдастыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Арнайы маманды тарта отырып, психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына арналған 2 топтық кездесу ұйымдастыру (семинар)  Семинар тақырыбы:  **«Баланы тану өнері»** | **Жаңаөзен қаласы** | Семинар бағдарламасы, типографиялық өнім (тапсырыс берушімен келісілген)  Маман туралы ақпарат (резюме)  Қатысатын ата-ана саны (2 топ)  Фото  Видео (рилс)  Презентация (әдістемелік материал)  Қанағаттану деңгейі (анкета)  Әлеуметтік желіде жарияланым саны  БАҚ-тағы жарияланым саны | 1  1  Кем дегенде 25 (әр топтан)  5 (әр топтық кездесуден)  1 (әр топтық кездесуден)  1  80%  Кем дегенде 2  Кем дегенде 1 | Тамыз-қыркүйек 2024 |
| **2 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына психологтар немесе психоневрология мамандары (басқа өңірден арнайы шақырылған) жеке кеңес беруді өткізу.** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына психологтар немесе психоневрология мамандары (басқа өңірден арнайы шақырылған) жеке кеңес беруді өткізу. | *Жаңаөзен қаласы, қор ғимараты* | Іс-шараға бағдарламасы, типографиялық өнім (тапсырыс берушімен келісілген)  Мамандар саны (резюмесімен)  Консультация журналы *(Әр консультация туралы мәліметтер, оның ішінде баланың аты-жөні, күні, уақыты, консультация түрі, мамандардың аты-жөні және негізгі бақылаулар)*  Консультация өту күні (саны)  Қатысатын ата-ана саны  Ата-аналарға арналған семинар-практикум ұйымдастыру  Әлеуметтік желіде жарияланым саны  БАҚ-тағы жарияланым саны  Фото  Видео(рилс) | 1  4  1  4 күн  Кем дегенде 50  1  Кем дегенде 4  Кем дегенде 1  5  1 | Тамыз- Қыркүйек |
| **3 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалармен қарым-қатынас жасаудың негізгі дағдыларын үйретуге бағытталған 5 онлайн оқыту/вебинарлар сериясын ұйымдастыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Психоневрологиялық патологиясы бар балалармен қарым-қатынас жасаудың негізгі дағдыларын үйретуге бағытталған 5 онлайн оқыту/вебинарлар сериясын ұйымдастыру.  1) «Ерекше балалардың - әдемі әлемі»  2) «Ерекше баланың тамақтануы мен күтімі».  3) «Баланың сөйлеу тілінің даму кезеңі»  4) «Бала психологиясы»  5) Вебинардың тақырыбы сұраныс бойынша | Онлайн | Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама  Вебинар саны  (жазбасымен)  Әдістемелік материал (презентация)  Мамандар туралы ақпарат (резюмесімен)  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны  Вебинарға қатысушы саны  Скриншот | 1  5  1 (әр вебинардан)  5 (1 әр вебинардан)  Кем дегенде 1  20 ата-ана  3 (әр вебинардан) | Қыркүйек-  қараша  2024 |
| **4 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналары арасында тәжірибе алмасу және бір-біріне қолдау көрсету мақсатында онлайн чат құру** | | | | | |
| **1** | Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналары арасында тәжірибе алмасу және бір-біріне қолдау көрсету мақсатында онлайн чат құру | Онлайн | Ашылған чат саны  (WhatsApp)  Чаттағы қатысушылар тізімі  (медицина, әлеуметтік қамсыздандыру және ҮЕҰ өкілдері)  Чаттың скриншоттары  Чат есебі (чаттағы консультациялар туралы есеп) | 1  1  10 сурет  1 | Қыркүйек-  қараша  2024 |
| **5 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына арналған қоғамдық-мәдени, білім беру шараларын ұйымдастыру** | | | | | |
| **1** | **Ата-аналарға арналған қоғамдық-мәдени, білім беру шараларын ұйымдастыру**  **1)«Көңілді старт»** отбасылық ойыны  **2)Тоқыма тоқу және бонбоньерки жасау** бойынша шеберлік сағаты  **3)Ерекше күтімді қажет ететін бала тәрбиесіндегі аналарға арналған глютенсіз пайдалы тағамдарды дайындау** бойынша шеберлік сағаты  4) Жобаның аралық нәтижесін таныстыру және ерекше күтімді қажет ететін балалардың шығармашылық әлеуетін арттыру мақсатында **«Шексіз мүмкіндіктер күні»** кеші | Жаңаөзен қаласы | Әрбір іс-шараның хаттамасы  Әрбір іс-шараның бағдарламасы  Әрбір іс-шарадан фотоесеп  Әрбір іс-шарадан видеоесеп  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Қатысушылар саны  Марапатталған адамдар тізімі( сертификаттар, құттықтау қағаздары) | 1  1  5 фото  1 видео  Кемінде 5  Кемінде 10 ата-ана  1 | Тамыз-қараша  2024 |
| **6 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарынан құралған «Батыр аналар» клубының жұмысын жалғастыру.** | | | | | |
| **1** | **«Батыр аналар» клубының жұмысын жалғастыру.** | Жаңаөзен қаласы | Клуб аясында өтетін іс-шаралар (кездесулер, кино кештері, оқыту шаралары мен спорттық-мәдени іс-шаралар өткізу)    Әрбір өткен іс-шара бойынша фото-видео есеп | Кемінде 5 іс шара  1 | Тамыз-қараша  2024 |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаға дейінгі және кейінгі екі сауалнама, сондай-ақ аяқталғаннан кейін екі фокус-топтық талқылау арқылы қатысушылардың қанағаттануын 80% - ға дейін жеткізу. | *Жаңаөзен қаласы* | 2 Сауалнама жүргізу және 2 фокус-топтар бойынша қорытынды есеп (барлық іс шара бойынша ақпарат)  Қанағаттану деңгейі  (барлық іс-шарадан | 1  80% | Тамыз-  Қараша  2024 |
| **2** | Жобаның қорытындысы |  | Қорытынды презентация | 1 |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Қор мамандары жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы ақпаратты әлеуметтік желілер мен БАҚ-та ілгерілету бойынша жұмыс | Әлеуметтік желі, БАҚ беттері | Жобалық контент-жоспар  Тарату жұмысына тартылған инфлюенсерлер саны  Әлеуметтік желіде жарияланымдар саны  БАҚ-тағы жарияланымдар саны | 1  Кем дегенде 2  Кем дегенде 15  Кем дегенде 2 | Тамыз-қараша  2024 |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | Кем дегенде 130 адам |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | Кем дегенде 1 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 4 адам |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | - |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | - |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | - |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «Асыл Мирас Маңғыстау » қоғамдық қоры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Базарбаева А.С. | | М.О. |   «**КЕЛІСІЛДІ»**  **Грант беруші:**  **«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**  Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.  МО  Басқарма Төрағасының орынбасарының м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.  Жобаларды басқару департаментінің директоры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаксыбергенова К.Ж.  Жобаларды басқару департаментінің менеджері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Берманова Г.Е. |