Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «30» шілдедегі №139

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | **«Асыл Мирас Маңғыстау » қоғамдық қоры** |
| **Гранттың басым бағыты:** | Жаңаөзен қаласындағы психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына психологиялық қолдау көрсету |
| **Грант тақырыбы:**  | **«Ай-көмек» жобасы**  |
| **Жоба мақсаты:** | Жаңаөзен қаласы бойынша психоневрологиялық патологиясы бар балалардың кемінде 50 ата-анасына психологиялық қолдау көрсету және психоэмоционалдық күйін (жағдайын) жақсарту.  |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | **Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы** |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Жаңаөзен қаласындағы психоневрологиялық патологиясы бар балалардың 18-65+ жас аралығындағы ата-аналар |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Тамыз-Қараша  |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | Арнайы маманды тарта отырып, психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына арналған 2 топтық кездесу ұйымдастыру. Әр топ кемінде 5 адамнан тұрады, жалпы қамту кемінде – 50 ата-ана.Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына психологтар немесе психоневрология мамандары (басқа өңірден арнайы шақырылған) жеке кеңес беруді өткізу. Мамандармен жеке кездесуге кемінде 50 ата-ана қатысады. Психоневрологиялық патологиясы бар балалармен қарым-қатынас жасаудың негізгі дағдыларын үйретуге бағытталған кемінде 20 ата-анаға арналған кемінде 5 онлайн оқыту/вебинарлар сериясын ұйымдастыру. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналары арасында тәжірибе алмасу және бір-біріне қолдау көрсету мақсатында онлайн чат құру.Кемінде 10 ата-ана мен олардың балалары бір-бірімен кездесіп, араласуға және жаңа дағдыларды үйренуге бағытталған кемінде 3 іс-шара *(мысалы, таза ауаға шығу, мастер-класстар және т.б. сияқты)* ұйымдастыру.  |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | **-** |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Базарбаева Айболган Сдыкқызы | Жоба жетекшісі | 87751572920 | Жобаның орындалуын жалпы үйлестіру және бақылау; жобаға қажетті барлық құжаттарды оператормен келісу және нақтылау; мониторинг тобын құру және жобаға мониторинг жүргізу; жобаны қаржылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. | 100% |
| Мендыбаева Гулден Кенжегулкызы | Жоба бухгалтері | 87784232929 | Бухгалтерлік есепті толық жүзеге асыру және жоспарлау; сондай-ақ осы жоба бойынша уақытылы қаржылық есеп беру | 100%  |
| Лаура Қыдырбаева | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 87073031533 | Анкеталық сауалнаманы, фокус-топтарды, әлеуметтік желілелерді бақылау және т.б. жұмыстарды жүргізу; нәтижелерді бағалау | 100%  |
|  Жарылқап Сафура Исмагулкызы |  SMM маманы  | 87076855424 | Жоба жұмысын видео фото түсіру әлеуметтік желілерге жариялау | 100% |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет. Арнайы маманды тарта отырып, психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына арналған 2 топтық кездесу ұйымдастыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Арнайы маманды тарта отырып, психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына арналған 2 топтық кездесу ұйымдастыру (семинар) Семинар тақырыбы: **«Баланы тану өнері»** | **Жаңаөзен қаласы** | Семинар бағдарламасы, типографиялық өнім (тапсырыс берушімен келісілген) Маман туралы ақпарат (резюме) Қатысатын ата-ана саны (2 топ)ФотоВидео (рилс)Презентация (әдістемелік материал) Қанағаттану деңгейі (анкета) Әлеуметтік желіде жарияланым саныБАҚ-тағы жарияланым саны  | 11Кем дегенде 25 (әр топтан) 5 (әр топтық кездесуден)1 (әр топтық кездесуден) 180%Кем дегенде 2Кем дегенде 1  | Тамыз-қыркүйек 2024 |
| **2 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына психологтар немесе психоневрология мамандары (басқа өңірден арнайы шақырылған) жеке кеңес беруді өткізу.** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына психологтар немесе психоневрология мамандары (басқа өңірден арнайы шақырылған) жеке кеңес беруді өткізу.  | *Жаңаөзен қаласы, қор ғимараты* | Іс-шараға бағдарламасы, типографиялық өнім (тапсырыс берушімен келісілген) Мамандар саны (резюмесімен) Консультация журналы *(Әр консультация туралы мәліметтер, оның ішінде баланың аты-жөні, күні, уақыты, консультация түрі, мамандардың аты-жөні және негізгі бақылаулар)* Консультация өту күні (саны)Қатысатын ата-ана саныАта-аналарға арналған семинар-практикум ұйымдастыруӘлеуметтік желіде жарияланым саныБАҚ-тағы жарияланым саныФотоВидео(рилс)  | 1414 күнКем дегенде 50 1Кем дегенде 4Кем дегенде 151 | Тамыз- Қыркүйек  |
| **3 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалармен қарым-қатынас жасаудың негізгі дағдыларын үйретуге бағытталған 5 онлайн оқыту/вебинарлар сериясын ұйымдастыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Психоневрологиялық патологиясы бар балалармен қарым-қатынас жасаудың негізгі дағдыларын үйретуге бағытталған 5 онлайн оқыту/вебинарлар сериясын ұйымдастыру.1) «Ерекше балалардың - әдемі әлемі»2) «Ерекше баланың тамақтануы мен күтімі».3) «Баланың сөйлеу тілінің даму кезеңі» 4) «Бала психологиясы» 5) Вебинардың тақырыбы сұраныс бойынша | Онлайн  | Тапсырыс берушімен келісілген бағдарламаВебинар саны(жазбасымен) Әдістемелік материал (презентация) Мамандар туралы ақпарат (резюмесімен) Әлеуметтік желідегі жарияланым саныВебинарға қатысушы саныСкриншот | 1 5 1 (әр вебинардан)5 (1 әр вебинардан)Кем дегенде 120 ата-ана3 (әр вебинардан) | Қыркүйек- қараша2024 |
| **4 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналары арасында тәжірибе алмасу және бір-біріне қолдау көрсету мақсатында онлайн чат құру** |
| **1** | Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналары арасында тәжірибе алмасу және бір-біріне қолдау көрсету мақсатында онлайн чат құру | Онлайн |  Ашылған чат саны (WhatsApp) Чаттағы қатысушылар тізімі(медицина, әлеуметтік қамсыздандыру және ҮЕҰ өкілдері) Чаттың скриншоттарыЧат есебі (чаттағы консультациялар туралы есеп) | 1110 сурет1 | Қыркүйек- қараша2024 |
| **5 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарына арналған қоғамдық-мәдени, білім беру шараларын ұйымдастыру** |
| **1**  | **Ата-аналарға арналған қоғамдық-мәдени, білім беру шараларын ұйымдастыру** **1)«Көңілді старт»** отбасылық ойыны**2)Тоқыма тоқу және бонбоньерки жасау** бойынша шеберлік сағаты**3)Ерекше күтімді қажет ететін бала тәрбиесіндегі аналарға арналған глютенсіз пайдалы тағамдарды дайындау** бойынша шеберлік сағаты4) Жобаның аралық нәтижесін таныстыру және ерекше күтімді қажет ететін балалардың шығармашылық әлеуетін арттыру мақсатында **«Шексіз мүмкіндіктер күні»** кеші | Жаңаөзен қаласы | Әрбір іс-шараның хаттамасыӘрбір іс-шараның бағдарламасыӘрбір іс-шарадан фотоесепӘрбір іс-шарадан видеоесепӘлеуметтік желідегі жарияланымҚатысушылар саны Марапатталған адамдар тізімі( сертификаттар, құттықтау қағаздары)  | 115 фото1 видеоКемінде 5Кемінде 10 ата-ана 1  | Тамыз-қараша2024 |
| **6 міндет. Психоневрологиялық патологиясы бар балалардың ата-аналарынан құралған «Батыр аналар» клубының жұмысын жалғастыру.** |
| **1** | **«Батыр аналар» клубының жұмысын жалғастыру.** | Жаңаөзен қаласы | Клуб аясында өтетін іс-шаралар (кездесулер, кино кештері, оқыту шаралары мен спорттық-мәдени іс-шаралар өткізу) Әрбір өткен іс-шара бойынша фото-видео есеп | Кемінде 5 іс шара 1 | Тамыз-қараша2024 |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** |  Жобаға дейінгі және кейінгі екі сауалнама, сондай-ақ аяқталғаннан кейін екі фокус-топтық талқылау арқылы қатысушылардың қанағаттануын 80% - ға дейін жеткізу. | *Жаңаөзен қаласы* | 2 Сауалнама жүргізу және 2 фокус-топтар бойынша қорытынды есеп (барлық іс шара бойынша ақпарат) Қанағаттану деңгейі (барлық іс-шарадан | 180% | Тамыз-Қараша2024 |
| **2** | Жобаның қорытындысы |  | Қорытынды презентация  | 1 |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Қор мамандары жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы ақпаратты әлеуметтік желілер мен БАҚ-та ілгерілету бойынша жұмыс | Әлеуметтік желі, БАҚ беттері | Жобалық контент-жоспарТарату жұмысына тартылған инфлюенсерлер саны Әлеуметтік желіде жарияланымдар саны БАҚ-тағы жарияланымдар саны | 1Кем дегенде 2Кем дегенде 15 Кем дегенде 2 | Тамыз-қараша2024 |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | Кем дегенде 130 адам |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | Кем дегенде 1 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 4 адам |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | - |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | - |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | - |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «Асыл Мирас Маңғыстау » қоғамдық қоры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Базарбаева А.С. |
| М.О. |

«**КЕЛІСІЛДІ»****Грант беруші:****«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.МОБасқарма Төрағасының орынбасарының м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.Жобаларды басқару департаментінің директоры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаксыбергенова К.Ж.Жобаларды басқару департаментінің менеджері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Берманова Г.Е. |