*Мемлекеттік грант беру туралы*

*2024 жылғы «28» тамыздағы № 141*

*Шарттың №3 қосымшасы*

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігінің Астана қалалық филиалы |
| **Гранттың басым бағыты:** | «Сарайшық-бабалар мұрасы» мүсіншілер мен график суретшілердің симпозиумы |
| **Грант тақырыбы:**  | «Сарайшық-бабалар мұрасы» |
| **Жоба мақсаты:** | Атырау облысының кемінде 50 мүсіншісі мен графикалық суретшісін мәдени мұраны дамыту және ілгерілету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру жолымен қамту |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Атырау облысы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Атырау облысының мүсіншілері мен графикалық суретшілері |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Қаркүйек-қараша 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1. Сарайшық бабаларында кемінде 50 мүсінші мен графикалық суретшілердің қатысуымен пленер ұйымдастыру;2. Өз жұмыстарын таныстырып, қатысушылармен тәжірибе бөлісетін белгілі мүсіншілер мен графикалық суретшілердің қатысуымен шеберлік сыныптары, семинарлар (2 шеберлік сыныбы) өткізу (іс-шараны 120 адамнан кем емес тікелей қамту);3. Қатысушылар тәжірибе және идеялармен алмасу, сондай-ақ өнерді ілгерілету және «Сарайшық-бабалар мұрасы» мәдени мұрасын сақтау үшін бірлескен іс-қимыл стратегиясын жасау мүмкіндігіне ие болатын екі күндік симпозиум ұйымдастыру (іс-шараны 80 адамнан кем емес тікелей қамту);4. Өткізілген планерлер, шеберлік сыныптары мен симпозиум қорытындысы бойынша Атырау облысында мүсіншілер мен графикалық суретшілердің жаңа жұмыстарының көрмесі ұйымдастырылады (кемінде 50 жұмыс және 80 адамнан кем емес тікелей қамту). |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | 1. «Халықаралық «Қазақ тілі» ҚБ Атырау облыстық филиалы 2. Adyrna порталы |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Алдабергенова Лариса Жумадуллақызы | Жоба жетекшісі | +7 775 159 5358 | Жобаны басқару | Жоба аясында барлық сұрақтарға жауапты, негізгі коммуникация каналы |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Кулашбаева Айжан Сапарқызы | Жоба бухгалтері | +7 775 122 0661 | Жобаның бухгалтері қызметін атқару | Қаржылық есеп тапсыру |
| Бейсембаева Назира Оразбекқызы | Жоба менеджері | +7 700 960 9516 | Жобаның менеджер қызметін атқару | Жобаны ұйымдастыру, есеп тапсыру |
| Бекешева Асель Сериковна | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | +7 702 555 1006 | Әлеуметтік желілер мен БАҚ-пен байланыс | Жоба туралы ақпаратты тарату |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет.** Сарайшық бабаларында кемінде 50 мүсінші мен графикалық суретшінің қатысуымен пленер ұйымдастыру |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Сарайшық бабаларында кемінде 50 мүсінші мен графикалық суретшінің қатысуымен пленер ұйымдастыру | Атырау облысы | Бағдарлама (тапсырыс берушімен келісу арқылы)Анонс қазақ және орыс тіліндеҚатысушылар тізімі (оның ішінде 50 мүсінші, граф. суретші)(аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)Әлеуметтік желіге жарияланым Тікелей эфирФото / видео есепБАҚ-та жарияланым  | 1160225 фото / 1 видео1 | қыркүйек |
| **2 міндет.** Өз жұмыстарын таныстырып, қатысушылармен тәжірибе бөлісетін белгілі мүсіншілер мен графикалық суретшілердің қатысуымен шеберлік сыныптар, семинарлар өткізу |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Өз жұмыстарын таныстырып, қатысушылармен тәжірибе бөлісетін белгілі мүсіншілер мен графикалық суретшілердің қатысуымен 2 шеберлік сыныптар,1 семинар ұйымдастыру | Атырау облысы | Бағдарлама (тапсырыс берушімен келісу арқылы)Шақыртылатын мүсіншілер мен графикалық суретшілер (ақпарат)Анонс қазақ және орыс тіліндеЖалпы қатысушылар тізімі (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)Әлеуметтік желіге жарияланым / рилсТікелей эфирБАҚ-та жарияланым / сұхбат / репортажФото / видео есепТартылатын шебер | 2 / 15021201 / 121 / 1 / 15 фото / 1 видео2 | Қыркүйек-қазан |
| **3 міндет.** Қатысушылар тәжірибе және идеялармен алмасу, сондай-ақ өнерді ілгерілету және «Сарайшық-бабалар мұрасы» мәдени мұрасын сақтау үшін бірлескен іс-қимыл стратегиясын жасау мүмкіндігіне ие болатын екі күндік симпозиум ұйымдастыру |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Қатысушылар тәжірибе және идеялармен алмасу, сондай-ақ өнерді ілгерілету және «Сарайшық-бабалар мұрасы» мәдени мұрасын сақтау үшін бірлескен іс-қимыл стратегиясын жасау мүмкіндігіне ие болатын екі күндік симпозиум ұйымдастыру | Атырау облысы | Бағдарлама (тапсырыс берушімен келісу арқылы)Анонс қазақ және орыс тіліндеҚатысушылар тізімі (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)Шақыру хатӘлеуметтік желіге жарияланым / рилсБАҚ-та жарияланым Фото / видео есеп Баннер Талдамалық анықтама немесе хаттама(симпозиумда айтылған ұсыныстар)Журналистермен / блогерлермен кездесулер ұйымдастыру (ақпарат) | 12801 1 / 115 фото / 1 видео115 / 2 | Қазан-қараша |
| **4 міндет.** Өткізілген пленерлер, шеберлік сыныптары мен симпозиум қорытындысы бойынша Атырау облысында мүсіншілер мен графикалық суретшілердің жаңа жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
|  | Өткізілген планерлер, шеберлік сыныптары мен симпозиум қорытындысы бойынша Атырау облысында мүсіншілер мен графикалық суретшілердің жаңа жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру | Атырау облысы | Көрме бағдарламасы (тапсырыс берушімен келісу арқылы)Анонс қазақ және орыс тіліндеҚатысушылар тізімі (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)Шақыру хатІріктелген жұмыстар тізімі және каталогыӘлеуметтік желіге жарияланым / рилсБАҚ-та пресс анонс жариялау БАҚ-та жарияланым / сұхбатФото / видео есеп Баннер  | 128011 тізім (50 жұмыс)1 / 111 / 15 фото / 1 видео1 | қараша |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
| **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| Жоба нәтижелері туралы презентация | Атырау облысы | Презентация | 1 | Қараша |
| Қорытынды жарияланымдар фотоесептер, бейне шолулар, қатысушылар мен көрермендердіңпікірлері бар мақалалар жариялау және қорытынды баспасөз конференциясын ұйымдастыру | Атырау облысы | Жарияланымдар фотоесептер, бейне шолулар, қатысушылар мен көрермендердің пікірлері бар мақалаларКонференция | 11 |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
| **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| Жобаның арнайысайтын (landing page) ашу және жоба барысы туралы ақпараттар жариялау | Landing page | Landing pageПресс-релизЖоба бойынша ақпараттар | 1140 | Қыркүйек |
| Іс-шаралар туралы әлеуметтік желілердегі жарияланым | InstagramFacebookTiktok | Жарияланым (фото және видеоматериалдар)Тікелей эфир  | 304 | Қыркүйек-қараша |
| Жобаның негізгі сәттерін, шеберлік сыныптары мен көрмелер туралы жергілікті телеарналардаРепортаждар, сұхбаттар жүргізу және газеттер, журналдарда, жергілікті және аймақтық баспа басылымдарында жоба бойынша мақалалар, сұхбаттар, фотоесептер, радиостанцияларда репортаждар шығару | БАҚ арналарыЖәне әлеуметтік желілер | Өңірлік телеарналардарепортаждар / сұхбаттарЖергілікті және аймақтық баспа басылымдарында(газет пен журналда) жоба бойынша мақала / сұхбат / фотоесепРадиостанцияларда репортаж | 2 61 | Қыркүйек-қараша |
| Өңірдің танымал жаңалықтар сайттарында жоба туралы пресс-релиздерді, мақалалар менжаңалықтарды орналастыру |  | Сайтта пресс-релиз орналастыруСайтта мақалалар орналастыруСайтта жаңалықтарды орналастыру | 322 | Қыркүйек-қараша |
| Қазақстан өнеріне, мәдениеті мен тарихына арналған тақырыптық форумдар мен блогтарда посттар орнату, богерлер журналисттерді іс-шараларға шақыру  | Тақырыптық форумдар мен блогтар  | Тақырыптық форумдар мен блогтарда постБлогерлер мен журналисттермен кездесу ұйымдастыру (іс-шаралар аясында)  | 32 | Қыркүйек-қараша |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 330 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 1 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 3 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым |  |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 2 |

*№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:*

**Грант алушы:** «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігінің Астана қалалық филиалы

Төраға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алдабергенова Л. Ж.

М.О.

**«КЕЛІСІЛДІ»**

**Грант беруші:** «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ

Басқарма Төрағасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Лима

М.О.

Басқарма Төрағасының орынбасары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А. Е.

Жобаларды басқару департаментінің директоры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жақсыбергенова Қ. Ж.

Жобаларды басқару департаментінің бас мененджері

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сайфолла Ғ. А.