*Мемлекеттік грант беру туралы*

*2024 жылғы «28» тамыздағы № 141*

*Шарттың №3 қосымшасы*

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігінің Астана қалалық филиалы |
| **Гранттың басым бағыты:** | «Сарайшық-бабалар мұрасы» мүсіншілер мен график суретшілердің симпозиумы |
| **Грант тақырыбы:** | «Сарайшық-бабалар мұрасы» |
| **Жоба мақсаты:** | Атырау облысының кемінде 50 мүсіншісі мен графикалық суретшісін мәдени мұраны дамыту және ілгерілету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру жолымен қамту |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Атырау облысы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Атырау облысының мүсіншілері мен графикалық суретшілері |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Қаркүйек-қараша 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1. Сарайшық бабаларында кемінде 50 мүсінші мен графикалық суретшілердің қатысуымен пленер ұйымдастыру;  2. Өз жұмыстарын таныстырып, қатысушылармен тәжірибе бөлісетін белгілі мүсіншілер мен графикалық суретшілердің қатысуымен шеберлік сыныптары, семинарлар (2 шеберлік сыныбы) өткізу (іс-шараны 120 адамнан кем емес тікелей қамту);  3. Қатысушылар тәжірибе және идеялармен алмасу, сондай-ақ өнерді ілгерілету және «Сарайшық-бабалар мұрасы» мәдени мұрасын сақтау үшін бірлескен іс-қимыл стратегиясын жасау мүмкіндігіне ие болатын екі күндік симпозиум ұйымдастыру (іс-шараны 80 адамнан кем емес тікелей қамту);  4. Өткізілген планерлер, шеберлік сыныптары мен симпозиум қорытындысы бойынша Атырау облысында мүсіншілер мен графикалық суретшілердің жаңа жұмыстарының көрмесі ұйымдастырылады (кемінде 50 жұмыс және 80 адамнан кем емес тікелей қамту). |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | 1. «Халықаралық «Қазақ тілі» ҚБ Атырау облыстық филиалы  2. Adyrna порталы |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Алдабергенова Лариса Жумадуллақызы | Жоба жетекшісі | +7 775 159 5358 | Жобаны басқару | Жоба аясында барлық сұрақтарға жауапты, негізгі коммуникация каналы |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Кулашбаева Айжан Сапарқызы | Жоба бухгалтері | +7 775 122 0661 | Жобаның бухгалтері қызметін атқару | Қаржылық есеп тапсыру |
| Бейсембаева Назира Оразбекқызы | Жоба менеджері | +7 700 960 9516 | Жобаның менеджер қызметін атқару | Жобаны ұйымдастыру, есеп тапсыру |
| Бекешева Асель Сериковна | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | +7 702 555 1006 | Әлеуметтік желілер мен БАҚ-пен байланыс | Жоба туралы ақпаратты тарату |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет.** Сарайшық бабаларында кемінде 50 мүсінші мен графикалық суретшінің қатысуымен пленер ұйымдастыру | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Сарайшық бабаларында кемінде 50 мүсінші мен графикалық суретшінің қатысуымен пленер ұйымдастыру | Атырау облысы | | Бағдарлама  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Анонс қазақ және орыс тілінде  Қатысушылар тізімі  (оның ішінде 50 мүсінші, граф. суретші)  (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)  Әлеуметтік желіге жарияланым  Тікелей эфир  Фото / видео есеп  БАҚ-та жарияланым | 1  1  60  2  2  5 фото / 1 видео  1 | қыркүйек |
| **2 міндет.** Өз жұмыстарын таныстырып, қатысушылармен тәжірибе бөлісетін белгілі мүсіншілер мен графикалық суретшілердің қатысуымен шеберлік сыныптар, семинарлар өткізу | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Өз жұмыстарын таныстырып, қатысушылармен тәжірибе бөлісетін белгілі мүсіншілер мен графикалық суретшілердің қатысуымен  2 шеберлік сыныптар,  1 семинар ұйымдастыру | Атырау облысы | | Бағдарлама  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Шақыртылатын мүсіншілер мен графикалық суретшілер (ақпарат)  Анонс қазақ және орыс тілінде  Жалпы қатысушылар тізімі  (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)  Әлеуметтік желіге жарияланым / рилс  Тікелей эфир  БАҚ-та жарияланым / сұхбат / репортаж  Фото / видео есеп  Тартылатын шебер | 2 / 1  50  2  120  1 / 1  2  1 / 1 / 1  5 фото / 1 видео  2 | Қыркүйек-қазан |
| **3 міндет.** Қатысушылар тәжірибе және идеялармен алмасу, сондай-ақ өнерді ілгерілету және «Сарайшық-бабалар мұрасы» мәдени мұрасын сақтау үшін бірлескен іс-қимыл стратегиясын жасау мүмкіндігіне ие болатын екі күндік симпозиум ұйымдастыру | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Қатысушылар тәжірибе және идеялармен алмасу, сондай-ақ өнерді ілгерілету және «Сарайшық-бабалар мұрасы» мәдени мұрасын сақтау үшін бірлескен іс-қимыл стратегиясын жасау мүмкіндігіне ие болатын екі күндік симпозиум ұйымдастыру | Атырау облысы | | Бағдарлама  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Анонс қазақ және орыс тілінде  Қатысушылар тізімі  (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)  Шақыру хат  Әлеуметтік желіге жарияланым / рилс  БАҚ-та жарияланым  Фото / видео есеп  Баннер  Талдамалық анықтама немесе хаттама  (симпозиумда айтылған ұсыныстар)  Журналистермен / блогерлермен кездесулер ұйымдастыру (ақпарат) | 1  2  80  1  1 / 1  1  5 фото / 1 видео  1  1  5 / 2 | Қазан-қараша |
| **4 міндет.** Өткізілген пленерлер, шеберлік сыныптары мен симпозиум қорытындысы бойынша Атырау облысында мүсіншілер мен графикалық суретшілердің жаңа жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
|  | Өткізілген планерлер, шеберлік сыныптары мен симпозиум қорытындысы бойынша Атырау облысында мүсіншілер мен графикалық суретшілердің жаңа жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру | Атырау облысы | | Көрме бағдарламасы  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Анонс қазақ және орыс тілінде  Қатысушылар тізімі  (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)  Шақыру хат  Іріктелген жұмыстар тізімі және каталогы  Әлеуметтік желіге жарияланым / рилс  БАҚ-та пресс анонс жариялау  БАҚ-та жарияланым / сұхбат  Фото / видео есеп  Баннер | 1  2  80  1  1 тізім (50 жұмыс)  1 / 1  1  1 / 1  5 фото / 1 видео  1 | қараша |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | | |
| **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| Жоба нәтижелері туралы презентация | | Атырау облысы | Презентация | | 1 | Қараша |
| Қорытынды жарияланымдар фотоесептер, бейне шолулар, қатысушылар мен көрермендердің  пікірлері бар мақалалар жариялау және қорытынды баспасөз конференциясын ұйымдастыру | | Атырау облысы | Жарияланымдар фотоесептер, бейне шолулар, қатысушылар мен көрермендердің пікірлері бар мақалалар  Конференция | | 1  1 |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | | |
| **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| Жобаның арнайы  сайтын (landing page) ашу және жоба барысы туралы ақпараттар жариялау | | Landing page | Landing page  Пресс-релиз  Жоба бойынша ақпараттар | | 1  1  40 | Қыркүйек |
| Іс-шаралар туралы әлеуметтік желілердегі жарияланым | | Instagram  Facebook  Tiktok | Жарияланым  (фото және видеоматериалдар)  Тікелей эфир | | 30  4 | Қыркүйек-қараша |
| Жобаның негізгі сәттерін, шеберлік сыныптары мен көрмелер туралы жергілікті телеарналарда  Репортаждар, сұхбаттар жүргізу және газеттер, журналдарда, жергілікті және аймақтық баспа басылымдарында жоба бойынша мақалалар, сұхбаттар, фотоесептер, радиостанцияларда репортаждар шығару | | БАҚ арналары  Және әлеуметтік желілер | Өңірлік телеарналарда  репортаждар / сұхбаттар  Жергілікті және аймақтық баспа басылымдарында  (газет пен журналда) жоба бойынша  мақала / сұхбат / фотоесеп  Радиостанцияларда репортаж | | 2    6  1 | Қыркүйек-қараша |
| Өңірдің танымал жаңалықтар сайттарында жоба туралы пресс-релиздерді, мақалалар мен  жаңалықтарды орналастыру | |  | Сайтта пресс-релиз орналастыру  Сайтта мақалалар орналастыру  Сайтта жаңалықтарды орналастыру | | 3  2  2 | Қыркүйек-қараша |
| Қазақстан өнеріне, мәдениеті мен тарихына арналған тақырыптық форумдар мен блогтарда посттар орнату, богерлер журналисттерді іс-шараларға шақыру | | Тақырыптық форумдар мен блогтар | Тақырыптық форумдар мен блогтарда пост  Блогерлер мен журналисттермен кездесу ұйымдастыру (іс-шаралар аясында) | | 3  2 | Қыркүйек-қараша |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 330 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 1 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 3 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым |  |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 2 |

*№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:*

**Грант алушы:** «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігінің Астана қалалық филиалы

Төраға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алдабергенова Л. Ж.

М.О.

**«КЕЛІСІЛДІ»**

**Грант беруші:** «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ

Басқарма Төрағасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Лима

М.О.

Басқарма Төрағасының орынбасары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А. Е.

Жобаларды басқару департаментінің директоры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жақсыбергенова Қ. Ж.

Жобаларды басқару департаментінің бас мененджері

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сайфолла Ғ. А.