Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «11» июня 2024 года №109

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2024 ГОД**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:**  | Частное учреждение «Международная палата арбитража и медиации»  |
| **Приоритетное направление гранта:** | **Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстан (по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд)** |
| **Тема гранта:**  | **Защита прав, законных интересов граждан и организаций** |
| **Цель проекта:** | Целевой индикатор:Внесение пакета законодательных поправок, разработанных в рамках проекта на основе анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и передового опыта по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд (по итогам проекта)  |
| **Территория реализации проекта:**  | РК |
| **Целевая группа проекта:** | * Неправительственные организации
* Гражданские активисты
* Местные сообщества
* Инициативные группы
* Все заинтересованные лица
 |
| **Период реализации социального проекта:** | июнь 2024 года – ноябрь 2025 года  |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | 1) Формирование и согласование с Заказчиком пула из не менее 3 экспертов для проведения анализов и выработки рекомендаций по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд; 2)Анализ действующего законодательства по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд на соответствие международным стандартам; 3)Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека; 4)Осуществление совместной работы с уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд; 5) Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (свобода объединения (ассоциации), свобода выражения мнения, слова и СМИ, а также право на справедливый суд) с учетом международного опыта.  |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** |  |

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |
| --- |
| **Штатные сотрудники организации**  |
| **ФИО**  | **Должность**  | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте**  |
| Айтымбетов Алтынбек Жакыпбекович | Руководитель проекта, эксперт  | +7 7001115171 | Координация деятельности проекта, проведение анализа, организация всех этапов работы и программная ответственность проекта | 50% |
| Айтымбетова Кызжибек Жакыпбековна | Эксперт, финансовый менеджер  | +7 7027770591 | Финансовая координация проекта, проведение анализа, формирование финансовых отчетов, оказание содействие в перечислении финансов  | 50% |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** |
| **ФИО**  | **Должность**  | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте**  |
| Асанова Тлеулес Сапарбековна | Эксперт по международному праву  | +7 7014574992 | Проведение анализа | 50%  |
| Привлекаемый специалист  | SMM менеджер  | - | Информационное сопровождение проекта  | 30% (разовая услуга) |

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |
| --- |
| **Задача 1. Формирование и согласование с Заказчиком пула из не менее 3 экспертов для проведения анализов и выработки рекомендаций по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)[[1]](#footnote-1)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)[[2]](#footnote-2)** | **Планируемые индикаторы[[3]](#footnote-3)** | **Сроки выполнения[[4]](#footnote-4)** |
|  | Направление Заказчику кандидатуры экспертов с копиями резюме и дипломов для согласования. | г. Астана | Протокол отбора кандидатур Список экспертов с подтверждением квалификации,согласованый с Заказчиком Количество экспертов  | 11Не менее 3 | Июнь 2024 год |
|  | Обсуждение и утверждение команды проекта, формата обсуждений и необходимых документов, а также графика SCRUM-встреч и ZOOM-сессий экспертов и супервайзера проекта, проводимых в РК | г. Астана | План работыСписок участников встречиПротокол встречиФотоотчет | 1 1 с каждой встречи1 с каждой встречиНе менее 1 с каждой встречи | Июнь 2024 год |
| **Задача 2. Анализ действующего законодательства по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд на соответствие международным стандартам; Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека** |
|  | **Мероприятие** **(Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели** **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Проведение переписки с организаторами, резервирование участия и активное участие в мероприятиях. Обеспечение участия участников проекта на конференциях и форумах правозащитников и адвокатов, проводимых в РК по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд на соответствие международным стандартам | г. Астана, Алматы, Шымкент, области | Письма Количество мероприятий Список участников (ФИО, организация, контакты с подписями в случае оффлайн)Программа мероприятий Выработка рекомендаций Анализ рекомендаций | Не менее 10 не менее 5 55Не менее 2-ух с каждого мероприятия 1 | Постоянно  |
|  | Подписка на информационные ресурсы в т.ч. на обновления информационных источников аналитических институтов, think-tank, научных гуманитарных организаций. Создание системной работы накопителя информации по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд. | г. Астана | Список НПА для анализа (согласование с Заказчиком в процессе аналитических работ)Доступ к не менее 3-м информационным правовым ресурсам (список) | 11 | Июнь-июль 2024 год |
| **Задача 3. Правовая оценка действующего законодательства Республики Казахстан (действующих нормативных правовых и производных актов) и международных инструментов, ратифицированных РК** |
|  | Проведение юридической экспертизы по выбранной специфике, включающий анализ материалов, ресурсов и иных открытых источников по социально-правовым аспектам через информационно-поисковые системы Параграф, Министерства юстиции и Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК и других источников. | г. Астана | Список литературы и информационных ресурсов для анализа (согласование с Заказчиком в процессе аналитических работ)Анализ действующего законодательства по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд на соответствие международным стандартам | 1 1  | Июнь – июль 2024 год |
|  | Проведение юридической экспертизы по выбранной специфике включающий анализ материалов, международных ресурсов и иных открытых источников по социально-правовым аспектам с использованием информационно-поисковых систем LexisNexis, Министерства юстиции Республики Казахстан, ООН, всех обособленных структур ООН, ОБСЕ, ЕС и судебных структур ЕС, библиотечных систем университетов и другие. | г. Астана | Список литературы и информационных ресурсов для анализа (согласование с Заказчиком в процессе аналитических работ)Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека | 1 1 | Июнь-июль 2024 год |
|  | Проведение сравнительной аналитической работы по выбранной специфике сферы права с определением наилучших релевантных практик и международного опыта.  | г. Астана | Проект сравнительного юридического документа, основанного на результатах работы экспертов(White Paper 1st edition)  | 1 аналитический документ | июль-сентябрь 2024 год |
| **Задача 4. Выработка рекомендаций и законодательных инициатив с учетом мнений общества и позиций государственных органов по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд** |
| 1 | Совместное и отдельное рассмотрение и обсуждение выводов аналитического документа со стейкходерами и заинтересованными организациями и учреждениями (уполномоченные органы, экспертные сообщества, гражданское общество), а также сбор предложений и позиций по отдельным его аспектам. | г.г. Астана, Алматы | Количество встречВыработанные рекомендацииСписок участниковПротокол встречиФотоотчетПубликации в соц.сетях и на сайт | Не менее 2Не менее 2 рекомендации1 с каждой встречи1 с каждой встречиНе менее 3 с каждой встречиНе менее 1 с каждой встречи | Август-сентябрь 2024 год |
| **Задача 5. Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (свобода объединения (ассоциации), свобода выражения мнения, слова и СМИ, а также право на справедливый суд) с учетом международного опыта.**  |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Проведение работ по проведению детальной юридической экспертизы предлагаемых поправок в том числе в части определения политико-правовых обоснований необходимости поправок, юридического порядка (юридической техники) внесения поправок, включая определения наименований правовых актах, подлежащих изменениям и дополнениям.  | г.Астана | Сравнительные таблицы по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по вопросам: свобода объединения (ассоциации), свобода выражения мнения, слова и СМИ, а также право на справедливый суд) с учетом международного опыта | 3 сравнительные таблицы | Сентябрь-октябрь 2024 год |
|  | Формирование и направление письма и приложений через официальные платформы или через элктронные почты или заказным письмом | г.Астана | Письмо  | 1 | Ноябрь 2024 г. |
|  | Организация участия 1 спикера-участника проекта в не менее 1 международной конференции или форуме(онлайн) | г.Астана | Программа конференцииСпикер с резюмеФотоотчет Доклад спикера  | 1111 | постоянно |

|  |
| --- |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** |
| **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| Презентация предлагаемых поправок и сравнительных таблиц с участием Грантодателя, заинтересованных госорганов и организаций по предлагаемым законодательным поправкам по каждому вопросу (свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд). | гАстана  | Проведение ознакомления всех участников с выводами работы и использованными материалами и литературамиПрограмма Список участниковПротоколФотоотчетПубликации в соц.сетях  | 1 презентация 111Не менее 31 | Ноябрь 2024 |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** |
| **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Канал коммуникации[[5]](#footnote-5)** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| Использование различных средств массовой коммуникации и технологии для донесения до потребителя важной информации о проводимых и проведенных мероприятиях, о проекте. |  arbchamber.kz, в соцсетях в том числе на сторонних ресурсах  | SMM услуги на сайтах Исполнителя, Заказчика по согласованию  | Не менее 25 публикаций | Постоянно (2024) |

**БЛОК IV**

## Социальный эффект проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | Единица измерения | **Планируемый уровень** |
| **1.** | Количество прямых бенефициаров | человек | Не менее 50 человек  |
| **2.** | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | За счет освещения проекта – не менее 1 000 человек  |
| **3.** | Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров | человек | 1 сотрудник |
| **4.** | Количество привлеченных специалистов | человек | 2 человек  |
| **5.** | Количество охваченных НПО | организация | Не менее 2 |
| **6.** | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | - |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель: ЧУ «Международная палата арбитража и медиации»**

**Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Айтымбетов А.Ж.**

М.П.

**«СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

**Председатель Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.**

 М.П.

**Вр.и.о. Заместителя председателя Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.**

**Директор Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаксыбергенова К.Ж.**

**Менеджер Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Альжанова А.К.**

1. *Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )* [↑](#footnote-ref-5)