Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «11» июня 2024 года №109

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2025 ГОД**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | Частное учреждение «Международная палата арбитража и медиации» |
| **Приоритетное направление гранта:** | **Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстан (по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд)** |
| **Тема гранта:** | **Защита прав, законных интересов граждан и организаций** |
| **Цель проекта:** | Целевой индикатор:  Внесение пакета законодательных поправок, разработанных в рамках проекта на основе анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и передового опыта по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд (по итогам проекта). |
| **Территория реализации проекта:** | РК |
| **Целевая группа проекта:** | * Неправительственные организации * Гражданские активисты * Местные сообщества * Инициативные группы * Все заинтересованные лица |
| **Период реализации социального проекта:** | июнь 2024 года – ноябрь 2025 года |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | 1) Формирование и согласование с Заказчиком пула из не менее 3 экспертов для проведения анализов и выработки рекомендаций по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд;  2) Анализ действующего законодательства по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд на соответствие международным стандартам;  3) Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека;  4) Осуществление совместной работы с уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд;  5) Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (свобода объединения (ассоциации), свобода выражения мнения, слова и СМИ, а также право на справедливый суд) с учетом международного опыта. |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** |  |

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Штатные сотрудники организации** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Айтымбетов Алтынбек Жакыпбекович | Руководитель проекта, эксперт | +7 7001115171 | Координация деятельности проекта, проведение анализа, организация всех этапов работы и программная ответственность проекта | 50% |
| Айтымбетова Кызжибек Жакыпбековна | Эксперт, финансовый менеджер | +7 7027770591 | Финансовая координация проекта, проведение анализа, формирование финансовых отчетов, оказание содействие в перечислении финансов | 50% |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Асанова Тлеулес Сапарбековна | Эксперт по международному праву | +7 7014574992 | Проведение анализа | 50% |
| Привлекаемый специалист | SMM менеджер | - | Информационное сопровождение проекта | 30% (разовая услуга) |

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Формирование и согласование с Заказчиком пула из не менее 3 экспертов для проведения анализов и выработки рекомендаций по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)[[1]](#footnote-1)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)[[2]](#footnote-2)** | **Планируемые индикаторы[[3]](#footnote-3)** | **Сроки выполнения[[4]](#footnote-4)** |
|  | Направление Заказчику кандидатуры экспертов с копиями резюме и дипломов для согласования | г. Астана | Протокол отбора кандидатур  Список экспертов с подтверждением квалификации,согласованый с Заказчиком  Количество экспертов | 1  1  Не менее 3 |  |
|  | Обсуждение и утверждение команды проекта, формата обсуждений и необходимых документов, а также графика SCRUM-встреч и ZOOM-сессий экспертов и супервайзера проекта, проводимых в РК | г. Астана | План работы  Список участников встречи  Протокол встречи  Фотоотчет | 1  1 с каждой встречи  1 с каждой встречи  Не менее 1 с каждой встречи |  |
| **Задача 2. Анализ действующего законодательства по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд на соответствие международным стандартам; Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека;** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)[[5]](#footnote-5)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)[[6]](#footnote-6)** | **Планируемые индикаторы[[7]](#footnote-7)** | **Сроки выполнения[[8]](#footnote-8)** |
| **1** | Проведение переписки с организаторами, резервирование участия и активное участие в мероприятиях. Обеспечение участия участников проекта на конференциях и форумах правозащитников и адвокатов | г.г. Астана, Алматы, Шымкент, области | Письма  Количество мероприятий  Список участников  Программа мероприятий  Анализ рекомендаций | Не менее 10  не менее 5  5  5  1 | Постоянно |
| 2 | Широкое обсуждение предлагаемых и принимаемых мерах в Казахстане на круглых столах и конференциях включая вопросы приведения национального законодательства соответствие с международными стандартами на международных конференциях или форуме | г.Астана | Организация участия 1 спикера-участника проекта в международной конференции или форуме  Спикер с резюме  Доклад спикера согласованный с Заказчиком  Список участников  Программа мероприятия  Фотоотчет  Публикации в соц.сетях | не менее 1 мероприятие  1  1  1  1  Не менее 1  Не менее 1 | Постоянно |
|  | Подписка на информационные ресурсы в т.ч. на обновления информационных источников аналитических институтов, think-tank, научных гуманитарных организаций | г.Астана | Список НПА для анализа  (согласование с Заказчиком в процессе аналитических работ)  Список не менее 3-х информационных правовых ресурсов | 1  1  1 | Постоянно |
| **Задача 3. Правовая оценка действующего законодательства Республики Казахстан (действующих нормативных правовых и производных актов) и международных инструментов, ратифицированных РК** | | | | | |
|  | Проведение юридической экспертизы по выбранной специфике, включающий анализ материалов, ресурсов и иных открытых источников по социально-правовым аспектам через информационно-поисковые системы Параграф, Министерства юстиции и Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК и других источников | г. Астана | Список литературы и информационных ресурсов (согласование с Заказчиком в процессе аналитических работ)  Анализ действующего законодательства по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд на соответствие международным стандартам | 1  1 | Март-апрель 2025 год |
|  | Проведение юридической экспертизы по выбранной специфике включающий анализ материалов, международных ресурсов и иных открытых источников по социально-правовым аспектам с использованием информационно-поисковых систем LexisNexis, Министерства юстиции Республики Казахстан, ООН, всех обособленных структур ООН, ОБСЕ, ЕС и судебных структур ЕС, библиотечных систем университетов и другие | г. Астана | Список литературы и информационных ресурсов для анализа  Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека, согласованный с Заказчиком | 1  1 | Март-апрель 2025 год |
|  | Проведение сравнительной аналитической работы по выбранной специфике сферы права с определением наилучших релевантных практик и международного опыта | г. Астана | Проект сравнительного юридического документа, основанного на результатах работы экспертов  (White Paper 2nd edition) | 1 аналитический документ | Апрель-май 2025 год |
| **Задача 4. Осуществление совместной работы с уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд** | | | | | |
|  | **Мероприятие**  **(Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели**  **(к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Совместное и отдельное рассмотрение и обсуждение выводов аналитического документа со стейкходерами и заинтересованными организациями и учреждениями (уполномоченные органы, экспертные сообщества, гражданские общества), а также сбор предложений и позиций по отдельным его аспектам.  Опубликование на сайтах и социальных сетях информировании о проводимых работах в этом направлении | г.г. Астана, Алматы, Шымкент, области | Количество встреч  Выработанные рекомендации  Список участников  Протокол встречи  Фотоотчет  Публикации в соц.сетях и на сайт | Не менее 2  Не менее 2 рекомендации  1 с каждой встречи  1 с каждой встречи  Не менее 3 с каждой встречи  не менее 1 | Июнь-август 2025 год |
|  | Проведение работы по выбранной специфике включающий анализ с использованием информационно-поисковых систем | г. Астана | Итоговый отчет по анализу материалов, международных ресурсов и иных открытых источников | 1 отчет, согласованный с Заказчиком | Август-сентябрь 2025 год |
| **Задача 5. Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (свобода объединения (ассоциации), свобода выражения мнения, слова и СМИ, а также право на справедливый суд) с учетом международного опыта.** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
|  | Проведение работ по проведению детальной юридической экспертизе предлагаемых поправок в том числе в части определения иерархийского порядка внесения поправок и необходимости определения наименований правовых актах, подлежащих изменениям и дополнениям | г. Астана | Сравнительные таблицы по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (свобода объединения (ассоциации), свобода выражения мнения, слова и СМИ, а также право на справедливый суд) с учетом международного опыта.  Аналитический отчет  Список литературы и информационных ресурсов | Не менее 3-х  1  1 | Сентябрь-октябрь 2025 год |
|  | Формирование и направление письма и приложений через официальные платформы или через электронные почты или заказным письмом | г. Астана | Письмо | 1 | Ноябрь 2025 год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | | | | |
| **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| Презентация предлагаемых поправок и сравнительных таблиц с участием Грантодателя, заинтересованных госорганов и организаций по предлагаемым законодательным поправкам по каждому вопросу (свободы объединения (ассоциации), свободы выражения мнения, слова и СМИ, а также прав на справедливый суд) | г.Астана | Проведение ознакомления всех участников с выводами работы и использованными материалами и литературами  Программа  Список участников  Протокол  Фотоотчет  Публикации в соц.сетях | 1 презентация  1  1  1  Не менее 3  1 | Октябрь 2025 год |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | | | | |
| **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Канал коммуникации[[9]](#footnote-9)** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| Работа по широкому обсуждению предлагаемых и принимаемых мерах в Казахстане на круглых столах и конференциях включая вопросы приведения национального законодательства соответствие с международными стандартами | Меропрриятия | Участие в круглых столах и конференциях | Не менее 1 мероприятие | (постоянно) 2025 год |
| Использование различных средств массовой коммуникации и технологии для донесения до потребителя важной информации о проводимых и проведенных мероприятиях, о проекте. | arbchamber.kz, в соцсетях в том числе на сторонних ресурсах | SMM услуги на сайтах Исполнителя, Заказчика по согласованию | Не менее 25 публикаций | Постоянно (2025) |

**БЛОК IV**

## Социальный эффект проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | Единица измерения | **Планируемый уровень** |
| **1.** | Количество прямых бенефициаров | человек | Не менее 50 человек |
| **2.** | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | За счет освещения проекта – не менее 1 000 человек |
| **3.** | Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров | человек | 1 сотрудник |
| **4.** | Количество привлеченных специалистов | человек | 2 человек |
| **5.** | Количество охваченных НПО | организация | Не менее 2 |
| **6.** | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | - |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель:**

**ЧУ «Международная палата арбитража и медиации»**

**Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Айтымбетов А.Ж.**

М.П.

**«СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

**НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

**Председатель Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.**

М.П.

**Вр.и.о. Заместителя председателя Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.**

**Директор Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаксыбергенова К.Ж.**

**Менеджер Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Альжанова А.К.**

1. *Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )* [↑](#footnote-ref-9)