Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «11» июня 2024 года № 110

- ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 2024 год

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Бакытты бала» |
| --- | --- |
| Приоритетное направление гранта: | Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстан (по вопросам развития гражданского общества, прав детей, а также исполнения международных обязательств в сфере прав человека) |
| Тема гранта: | Защита прав граждан – международный аспект |
| Цель проекта: | Содействовать совершенствованию государственной правовой системы по вопросам развития гражданского общества, прав детей, исполнения международных обязательств государства и соответствия международным стандартам в сфере прав человека |
| Территория реализации проекта: | г. Астана, Республика Казахстан |
| Целевая группа проекта: | Граждане Республики Казахстан, в том числе дети, молодежь, государственные органы, неправительственные организации, средства массовой информации |
| Период реализации социального проекта: | 11 июня 2024 года – 28 ноября 2025 года |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1) Формирование и согласование с Заказчиком пула из не менее 3 экспертов для проведения анализов и выработки рекомендаций по вопросам развития гражданского общества, прав детей, а также исполнения международных обязательств в сфере прав человека (ежегодно); 2) Анализ действующего законодательства по вопросам развития гражданского общества, прав детей, а также исполнения международных обязательств в сфере прав человека на соответствие международным стандартам (ежегодно); 3) Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека(ежегодно); 4) Осуществление совместной работы с 16 уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам развития гражданского общества, прав детей, а также исполнения международных обязательств в сфере прав человека(ежегодно); 5) Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (развитие гражданского общества, права детей, а также исполнение международных обязательств в сфере прав человека) с учетом международного опыта(ежегодно) |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Один партнер. Жампеисов Думан Абильтаевич. Эксперт аналитик, Доктор философии (PhD) по специальности Юриспруденция |

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |
| Макенова Аяш Мурсалимовна | Руководитель проекта | +77015136450 | -планирование, организация и контроль выполнения работы по максимальному достижению целей и задач проекта; -организация взаимодействия между участниками проектной команды и партнерами на всех стадиях реализации проекта; -расстановка приоритетов, обеспечение ресурсами членов команды проекта, управление рисками, процессом решения проблем, разрешение противоречий в проектных решениях; -ответственность за работу экспертной группы проекта; -участие в реализации всех пяти задач проекта | 100% |
| Балапанова Зауреш Мукановна | Менеджер проекта | +77773942959 | -обеспечение взаимодействия с партнерами проекта-госорганами, НПО; -участие в экспертной работе с НПА в сфере охраны детей; -участие в реализации второй и четвертой задачи проекта; -обеспечение участников проекта информацией, необходимой для контроля этапов проекта, ведение документации, протоколов; -подготовка текущих и итоговых промежуточных отчетов о реализации проекта; -ответственность за функционирование Общественной приемной в рамках проекта | 100% |
| Сейдахметова Клара Абсатаровна | Эксперт проекта | +77024085573 | -обеспечение взаимодействия с партнерами проекта с госорганами, НПО; -участие в экспертной работе с НПА в сфере охраны детей; -подготовка текущих и итоговых промежуточных отчетов о реализации проекта; -участие в реализации второй и четвертой задачи проекта; -организация и координация работы по изготовлению печатной продукции проекта (согласно Плану) | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |  |  |  |  |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |
| Балтусупова Дана Талгатовна | Бухгалтер проекта | +77029955606 | обеспечивает: -ведение бухгалтерского учета, операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; -начисление и перечисление налогов, страховых взносов в государственный бюджет, заработной платы участников проекта, других выплат и платежей; -составление отчетности, оформление бухгалтерских документов в соответствии с установленным порядком | 50% |
| Кораласбаева Айжан Дюсеновна | Специалист по связям с общественностью | +77014445780 | -обеспечение информационной открытости в деятельности ОФ через информационное сопровождение проекта в социальных сетях на страницах ОФ «Бакытты бала» в Фейсбук, Инстаграмм -обеспечение работы Youtube канала проекта; -обеспечение постоянного взаимодействия с партнерами проекта, СМИ (организационные вопросы, обзвон, обмен информацией для размещения в соцсетях партнеров); -подготовка пресс-релизов и других информационных материалов о ходе проекта | 50% |
| Жампеисов Думан Абильтаевич | Эксперт-аналитик | +77052810427 | -участие в работе экспертной группы проекта; - участие в реализации второй, третьей, четвертой и пятой задачи проекта; -проведение экспертизы отечественных и международных НПА; -подготовка экспертных заключений, информационных обзоров и аналитических отчетов в рамках проекта; | 50% |
| Алипбаев Канат Аманбаевич | Эксперт-консультант | +77088888155 | -участие в работе экспертной группы проекта; -участие в реализации четвертой и пятой задачи проекта; -проведение экспертизы отечественных и международных НПА; -подготовка экспертных заключений, информационных обзоров и аналитических отчетов в рамках проекта; -предоставление консультативных услуг по правовым вопросам посредством мессенджеров в чатах ОФ, на страницах ОФ в соцсети | 50% |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Сформировать экспертное сообщество для изучения рекомендаций международных правозащитных организаций и передового опыта по развитию гражданского общества, прав детей, исполнения международных обязательств в сфере прав человека |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Место проведения | Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения |
| 1. | Организация процедуры отбора и согласования кандидатур экспертов, имеющих опыт работы в вопросах развития гражданского общества, прав детей, а также исполнения международных обязательств в сфере прав человека, обладающих соответствующей квалификацией | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб 441 | Протокол отбора кандидатур Список экспертов с подтверждением квалификации, согласованный с Заказчиком Количество экспертов | 1 1 не менее 3 | июнь-июль 2024 года |
| 2. | Разработка плана действий экспертов по реализации задач проекта, определение графика работы, функциональных обязанностей, распределение нагрузки, уровня ответственности, формы отчетности | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб 441 | План действий по каждому экспертному направлению | не менее 3 | июль 2024 года |
| 3 | Организация экспертной встречи по обсуждению стратегии и тактики, алгоритма действий по выполнению поставленных задач на двухлетний период с конкретной разбивкой этапов по годам | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб 441 | Количество участников от госорганов, НПО (список ФИО, наименование организации, подпись) Протокол проведения встречи Фотоотчет Публикации в соц.сетях Уровень удовлетворенности участников: анкеты обратной связи и отзывов участников | не менее 10 участников 1 Не менее 3 фото Не менее 1 с каждой встречи Не менее 75% | июль 2024 года |
| Задача 2. Анализ действующего законодательства по вопросам развития гражданского общества, прав детей, а также исполнения международных обязательств в сфере прав человека на соответствие международным стандартам |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Место проведения | Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения |
| 1. | Анализ существующей нормативной правовой базы по вопросам развития гражданского общества, прав детей на предмет соответствия международным стандартам в сфере прав человека | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Анализ НПА по вопросам развития гражданского общества, прав детей на предмет соответствия международным стандартам в сфере прав человека Аналитический отчет базы по вопросам развития гражданского общества, прав детей на предмет соответствия международным стандартам в сфере прав человека (согласованный с Заказчиком) | не менее 3 НПА не менее 1 | июль-сентябрь 2024 года сентябрь-октябрь 2024 года |
| 2. | Формирование реестра международных правовых норм, касающихся регламентации, обеспечения, реализации и защиты прав и свобод человека | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Реестр не менее 20 основных международных правовых норм, согласованный с Заказчиком | 1 | август-октябрь 2024 года |
| 3. | Изучение международных договоров и обязательств Республики Казахстан в сфере прав человека на предмет соответствия международным стандартам | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Изучение международных договоров и обязательств (список, согласованный с Заказчиком) Информационный отчет по международным договорам и обязательствам | не менее 3 1 | август-октябрь 2024 года |
| 4. | Осуществление мониторинга официальных интернет-ресурсов профильных государственных органов на предмет наличия информации по тематике проекта | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Мониторинг интернет-ресурсов Информационный отчет | не менее 7 1 | на постоянной основе |
| 5. | Проведение ряда экспертных встреч с представителями госорганов, гражданского сектора по обсуждению актуальных вопросов по тематике проекта, в том числе онлайн | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Проведение экспертных встреч Список участников встреч (ФИО, контакты) Протокол встреч Выработанные рекомендации Инфографика Фотоотчет Публикации в социальных сетях Уровень удовлетворенности участников: анкеты обратной связи и отзывов участников | не менее 2 ед. Не менее 5-10 участников на каждой встрече 1 на каждой встрече Не менее 6 1 Не менее 3 с каждой встречи Не менее 1 с каждой встречи Не менее 75% | август, сентябрь 2024 года |
| Задача 3. Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Место проведения | Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения |
| 1. | Формирование перечня основных международных правозащитных организаций, изучение их альтернативных отчетов по исполнению международных обязательств РК в сфере защиты прав человека (в открытом доступе на англоязычных официальных интернет-ресурсах или через запрос к МИДу РК) | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Перечень основных международных правозащитных организаций | Не менее 3-4 организаций | июль-август 2024 года сентябрь-октябрь 2024 года |
| 2. | Подготовка анализа международных рекомендаций, данных Казахстану по итогам защиты страновых докладов за последние пять лет (период с 2017 по 2024 гг.) и пакета рекомендаций РК со стороны профильных Комитетов ООН и других международных правозащитных организаций | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Анализ международных рекомендаций по не менее 2 страновым отчетам Аналитический отчет, согласованный с Заказчиком | 1 1 | сентябрь-октябрь 2024 года ноябрь 2024 года |
| 3. | Проведение диалоговых встреч с экспертами госорганов, представителями гражданского сектора по обсуждению актуальных вопросов по данной задаче проекта (оффлайн/онлйн) | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Организация встреч с экспертами Список участников встреч (ФИО, организация, контакты) Выработанные рекомендации Протокол встреч Фотоотчет Публикации в соц.сетях Уровень удовлетворенности участников: анкеты обратной связи и отзывов участников | не менее 1 раза в полугодие Представители не менее 4-6 ГО и 4-7 НПО на каждой встрече Не менее 2 1 с каждой встречи Не менее 3 с каждой встречи Не менее 1 с каждой встречи Не менее 75% | сентябрь 2024 года (офлайн) |
| Задача 4. Осуществление совместной работы с 16 уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам развития гражданского общества, прав детей, а также исполнения международных обязательств в сфере прав человека; |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Место проведения | Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения |
| 1. | Обеспечение функционирования на регулярной и доступной основе Общественной приёмной для праворазъяснительной, информационно-консультативной деятельности по защите прав и интересов граждан (в том числе детей и молодежи), организации экспертных встреч и диалоговых площадок, по обсуждению актуальных правовых вопросов, норм законодательства РК | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Положение об Общественной приемной для граждан, в том числе детей, их законных представителей Список уполномоченных органов, экспертных сообществ, гражданских обществ Формирование модели взаимодействия власти и НПО, учет мнения стейкхолдеров проекта (в формате инфографики) Количество консультаций Журнал консультаций и общее количество посещений Фотоотчет Уровень удовлетворенности участников: анкеты обратной связи и отзывов участников | Посещаемость –не менее 10 чел. в месяц 16 1 Не менее 10 в месяц 1 журнал и не менее 200 чел. 1 на каждый месяц Не менее 75% | с июня 2024 года -ежемесячно на постоянной основе |
| 2. | Проведение диалоговой площадки со специалистами в области права (в режиме оффлайн или/ онлайн), независимыми юристами, правоведами с последующей выработкой предложений, рекомендаций в адрес соответствующих органов власти, организаций по исполнению международных обязательств в сфере прав человека | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 (предварительно) каб.441 | Проведение встречи за период реализации проекта Список участников встреч (ФИО, организация, контакты) Протокол встреч Фотоотчет Уровень удовлетворенности участников: анкеты обратной связи и отзывов участников | Не менее 1 встречи Представители не менее 4-6 ГО и 4-7 НПО на каждой встрече 1 по каждой встречи Не менее 3 с каждой встречи Не менее 75% | октябрь 2024 года (онлайн) |
| Задача 5. Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (развитие гражданского общества, права детей, а также исполнение международных обязательств в сфере прав человека) с учетом международного опыта. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Место проведения | Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения |
| 1. | Подготовка сравнительной таблицы по законодательным поправкам по направлениям : развитие гражданского общества, права детей, а также исполнение международных обязательств в сфере прав человека с учетом международного опыта | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб.441 | Сравнительная таблица с законодательными поправками по трем основным направлениям экспертной работы с не менее 30 экспертными предложениями по каждому профильному блоку вопросов, согласованная с Заказчиком | 1 | октябрь 2024 года |
| 2. | Обсуждение и согласование итогового документа со всеми внешними стейкхолдерами проекта и организация диалоговой площадки с внешними стейкхолдерами проекта | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 каб 441 | Список участников не менее 20 -30 представителей ГО и НПО (ФИО, организация, контакты) Выработанные рекомендации Пакет итоговых документов с законодательными поправками в случае дополнительных рекомендаций Программа Презентация Протокол Фотоотчет Публикация в соц.сетях Уровень удовлетворенности участников: анкеты обратной связи и отзывов участников | 1 Не менее 2 1 1 1 1 Не менее 3 Не менее 1 Не менее 75% | ноябрь 2025 года |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Место проведения | Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения |
| 1. | Организация итоговой публикации по итогам реализации проекта в виде презентации со всеми достигнутыми целями задачами за текущий год в формате онлайн пресс-конференции | г. Астана Офис ОФ Бакытты бала пр.Тәуелсіздік, 57 интернет-ресурсы Гранполучателя и Грантодателя | Итоговая презентация на двух языках: государственном и русском с участием Заказчика Программа Список участников Протокол Фотоотчет Публикации в соц.сетях | 1 1 1 1 Не менее 3 1 | ноябрь 2024 года |
| - Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Канал коммуникации | Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения |
| 1. | Размещение информационных публикаций на страницах ОФ и партнеров проекта в социальной сети Facebook, Instagram, печатных СМИ, интернет-издания | Facebook Bakyttybala https://www.facebook.com/groups/327592329398061/?ref=share&mibextid=NSMWBT Instagram Bakyttybala https://instagram.com/bakytty_bala?igshid=Yzg5MTU1MDY | Отклики, комментарии, просмотры бенефициаров проекта и посетителей страниц ОФ (прогнозируемое количество – в пределах тысячи ед. за период реализаци проекта ) | -не менее 8 ед. в месяц, - не менее 100 скриншотов публикаций, откликов, - не менее 3 статей в печатных СМИ, - не менее 5 публикаций в интернет изданиях | весь период |
| 2. | Ежеквартальный мониторинг реализации проекта, выполнения задач | Интернет-ресурсы Грантодателя и Грантополучателя | Отчетные информации по форме Грантодателя о ходе реализации проекта в рамках договора | 2 отчета | согласно графику Оператора |
| 3. | Прием обращений в телеграм-бот для быстрого реагирования по вопросам совершенствования защиты прав человека | Интернет-ресурсы Грантополучателя | Обращения в телеграмм-бот | не менее 150 ед. | сентябрь-октябрь 2024 года |
| 4. | Выпуск аудиороликов (в формате подкастов с экспертами проекта) | Интернет-ресурсы Грантодателя и Грантополучателя | Аудиоролик | не менее 1 ед. | сентябрь 2024 года |
| 5. | Выпуск видеороликов о ходе реализации проекта | Интернет-ресурсы Грантодателя и Грантополучателя | Видеоролик | не менее 2 ед. | октябрь 2024 года |

БЛОК IV

## Социальный эффект проекта

|  | Индикатор | ### Единица измерения | Планируемый уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | не менее 200 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | не менее 1,5-2 тыс. |
| 3. | Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров | человек | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 4 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | не менее 15 – 20 |
| 6. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | не менее 10-20 (юридические лица) |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Должность Ф.И.О. Директор ОФ Бакытты бала Макенова А.М.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_________________ Ф.И.О.

МП

Заместитель Председателя Правления

_________________ Ф.И.О.

Директор Департамента управления проектами

_________________ Ф.И.О.

Ответственный исполнитель Департамента управления проектами:

________________ Ф.И.О.

Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.

Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.

Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование  СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )