|  | Приложение 7 к Правилам формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности грантов |
| --- | --- |
|  | Форма |
|  | Кому: Некоммерческому акционерному обществу "Центр поддержки гражданских инициатив" От кого: ОФ “National Endowment for Prosperity” |

Заявка
на участие в конкурсе на предоставление краткосрочных и среднесрочных грантов для неправительственных организации

| 1. Заявитель: ОФ “National Endowment for Prosperity” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. БИН |  |  |  | 230540030978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дата регистрации организации |  |  |  | 24.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Полное наименование организации |  |  |  | Общественный Фонд “National Endowment for Prosperity” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Юридический адрес организации |  |  |  | Казахстан,г.Алматы, Медеуский район,ул.Богенбай Батыра,д.62/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Руководитель организации |  |  |  | Фамилия Сулеймен |  |  |  | Имя Усен |  |  |  |  | Отчество (при его наличии) Абдухадырулы |  |  |  | Должность Директор |
| 6. Основные виды деятельности организации согласно Уставу |  |  |  | - поддержка и реализация проектов в сфере защиты прав человека; - поддержка институциональных реформ в государственной сфере, направленных на укрепление демократических основ; - консультирование и информационная поддержка деятельности правозащитных организаций; - разработка рекомендаций для государственных органов по реализации человеческого измерения; - работа с национальными и международными НПО в области прав человека и демократии; - организация мероприятий, направленных на развитие гражданского общества; - издание литературы, периодических изданий, создание интернет-ресурсов; - осуществление образовательной, просветительской и исследовательской деятельности; - проведение благотворительных мероприятий; - содействие эффективному сотрудничеству с зарубежными странами в сфере защиты прав человека; - осуществление деятельности в области инноваций и информационно-коммуникационных технологий; - организация международных мероприятий по реализации человеческого измерения, взаимодействие с международными и зарубежными ассоциациями, фондами и компаниями; - участие в политических дебатах, общественных и экспертных обсуждениях вопросов совершенствования сферы защиты прав человека; - грантовая поддержка общественных лидеров, молодежных организаций и общественных движений; - выработка рекомендаций в законодательные акты республики; - иные цели, направленные на реализацию предмета деятельности Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация |  |  |  | Национальные и международные НПО в области прав человека и демократии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Контактный телефон организации |  |  |  | +77079969835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Адрес электронной почты |  |  |  | usensus@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Веб-сайт заявителя |  |  |  | https://nepfund.org/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Страницы (группы, аккаунты) в социальных сетях |  |  |  | Не имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Основные реализованные проекты и программы * Примечание. * Документами, подтверждающими реализацию проектов и опыт работы заявителя, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В случае реализации социальных проектов за счет иностранных источников и в случае реализации грантов через Оператора - копии договоров и иных документов, подтверждающих реализацию социального проекта. |  |  |  | №; Название социального проекта; Объем финансирования (в тенге.); Источник/Заказчик финансирования; Период выполнения; Основные результаты. Начало; Окончание. 1. Руководитель Фонда имеет 30-летний опыт работы в сфере международного сотрудничества и дипломатии по правозащитной тематике. Обладает высоким авторитетом в среде отечественных неправительственных организаций. По запросу могут быть предоставлены рекомендательные письма от ведущих отечественных НПО, а также ссылки на опубликованные материалы в СМИ и на официальных ресурсах государственных органов РК |
| 2. Команда социального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте |  |  |  | Сулеймен Усен Абдухадырулы, Руководитель проекта, 1959г.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Опыт работы |  |  |  | Настоящее время Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Директор ОФ “National Endowment for Prosperity” Сентябрь 1992 - Январь 1995 Третий секретарь Департамента протокола МИД РК Январь 1995 – Сентябрь 1995 Второй секретарь Департамента Америки МИД РК Сентябрь 1995 – Август 2000 Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран Август 2000 – Март 2001 Начальник отдела международных организаций Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Март 2001 – Апрель 2002 Эксперт информации и аналитического департамента Агентства «Хабар» Март 2002 – Март 2004 Корпоративный директор по развитию Института Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП) при Президенте РК Май 2002 - Март 2004 Преподаватель Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП) при Президенте РК Март 2004 - Июль 2005 Советник - заместитель главы миссии по политическим и культурным делам, Посольство Республики Казахстан в Туркменистане Июль 2007 – Апрель 2009 Генеральный консул РК в Специальных административных районах Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао) Китайской Народной Республики Апрель 2009 – Май 2012 Советник-посланник, Заместитель Постоянного Представителя Республики Казахстан при ОБСЕ и при других международных организациях, Вена, Австрия Май 2012 – Май 2016 Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Июнь 2016 – Июнь 2019 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур и Новой Зеландии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дополнительные сведения |  |  |  | - Педагогический институт иностранных языков, г. Алматы, с отличием (1980) Специальность «Английский язык» - Колумбийский университет, Институт международных и общественных отношений, Нью-Йорк, США (1995) Магистр международных отношений - Гонконгский Университет, PhD (2013) Магистр международных отношений - Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса PhD: Доктор философии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях |  |  |  | Не имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте |  |  |  |  | Ким Майя Николаевна, Бухгалтер, 1959 г.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Опыт работы |  |  |  | - главный бухгалтер в ОФ «Хартия за права человека» (с 2005 по настоящее время) - главный бухгалтер в ОФ «National Endowment for Prosperity» ( с 2023 по настоящее время) - главный бухгалтер в ТОО «Алматы Трейдинг» (2003-2012 гг.) - главный бухгалтер в ТОО «Visor Insestment Solutions» (2001-2003 гг.) - главный бухгалтер в РГП «Энергетический центр ЕС-Казахстан» (1999-2001 гг.) - главный бухгалтер в ЗАО «Агроконтракт» (1998-1999 гг.) - главный бухгалтер в ЗАО «Глобал Казкоммерц Секьюритиз» (1996 – 1998 гг.) - главный бухгалтер в АОЗТ «Top Impex» (1994-1996 гг.) - главный бухгалтер в МНТП «Горное бюро-Таукен бюросы» (1991 – 1994 гг.) - экономист в УПТК треста «Алмаатажилстрой» (1979 – 1991 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дополнительные сведения |  |  |  | Образование: Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, 1984 Алма-Атинский институт народного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. О проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приоритетное направление государственного гранта (выписывается из перечня приоритетных направлений государственных грантов) |  |  |  | Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстан (по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант |  |  |  | Содействие развитию законодательства по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Описание проблемы с обоснованием социальной значимости социального проекта (проблема должна быть обоснована объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации, публикаций в СМИ и др.) |  |  |  | В целях развития сферы защиты прав человека ежегодно публикуются различные рекомендации международного экспертного сообщества для совершенствования существующей государственной системы по вопросам развития демократии, открытости правительств, построения справедливых социальных моделей между властью и гражданским обществом. Вместе с тем, в ходе международных конференций и форумов также озвучиваются конструктивные экспертные предложения по соблюдению прав человека. В этой связи, существует необходимость обеспечения качественной проработки данных рекомендаций неправительственными правозащитными организациями Казахстана и подготовки законодательных инициатив с полноценной юридической экспертизой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цель социального проекта |  |  |  | Обеспечение проработки рекомендаций международного сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи социального проекта |  |  |  | Задачи проекта: - Формирование и согласование с Заказчиком пула из не менее 3 экспертов для проведения анализов и выработки рекомендаций по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками -ежегодно; - Анализ действующего законодательства по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками на соответствие международным стандартам - ежегодно; - Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека – ежегодно; - Осуществление совместной работы с уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками – ежегодно; - Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (недискриминация, свобода мысли, совести и религии, предупреждение и борьба с пытками) с учетом международного опыта - ежегодно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание социального проекта: механизмы (методы) реализации (необходимо ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при этом задействованы) |  |  |  | Будет сформирован пул из 5 экспертов, который проведет анализ действующего законодательства, исполнение рекомендаций международных организаций и выработает рекомендации для РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Территория реализации социального проекта |  |  |  | Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дата начала реализации социального проекта |  |  |  | 1 Июня 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дата окончания реализации социального проекта |  |  |  | 30 Ноября 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Целевые группы социального проекта |  |  |  | Представители государственных органов и гражданского общества Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Результаты социального проекта, направленные на исполнение целевых индикаторов |  |  |  | Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстан ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественные результаты |  |  |  | Внесение пакета законодательных поправок, разработанных в рамках проекта на основе анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и передового опыта по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качественные результаты и способы их измерения |  |  |  | Содействие в реализации рекомендаций международных правозащитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Партнеры социального проекта* * Данный пункт заполняется только для среднесрочных грантов и подтверждается письмами партнеров |  |  |  | Партнер --- |  |  |  |  |  |  | Вид поддержки --- |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Как будет организовано информационное сопровождение социального проекта |  |  |  | При проведении проектных мероприятий будут высланы в местные СМИ-партнеры информации о проводимых мероприятиях, о проекте, результатах проекта. Не менее 2 публикаций в местных СМИ о проекте и мероприятиях проекта. Публикации в социальных сетях организации о проекте и проектных мероприятиях (Instagram, Facebook, Telegram) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Календарный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\н | Решаемая задача |  | Мероприятие, его содержание, место проведения |  |  | Дата Начала |  |  | Дата Окончания |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование пула экспертов для проведения анализа и выработки рекомендаций- ежегодно |  | Найм группы экспертов из пяти человек |  |  | Июнь 2024 |  |  | Август 2024 |  |  | Создана группа из 5 экспертов для проведения анализа и выработки рекомендаций |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Анализ действующего законодательства по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками - ежегодно |  | Подготовка Анализа |  |  | Сентябрь 2024 |  |  | Январь 2025 |  |  | Подготовлен анализ действующего законодательства по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека - ежегодно |  | Подготовка Анализа |  |  | Октябрь 2024 |  |  | Март 2025 |  |  | Подготовлен анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Осуществление совместной работы с уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками - ежегодно |  | Проведение встреч с заинтересованными сторонами, подготовка рекомендаций |  |  | Сентябрь 2024 |  |  | Сентябрь 2025 |  |  | Проведены встречи и подтоговлен пакет рекомендаций |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам - ежегодно |  | Создание таблиц по законодательным поправкам |  |  | Август 2025 |  |  | Ноябрь 2025 |  |  | Подготовлена таблица |  |  |  |  |  |  |
| 5. Смета расходов социального проекта в 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Статьи расходов |  | Единица измерения |  | Количество | Стоимость, в тенге |  |  | Всего, в тенге |  |  |  | Источники финансирования |  | Обоснование/ комментарий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявитель (собственный вклад) | Средства гранта |  |  |
| 1 |  | Персонал: Руководитель проекта Бухгалтер |  | Месяц |  | 6 6 | 100.000 50.000 |  |  | 600.000 300.000 |  |  |  |  | 900.000 тенге |  |  |
|  |  | Всего персонал: |  | 900.000 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Налоги (сотрудники пенсионного возраста, поэтому отчисление только СН) 1. Социальные отчисления 2. Социальный налог 3.Отчисления обязательного медицинского страхования 4.Обязательные пенсионные взносы работодателя |  | Месяц |  | 6 6 6 6 | 0 14.250 0 0 |  |  | 0 85.500 0 0 |  |  |  |  | 85.500 тенге |  |  |
|  |  | Всего налоги: |  | 85.500 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Расходы на консультантов - Консультант по подготовке анализа действующего законодательства по вопросам недискриминации - Консультант по подготовке анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека - Два консультанта по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам недискриминации - Консультант по подготовке сравнительных таблиц по законодательным поправкам |  | Месяц Месяц Два консультанта в месяц Месяц |  | 5 5 10 5 | 400.000 400.000 300.000 300.000 |  |  | 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1.500.000 |  |  |  |  | 8.500.000 тенге |  |  |
|  |  | Всего расходы на консультантов |  | 8.500.000 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Другие прямые расходы Аренда зала(коворкинга) для проведения экспертных встреч |  | День |  | 15 | 30.000 |  |  | 450.000 |  |  |  |  | 450.000 тенге |  |  |
|  |  | Всего других прямых расходов |  | 450.000 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 9.935.500 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.935.500 тенге |  |  |
| 5. Смета расходов социального проекта в 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Статьи расходов |  | Единица измерения |  | Количество | Стоимость, в тенге |  |  | Всего, в тенге |  |  |  | Источники финансирования |  | Обоснование/ комментарий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявитель (собственный вклад) | Средства гранта |  |  |
| 1 |  | Персонал: Руководитель проекта Бухгалтер |  | Месяц |  | 11 11 | 100.000 50.000 |  |  | 1.100.000 550.000 |  |  |  |  | 1.650.000 тенге |  |  |
|  |  | Всего персонал: |  | 1.650.000 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Налоги (сотрудники пенсионного возраста, поэтому отчисление только СН) 1. Социальные отчисления 2. Социальный налог 3.Отчисления обязательного медицинского страхования 4.Обязательные пенсионные взносы работодателя |  | Месяц |  | 11 11 11 11 | 0 14.250 0 0 |  |  | 0 156750 0 0 |  |  |  |  | 156.750 тенге |  |  |
|  |  | Всего налоги: |  | 156.750 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Расходы на консультантов - Консультант по подготовке анализа действующего законодательства по вопросам недискриминации - Консультант по подготовке анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека - Два консультанта по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам недискриминации - Консультант по подготовке сравнительных таблиц по законодательным поправкам |  | Месяц Месяц Два консультанта в месяц Месяц |  | 5 5 10 2 | 400.000 400.000 300.000 300.000 |  |  | 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1.500.000 |  |  |  |  | 8.500.000 тенге |  |  |
|  |  | Всего расходы на консультантов |  | 8.500.000 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Другие прямые расходы Аренда зала(коворкинга) для проведения экспертных встреч |  | День |  | 10 | 30.000 |  |  | 300.000 |  |  |  |  | 300.000 тенге |  |  |
|  |  | Всего других прямых расходов |  | 300.000 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 10.606.750 тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.606.750 тенге |  |  |
| * в соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона расходы на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие составляет не более 10 % от общей стоимости краткосрочного и среднесрочного гранта. Под материально-техническим обеспечением понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на развитие организации в соответствии с целями социального проекта, за исключением текущих и капитальных форм ремонтов и строительства, приобретения недвижимого имущества. Под институциональным развитием понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников грантополучателя, а также затраты на проезд до места обучения, приобретение учебно-методических материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подтверждение заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписывая данную заявку заявитель подтверждает: – согласие с условиями и порядком проведения конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организации (далее – конкурс), которые определены настоящими Правилами; – актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки; – отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства РК; – отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства РК; – отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных; – осуществление организацией в соответствии с ее уставом одного или нескольких видов деятельности, соответствующих приоритетному направлению, указанному в настоящей заявке; – отсутствие процедуры ликвидации организации, производства по делу о несостоятельности (банкротстве) организации, приостановления ее деятельности; – отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Казахстан, срок исполнения по которым наступил (за исключением задолженности, обжалуемой организацией в установленном порядке, при отсутствии решения по соответствующему заявлению организации на дату подачи настоящей заявки) находящихся в процессе ликвидации – что руководители, учредители организации не являются супругом (супругой), близкими родственниками, свойственниками уполномоченных лиц государственного органа и (или) оператора; – что руководители, учредители организации не включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________________ _______________ ___________________________ "____" _____________ 20___год (должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |