|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 7к Правилам формирования,предоставления, мониторинга иоценки эффективности грантов |
|   | Форма |
|   | Кому: Некоммерческомуакционерномуобществу "Центр поддержкигражданских инициатив"От кого: ОФ “National Endowment for Prosperity” |

**Заявка**
**на участие в конкурсе на предоставление краткосрочных и среднесрочных грантов для неправительственных организации**

|  |
| --- |
| 1. Заявитель: ОФ “National Endowment for Prosperity” |
| 1. БИН | 230540030978 |
| 2. Дата регистрации организации | 24.05.2023 |
| 3. Полное наименование организации | Общественный Фонд “National Endowment for Prosperity” |
| 4. Юридический адрес организации | Казахстан,г.Алматы, Медеуский район,ул.Богенбай Батыра,д.62/2 |
| 5. Руководитель организации | ФамилияСулеймен | ИмяУсен  | Отчество (при его наличии)Абдухадырулы | ДолжностьДиректор |
| 6. Основные виды деятельности организации согласно Уставу | - поддержка и реализация проектов в сфере защиты прав человека;- поддержка институциональных реформ в государственной сфере, направленных на укрепление демократических основ;- консультирование и информационная поддержка деятельности правозащитных организаций;- разработка рекомендаций для государственных органов по реализации человеческого измерения;- работа с национальными и международными НПО в области прав человека и демократии;- организация мероприятий, направленных на развитие гражданского общества;- издание литературы, периодических изданий, создание интернет-ресурсов;- осуществление образовательной, просветительской и исследовательской деятельности;- проведение благотворительных мероприятий;- содействие эффективному сотрудничеству с зарубежными странами в сфере защиты прав человека;- осуществление деятельности в области инноваций и информационно-коммуникационных технологий;- организация международных мероприятий по реализации человеческого измерения, взаимодействие с международными и зарубежными ассоциациями, фондами и компаниями;- участие в политических дебатах, общественных и экспертных обсуждениях вопросов совершенствования сферы защиты прав человека;- грантовая поддержка общественных лидеров, молодежных организаций и общественных движений;- выработка рекомендаций в законодательные акты республики; - иные цели, направленные на реализацию предмета деятельности Фонда |
| 7. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация | Национальные и международные НПО в области прав человека и демократии |
| 8. Контактный телефон организации | +77079969835 |
| 9. Адрес электронной почты | usensus@gmail.com |
| 10. Веб-сайт заявителя | https://nepfund.org/  |
| 11. Страницы (группы, аккаунты) в социальных сетях | Не имеются |
| 12. Основные реализованные проекты и программы \*Примечание.\* Документами, подтверждающими реализацию проектов и опыт работы заявителя, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В случае реализации социальных проектов за счет иностранных источников и в случае реализации грантов через Оператора - копии договоров и иных документов, подтверждающих реализацию социального проекта. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название социального проекта | Объемфинансирования(в тенге.) | Источник/Заказчик финансирования | Период выполнения | Основные результаты |
| Начало | Окончание |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Фонда имеет 30-летний опыт работы в сфере международного сотрудничества и дипломатии по правозащитной тематике. Обладает высоким авторитетом в среде отечественных неправительственных организаций. По запросу могут быть предоставлены рекомендательные письма от ведущих отечественных НПО, а также ссылки на опубликованные материалы в СМИ и на официальных ресурсах государственных органов РК |
| 2. Команда социального проекта |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | Сулеймен Усен Абдухадырулы, Руководитель проекта, 1959г.р. |
| 2. Опыт работы | Настоящее времяПосол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан,Директор ОФ “National Endowment for Prosperity” Сентябрь 1992 - Январь 1995Третий секретарь Департамента протокола МИД РК Январь 1995 – Сентябрь 1995Второй секретарь Департамента Америки МИД РК Сентябрь 1995 – Август 2000Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран Август 2000 – Март 2001Начальник отдела международных организаций Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Март 2001 – Апрель 2002Эксперт информации и аналитического департамента Агентства «Хабар» Март 2002 – Март 2004Корпоративный директор по развитию Института Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП) при Президенте РК Май 2002 - Март 2004Преподаватель Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП) при Президенте РК Март 2004 - Июль 2005Советник - заместитель главы миссии по политическим и культурным делам, Посольство Республики Казахстан в Туркменистане Июль 2007 – Апрель 2009Генеральный консул РК в Специальных административных районах Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао) Китайской Народной Республики Апрель 2009 – Май 2012Советник-посланник, Заместитель Постоянного Представителя Республики Казахстан при ОБСЕ и при других международных организациях, Вена, Австрия Май 2012 – Май 2016Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Июнь 2016 – Июнь 2019Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур и Новой Зеландии  |
| 3. Дополнительные сведения | - Педагогический институт иностранных языков, г. Алматы, с отличием (1980)Специальность «Английский язык»* Колумбийский университет, Институт международных и общественных отношений, Нью-Йорк, США (1995)

Магистр международных отношений* Гонконгский Университет, PhD (2013)

Магистр международных отношений* Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса

PhD: Доктор философии |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | Не имеются  |
| 5. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | Ким Майя Николаевна, Бухгалтер, 1959 г.р. |  |
| 6. Опыт работы | - главный бухгалтер в ОФ «Хартия за права человека» (с 2005 по настоящее время)- главный бухгалтер в ОФ «National Endowment for Prosperity» ( с 2023 по настоящее время)- главный бухгалтер в ТОО «Алматы Трейдинг» (2003-2012 гг.)- главный бухгалтер в ТОО «Visor Insestment Solutions» (2001-2003 гг.)- главный бухгалтер в РГП «Энергетический центр ЕС-Казахстан» (1999-2001 гг.)- главный бухгалтер в ЗАО «Агроконтракт» (1998-1999 гг.)- главный бухгалтер в ЗАО «Глобал Казкоммерц Секьюритиз» (1996 – 1998 гг.)- главный бухгалтер в АОЗТ «Top Impex» (1994-1996 гг.)- главный бухгалтер в МНТП «Горное бюро-Таукен бюросы» (1991 – 1994 гг.)- экономист в УПТК треста «Алмаатажилстрой» (1979 – 1991 гг.) |
| 7. Дополнительные сведения | Образование:Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, 1984Алма-Атинский институт народного хозяйства |
| 3. О проекте |
| 1. Приоритетное направление государственного гранта (выписывается из перечня приоритетных направлений государственных грантов) | Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстан (по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками) |
| 2. Название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант | Содействие развитию законодательства по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками |
| 3. Описание проблемы с обоснованием социальной значимости социального проекта (проблема должна быть обоснована объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации, публикаций в СМИ и др.) | В целях развития сферы защиты прав человека ежегодно публикуются различные рекомендации международного экспертного сообщества для совершенствования существующей государственной системы по вопросам развития демократии, открытости правительств, построения справедливых социальных моделей между властью и гражданским обществом.Вместе с тем, в ходе международных конференций и форумов также озвучиваются конструктивные экспертные предложения по соблюдению прав человека.В этой связи, существует необходимость обеспечения качественной проработки данных рекомендаций неправительственными правозащитными организациями Казахстана и подготовки законодательных инициатив с полноценной юридической экспертизой. |
| 4. Цель социального проекта | Обеспечение проработки рекомендаций международного сообщества |
| 5. Задачи социального проекта | Задачи проекта:* Формирование и согласование с Заказчиком пула из не менее 3 экспертов для проведения анализов и выработки рекомендаций по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками -ежегодно;
* Анализ действующего законодательства по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками на соответствие международным стандартам - ежегодно;
* Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека – ежегодно;
* Осуществление совместной работы с уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками – ежегодно;
* Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (недискриминация, свобода мысли, совести и религии, предупреждение и борьба с пытками) с учетом международного опыта - ежегодно.
 |
| 6. Описание социального проекта: механизмы (методы) реализации (необходимо ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при этом задействованы) | Будет сформирован пул из 5 экспертов, который проведет анализ действующего законодательства, исполнение рекомендаций международных организаций и выработает рекомендации для РК |
| 7. Территория реализации социального проекта | Казахстан |
| 8. Дата начала реализации социального проекта | 1 Июня 2024 |
| 9. Дата окончания реализации социального проекта | 30 Ноября 2025 |
| 10. Целевые группы социального проекта | Представители государственных органов и гражданского общества Казахстана |
| 11. Результаты социального проекта, направленные на исполнение целевых индикаторов | Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстан ежегодно |
| Количественные результаты | Внесение пакета законодательных поправок, разработанных в рамках проекта на основе анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и передового опыта по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками  |
| Качественные результаты и способы их измерения | Содействие в реализации рекомендаций международных правозащитных организаций |
| 12. Партнеры социального проекта\*\* Данный пункт заполняется только для среднесрочных грантов и подтверждается письмами партнеров | Партнер--- | Вид поддержки--- |
| 13. Как будет организовано информационное сопровождение социального проекта | При проведении проектных мероприятий будут высланы в местные СМИ-партнеры информации о проводимых мероприятиях, о проекте, результатах проекта. Не менее 2 публикаций в местных СМИ о проекте и мероприятиях проекта.Публикации в социальных сетях организации о проекте и проектных мероприятиях (Instagram, Facebook, Telegram) |
| 4. Календарный план |
| №п\н | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | ДатаНачала | Дата Окончания | Ожидаемые результаты |
| 1 | Формирование пула экспертов для проведения анализа и выработки рекомендаций- ежегодно | Найм группы экспертов из пяти человек  | Июнь 2024 | Август 2024 | Создана группа из 5 экспертов для проведения анализа и выработки рекомендаций |
| 2 | Анализ действующего законодательства по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками - ежегодно | Подготовка Анализа | Сентябрь 2024 | Январь 2025 | Подготовлен анализ действующего законодательства по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками |
| 3 | Анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека - ежегодно | Подготовка Анализа | Октябрь 2024 | Март 2025 | Подготовлен анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека |
| 4 | Осуществление совместной работы с уполномоченными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам недискриминации, свободы мысли, совести и религии, а также предупреждения и борьбы с пытками - ежегодно | Проведение встреч с заинтересованными сторонами, подготовка рекомендаций | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2025 | Проведены встречи и подтоговлен пакет рекомендаций |
| 5 | Подготовка сравнительных таблиц по законодательным поправкам - ежегодно | Создание таблиц по законодательным поправкам | Август 2025 | Ноябрь 2025 | Подготовлена таблица |
| 5. Смета расходов социального проекта в 2024 |
| № | Статьи расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость, в тенге | Всего, в тенге | Источники финансирования | Обоснование/ комментарий |
|  |  |  |  | Заявитель (собственный вклад) | Средства гранта |  |
| 1 | **Персонал:** Руководитель проектаБухгалтер | Месяц | 66 | 100.00050.000 | 600.000300.000 |  | 900.000 тенге |
|  | **Всего персонал:** | **900.000 тенге** |
| 2 | **Налоги (сотрудники пенсионного возраста, поэтому отчисление только СН)**1. Социальные отчисления2. Социальный налог3.Отчисления обязательного медицинского страхования4.Обязательные пенсионные взносы работодателя | Месяц | 6666 | 014.25000 | 085.50000 |  | 85.500 тенге |
|  | **Всего налоги:** | **85.500 тенге** |
| 3 | **Расходы на консультантов**1. Консультант по подготовке анализа действующего законодательства по вопросам недискриминации
2. Консультант по подготовке анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека
3. Два консультанта по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам недискриминации
4. Консультант по подготовке сравнительных таблиц по законодательным поправкам
 | МесяцМесяцДва консультанта в месяцМесяц | 55105 | 400.000400.000300.000300.000 | 2.000.0002.000.0003.000.0001.500.000 |  | 8.500.000 тенге |
|  | **Всего расходы на консультантов** | **8.500.000 тенге** |
| 4 | **Другие прямые расходы**Аренда зала(коворкинга) для проведения экспертных встреч | День | 15 | 30.000 | 450.000 |  | 450.000 тенге |
|  | **Всего других прямых расходов** | **450.000 тенге** |
|  | **Итого:** | **9.935.500 тенге** |  |  |  |  | 9.935.500 тенге |
| 5. Смета расходов социального проекта в 2025 |
| № | Статьи расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость, в тенге | Всего, в тенге | Источники финансирования | Обоснование/ комментарий |
|  |  |  |  | Заявитель (собственный вклад) | Средства гранта |  |
| 1 | **Персонал:** Руководитель проектаБухгалтер | Месяц | 1111 | 100.00050.000 | 1.100.000550.000 |  | 1.650.000 тенге |
|  | **Всего персонал:** | **1.650.000 тенге** |
| 2 | **Налоги (сотрудники пенсионного возраста, поэтому отчисление только СН)**1. Социальные отчисления2. Социальный налог3.Отчисления обязательного медицинского страхования4.Обязательные пенсионные взносы работодателя | Месяц | 11111111 | 014.25000 | 015675000 |  | 156.750 тенге |
|  | **Всего налоги:** | **156.750 тенге** |
| 3 | **Расходы на консультантов**1. Консультант по подготовке анализа действующего законодательства по вопросам недискриминации
2. Консультант по подготовке анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека
3. Два консультанта по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам недискриминации
4. Консультант по подготовке сравнительных таблиц по законодательным поправкам
 | МесяцМесяцДва консультанта в месяцМесяц | 55102 | 400.000400.000300.000300.000 | 2.000.0002.000.0003.000.0001.500.000 |  | 8.500.000 тенге |
|  | **Всего расходы на консультантов** | **8.500.000 тенге** |
| 4 | **Другие прямые расходы**Аренда зала(коворкинга) для проведения экспертных встреч | День | 10 | 30.000 | 300.000 |  | 300.000 тенге |
|  | **Всего других прямых расходов** | **300.000 тенге** |
|  | **Итого:** | **10.606.750 тенге** |  |  |  |  | 10.606.750 тенге |
| \* в соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона расходы на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие составляет не более 10 % от общей стоимости краткосрочного и среднесрочного гранта.Под материально-техническим обеспечением понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на развитие организации в соответствии с целями социального проекта, за исключением текущих и капитальных форм ремонтов и строительства, приобретения недвижимого имущества. Под институциональным развитием понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников грантополучателя, а также затраты на проезд до места обучения, приобретение учебно-методических материалов. |
| 6. Подтверждение заявки |
| Подписывая данную заявку заявитель подтверждает:– согласие с условиями и порядком проведения конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организации (далее – конкурс), которые определены настоящими Правилами;– актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;– отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства РК;– отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства РК;– отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных;– осуществление организацией в соответствии с ее уставом одного или нескольких видов деятельности, соответствующих приоритетному направлению, указанному в настоящей заявке;– отсутствие процедуры ликвидации организации, производства по делу о несостоятельности (банкротстве) организации, приостановления ее деятельности;– отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Казахстан, срок исполнения по которым наступил (за исключением задолженности, обжалуемой организацией в установленном порядке, при отсутствии решения по соответствующему заявлению организации на дату подачи настоящей заявки) находящихся в процессе ликвидации– что руководители, учредители организации не являются супругом (супругой), близкими родственниками, свойственниками уполномоченных лиц государственного органа и (или) оператора;– что руководители, учредители организации не включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) (дата заполнения) |