Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 2025 год**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:**  | ОФ «Институт актуальной политики» |
| **Приоритетное направление гранта:** | Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстана (по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей) |
| **Тема гранта:**  | Имплементация международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Республики Казахстана (по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей) |
| **Цель проекта:** | Обеспечение качественной проработки рекомендаций международного экспертного сообщества для совершенствования существующей государственной системы по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей исходя из гендерного подхода международного экспертного сообщества, неправительственными правозащитными организациями Казахстана и подготовки законодательных инициатив с полноценной юридической экспертизой |
| **Территория реализации проекта:**  | Республика Казахстан, города Астана и Алматы |
| **Целевая группа проекта:** | Неправительственные организации в сфере избирательного права, семейно-бытового насилия, противодействия трафику людей, гражданские активисты, организации и экспертное сообщество, эксперты по проведению юридической экспертизы, правоведы и юристы |
| **Период реализации социального проекта:** | 1 июня 2024 года - 30 ноября 2024 года (1й год)1 марта 2025 года (2й год) - 31 октября 2025 года (2й год) |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | Для достижения целевого индикатора, который включает в себя внесение пакета законодательных поправок, разработанных в рамках проекта на основе анализа рекомендаций международных правозащитных организаций и передового опыта по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей (по итогам проекта), будут реализованы следующие результаты ежегодно:- будет сформирован по согласованию с Заказчиком пул из не менее 3 экспертов для проведения анализа и выработки рекомендаций по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей ежегодно;- будет проведен анализ действующего законодательства по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей на соответствие международным стандартам на основе гендерного подхода ежегодно;- будет проведен анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека на основе ФГД ежегодно; - будет осуществлена совместная работа с уполномоченными органами, экспертным сообществом, юристами, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей в формате круглого стола ежегодно; - будут подготовлены сравнительные таблицы по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей) с учетом международного опыта в форме аналитического отчета (пакет рекомендаций) с технологической картой рекомендаций ежегодно.- информационное сопровождение проекта и отслеживание эффективности реализации будет осуществлено в форме публикации не менее 2х публикаций в информагентствах-партнерах ОФ и на личных страницах команды проекта и экспертов ежегодно |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** | 6 партнеров: ОФ Қорғау-Астана, 365info.kz, Globalnews, Caravan (KazToday), ТОО Инком Астана, ИП Ермуханов Д.М. |

*Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |
| --- |
| **Штатные сотрудники организации**  |
| **ФИО**  | **Должность**  | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте**  |
| Коновалов С.А. | Руководитель проекта | 87718332225 | Руководство и координирование, распределение обязанностей, контроль за реализацией проекта | полная |
| Мукашева Г.О. | Бухгалтер проекта | 87015290887 | Бухгалтерская и финансовая отчетность, отчетность по фактическим расходам | полная |
| Айкенова Д.М. | Эксперт | 87054445635 | Координация работы с привлекаемыми специалистами, подготовка проектов договоров, разработка методологии и сбор данных по проекту | неполная |
| Ахметов К. | Эксперт | 87474392583 | Подготовка аналитических материалов, отчетов и координация работы с привлекаемыми специалистами/организациями | неполная |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** |
| **ФИО**  | **Должность**  | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте**  |
| Рыль А. | Эксперт  | korgau\_astana@mail.ru,olga\_ryl@mail.ru | Подготовка аналитических материалов и сравнительных таблиц по законодательными поправками | Оказание услуг по договору |
| Мукина Б. | Эксперт  | 87786903925 | Подготовка аналитических материалов и сравнительных таблиц по законодательными поправками | Оказание услуг по договору |
| Бисенбаев А.К. | Эксперт  | 87772444114 | Подготовка аналитических материалов и сравнительных таблиц по законодательными поправками | Оказание услуг по договору |
| Русланкызы Д. | Эксперт  | 87051889955 | Подготовка аналитических материалов и сравнительных таблиц по законодательными поправками | Оказание услуг по договору |
| Бишенов А.К. | Эксперт  | 87477814521 | Подготовка аналитических материалов и сравнительных таблиц по законодательными поправками | Оказание услуг по договору |
| Оразбекова С.Р. | Социолог | 87073332513 | Проведение социологических исследований | Оказание услуг по договору |

*Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.*

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |
| --- |
| **Задача 1.** **Сформировать по согласованию с Заказчиком пул из не менее 3 экспертов для проведения анализа и выработки рекомендаций по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)[[1]](#footnote-1)** | **Место проведения[[2]](#footnote-2)** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)[[3]](#footnote-3)** | **Планируемые индикаторы[[4]](#footnote-4)** | **Сроки выполнения[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | На рассмотрение Заказчика будет подготовлен список из не менее 5 отечественных экспертов для отбора в основной пул с информацией о эксперте и его опыте | Астана | Протокол отбора кандидатур Список из не менее 5 экспертов с подтверждением квалификации,согласованый с Заказчиком Количество отобранных экспертов  | 11Не менее 3 | Март-май 2025г. |
| **Задача 2. Провести анализ действующего законодательства по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия и противодействия трафику людей на соответствие международным стандартам на основе гендерного подхода** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Анализ перечня НПА РК по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия и противодействия трафику людей на соответствие международным стандартам на основе гендерного подхода и проведение онлайн опроса |  Астана | Реестр базы НПА для анализаАнализ перечня НПА РК по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия и противодействия трафику людей на соответствие международным стандартам на основе гендерного подхода и проведение онлайн опроса | 11 | Март – июнь 2025г. |
| **2** | Проведение онлайн опроса панельного исследования пула экспертов Исполнителя не менее 30 экспертов из всех регионов РК по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, посредством Google Forms | Астана | Выгрузка результатов онлайн опроса Отобранные рекомендации | 1Не менее 3-х | Март – июнь 2025г. |
| **Задача 3. Провести анализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека на основе фокус -групповых дискуссий (далее-ФГД)** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Подготовка гайда, рекрутирования респондентов и проведение не менее 4 ФГД в городах Астана и Алматы среди экспертов и представителей НПО по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей организаций с целью проведения анализа рекомендаций международных правозащитных организаций (таких как ООН, ЮНИСЕФ, ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, Европейский суд по правам человека) и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека. Обработка полученных данных, транскрибирование. | Астана, Алматы | Гайд Заседание ФГДСписок участниковВыработанные рекомендацииАнализ рекомендаций международных правозащитных организаций и исполнения международных обязательств РК в сфере защиты прав человека на основе фокуса -групповых дискуссий | 144Не менее 51 | Март – август 2025г. |
| **Задача 4. Осуществить совместную работу с уполномоченными органами, экспертным сообществом, юристами, гражданским обществом по выработке рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействию трафику людей в формате круглого стола.** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Организация круглого стола с не менее 30 участниками из числа уполномоченных органов, юристов, экспертного сообщества, гражданского общества по обсуждению и юридической экспертизой результатов анализа действующего законодательства, перечня рекомендаций и законодательных инициатив по вопросам избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей | Астана | Программа круглого столаСписок участников (ФИО, наименование организации, контакты)Выработанные рекомендации Фотоотчет Публикации в соц.сетях | 1Не менее 30 участниковНе менее 2Не менее 3Не менее 1 | Апрель - сентябрь 2025г. |
| **Задача 5. Подготовить сравнительные таблицы по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей) с учетом международного опыта в форме аналитического отчета** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Подготовка не менее 3х сравнительных таблиц по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей) с учетом международного опыта в форме аналитического отчета и proof-reading  | Астана | Сравнительные таблицы с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу (избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей) с технологической картой рекомендаций согласованные с Зазказчиком Аналитический отчет (не менее 70 страниц) с технологической картой рекомендаций со сравнительными таблицами по законодательным поправкам с не менее чем 30 предложениями по каждому вопросу(избирательного права, семейно-бытового насилия, а также противодействия трафику людей) с учетом международного опытаПубликация аналитического отчетаЮридическая экспертиза приглашенным экспертом-юристом | 1111 | Август- октябрь 2025г. |
| **Задача 6. Информационное сопровождение проекта и отслеживание эффективности реализации** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Разработка плана информсообщений и их подготовка | Астана | План информсообщенийРеализация информационного сопровождения реализации проекта в форме Мониторинг эффективности реализации проекта | 1не менее 2х публикаций в информагентствах-партнерах ОФ и на личных страницах команды проекта и экспертов1  | Май – октябрь 2025 г. |
| **2.** | Размещение в информагентствах и новостных порталах не менее 2х публикаций о проекте | Астана |
| **3.** | Проведение мониторинга эффективности реализации проекта | Астана |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Место проведения**  | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Размещение публикации по итогам реализации проекта в виде презентации со всеми достигнутыми целями задачами | Астана | Итоговая презентация с ЗаказчикомСписок участниковПротоколФотоотчетПубликации в соц.сетях | 111Не менее 31 | Ноябрь 2024 г |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Канал коммуникации[[6]](#footnote-6)** | **Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** |
| **1.** | Размещение в информагентствах и новостных порталах не менее 2х публикаций о проекте | 365info.kz, Globalnews, Caravan (KazToday) | Реализовано информационное сопровождение и отслеживание эффективности реализации будет осуществлено в форме публикации не менее 2х публикаций в информагентствах и на личных страницах команды проекта и экспертов | публикация не менее 2х публикаций в информагентствах-партнерах ОФ и на личных страницах команды проекта и экспертов | Июль – ноябрь 2024 г. |

**БЛОК IV**

## Социальный эффект проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | Единица измерения | **Планируемый уровень** |
| **1.** | Количество прямых бенефициаров | человек | 100 |
| **2.** | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 5000 |
| **3.** | Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров | человек | 4 |
| **4.** | Количество привлеченных специалистов | человек | 6 |
| **5.** | Количество охваченных НПО | организация | 20 |
| **6.** | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 15 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель:**

**ОФ «Институт актуальной политики»**

|  |
| --- |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коновалов С.А. |
| М.П. |

«**СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

**НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

Председатель Правления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Лима

МП

Вр. и.о. Заместителя Председателя Правления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаксыбергенова К.Ж.

Менеджер Департамента управления проектами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Альжанова А.К.

1. *Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )* [↑](#footnote-ref-6)