Мемлекеттік грант беру туралы

202\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «Жаңа уақыт» қоғамдық қоры |
| **Гранттың басым бағыты:** | Нашақорлықтың алдын алу бойынша шаралар кешені |
| **Грант тақырыбы:** | Нашақорлықтың алдын алу бойынша шаралар кешені |
| **Жоба мақсаты:** | Атырау облысы жастарының *(14-35 жас)* нашақорлықпен байланысты тәуекелдер туралы хабардарлығын арттыру *(кемінде 1 500 адамды тікелей қамту)* |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Атырау облысының аудандары, Атырау қаласы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Атырау облысындағы студенттер мен жоғары сынып оқушылары мен жастар (14-35 жас аралығындағы) |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | 2024 жылдың шілде-қараша аралығы |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1. Киберволонтерлерді тарта отырып, есірткілерді тарататын заңсыз сайттардың жұмысы туралы азаматтардың өтініштерін анықтау бойынша Телеграм бот жұмыс істейтін болады;  2. Атырау облысының кемінде 50 еріктілері мен жұртшылық өкілдерін тарта отырып, есірткіні насихаттауға және жарнамалауға қарсы іс-шаралар ұйымдастырылады, оның ішінде «граффитиді» жою жөніндегі шаралар, заңсыз үгітті анықтау және жастар арасында зиянды тәжірибелердің таралуын болдырмау мақсатында кешкі уақытта көшелерге мониторинг жүргізу және т.б.;  3. Әлеуметтік желілерде кеңінен ротацияланатын нашақорлықтың өзекті мәселелері бойынша есірткіге қарсы 7-10 минуттық деректі фильм дайындау *(қаралым саны 500 мыңнан кем емес);*  4. Өңірдің жоғары сыныптар оқушыларының ата-аналарымен қазіргі заманғы синтетикалық есірткілер, дәріханалық нашақорлық проблемаларын және жасөспірімдердің есірткінің заңсыз айналымына қатысуының құқықтық салдарын түсіндіру бойынша құқық қорғау органдарының өкілдерімен кемінде 10 профилактикалық кездесу өткізу *(кемінде 1 000 адамды тікелей қамту);*  5. Өңірдің жоғары сынып оқушыларын  және оқу орындарының студенттері үшін *(ата-ана келісімін алу қажет)* нашақорлық қылмысының алдын алу  мақсатында ҚАЖ департаментінің Түзеу мекемелеріне және наркологиялық диспансерлерге экскурсиялар ұйымдастырылады. *(кемінде 500 адамды қамту).* |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | Атырау облысындағы барлық жоғары және арнаулы оқу орындары, Атырау облыстық полиция департаменті, «Аналарды қолдау» , «Біз де адамбыз» қоғамдық қоры мен «HelpyKey» волонтерлік тобы |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Мұхтарова Гүлнәзира Шамкенқызы | Жоба үйлеструшісі | +7 701 532 70 05 | Іс-шараның егжей-тегжейлі жоспарын жасақтау,  Спорттық шаралар өтетін орындардың басшыларына хат дайындау, хат алмасу. Келісімшарттар мәтінін дайындап, қол қою рәсімдерін реттеу. | 50% |
| Бисенова Альбина Улубековна | Жоба бухгалтері | +7 778 516 08 55 | Бухгалтерлік есеп жүргізу | 50% |
| Қайсағалиева Назымгүл Қажетқызы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | + 7 778 778 97 84 | Жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы әлеуметтік желілер мен БАҚ-та белсенді SMM жылжыту, материалдар мен роликтер дайындау және тарату жұмысын ұйымдастырады. Тарату жұмысына өңірдегі жастар арасында танымал блогерлер, тиктокерлер атсалысады | 50% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
|  |  |  |  |  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет. Киберволонтерлерді тарта отырып, есірткілерді тарататын заңсыз сайттардың жұмысы туралы азаматтардың өтініштерін анықтау бойынша Телеграм бот жұмыс істейтін болады** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | Телеграм боттың жұмысын ұйымдастыру | <https://t.me/StopSyntheticAtyrauBot> | Тапсырыс берушімен Телеграм бот жұмысы басталғандығы туралы әлеуметтік желі хабарландыру  Телеграм ботқа келген өтініштер мен хабарламалардың скрині мен сілтемелері  Келіп түскен хабарламалар мен өтініштер аясында атқарылған жұмыстар туралы ақпарат  Киберволонтерлердің тізімі және ақпарат  Телеграмм бот операторлары туралы ақпарат және тізім  Қамту саны  Жедел әрекет ету өкілі (құжаты)  Әлеуметтік желідегі (Instagram, facebook,Telegram, Tik Tok) жарияланым | 1  1 ай сайын  1 ай сайын  1  1  1 000-нан кем емес  1  1 ай сайын | Шілде – қараша, 2024 жыл |
| **2.** | Төрт жақты меморандум | Атырау облысы | Меморандумға қол қоюға шақыру хаттары (облыстық полиция департаменті, облыстық денсаулық сақтау басқармасы, Атырау мемлекеттік университеті)  Меморандум (төрт жақты қол қойылған)  Меморандумға отырғандығы туралы әлеуметтік желідегі жарияланым  Фото/бейнеесеп | 3  1  4 арна (Instagram, facebook,Telegram, Tik Tok) бойынша  5/1 | Шілде – қараша, 2024 жыл |
| **2 міндет. Атырау облысының кемінде 50 еріктілері мен жұртшылық өкілдерін тарта отырып, есірткіні насихаттауға және жарнамалауға қарсы іс-шаралар ұйымдастырылады, оның ішінде «граффитиді» жою жөніндегі шаралар, заңсыз үгітті анықтау және жастар арасында зиянды тәжірибелердің таралуын болдырмау мақсатында кешкі уақытта көшелерге мониторинг жүргізу және т.б.** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Еріктілер мен қоғам белсенділері есірткіні насихаттауға және жарнамалауға қарсы іс шаралар ұйымдастыру | Атырау облысы | Тапсырыс берушімен келісілген іс-шаралар жоспары  Еріктілер тізімі/ақпарат  Тапсырыс берушімен келісілген кешкі мониторингтердің кестесі, мерзімі, қоғам белсенділері  Қоғам белсенділерінің тізімі, ақпараты (аты-жөні, әлеуметтік желі аккаунттары)  Шаралар мақсаты  Қорытынды ақпарат  Шара саны  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Фото/бейнеесеп  Пікір  Әлеуметтік эксперимент  Сауалнама  Сауалнама қорытындысы | 1  1  1  3  3 (есірткіні насихаттауға және жарнамалауға қарсы іс-шаралар, «граффитиді» жою жөніндегі шаралар, заңсыз үгітті анықтау және жастар арасында зиянды тәжірибелердің таралуын болдырмау үшін мониторинг жүргізу)  1 әр шара бойынша  15  Әр шарадан 4 (Instagram, facebook,Telegram, Tik Tok) арналары арна бойынша  Әр шарадан 2/1  Әр шарадан 1  3  1  1 | Шілде – қараша, 2024 жыл |
| **3 міндет. Әлеуметтік желілерде кеңінен ротацияланатын нашақорлықтың өзекті мәселелері бойынша есірткіге қарсы 7-10 минуттық деректі фильм дайындау *(қаралым саны 500 мыңнан кем емес)*** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Нашақорлықтың өзекті мәселелері бойынша есірткіге қарсы деректі фильм | Атырау қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген деректі фильмнің тақырыбы, сценарийі  Деректі фильм ұзақтығы  Ақпараттық қамтылуы  Әлеуметтік желілердегі жарияланым  Фото/бейнеесеп  Деректі фильмге тартылған қоғам белсенділер мен кәсіби әртістер тізімі  Тіркелушісі көп топтарда тарату  Электронды тасымалдауыш құралына (флешка) көшірілген деректі фильм | 1  7-10 минуттық  500 000-нан кем емес  5 арна (Instagram, YouTube, facebook, Telegram, Tik Tok) арналары бойынша  3/1  1  2  1 | Қазан, 2024 жыл |
| **4 міндет. Өңірдің жоғары сыныптар оқушыларының ата-аналарымен қазіргі заманғы синтетикалық есірткілер, дәріханалық нашақорлық проблемаларын және жасөспірімдердің есірткінің заңсыз айналымына қатысуының құқықтық салдарын түсіндіру бойынша құқық қорғау органдарының өкілдерімен кемінде 10 профилактикалық кездесу өткізу *(кемінде 1 000 адамды тікелей қамту)*** | | | | | |
| **1.** | Құқық қорғау органдарының өкілдерімен мектеп ата-аналарымен профилактикалық кездесу | Атырау облысы | Тапсырыс берушілермен келісілген құқық қорғау органдарының өкілдері, кестесі, өтетін орны, мерзімі, спикерлері  Тапсырыс берушімен келісілген көрсетілетін бейнебаяндар  Тапсырыс берушімен келісілген әлеуметтік желілердің тізбесі  Қамтылатын мектеп саны  Қатысушылар тізімі мектеп әкімшілігінің нақты жоғары сыныптар оқушыларының ата-аналары екендігі туралы анықтамамен, яғни мектеп мөрімен  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Фото/бейнеесеп  Шақырылған қонақтар, спикерлердің шара барысындағы ақпараттары  Ата-аналар ұсыныстары  Ата-аналар пікірлері | 1 (10 кездесу)  3  кемінде 2  10-нан кем емес  Жалпы 1 000 – нан кем емес    Әр кездесуден 4 арна (Instagram, facebook,Telegram, Tik Tok) бойынша  Әр кездесуден 3/1  3-тен кем емес  Әр кездесуден 2  Әр кездесуден 2 | Қыркүйек – қараша,  2024 жыл |
| **2.** | Құқық қорғау органдарының өкілдерімен жатақханада профилактикалық кездесу | Атырау облысы | Тапсырыс берушілермен келісілген құқық қорғау органдарының өкілдері, кестесі, өтетін орны, мерзімі, спикерлері  Қатысушылар тізімі оқу орнының жатақхана меңгерушісімен нақты жатақхана тұрғыны туралы анықтамамен, яғни жатақхана (немесе оқу орнының) мөрімен  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Фото/бейнеесеп  Шақырылған қонақтар, спикерлердің шара барысындағы ақпараттары  Пікір | 1  (5 кездесу)  Жалпы 500 – ден кем емес  Әр кездесуден 4 арна (Instagram, facebook,Telegram, Tik Tok) бойынша  Әр кездесуден 3/1  3-тен кем емес  Әр кездесуден 2 | Қыркүйек – қараша,  2024 жыл |
| **5 міндет. Өңірдің жоғары сынып оқушыларын  және оқу орындарының студенттері үшін *(ата-ана келісімін алу қажет)* нашақорлық қылмысының алдын алу  мақсатында ҚАЖ департаментінің Түзеу мекемелеріне және наркологиялық диспансерлерге экскурсиялар ұйымдастырылады. *(кемінде 500 адамды қамту).*** | | | | | |
| **1.** | Нашақорлық қылмысының алдын алу  мақсатында наркологиялық диспансерлерге экскурсиялар ұйымдастыру | Атырау облысы | Тапсырыс берушімен келісілген экскурсия тақырыбы, кестесі, жоғары сынып оқушыларын және оқу орындарының студенттерін қамтитын мектептер мен оқу орындар тізімі  Шараға қатысушы оқушылардың және студенттердің ата-аналарының рұқсат парақтарының үлгісі  Қатысушылар тізімі (жоғары сыныптар оқушылары және оқу орындарының студенттер туралы анықтама мөрімен)  Тапсырыс берушімен келісілген бейнероликтер  Экскурсия барысында көрсетілген бейнеролик саны  Фото/бейнеесеп  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Пікір  Электронды тасымалдауыш құралына (флешка) көшірілген бейнеролик  Қорытынды ақпарат | 1  1  400  3  3  5/1 әр шарадан  4 арна (Instagram, facebook,Telegram, Tik Tok) бойынша  2 әр шара бойынша  3  1 әр шара бойынша | Қыркүйек – қараша,  2024 жыл |
| **2.** | Нашақорлық қылмысының алдын алу  мақсатында ҚАЖ департаментінің Түзеу мекемелеріне экскурсиялар ұйымдастыру | Атырау облысы | Тапсырыс берушімен келісілген экскурсия тақырыбы, кестесі, жоғары сынып оқушыларын қамтитын мектептер және студенттерді қамтитын оқу орындары  Шараға қатысушы оқушылардың және студенттердің ата-аналарының рұқсат парақтарының үлгісі  Қатысушылар тізімі (жоғары сыныптар оқушылары және оқу орындарының студенттер туралы анықтама мөрімен)  Фото/бейнеесеп  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Пікір  Қорытынды ақпарат | 1  1  100  4/1 әр шарадан  4 арна (Instagram, facebook,Telegram, Tik Tok) бойынша  2 әр шара бойынша  1 әр шара бойынша | Қыркүйек – қараша,  2024 жыл |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаны қорытындылау | Атырау облысы, онлайн | Қорытынды презентация  Әлеуметтік желідегі жарияланым  Есірткіге қарсы статистика  Фото/бейнеесеп | 1  4 арна (Instagram, facebook,Telegram, Tik Tok) бойынша  2 (басында, аяғында)  3/1 | Қараша,  2024 жыл |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаны ақпараттандыру | Атырау облысы | Әлеуметтік желілердегі жарияланым, посттар  БАҚ-тағы жарияланым  Ақпараттық қамту (әл.желілер мен БАҚ арқылы)  Жоба туралы сауалнама  Сауалнама қорытындысы  Дайджест (барлық шаралардан және деректі фильмнен әлеуметтік желідегі жарияланымдар бойынша скрин, сілтеме, қаралым сандары)  Атқарылған жұмыстар бойынша комментарийлер  Медиа-жоспар | 18-ден кем емес  2-ден кем емес  500 000-нан кем емес  1  Қанағаттану деңгейі 80%-дан кем емес  1  700-ден кем емес  1 | Тамыз – қараша,  2024 жыл |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 1 500 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 500 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | - |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 3 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 5 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Басшы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Қ. Қайсағалиева | | М.О. |   «**КЕЛІСІЛДІ»**  **Грант беруші:**  **«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**  Басқарма Төрағасы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. Диас  МО  Басқарма Төрағасы орынбасарының м.а.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Е. Каримова  Жобаларды басқару департаментінің директоры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Ж. Жаксыбергенова  Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ғ. Сайфолла |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)