Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «05» маусымдағы №103

Шарттың № 4 қосымшасы

**АРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грант алушы:** | **«Бәйшешек» қоры** |
| **Грант тақырыбы:** | **«Жаңа бастама»** |
| **Есептік кезең:** | **05.06.2024ж. – 05.09.2024 ж. аралық есеп** |

**1. Орындалған жұмыстар туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Міндет** | **Міндет шеңберіндегі іс-шаралар** | **Өткізілетін күні мен орны** | **Қатысушылар саны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шараларға)** | **Индикаторлар** | | **Сипаттама** (егер есеп беру кезінде қызмет ішінара орындалса, онда орындалған жұмыс туралы сипаттама беріледі. Бұған қоса, осы тармақты сипаттау кезінде жобаны іске асыру шеңберінде нысаналы топ өкілдері не алғаны туралы сұраққа жауап беру қажет) | **Қоса берілген растаушы құжаттар** |
| **жоспар** | **нақты** |
| **1 міндет. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша 11-13 жас, 13-15 жас, 15-18 жас санатындағыларға бейімделген оқыту бағдарламасы әзірлеу және аталған бағдарлама аясында Маңғыстау облысындағы 128 медицина маманының біліктілігін арттыру семинар тренингтері.** | Бейімделген оқыту бағдарламасын әзірлеу. | Маусым-шілде |  | Тапсырыс берушімен келісілген оқыту бағдарламасы (модуль)  Тапсырыс берушімен келісілген тренер бағдарламасы  Тартылатын маман және ол туралы ақпарат | 1  1  1 | 1  1  1 |  |  |
| **2 міндет.** Маңғыстау облысындағы жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша жұмысты үйлестіруге бағытталған кемінде 10 сарапшының қатысуымен эксперттік топ құрылады және өткізілген кемінде 3 отырыстың нәтижесі. | Маңғыстау облыстық қоғамдық кеңес отырысын ұйымдастыру. *Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша 11-13 жас, 13-15 жас, 15-18 жас санатындағыларға бейімделген оқыту бағдарламасы әзірлеу* | Шілде – тамыз |  | Тапсырыс берушімен келісілген эксперттік топ  Тартылған сарапшылар саны және олар туралы ақпарат  Қатысушылар саны  Қатысушылар тізімі  Хаттама  Ұсыныс толықтыру парақшасы  PRE-тест  POST-тест  Пресс релиз  Фото/видео отчет  Жасақталған ұсыныстар жиынтығы (оқу бағдарламасына) | 1  10  35  1  1  1  1  1  1  3/1  1 | 1  10  35  1  1  1  1  1  1  3/1  1 |  |  |
|  | Модульге тұсау кесер | Шілде – тамыз |  | Қатысушылар саны/тізімі  Ұсыныс толықтыру парақшасы  (10 сарапшы)  PRE-тест  POST-тест  Анализ  Пресс релиз  Фото/видео отчет  Интервью  Жоба жайлы ақпарат таратылған парақша (скрин)  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны | 25/1  25  25  25  1  25  3/1  2  25  кемінде 2 | 25/1  25  25  25  1  25  3/1  2  25  кемінде 2 |  |  |
| **4 міндет. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілік мәселесіне қоғам назарын аударту үшін кемінде 2 анимациялық видеоролик әзірленеді және әлеуметтік желілердегі танымал 3 парақшада, БАҚ беттерінде таратылады** | Анимациялық видеоролик әзірлеу | Маусым –қараша |  | Тапсырыс берушімен келісілген анимациялық видеоролик | кемінде 2 | кемінде 2 |  |  |
|  | Әлеуметтік желілердегі таралым | Маусым –қараша |  | Қамтылатын танымал әлеуметтік желі саны  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны  БАҚ беттеріндегі таратылым | кемінде 3  кемінде 2 (әр желіде)  кемінде 2 | кемінде 3  кемінде 2 (әр желіде)  кемінде 2 |  |  |

**2. Қызметті БАҚ-та, әлеуметтік желілерде жариялау (жарнаманы қоса алғанда)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жарияланым атауы** | **БАҚ, әлеуметтік желі** | **Ақпараттық қамтылуы** | **Жарияланым саны** | **Шыққан күні, сілтемесі** |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3. Егер бар болса, қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде) сәттілік тарихын жазыңыз**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Басшының лауазымы, Т.А.Ә.**

Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны